## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов ЗАО "Самарская сетевая компания" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
| Утверждаю | [10 empty] | Утверждаю
| Министр энергетики и ЖКХ Самарской области | [8 empty] | Генеральный директор ЗАО " ССК"
| Зинченко С.Н. | [8 empty] | Мухаметшин В.С.
| _____________ | [10 empty] | _____________
| «___»_______________ 2011 года | [10 empty] | «___»______________ 2011 года
| М.П. | [10 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План 2011 года | Итого | План 2011 года | Итого
|  | С/П* | МВт/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  | 5,482/264,09/34,30 |  |  | 1046.5121 | 108.3328 | 795.0672 | 3,005/255,17/29,04 | 3,005/255,17/29,04 | 795.0672 | 795.0672
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | /226,59/12,10 |  |  | 806.4578 |  | 683.4388 | /226,59/12,10 | /226,59/12,10 | 683.4388 | 683.4388
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | /226,59/12,10 |  |  | 806.4578 |  | 683.4388 | /226,59/12,10 | /226,59/12,10 | 683.4388 | 683.4388
Алексеевский район
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Гв 226/160 кВА с заменой на КТП с. Шариповка |  | 1,8/0,16 | 2011 | 2011 | 5.1577 |  | 4.3709 | 1,8/0,16 | 1,8/0,16 | 4.3709 | 4.3709
Богатовский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 304/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 4,66/0,25 | 2011 | 2011 | 11.99 |  | 10.161 | 4,66/0,25 | 4,66/0,25 | 10.161 | 10.161
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП БОГ 1502/100 кВА с разделом нагрузки на 3 КТП: 2-250кВА, 1-160кВА |  | 6,08/0,66 | 2011 | 2011 | 16.4197 |  | 13.915 | 6,08/0,66 | 6,08/0,66 | 13.915 | 13.915
Большеглушицкий район
4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Б-Глушица |  |  | 2011 | 2012 | 2.5099 |  | 2.127 |  |  | 2.127 | 2.127
Борский район
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 707/400 кВА с установкой доп. КТП 400 кВА |  | `-/0,8 | 2011 | 2012 | 3.7996 |  | 3.22 | `-/0,8 | `-/0,8 | 3.22 | 3.22
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП БОР 504/630+320 кВА |  | 2,5/ | 2011 | 2011 | 6.02 |  | 5.1017 | 2,5/ | 2,5/ | 5.1017 | 5.1017
7 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ от КТП БОР 701/250 с заменой КТП |  | 3,3/0,4 | 2011 | 2011 | 8.909 |  | 7.55 | 3,3/0,4 | 3,3/0,4 | 7.55 | 7.55
Волжский район
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Дубовый Гай" 160/6 с заменой ТП на КТП 250/6 |  | 2,0/0,25 | 2011 | 2011 | 6.12 |  | 5.1864 | 2,0/0,25 | 2,0/0,25 | 5.1864 | 5.1864
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 101/250 кВА ПС Рождествено с заменой КТП |  | 2,65/0,25 | 2011 | 2011 | 6.7 |  | 5.678 | 2,65/0,25 | 2,65/0,25 | 5.678 | 5.678
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 802/400 кВА |  | 3,5/- | 2011 | 2011 | 7.25 |  | 6.1441 | 3,5/- | 3,5/- | 6.1441 | 6.1441
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  | 9,0/- | 2011 | 2011 | 21.2999 |  | 18.0508 | 9,0/- | 9,0/- | 18.0508 | 18.0508
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  | 7,0/- | 2011 | 2011 | 14.9299 |  | 12.6525 | 7,0/- | 7,0/- | 12.6525 | 12.6525
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Курумоч, ул. Молодежная |  | 0,95/- | 2011 | 2011 | 2.56 |  | 2.1695 | 0,95/- | 0,95/- | 2.1695 | 2.1695
Елховский район
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 415/250 с заменой КТП |  | 4,1/0,25 | 2011 | 2011 | 8.3599 |  | 7.0847 | 4,1/0,25 | 4,1/0,25 | 7.0847 | 7.0847
г.о. Жигулевск
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ Ф-55 ПС 110/35/6 "Ремзавод" |  | 4,9/- | 2011 | 2011 | 5.6 |  | 4.7458 | 4,9/- | 4,9/- | 4.7458 | 4.7458
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 "Жигулёвская" |  | 1,2/- | 2011 | 2011 | 2.84 |  | 2.4068 | 1,2/- | 1,2/- | 2.4068 | 2.4068
17 | Реконструкцкя ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 Услада |  |  | 2011 | 2011 | 0.92005 |  | 0.7797 |  |  | 0.7797 | 0.7797
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 Глинкарьер |  |  | 2011 | 2011 | 1.6 |  | 1.3559 |  |  | 1.3559 | 1.3559
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП З 5-57/160 с заменой КТП и установкой новой КТП 160/6 с.Солнечная поляна |  |  | 2011 | 2011 | 1.22 |  | 1.0339 |  |  | 1.0339 | 1.0339
20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-58 ПС "Ремзавод" |  | 2,5/- | 2011 | 2011 | 4.24 |  | 3.5932 | 2,5/- | 2,5/- | 3.5932 | 3.5932
Исаклинский район
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП ИС 1607/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3,56/0,4 | 2011 | 2011 | 8.8699 |  | 7.5169 | 3,56/0,4 | 3,56/0,4 | 7.5169 | 7.5169
Камышлинский район
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП КМШ 708/63 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 2,6/0,16 | 2011 | 2011 | 7.48 |  | 6.339 | 2,6/0,16 | 2,6/0,16 | 6.339 | 6.339
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП УС 212/160 |  | 2,4/- | 2011 | 2011 | 6.11 |  | 5.178 | 2,4/- | 2,4/- | 5.178 | 5.178
Кинельский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП ММ 702/160 кВА |  | 1,2/- | 2011 | 2011 | 3.17 |  | 2.6864 | 1,2/- | 1,2/- | 2.6864 | 2.6864
Кинель-Черкасский район
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП Ч 1805/320 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 6,4/0,4 | 2011 | 2011 | 15.47 |  | 13.1102 | 6,4/0,4 | 6,4/0,4 | 13.1102 | 13.1102
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3,4,5 от КТП Сах 108/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 4,5/0,4 | 2011 | 2011 | 12.23 |  | 10.3644 | 4,5/0,4 | 4,5/0,4 | 10.3644 | 10.3644
Красноярский район
27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Красноярская 110/35/10 |  | 12,0/- | 2011 | 2011 | 27.39 |  | 23.2119 | 12,0/- | 12,0/- | 23.2119 | 23.2119
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1103/100 кВА с заменой КТП 250 кВА |  | 3,1/0,25 | 2011 | 2011 | 7.16 |  | 6.0678 | 3,1/0,25 | 3,1/0,25 | 6.0678 | 6.0678
29 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РЦ 11 |  | 3,8/- | 2011 | 2011 | 9.06 |  | 7.678 | 3,8/- | 3,8/- | 7.678 | 7.678
30 | Электроснабжение жилых зданий и построек с установкой блочно-модульной трансформаторной подстанции по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский. массив Сосновый Бор, уч. № 31а (1этап) |  | 2,5/1,26 | 2011 | 2011 | 27.52 |  | 23.322 | 2,5/1,26 | 2,5/1,26 | 23.322 | 23.322
Клявлинский район
31 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КЛВ-12 |  | 4,64/- | 2011 | 2011 | 11.37 |  | 9.6356 | 4,64/- | 4,64/- | 9.6356 | 9.6356
Кошкинский район
32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1116/250 с заменой КТП на 400кВА |  | 2,3/0,4 | 2011 | 2011 | 6.34 |  | 5.3729 | 2,3/0,4 | 2,3/0,4 | 5.3729 | 5.3729
Нефтегорский район
33 | Реконструкция ПС "Самарский водозабор" 35/6 кВ |  |  | 2011 | 2011 | 28.9299 |  | 24.5169 |  |  | 24.5169 | 24.5169
г.о. Новокуйбышевск
34 | Строительство КЛ-35 кВ "Водозабор-1" |  | 0,9/- | 2011 | 2012 | 12 |  | 10.1695 | 0,9/- | 0,9/- | 10.1695 | 10.1695
35 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-31 и строительство КЛ-6 кВ от ТП-31 до ТП-113 в г.о. Новокуйбышевск |  | 0,4/- | 2011 | 2011 | 5.72 |  | 4.8475 | 0,4/- | 0,4/- | 4.8475 | 4.8475
36 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" в г.о. Новокуйбышевск |  | 22,9/- | 2011 | 2011 | 98.21 |  | 83.2288 | 22,9/- | 22,9/- | 83.2288 | 83.2288
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Маяк |  | 21,0/- | 2011 | 2011 | 25.49 |  | 21.6017 | 21,0/- | 21,0/- | 21.6017 | 21.6017
38 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП-5, ЦРП-7 Ф-1,2 |  | 3,4/- | 2011 | 2011 | 14.32 |  | 12.1356 | 3,4/- | 3,4/- | 12.1356 | 12.1356
39 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-95 до новой КТП 400/6/0,4 с ВЛ-0,4 кВ п.Русло |  | 3,3/0,4 | 2011 | 2011 | 7.56 |  | 6.4068 | 3,3/0,4 | 3,3/0,4 | 6.4068 | 6.4068
г.о.Отрадный
40 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2*400 кВА (2 нитки) |  | 0,9/- | 2011 | 2011 | 1.7 |  | 1.4407 | 0,9/- | 0,9/- | 1.4407 | 1.4407
41 | Замена кабельных выводов от ПС "Мухановская " Ф-2, 4, КНС-5 до опор №200/1, №400/1, КНС 500/1 (2 нитки) |  | 1,02/- | 2011 | 2011 | 5.54 |  | 4.6949 | 1,02/- | 1,02/- | 4.6949 | 4.6949
42 | Установка СП-6кВ на Ф-17 опора № 1700/57 |  | 0,075/- | 2011 | 2011 | 1.44 |  | 1.2203 | 0,075/- | 0,075/- | 1.2203 | 1.2203
43 | Установка СП-6кВ на Ф-18 опора № 1800/5 |  | 0,026/- | 2011 | 2011 | 1.51 |  | 1.2797 | 0,026/- | 0,026/- | 1.2797 | 1.2797
44 | Реконструкция ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ Ф-11 ПС Новоотрадная |  | 14,5/- | 2011 | 2011 | 39.97 |  | 33.8729 | 14,5/- | 14,5/- | 33.8729 | 33.8729
45 | Строительство КТП 160 кВА от Ф-2 ПС "Осиновская" |  | `-/0,16 | 2011 | 2011 | 2.03 |  | 1.7203 | `-/0,16 | `-/0,16 | 1.7203 | 1.7203
46 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-16 до ТП-ЗТП НО 3207/2*400 с установкой СП-6кВ на Ф-16 опора № 1600/38 |  | 0,7/- | 2011 | 2011 | 2.62 |  | 2.2203 | 0,7/- | 0,7/- | 2.2203 | 2.2203
Пестравский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 401/250кВА Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП |  | 2,0/0,25 | 2011 | 2011 | 6.8 |  | 5.7627 | 2,0/0,25 | 2,0/0,25 | 5.7627 | 5.7627
Приволжский район
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ПР 403/160 с заменой КТП на 250 кВА |  | 2,2/0,25 | 2011 | 2011 | 6.72 |  | 5.6949 | 2,2/0,25 | 2,2/0,25 | 5.6949 | 5.6949
Похвистневский район
49 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ ф-1,2,3,4 от ТП ПФ 2005/160 с заменой КТП с. Подбельск |  | 5,4/0,16 | 2011 | 2011 | 13.07 |  | 11.0763 | 5,4/0,16 | 5,4/0,16 | 11.0763 | 11.0763
Сергиевский район
50 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Серноводская 110/35/6 |  | 6,8/- | 2011 | 2011 | 18.79 |  | 15.9237 | 6,8/- | 6,8/- | 15.9237 | 15.9237
51 | Строительство ВЛ-10 кВ - отпайка от Ф-3 ПС 110/10 "Сергиевская" с переподключением КТП СРГ 415/250 кВА |  | 0,8/- | 2011 | 2011 | 1.97 |  | 1.6695 | 0,8/- | 0,8/- | 1.6695 | 1.6695
Ставропольский район
52 | Реконструкция энергоснабжения с. Тимофеевка |  | 13,7/0,63 | 2011 | 2011 | 20.62 |  | 17.4746 | 13,7/0,63 | 13,7/0,63 | 17.4746 | 17.4746
Сызранский район
53 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Зб 304/560 с заменой КТП |  | 2,6/0,63 | 2011 | 2011 | 7.56 |  | 6.4068 | 2,6/0,63 | 2,6/0,63 | 6.4068 | 6.4068
54 | Повышение надежности питания п.Балашейка |  | -/2,03 | 2011 | 2011 | 8.1601 |  | 6.9153 | -/2,03 | -/2,03 | 6.9153 | 6.9153
г.о. Чапаевск
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 35 |  | 3,6/- | 2011 | 2011 | 6.73 |  | 5.7034 | 3,6/- | 3,6/- | 5.7034 | 5.7034
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф4 ПС 110/35/10 "Чапаевская" |  | 3,0/- | 2011 | 2011 | 8.7901 |  | 7.4492 | 3,0/- | 3,0/- | 7.4492 | 7.4492
57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.А.Матросова |  | 3,63/- | 2011 | 2011 | 6.57 |  | 5.5678 | 3,63/- | 3,63/- | 5.5678 | 5.5678
58 | Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-1 и прокладка КЛ-10кВ от РП ЖБК до ЦРП-1 |  | 3,4/- | 2011 | 2011 | 33.81 |  | 28.6525 | 3,4/- | 3,4/- | 28.6525 | 28.6525
59 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-70 до РП ЖБК и ТП 41 |  |  | 2011 | 2011 | 1.33 |  | 1.1271 |  |  | 1.1271 | 1.1271
60 | Реконструкция электроснабжения пожарной части с заменой ТП "ХЗ" и ТП "ГП" на КТП 2х400 кВА |  | 0,5/0,8 | 2011 | 2011 | 7.4499 |  | 6.3135 | 0,5/0,8 | 0,5/0,8 | 6.3135 | 6.3135
Челно-Вершинский район
61 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ЧВ 705/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3,7/0,25 | 2011 | 2011 | 11.3 |  | 9.5763 | 3,7/0,25 | 3,7/0,25 | 9.5763 | 9.5763
Шенталинский район
62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 219/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1/0,25 | 2011 | 2011 | 4.59 |  | 3.8898 | 1/0,25 | 1/0,25 | 3.8898 | 3.8898
Шигонский район
63 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА с.Шигоны |  |  | 2011 | 2011 | 0.33984 |  | 0.288 | 0,9/0,25 | 0,9/0,25 | 0.288 | 0.288
64 | Приобретение спец.автотранспорта***** |  |  | 2011 | 2011 | 43.8417 |  | 37.154 |  |  | 37.154 | 37.154
65 | Дооборудование, реконструкция, строительство производственно-технических баз***** |  |  | 2011 | 2011 | 70.3605 |  | 59.6275 |  |  | 59.6275 | 59.6275
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  | 5,482/37,50/22,20 |  |  | 240.0544 | 108.3328 | 111.6285 | 3,005/28,58/16,94 | 3,005/28,58/16,94 | 111.6285 | 111.6285
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 5,482/37,50/22,20 |  |  | 240.0544 | 108.3328 | 111.6285 | 3,005/28,58/16,94 | 3,005/28,58/16,94 | 111.6285 | 111.6285
Безенчукский район
1 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 36-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Демократическая | П | 0,200/2,8/0,4 | 2011 | 2011 | 8.5902 |  | 7.2798 | 0,200/2,8/0,4 | 0,200/2,8/0,4 | 7.2798 | 7.2798
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 24-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Молодёжная | П | 0,140/1,5/0,63 | 2011 | 2011 | 6.122 |  | 5.1882 | 0,140/1,5/0,63 | 0,140/1,5/0,63 | 5.1882 | 5.1882
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения 50-ти одноэтажных домов, юго-восточная часть п. Безенчук | П | 0,535/4,0/2,52 | 2011 | 2014 | 23.336 | 15.2814 | 6.8259 | 0,185/-/2,52 | 0,185/-/2,52 | 6.8259 | 6.8259
Богатовский район
4 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Зелёная, Овражная, Газовиков | П | 0,075/1,8/- | 2011 | 2011 | 3.3213 |  | 2.8147 | 0,075/1,8/- | 0,075/1,8/- | 2.8147 | 2.8147
4 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 15-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Дальняя | П | 0,110/1,7/0,16 | 2011 | 2011 | 4.8328 |  | 4.0956 | 0,110/1,7/0,16 | 0,110/1,7/0,16 | 4.0956 | 4.0956
г.о. Жигулевск
6 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения жилого дома поз.3, 4 г. Жигулевск, МКР-10 | П | 0,460/6,6/1,26 | 2011 | 2011 | 20.0929 |  | 17.0279 | 0,460/6,6/1,26 | 0,460/6,6/1,26 | 17.0279 | 17.0279
7 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №3, г. Жигулевск, МКР В-3 | П | 0,130/0,8/0,8 | 2011 | 2011 | 6.014 |  | 5.0966 | 0,130/0,8/0,8 | 0,130/0,8/0,8 | 5.0966 | 5.0966
8 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №35, г. Жигулевск, В-1 | П | 0,145/2,7/0,8 | 2011 | 2011 | 6.3919 |  | 5.4168 | 0,145/2,7/0,8 | 0,145/2,7/0,8 | 5.4168 | 5.4168
9 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения котельной, г. Жигулевск, МКР В-3 | П | 0,120/1,5/0,5 | 2011 | 2011 | 5.2662 |  | 4.4629 | 0,120/1,5/0,5 | 0,120/1,5/0,5 | 4.4629 | 4.4629
10 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 | П | 0,632/1,2/5,04 | 2011 | 2013 | 27.719 | 14.292 | 11.3788 | 0,305/-/3,78 | 0,305/-/3,78 | 11.3788 | 11.3788
Кошкинский район
11 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 3-х одноквартирных домов, ул. Солнечная | П | 0,020/0,5/- | 2011 | 2011 | 0.81118 |  | 0.68744 | 0,020/0,5/- | 0,020/0,5/- | 0.68744 | 0.68744
12 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения ФОКа, ул. Заводская | П | 0,070/1,5/0,16 | 2011 | 2011 | 3.031 |  | 2.5686 | 0,070/1,5/0,16 | 0,070/1,5/0,16 | 2.5686 | 2.5686
13 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 5-ти одноквартирных домов, ул. Преображенская | П | 0,030/0,18/0,4 | 2011 | 2011 | 1.3423 |  | 1.1376 | 0,030/0,18/0,4 | 0,030/0,18/0,4 | 1.1376 | 1.1376
14 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных домов, ул. Поселковая | П | 0,080/1,7/0,25 | 2011 | 2011 | 3.6563 |  | 3.0986 | 0,080/1,7/0,25 | 0,080/1,7/0,25 | 3.0986 | 3.0986
г.о. Отрадный
15 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения торгового центра (8000 м2), г. Отрадный, ул. Первомайская | П | 0,280/0,2/0,25 | 2011 | 2011 | 12.2318 |  | 10.3659 | 0,280/0,2/0,25 | 0,280/0,2/0,25 | 10.3659 | 10.3659
г.о. Самара
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения канатной переправы и сопутствующей инфраструктуры в районе Струковского парка г.о. Самара | П | 1,285/2,34/4,0 | 2011 | 2015 | 56.191 | 48.1377 | 6.8248 | 0,185/-/2,0 | 0,185/-/2,0 | 6.8248 | 6.8248
17 | ООО Материк строительство схемы внешнего электроснабжения жилой застройки 88 квартала г.о. Самара | П | 0,885/1,38/4,0 | 2011 | 2015 | 38.675 | 30.6217 | 6.8248 | 0,185/-/2,0 | 0,185/-/2,0 | 6.8248 | 6.8248
Шигонский район
18 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Шигонская, Первомайская, Юбилейная, Кооперативная | П | 0,150/2,9/0,63 | 2011 | 2011 | 6.5237 |  | 5.5285 | 0,150/2,9/0,63 | 0,150/2,9/0,63 | 5.5285 | 5.5285
19 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. 50 лет Победы | П | 0,135/2,2/0,4 | 2011 | 2011 | 5.9059 |  | 5.005 | 0,135/2,2/0,4 | 0,135/2,2/0,4 | 5.005 | 5.005
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
***** - источник финансирования "Амортизационные отчисления"
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Директор по реализации и развитию |  |  |  |  | Голин Р.В.
| Технический директор |  |  |  |  | Евсеев С.И.
| Директор по экономике и финансам |  |  |  |  | Кириллов Ю.А.