## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
[31 empty] | 4 квартал 2014 г. | [32 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
«___»________ 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [39 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [24 empty] | факт | [14 empty] | план* | [8 empty] | факт
[27 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [8 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. | 2 кв. 2014 г. | 3 кв. 2014 г. | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2014 г.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [17 empty] | 193.056 | / | 86.993 |  |  | 193.056 | / | 86.993 | 0 | / | 0 | 12.063 | / | 0.16 | 27.81 | / | 1.93 | 131.027 | / | 77.213 | 170.897 | / | 79.303 |  |  |  | 193.056 | / | 49.2 | 193.056 | / | 49.2 | 0 | / | 0 | 12.06 | / | 0.1 | 16.41 | / | 1.88 | 147.007 | / | 43.77 | 186.877 | / | 46
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [59 empty] | / |  |  | /
1 | Алексеевский район | [59 empty] | / |  |  | /
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 2.25 | / | 0.16 |  |  | 2.25 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.25 |  | 0.16 | 2.25 |  | 0.16 |  |  |  | 2.25 | / | 0.16 | 2.25 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.25 | / | 0.16 | 2.25 | / | 0.16
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 0.79 | / | 0.1 |  |  | 0.79 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.15 |  | 0.1 | 1.15 |  | 0.1 |  |  |  | 0.79 | / | 0.1 | 0.79 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.15 | / | 0.1 | 1.15 | / | 0.1
4 | Большечерниговский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Б.Черниговка | [17 empty] | 6 | / |  |  |  | 6 | / | [10 empty] | 6.031 |  | 0 | 6.031 |  | 0 |  |  |  | 6 | / |  | 6 | / | [10 empty] | 6.031 | / |  | 6.031 | /
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Б.Черниговка | [17 empty] | 10.4 | / |  |  |  | 10.4 | / | [10 empty] | 7.9 |  | 0 | 7.9 |  | 0 |  |  |  | 10.4 | / |  | 10.4 | / | [10 empty] | 7.9 | / |  | 7.9 | /
7 | Безенчукский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЩСУ-1 НПС "Покровское" | [17 empty] | 1.11 | / |  |  |  | 1.11 | / | [10 empty] | 1.111 |  | 0 | 1.111 |  | 0 |  |  |  | 1.11 | / |  | 1.11 | / | [10 empty] | 1.111 | / |  | 1.111 | /
9 | Борский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ "Алдаркино" с организацией коммерчесого учета на опоре 312/1 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | / |  | 0 | /
11 | Волжский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4кВ потребителя | [17 empty] | 12 | / |  |  |  | 12 | / | [7 empty] | 11.4 | / |  | 0 |  | 0 | 11.4 | / | 0 |  |  |  | 12 | / |  | 12 | / | [10 empty] | 0 | / |  | 11.4
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3001/250 кВА | [17 empty] | 1.86 | / |  |  |  | 1.86 | / | [7 empty] | 1.86 | / |  | 0 |  | 0 | 1.86 | / | 0 |  |  |  | 1.86 | / |  | 1.86 | / | [7 empty] | 1.86 | / |  | 0 | / |  | 1.86 | /
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3002/400 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 1.84 | / | 0.4 |  |  | 1.84 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.836 |  | 0.4 | 1.836 |  | 0.4 |  |  |  | 1.84 | / | 0.4 | 1.84 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.836 | / | 0.4 | 1.836 | / | 0.4
15 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава | [17 empty] | 14.85 | / | 6.3 |  |  | 14.85 | / | 6.3 | [9 empty] | 0 |  | 3.31 | 0 |  | 3.31 |  |  |  | 14.85 | / |  | 14.85 | / | [10 empty] | 0 | / |  | 0 | /
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/630 кВА | [17 empty] | 6.73 | / |  |  |  | 6.73 | / | [10 empty] | 6.73 |  | 0 | 6.73 |  | 0 |  |  |  | 6.73 | / |  | 6.73 | / | [10 empty] | 6.73 | / |  | 6.73 | /
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 219/630 кВА | [17 empty] | 4.41 | / |  |  |  | 4.41 | / | [10 empty] | 4.41 |  | 0 | 4.41 |  | 0 |  |  |  | 4.41 | / |  | 4.41 | / | [10 empty] | 4.41 | / |  | 4.41 | /
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП См 222/630 кВА | [17 empty] | 5.57 | / |  |  |  | 5.57 | / | [10 empty] | 5.57 |  | 0 | 5.57 |  | 0 |  |  |  | 5.57 | / |  | 5.57 | / | [10 empty] | 5.57 | / |  | 5.57 | /
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" | [17 empty] | 5.4 | / |  |  |  | 5.4 | / | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.3 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | / |  | 5.4 | / | [10 empty] | 5.3 | / |  | 5.3 | /
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [17 empty] | 3.94 | / | 0.4 |  |  | 3.94 | / | 0.4 | [9 empty] | 4.75 |  | 0.4 | 4.75 |  | 0.4 |  |  |  | 3.94 | / | 0.25 | 3.94 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.75 | / |  | 4.75 | / | 0.25
21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-20 ПС "Курумоч" | [17 empty] | 5.8 | / |  |  |  | 5.8 | / | [10 empty] | 5.729 |  | 0 | 5.729 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | / |  | 5.8 | / | [10 empty] | 5.729 | / |  | 5.729 | /
22 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП Коммунар | [17 empty] | 4.3 | / | 6.6 |  |  | 4.3 | / | 6.6 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | / |  | 4.3 | /
23 | Елховский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА | [17 empty] | 1.46 | / |  |  |  | 1.46 | / |  |  |  |  | 1.4 | / |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 0 |  |  |  | 1.46 | / |  | 1.46 | / |  |  |  |  | 1.4 | / | [7 empty] | 1.4 | /
25 | Камышлинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/400 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 9 | / | 0.4 |  |  | 9 | / | 0.4 | [9 empty] | 7.38 |  | 0.4 | 7.38 |  | 0.4 |  |  |  | 9 | / | 0.4 | 9 | / | 0.4 | [9 empty] | 7.38 | / | 0.4 | 7.38 | / | 0.4
27 | г.о. Кинель | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
28 | "Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА"Самарская обл., г. Кинель, ул. Фестивальная 16 (к/н 63:03:0212045:0550), ул. Перспективная 2 | [34 empty] | 3.61 |  | 0 | 3.61 |  | 0 | [18 empty] | 3.61 | / |  | 3.61 | /
29 | "Реконструкция КЛ-6кВ Ф-45, строительство ВЛ(КЛ)-6кВ 2-ух КЛ-6кВ от ТП-19 и от опоры №Л45/18/2 до проектируемой КТП-6/0,4кВ/2х630кВА"Самарская область, г.о. Кинель, ул. Чехова, 5 | [34 empty] | 0.4 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | [18 empty] | 0.4 | / |  | 0.4 | /
30 | Кинельский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кут 1707/250 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 1 | / | 0.25 |  |  | 1 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.1 |  | 0.25 | 1.1 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.1 | / | 0.25 | 1.1 | / | 0.25
32 | Кинель-Черкасский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/1000 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [17 empty] | 3.3 | / | 0.4 |  |  | 3.3 | / | 0.4 | [6 empty] | 2.7 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 2.7 | / | 0.4 |  |  |  | 3.3 | / | 1 | 3.3 | / | 1 | [6 empty] | 2.7 | / | 1 |  |  |  | 2.7 | / | 1
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА | [17 empty] | 5.24 | / | 0.463 |  |  | 5.24 | / | 0.463 | [9 empty] | 6.151 |  | 0.463 | 6.151 |  | 0.463 |  |  |  | 5.24 | / | 0.16 | 5.24 | / | 0.16 | [9 empty] | 6.151 | / | 0.16 | 6.151 | / | 0.16
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ и трансформатора на 400 кВА | [17 empty] | 5.12 | / | 0.4 |  |  | 5.12 | / | 0.4 | [9 empty] | 5.12 |  | 0.4 | 5.12 |  | 0.4 |  |  |  | 5.12 | / | 0.16 | 5.12 | / | 0.16 | [9 empty] | 5.12 | / | 0.16 | 5.12 | / | 0.16
36 | Клявлинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
37 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА»Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 107, 109 | [34 empty] | 0.06 |  | 0 | 0.06 |  | 0 | [18 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
38 | Кошкинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | / |  | 0 | /
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1117/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [17 empty] | 3.5 | / | 0.25 |  |  | 3.5 | / | 0.25 | [9 empty] | 3 |  | 0.25 | 3 |  | 0.25 |  |  |  | 3.5 | / | 0.16 | 3.5 | / | 0.16 | [9 empty] | 3 | / | 0.16 | 3 | / | 0.16
40 | Красноармейский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 222/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [17 empty] | 1.58 | / | 0.25 |  |  | 1.58 | / | 0.25 | [6 empty] | 1.58 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 1.58 | / | 0.25 |  |  |  | 1.58 | / | 0.16 | 1.58 | / | 0.16 | [6 empty] | 1.58 | / | 0.16 |  |  |  | 1.58 | / | 0.16
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 228/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [17 empty] | 1.55 | / | 0.25 |  |  | 1.55 | / | 0.25 | [6 empty] | 1.55 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 1.55 | / | 0.25 |  |  |  | 1.55 | / | 0.16 | 1.55 | / | 0.16 | [6 empty] | 1.55 | / | 0.16 |  |  |  | 1.55 | / | 0.16
43 | Красноярский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 430/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [17 empty] | 0.82 | / | 0.4 |  |  | 0.82 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.824 |  | 0.4 | 0.824 |  | 0.4 |  |  |  | 0.82 | / | 0.1 | 0.82 | / | 0.1 | [9 empty] | 0.824 | / | 0.1 | 0.824 | / | 0.1
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1104/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [17 empty] | 5.16 | / | 0.4 |  |  | 5.16 | / | 0.4 | [6 empty] | 5.16 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 5.16 | / | 0.4 |  |  |  | 5.16 | / | 0.16 | 5.16 | / | 0.16 | [6 empty] | 5.16 | / | 0.16 |  |  |  | 5.16 | / | 0.16
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [17 empty] | 1.44 | / | 0.4 |  |  | 1.44 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.65 |  | 0.4 | 1.65 |  | 0.4 |  |  |  | 1.44 | / | 0.25 | 1.44 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.25 | 1.65 | / | 0.25
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [17 empty] | 3.28 | / | 0.4 |  |  | 3.28 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.28 |  | 0.4 | 3.28 |  | 0.4 |  |  |  | 3.28 | / | 0.25 | 3.28 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.28 | / | 0.25 | 3.28 | / | 0.25
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [17 empty] | 5.09 | / | 0.41 |  |  | 5.09 | / | 0.41 | [9 empty] | 5.51 |  | 0.41 | 5.51 |  | 0.41 |  |  |  | 5.09 | / | 0.16 | 5.09 | / | 0.16 | [9 empty] | 5.51 | / | 0.16 | 5.51 | / | 0.16
49 | «Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, СДТ "Дубки", уч. 7,11,14,26,33,35,36,63,64,65, к/н 63:26:2303005:3008 | [34 empty] | 1.52 |  | 0.25 | 1.52 |  | 0.25 | [18 empty] | 1.52 | / |  | 1.52 | /
50 | г. Новокуйбышевск | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
51 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4кВ | [17 empty] | 0.2 | / | 0.16 |  |  | 0.2 | / | 0.16 | [9 empty] | 0.165 |  | 0.16 | 0.165 |  | 0.16 |  |  |  | 0.2 | / | 0.16 | 0.2 | / | 0.16 | [9 empty] | 0.165 | / | 0.16 | 0.165 | / | 0.16
52 | г.о Отрадный | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
53 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина, к/н 63:06:0304002:431 | [34 empty] | 0.27 |  | 0 | 0.27 |  | 0 | [18 empty] | 0.27 | / |  | 0.27 | /
54 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина к/н 63:06:0304002:430 | [34 empty] | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | [18 empty] | 0.2 | / |  | 0.2 | /
55 | Пестравский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 0.34 | / | 0.16 |  |  | 0.34 | / | 0.16 | [9 empty] | 0.34 |  | 0.16 | 0.34 |  | 0.16 |  |  |  | 0.34 | / | 0.16 | 0.34 | / | 0.16 | [9 empty] | 0.34 | / | 0.16 | 0.34 | / | 0.16
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [17 empty] | 3 | / | 0.16 |  |  | 3 | / | 0.16 |  |  |  | 3 | / | 0.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.16 |  |  |  | 3 | / | 0.1 | 3 | / | 0.1 |  |  |  | 3 | / | 0.1 | [6 empty] | 3 | / | 0.1
58 | Приволжский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА | [17 empty] | 2.384 | / |  |  |  | 2.384 | / | [10 empty] | 2.38 |  | 0 | 2.38 |  | 0 |  |  |  | 2.384 | / |  | 2.384 | / | [10 empty] | 2.38 | / |  | 2.38 | /
60 | г.о. Самара | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
61 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ 6110 | [18 empty] | / | 3.2 |  |  |  | / | 3.2 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | / | 3.2 |  | / | 3.2
62 | "Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-1/2х2500кВА"Самарская область, г. Самара в границах улиц Московское шоссе, пр. Кирова, ул. Ново-Садовая, ул. Аминева | [34 empty] | 0.9 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | [18 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
63 | Сергиевский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-7 ПС Серноводская | [17 empty] | 16.264 | / |  |  |  | 16.264 | / | [10 empty] | 17.5 |  | 0 | 17.5 |  | 0 |  |  |  | 16.264 | / |  | 16.264 | / | [10 empty] | 17.5 | / |  | 17.5 | /
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-2 ПС Сергиевская | [17 empty] | 7.8 | / |  |  |  | 7.8 | / | [10 empty] | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 |  |  |  | 7.8 | / |  | 7.8 | / | [10 empty] | 3.1 | / |  | 3.1 | /
66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-4 ПС Сергиевская | [17 empty] | 3.4 | / |  |  |  | 3.4 | / | [10 empty] | 3.9 |  | 0 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | / |  | 3.4 | / | [10 empty] | 3.9 | / |  | 3.9 | /
67 | Ставропольский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ХЩ 815/400 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 3.2 | / | 0.4 |  |  | 3.2 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.2 |  | 0.4 | 3.2 |  | 0.4 |  |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 3.2 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.2 | / | 0.4 | 3.2 | / | 0.4
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА | [17 empty] | 3.564 | / | 0.63 |  |  | 3.564 | / | 0.63 | [6 empty] | 3.56 | / | 0.63 | 0 |  | 0 | 3.56 | / | 0.63 |  |  |  | 3.564 | / | 0.4 | 3.564 | / | 0.4 | [6 empty] | 3.56 | / | 0.4 |  |  |  | 3.56 | / | 0.4
70 | г.о. Тольятти | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
71 | Реконструкция ГПП №1000000 (ГПП-1) 110/10 кВ для нужд ОАО "Электросеть" | [18 empty] | / | 63 |  |  |  | / | 63 | [11 empty] | 63 | 0 |  | 63 |  |  |  |  | / | 40 |  | / | 40 | [9 empty] | 10.18 | / | 40 | 10.18 | / | 40
72 | г. Чапаевск | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [17 empty] | 7.5 | / |  |  |  | 7.5 | / | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.5 | / |  | 7.5 | / | [10 empty] | 5.8 | / |  | 5.8 | /
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6 кВ для электроснабжения производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 | [17 empty] | 4.054 | / |  |  |  | 4.054 | / |  |  |  |  | 7.663 | / |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 7.66 | / | 5 |  |  |  | 4.054 | / |  | 4.054 | / |  |  |  |  | 7.66 | / | [7 empty] | 7.66 | /
75 | Челно-Вершинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 2.8 | / | 0.25 |  |  | 2.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.9 |  | 0.25 | 2.9 |  | 0.25 |  |  |  | 2.8 | / | 0.25 | 2.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.9 | / | 0.25 | 2.9 | / | 0.25
77 | Шенталинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП | [17 empty] | 3.76 | / | 0.4 |  |  | 3.76 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.8 |  | 0.25 | 3.8 |  | 0.25 |  |  |  | 3.76 | / | 0.25 | 3.76 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.8 | / | 0.25 | 3.8 | / | 0.25
79 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Создание системы АИСКУЭ
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | МВт | / | км | / | МВА | МВт | / | км | / | МВА | МВт | / | км | / | МВА | МВт | / | км | / | МВА | МВт | / | км | / | МВА | МВт/ км/ МВА |  |  | МВт/ км/ МВА |  |  | МВт/ км/ МВА |  |  | МВт/ км/ МВА |  |  | МВт/ км/ МВА
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | МВт: 6.789; /: /; км: 40.414; /: /; МВА: 8.74; МВт: 6.789; /: /; км: 40.414; /: /; МВА: 8.74 | 0 | / | 0 | 45.12 | / | 0.9 | 27.286 | / | 8.87 | 45.25 | / | 2.14 | 117.656 | / | 11.91
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка | МВт: 0.04; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.04; /: /; км: 0.8; /: /
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | МВт: 0.254; /: /; км: 3.5; /: /; МВА: 0.63; МВт: 0.254; /: /; км: 3.5; /: /; МВА: 0.63
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 | МВт: 0.05; /: /; км: 0.3; /: /; МВА: 0.16; МВт: 0.05; /: /; км: 0.3; /: /; МВА: 0.16
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина | МВт: 0.12; /: /; км: 1.2; /: /; МВА: 0.25; МВт: 0.12; /: /; км: 1.2; /: /; МВА: 0.25
10 | Борский район
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49 | МВт: 0.12; /: /; км: 0.8; /: /; МВА: 0.25; МВт: 0.12; /: /; км: 0.8; /: /; МВА: 0.25
12 | Елховский район
13 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка | МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /
14 | Исаклинский район
15 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы | МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /; МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /
16 | Камышлинский район
17 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово | МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /
18 | Кинельский район
19 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель | МВт: 0.03; /: /; км: 0.2; /: /; МВА: 0.16; МВт: 0.03; /: /; км: 0.2; /: /; МВА: 0.16
20 | Кинель-Черкасский район
21 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 | МВт: 0.03; /: /; км: 0.15; /: /; МВт: 0.03; /: /; км: 0.15; /: /
22 | Красноармейский район
23 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная | МВт: 0.51; /: /; км: 6.8; /: /; МВА: 0.63; МВт: 0.51; /: /; км: 6.8; /: /; МВА: 0.63
24 | Красноярский район
25 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный | МВт: 0.36; /: /; км: 2.3; /: /; МВА: 0.63; МВт: 0.36; /: /; км: 2.3; /: /; МВА: 0.63
26 | Нефтегорский район
27 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск | МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /; МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /
28 | г.о. Отрадный | bar: /; /; /; /
29 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 18 квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Первомайской | МВт: 0.7; /: /; км: 0.5; /: /; МВА: 0.1; МВт: 0.7; /: /; км: 0.5; /: /; МВА: 0.1
30 | Пестравский район
31 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | МВт: 0.2; /: /; км: 1; /: /; МВА: 0.4; МВт: 0.2; /: /; км: 1; /: /; МВА: 0.4
32 | Похвистневский район
33 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево | МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /; МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /
34 | г.о. Самара
35 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | МВт: 3.3; /: /; км: 5.284; /: /; МВА: 4; МВт: 3.3; /: /; км: 5.284; /: /; МВА: 4
36 | Сызранский район
37 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово | МВт: 0.04; /: /; км: 0.46; /: /; МВА: 0.1; МВт: 0.04; /: /; км: 0.46; /: /; МВА: 0.1
38 | г.о. Тольятти
39 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский | МВт: 0.01; /: /; км: 1.3; /: /; МВт: 0.01; /: /; км: 1.3; /: /
40 | Хворостянский район
41 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | МВт: 0.22; /: /; км: 2.3; /: /; МВА: 0.4; МВт: 0.22; /: /; км: 2.3; /: /; МВА: 0.4
42 | г.о. Чапаевск
43 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А | МВт: 0.15; /: /; км: 1.82; /: /; МВА: 0.4; МВт: 0.15; /: /; км: 1.82; /: /; МВА: 0.4
44 | Челно-Вершинский район
45 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2 | МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /
46 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /
47 | Шенталинский район
48 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала | МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /; МВт: 0.07; /: /; км: 1.3; /: /
49 | Шигонский район
50 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | МВт: 0.125; /: /; км: 2.5; /: /; МВА: 0.63; МВт: 0.125; /: /; км: 2.5; /: /; МВА: 0.63
51 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная | МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /; МВт: 0.05; /: /; км: 0.8; /: /
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 205/5, 204/6, 203/5 ТП 595/400кВА» | [28 empty] | 0.31 | / | [7 empty] | 0.31 | /
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 130/2х250кВА» | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛХ 402/250кВА» | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 КТП ЕЛХ 410/400кВА» | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/5 КТП РЦ 1102/400кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 419/100кВА» | [28 empty] | 0.77 | / | [7 empty] | 0.77 | /
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 КТП 504/160кВА» | [28 empty] | 0.12 | / | [7 empty] | 0.12 | /
59 | 3. «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/5 КТП 2105/250кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 206/400кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП БГЛ 327/160кВА» | [28 empty] | 0.21 | / | [7 empty] | 0.21 | /
62 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП 215/160кВА» | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП ЧКЛ 210/400кВА» | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП АМ 2610/400кВА» | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП МУС 1614/400кВА» | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204/3, 301/4 КТП514/160кВА» | [28 empty] | 0.675 | / | [7 empty] | 0.675 | /
67 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 2/250+1000кВА» | [28 empty] | 0.2 | / | [7 empty] | 0.2 | /
68 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 23/400кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
69 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП Х500/2х250кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ЗТП МУХ 219/250кВА» | [28 empty] | 0.28 | / | [7 empty] | 0.28 | /
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП МУХ 407/180кВА» | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/1 КТП 232/160кВА» | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Чв 1005/100кВА» | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 117/160кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1011/100кВА» | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП РЦ 3101/2х400кВА» | [28 empty] | 0.26 | / | [7 empty] | 0.26 | /
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП РЦ 3101/2х400кВА» | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП НО 1105/630+400кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ЗТП НО 1105/630+400кВА» | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/1 КТП 13/100кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
81 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 77/2х400кВА» | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/29 ТП 123/250кВА» | [28 empty] | 0.11 | / | [7 empty] | 0.11 | /
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 2001/160кВА» | [28 empty] | 0.18 | / | [7 empty] | 0.18 | /
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП 608/160кВА» | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/15, 1/3/8 ТП 62/250кВА» | [28 empty] | 0.45 | / | [7 empty] | 0.45 | /
86 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 13/400кВА» | [28 empty] | 0.3 | / | [7 empty] | 0.3 | /
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 8 ТП 66/400кВА» | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
88 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6 КТП 42/160кВА» | [28 empty] | 0.05 | / | [7 empty] | 0.05 | /
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Строительная-1/400кВА» | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 78/250кВА» | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/12 КТП 1604/160кВА» | [28 empty] | 0.46 | / | [7 empty] | 0.46 | /
92 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 ТП 3614/100кВА» | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
93 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/13,400/34 КТП Сев 2530/630кВА» | [28 empty] | 0.11 | / | [7 empty] | 0.11 | /
94 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/8 КТП СЕВ 2501/560кВА» | [28 empty] | 0.03 | / | [7 empty] | 0.03 | /
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/14 КТП Сев 2502/400кВА» | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/8 КТП 2026/250кВА» | [28 empty] | 0.03 | / | [7 empty] | 0.03 | /
97 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП Сев 5335/630кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
98 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11, 401/8 КТП Сев 5335/630кВА» | [28 empty] | 0.55 | / | [7 empty] | 0.55 | /
99 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 304/160кВА» | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
100 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП ПР 914/250кВА» | [28 empty] | 0.23 | / | [7 empty] | 0.23 | /
101 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 170/2х400кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
102 | «Организация коммерческого учета на отпайке фидера КЯР-3 ПС 110/35/10 «Красноярская», опора №300/138» | [28 empty] | 0 | / | [7 empty] | 0 | /
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 103/1, 104/4, 100/15, 201/5, 202/3 ТП 904/400кВА» | [28 empty] | 0.79 | / | [7 empty] | 0.79 | /
104 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/2 КТП ПР 809/160кВА и от КТП ПР 809/160кВА» | [28 empty] | 0.58 | / | [7 empty] | 0.58 | /
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/250кВА» | [28 empty] | 0.26 | / | [7 empty] | 0.26 | /
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 304/4 ЗТП 1528/250кВА» | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП ЕР 3607/400кВА» | [28 empty] | 0.01 | / | [7 empty] | 0.01 | /
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП Ч 416/160кВА» | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
109 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 22/320кВА» | [28 empty] | 0.19 | / | [7 empty] | 0.19 | /
110 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 18/320кВА» | [28 empty] | 0.38 | / | [7 empty] | 0.38 | /
111 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 2/400кВА» | [28 empty] | 0.38 | / | [7 empty] | 0.38 | /
112 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 117/800кВА» | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
113 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 77/2х400кВА» | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
114 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/4, 204/4, КТП 912/160кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
115 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 170/2х400кВА» | [28 empty] | 0.26 | / | [7 empty] | 0.26 | /
116 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 602/7 и от КТП 814/400кВА» | [28 empty] | 0.64 | / | [7 empty] | 0.64 | /
117 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 13 КТП 1725/250кВА» | [28 empty] | 0.05 | / | [7 empty] | 0.05 | /
118 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ОС 103/160кВА» | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП СРГ 906/160кВА» | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/11 КТП КЯР 419/630кВА» | [28 empty] | 0.27 | / | [7 empty] | 0.27 | /
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 17/250кВА» | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1115/250кВА» | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
123 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 211/6 КТП КЯР 419/630кВА» | [28 empty] | 0.36 | / | [7 empty] | 0.36 | /
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 105/1, 201/6, 201/8, 203/1 ТП 904/400кВА» | [28 empty] | 0.42 | / | [7 empty] | 0.42 | /
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТ Ис 1725/250кВА» | [28 empty] | 0.03 | / | [7 empty] | 0.03 | /
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 418/100кВА» | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
127 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП У-18/160кВА» | [28 empty] | 0.29 | / | [7 empty] | 0.29 | /
128 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 37/400кВА» | [28 empty] | 0.37 | / | [7 empty] | 0.37 | /
129 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 3/400кВА» | [28 empty] | 0.05 | / | [7 empty] | 0.05 | /
130 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 29/400кВА» | [28 empty] | 0.26 | / | [7 empty] | 0.26 | /
131 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 13/400кВА» | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
132 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/23 ТП 10/400кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
133 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/15 ТП Ч 428/250кВА» | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
134 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА» | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
135 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/1 КТП 709/160кВА» | [28 empty] | 0.21 | / | [7 empty] | 0.21 | /
136 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 733/250кВА» | [28 empty] | 0.05 | / | [7 empty] | 0.05 | /
137 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/9, 201/8 КТП 6052/100кВА» | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
138 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/1 КТП Х3/2х400кВА» | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
139 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ТП 67/400кВА» | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
140 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КУР 1621/160кВА» | [28 empty] | 0.64 | / | [7 empty] | 0.64 | /
141 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП 5/400кВА» | [28 empty] | 0.12 | / | [7 empty] | 0.12 | /
142 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 ТП 87/400кВА» | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
143 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/9 КТП 407/250кВА» | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
144 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 ТП 66/400кВА | [28 empty] | 0.24 | / | [7 empty] | 0.24 | /
145 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 805/250кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
146 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5/1 КТП КЯР601/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
147 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ЗТП 1801/250кВА | [28 empty] | 0.18 | / | [7 empty] | 0.18 | /
148 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 910/250кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/18 КТП КУР 2019/400кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/25 КТП 106/160кВА | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП КУР 2019/400кВА | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
152 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/1, 200/6, 201/11, 300/5, 400/10 КТП Ст201/400кВА | [28 empty] | 0.82 | / | [7 empty] | 0.82 | /
153 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 ЗТП 33/180+200кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
154 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/5 ЗТП 34/400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
155 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/36 КТП 69/400кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
156 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 164/400кВА | [28 empty] | 0.12 | / | [7 empty] | 0.12 | /
157 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 600/30 КТП Б-14-196/180кВА | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
158 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 83/1/1 ТП 83/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
159 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/6 КТП 6051/250кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
160 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/6 КТП ХЗ/2х400кВА | [28 empty] | 0.12 | / | [7 empty] | 0.12 | /
161 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/2 КТП 13/100кВА | [28 empty] | 0.11 | / | [7 empty] | 0.11 | /
162 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 12/250кВА | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
163 | Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 100/2 ЗТП МУХ 215/2х400кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
164 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 304/2х400кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
165 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/22 КТП РЦ 3101/2х400кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
166 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 308/8 КТП 61/250кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
167 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/8 КТП КЯР 512/250кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
168 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП В3 1123/400кВА | [28 empty] | 0.11 | / | [7 empty] | 0.11 | /
169 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/18, 200/11, 200/16, 300/29 КТП 110/400кВА | [28 empty] | 0.91 | / | [7 empty] | 0.91 | /
170 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/7, 102/7, 2000/14 КТП 169/400кВА и от КТП 169/400кВА, ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 КТП 149/400кВА | [28 empty] | 1.51 | / | [7 empty] | 1.51 | /
171 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/18 КТП СЕВ 2530/630кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
172 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП СЕВ 2502/400кВА | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
173 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП МУС 1614/630кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
174 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 116/1 КТП СЕВ 5335/630кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
175 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 КТП СЕВ 2502/400кВА | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
176 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/9 КТП Ч 416/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
177 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 КТП РАК 521/250кВА | [28 empty] | 0.105 | / | [7 empty] | 0.105 | /
178 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/1 КТП Ч 1713/400кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
179 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
180 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р 210/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
181 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Р 210/250кВА | [28 empty] | 0.18 | / | [7 empty] | 0.18 | /
182 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 ЗТП МУХ 224/400кВА | [28 empty] | 0.33 | / | [7 empty] | 0.33 | /
183 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/2 КТП МУХ 219/250кВА | [28 empty] | 0.36 | / | [7 empty] | 0.36 | /
184 | Строительство ВЛ-6кВ от опоры 100/54 РП КРП-1 | [28 empty] | 0.71 | / | [7 empty] | 0.71 | /
185 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1602/100кВА | [28 empty] | 0.96 | / | [7 empty] | 0.96 | /
186 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1608/100кВА | [28 empty] | 0.69 | / | [7 empty] | 0.69 | /
187 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП Пер 701/160кВА | [28 empty] | 0.31 | / | [7 empty] | 0.31 | /
188 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102/3, 204/1, 206/3, 207/2 ТП 936/100кВА | [28 empty] | 0.45 | / | [7 empty] | 0.45 | /
189 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/8 КТП 327/160кВА | [28 empty] | 0.04 | / | [7 empty] | 0.04 | /
190 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/5 КТП 109/400кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
191 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 2 КТП КУР 20 901/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
192 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1223/250кВА | [28 empty] | 0.63 | / | [7 empty] | 0.63 | /
193 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/12 КТП КЯР 406/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
194 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП База «ССК»/2х630кВА | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
195 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №2/2/24 ТП 14/250кВА | [28 empty] | 0.05 | / | [7 empty] | 0.05 | /
196 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/35 ЗТП 15/16/250кВА | [28 empty] | 0.03 | / | [7 empty] | 0.03 | /
197 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 328/2 ЗТП 6/2х400кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
198 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/9 КТП 22/400кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
199 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 206 КТП 507/160кВА | [28 empty] | 0.24 | / | [7 empty] | 0.24 | /
200 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 704/2 КТП 225/630кВА | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
201 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 112/400кВА | [28 empty] | 0.32 | / | [7 empty] | 0.32 | /
202 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 80/2х400кВА | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
203 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 223/250кВА | [28 empty] | 0.18 | / | [7 empty] | 0.18 | /
204 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 КТП 69/400кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
205 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 169/250кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
206 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 71/250кВА | [28 empty] | 0.23 | / | [7 empty] | 0.23 | /
207 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 904/2х400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
208 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №200/17 ТП РАК 802/160кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
209 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА | [28 empty] | 0.25 | / | [7 empty] | 0.25 | /
210 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/250кВА | [28 empty] | 0.35 | / | [7 empty] | 0.35 | /
211 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/18 ТП 15/400кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
212 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3 КТП 601/400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
213 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р402/160кВА с заменой КТП 402/160кВА на КТП 402/400 | [28 empty] | 0.79 | / | 0.4 | [6 empty] | 0.79 | / | 0.4
214 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ком 2007/250кВА с заменой трансформатора с номинальной мощностью 400кВА в ЗТП Ком №2007 в п. Комсомольский | [28 empty] | 0.3 | / | 0.25 | [6 empty] | 0.3 | / | 0.25
215 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1000/10 ТП СТР 6/400+250кВА | [28 empty] | 0.09 | / | [7 empty] | 0.09 | /
216 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 21/250+400кВА | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
217 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/1 КТП 62/250кВА | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
218 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/9, 300/20 ТП М 606/400кВА | [28 empty] | 0.43 | / | [7 empty] | 0.43 | /
219 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/3, 102/2, 102/3, 200/2, 201/4 КТП 206/400кВА | [28 empty] | 1.1 | / | [7 empty] | 1.1 | /
220 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2013/400кВА | [28 empty] | 0.4 | / | [7 empty] | 0.4 | /
221 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 112/400+320кВА | [28 empty] | 0.18 | / | [7 empty] | 0.18 | /
222 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 13/400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
223 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП ДК/400кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
224 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 ТП К1/400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
225 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 21/250кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
226 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/12, 800/74 КТП 814/400кВА | [28 empty] | 0.34 | / | [7 empty] | 0.34 | /
227 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры 1900/36 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/250кВА | [28 empty] | 0.5 | / | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | / | 0.25
228 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/18 ТП 324/630кВА | [28 empty] | 0.15 | / | [7 empty] | 0.15 | /
229 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП ПЕР 701/180кВА | [28 empty] | 0.19 | / | [7 empty] | 0.19 | /
230 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП НО 1104/250кВА | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
231 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 43/400кВА | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
232 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3, 100/5 КТП 167/400кВА | [28 empty] | 0.29 | / | [7 empty] | 0.29 | /
233 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2 КТП ПРОМ 1707/250кВА | [28 empty] | 0.24 | / | [7 empty] | 0.24 | /
234 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 15/100кВА | [28 empty] | 0.47 | / | [7 empty] | 0.47 | /
235 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 154/3 ЗТП 154/2х400кВА | [28 empty] | 0.23 | / | [7 empty] | 0.23 | /
236 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 900/1 ТП 66/400кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
237 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 103/2х400кВА | [28 empty] | 0.13 | / | [7 empty] | 0.13 | /
238 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160кВА | [28 empty] | 0.32 | / | [7 empty] | 0.32 | /
239 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 416/100кВА | [28 empty] | 0.31 | / | [7 empty] | 0.31 | /
240 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП 1411/160кВА | [28 empty] | 0.21 | / | [7 empty] | 0.21 | /
241 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЛВ 1407/250кВА | [28 empty] | 0.1 | / | [7 empty] | 0.1 | /
242 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 401/250кВА | [28 empty] | 0.11 | / | [7 empty] | 0.11 | /
243 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102, 107/5 КТП «Подлесная»/160кВА | [28 empty] | 0.57 | / | [7 empty] | 0.57 | /
244 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 ТП 15/100кВА | [28 empty] | 1.12 | / | [7 empty] | 1.12 | /
245 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 18/400кВА | [28 empty] | 0.17 | / | [7 empty] | 0.17 | /
246 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/9 КТП «Подлесная»/160кВА | [28 empty] | 0.48 | / | [7 empty] | 0.48 | /
247 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2106/160кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
248 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП КЯР 203/100кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
249 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/12 КТП РЦ 1102/400кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
250 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 502/2 ЗТП ДСК 6034/320+400кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
251 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/1 КТП РЦ 1101/400кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
252 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/7 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
253 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 6051/250кВА | [28 empty] | 0.14 | / | [7 empty] | 0.14 | /
254 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПФ 1001/2х250кВА | [28 empty] | 0.2 | / | [7 empty] | 0.2 | /
255 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 6/8 КТП КОМ 2007/400кВА | [28 empty] | 0.2 | / | [7 empty] | 0.2 | /
256 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/55 КТП ЕЛХ 421/100кВА и от КТП ЕЛХ 421/100кВА | [28 empty] | 0.07 | / | [7 empty] | 0.07 | /
257 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 205/100кВА | [28 empty] | 0.06 | / | [7 empty] | 0.06 | /
258 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 212/12, 217 КТП 22/400кВА | [28 empty] | 0.55 | / | [7 empty] | 0.55 | /
259 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 КТП БОР 1415/160кВА | [28 empty] | 0.16 | / | [7 empty] | 0.16 | /
260 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП БОР 301/250кВА | [28 empty] | 0.35 | / | [7 empty] | 0.35 | /
261 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/12 КТП Бор 301/250кВА | [28 empty] | 0.08 | / | [7 empty] | 0.08 | /
262 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 200/5 КТП КЯР 506/160кВА | [28 empty] | 0.22 | / | [7 empty] | 0.22 | /
263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП 12/2х400кВА | [28 empty] | 0.26 | / | [7 empty] | 0.26 | /
264 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 57/320кВА | [31 empty] | 0.6 | / |  |  |  |  | 0.6 | /
265 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/36 КТП КОЛ 717/250кВА | [31 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | /
266 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 МТП КОЛ 202/100кВА | [31 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | /
267 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КОЛ 220/160кВА | [31 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | /
268 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП М31-28/180кВА | [31 empty] | 0.33 | / |  |  |  |  | 0.33 | /
269 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 2001/160кВА | [31 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | /
270 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 МТП КОЛ 202/100кВА | [31 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | /
271 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП 110/160кВА | [31 empty] | 0.22 | / |  |  |  |  | 0.22 | /
272 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 КТП ЦАР 1008/630кВА | [31 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | /
273 | Строительство КЛ-0,4 от ТП Школа/2х400кВА | [31 empty] | 0.19 | / |  |  |  |  | 0.19 | /
274 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП М-31-28/180кВА | [31 empty] | 0.38 | / |  |  |  |  | 0.38 | /
275 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ЗТП КОЛ 212/160кВА | [31 empty] | 0.24 | / |  |  |  |  | 0.24 | /
276 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 КТП 815/630кВА | [31 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | /
277 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПР 914/250кВА | [31 empty] | 0.9 | / |  |  |  |  | 0.9 | /
278 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102/2, 2000/13 КТП 149/250кВА | [31 empty] | 0.23 | / |  |  |  |  | 0.23 | /
279 | Строительство КЛ-0,4 от КТП 6110/2х400кВА | [31 empty] | 0.48 | / |  |  |  |  | 0.48 | /
280 | Строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ до КТП 6/0,4кВ/2х1250 | [31 empty] | 0.5 | / |  |  |  |  | 0.5 | /
281 | Строительство КЛ-6кВ от опоры 1600/35 ПС 220/110/6кВ "Новоотрадная", КЛ-6кВ от ЦРП-4 ПС 220/110/6кВ "Новоотрадная" до вновь установленной двухтрансформаторной КТП 6/0,4кВ, строительство двухтрансформаторной КТП 6/0,4кВ | [31 empty] | 1.25 | / | 3.2 |  |  |  | 1.25 | / | 3.2
282 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ЗТП 33/180+200кВА | [31 empty] | 0.12 | / |  |  |  |  | 0.12 | /
283 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 254/2х630кВА | [31 empty] | 2.29 | / |  |  |  |  | 2.29 | /
284 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 108/2х400кВА | [31 empty] | 0.19 | / |  |  |  |  | 0.19 | /
285 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 ТП 1902/400кВА | [31 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | /
286 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП СРН 804/100кВА | [31 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | /
287 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/1 КТП 414/250кВА | [31 empty] | 0.17 | / |  |  |  |  | 0.17 | /
288 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 401/250кВА | [31 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | /
289 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1009/400кВА | [31 empty] | 0.77 | / |  |  |  |  | 0.77 | /
290 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/25 КТП ФНС 706/160кВА | [31 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | /
291 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 4208/250кВА | [31 empty] | 0.18 | / |  |  |  |  | 0.18 | /
292 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1/2х500кВА | [31 empty] | 2.38 | / |  |  |  |  | 2.38 | /
293 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП Т2/400кВА | [31 empty] | 0.18 | / |  |  |  |  | 0.18 | /
294 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/22 ТП КЯР 601/250кВА | [31 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | /
295 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП КЯР 621/400кВА | [31 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | /
296 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 220/160кВА | [31 empty] | 0.38 | / |  |  |  |  | 0.38 | /
297 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/19 КТП КЯР 220/400кВА | [31 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | /
298 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/29 ТП КЯР 416/160кВА | [31 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | /
299 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП 3101/2х400кВА | [31 empty] | 0.15 | / |  |  |  |  | 0.15 | /
300 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 КТП КЯР 206/400кВА | [31 empty] | 0.02 | / |  |  |  |  | 0.02 | /
301 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/11 ТП 2633/400кВА | [31 empty] | 0.15 | / |  |  |  |  | 0.15 | /
302 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА | [31 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | /
303 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 105/3 КТП ОРЛ 307/100кВА | [31 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | /
304 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 ТП 6/250кВА | [31 empty] | 0.2 | / |  |  |  |  | 0.2 | /
305 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП В. Гай 104/160кВА | [31 empty] | 0.33 | / |  |  |  |  | 0.33 | /
306 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/7 КТП СВД 4211/250кВА | [31 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | /
307 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 48/2х160кВА | [31 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | /
308 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП РЗ 58-199/320кВА | [31 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | /
309 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181606 | [31 empty] | 0.42 | / |  |  |  |  | 0.42 | /
310 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3120902 | [31 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | /
311 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 2070306 | [31 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | /
312 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 407/2 КТП 604/100кВА | [31 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | /
313 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/18 КТП 401/250кВА | [31 empty] | 0.2 | / |  |  |  |  | 0.2 | /
314 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 ЗТП ЗАП 2032/400кВА | [31 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | /
315 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП КР 2401/250кВА | [31 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | /
316 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 525/400кВА | [31 empty] | 0.27 | / |  |  |  |  | 0.27 | /
317 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 КТП 403/160кВА | [31 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | /
318 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Т2/400кВА | [31 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | /
319 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 305/400кВА | [31 empty] | 0.02 | / |  |  |  |  | 0.02 | /
320 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 209/9 ЗТП 410/2х400кВА | [31 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | /
321 | Стриотельство КЛ-0,4кВ от ЗТП 47/2х400кВА | [31 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | /
322 | Стриотельство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/25 КТП 302/250кВА | [31 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | /
323 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 403/160кВА | [31 empty] | 0.23 | / |  |  |  |  | 0.23 | /
324 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/11, 100/15 КТП КЯР 512/250кВА | [31 empty] | 0.17 | / |  |  |  |  | 0.17 | /
325 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 106/400кВА | [31 empty] | 0.28 | / |  |  |  |  | 0.28 | /
326 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 733/100кВА | [31 empty] | 0.27 | / |  |  |  |  | 0.27 | /
327 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП 1008/630кВА | [31 empty] | 0.56 | / |  |  |  |  | 0.56 | /
328 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/9, 101/1, 201/3, 201/8 КТП КЯР 334/250кВА | [31 empty] | 0.66 | / |  |  |  |  | 0.66 | /
329 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 220/400кВА | [31 empty] | 0.67 | / |  |  |  |  | 0.67 | /
330 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП 407/250кВА | [31 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | /
331 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ЗТП 204/250кВА | [31 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | /
332 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП РЗ 51-31/320кВА | [31 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | /
333 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 144/630+400кВА | [31 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | /
334 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП Школа В3 1202/400кВА | [31 empty] | 0.72 | / |  |  |  |  | 0.72 | /
335 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Б 502/400кВА | [31 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | /
336 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ТП 6/250кВА | [31 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | /
337 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП РП 18-05/320кВА | [31 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | /
338 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 ТП 10/250кВА | [31 empty] | 0.48 | / |  |  |  |  | 0.48 | /
339 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/4 КТП КОЛ 228/160кВА | [31 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | /
340 | Строительство двух КЛ-6кВ от ПС-110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемых КТП 6/0,4кВ потребителя | [31 empty] | 0.4 | / |  |  |  |  | 0.4 | /
341 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-45, строительство ВЛ(КЛ)-6кВ 2-ух КЛ-6кВ от ТП-19 и от опоры №Л45/18/2 до проектируемой КТП-6/0,4кВ/2х630кВА" | [31 empty] | 1.766 | / | 1.26 |  |  |  | 1.766 | / | 1.26
342 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП 160/160кВА до вновь установленной КТП 6/0,4/250кВА проходного типа и установка КТП 6/0,4/160кВА со строительством ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4/160кВА до потребителей | [31 empty] | 1.29 | / | 0.41 |  |  |  | 1.29 | / | 0.41
343 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1420/100кВА | [31 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | /
344 | Реконструкция ЗТП 606/400кВА с заменой трансформатора на 630кВА | [31 empty] | 0 | / |  |  |  |  | 0 | /
345 | Установка РЩ-0,4кВ для подключения потребителя | [31 empty] | 0 | / |  |  |  |  | 0 | /
346 | «Электроснабжение жилой застройки по ул. Ново-Садовой, 106 от ПС 110/35/6кВ «ЗИМ» до ВРУ-0,4кВ жилых домов» (II этап) (корректировка 3) | [31 empty] | 2.55 | / | 4 |  |  |  | 2.55 | / | 4
347 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1011/100кВА» | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
348 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1413/160кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
349 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/1 КТП ЧВ 113/160кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
350 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 516/250кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
351 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 708/250кВА» | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
352 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 4211/250кВА» | [34 empty] | 0.47 | / |  | 0.47 | /
353 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 315/160кВА» | [34 empty] | 0.37 | / |  | 0.37 | /
354 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/7 КТП Пб 505/250кВА» | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
355 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП Ф 3109/2х160кВА» | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/12 КТП СЕВ 2530/630кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
357 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 414/1 КТП СЕВ 5335/630кВА» | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
358 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2 КТП П 1040/160кВА» | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
359 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 КТП С 1218/400кВА, КТП С 1218/400кВА» | [34 empty] | 0.94 | / |  | 0.94 | /
360 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 502/3 ТП РП1/630кВА» | [34 empty] | 0.05 | / |  | 0.05 | /
361 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП РЗ 52-34/2х630кВА» | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
362 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП Жт 19132/160кВА» | [34 empty] | 0.69 | / |  | 0.69 | /
363 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП РП 17-91/320кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
364 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП 523/160кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
365 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/22 КТП ПРОМ 1704/250кВА» | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
366 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 104/250+400кВА» | [34 empty] | 0.05 | / |  | 0.05 | /
367 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2х400кВА» | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
368 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/18, 206/5, 202/7 КТП 333/250кВА» | [34 empty] | 0.21 | / |  | 0.21 | /
369 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/18 КТП 805/250кВА» | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
370 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПЕР 811/400кВА» | [34 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
371 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП 507/160кВА» | [34 empty] | 0.05 | / |  | 0.05 | /
372 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 1602/100кВА» А | [34 empty] | 0.2 | / |  | 0.2 | /
373 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП Р 352-34/2х630кВА» | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
374 | «Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП НО 1115/400кВА» | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
375 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1422/2х250кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
376 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1904/400кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
377 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/7 КТП 305/400кВА» | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
378 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 30/400+320кВА» | [34 empty] | 0.15 | / |  | 0.15 | /
379 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 111/400+300кВА» | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
380 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 84/100кВА» | [34 empty] | 0.15 | / |  | 0.15 | /
381 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ЗТП 57/320кВА» | [34 empty] | 0.27 | / |  | 0.27 | /
382 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 201/100кВА» | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
383 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 117/2х400кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
384 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/5 ЗТП 34/400кВА» | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
385 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 9/400кВА» | [34 empty] | 0.34 | / |  | 0.34 | /
386 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 КТП КЯР 229/100кВА» | [34 empty] | 0.397 | / |  | 0.397 | /
387 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/15 ТП 114/250кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
388 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/6 КТП 89/160кВА» | [34 empty] | 0.25 | / |  | 0.25 | /
389 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП 223/250кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
390 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 304 КТП 208/400кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
391 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/20 КТП 116/320кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
392 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП 89/160кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
393 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП 181/160кВА» | [34 empty] | 0.17 | / |  | 0.17 | /
394 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/11 ТП 11/320кВА» | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
395 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/19 КТП КЯР 220/400кВА» | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
396 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/17 ТП 87/400кВА» | [34 empty] | 0.51 | / |  | 0.51 | /
397 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 222/3/9/9/1 КТП 222/630кВА» | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
398 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ММ 701/100кВА» | [34 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | /
399 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/5 ЗТП ГР 201/160кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
400 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 6/16 КТП КОМ 2007/400кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
401 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/23 КТП КОМ 1204/250кВА» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
402 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/43 КТП БОГ 304/250кВА» | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
403 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 КТП КР 919/250кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
404 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ТП САДГ 507/250кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
405 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/27 ТП ПР 914/160кВА» | [34 empty] | 0.053 | / |  | 0.053 | /
406 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 МТП КУ 1310/250кВА» | [34 empty] | 0.188 | / |  | 0.188 | /
407 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БОГ 1526/250кВА» | [34 empty] | 0.25 | / |  | 0.25 | /
408 | «Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от РП-2 «Фрегат» | [34 empty] | 0.224 | / |  | 0.224 | /
409 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 229/100кВА" | [34 empty] | 0.85 | / |  | 0.85 | /
410 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 ТП 114/250кВА" | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
411 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/8 ТП 221/250кВА» | [34 empty] | 0.2 | / |  | 0.2 | /
412 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 2/19 ТП 11/320кВА» | [34 empty] | 0.27 | / |  | 0.27 | /
413 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3, 100/5, 100/17, 200/4 КТП 256/160кВА» | [34 empty] | 0.67 | / |  | 0.67 | /
414 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП В 2612/250кВА» | [34 empty] | 0.48 | / |  | 0.48 | /
415 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП 2633/400кВА» | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
416 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 ЗТП 5/400кВА» | [34 empty] | 0.15 | / |  | 0.15 | /
417 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 17 КТП 15/16/160кВА» | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
418 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА" | [34 empty] | 0.05 | / |  | 0.05 | /
419 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 232 КТП 510/400кВА» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
420 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 412 КТП 219/630кВА» | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
421 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП 507/250кВА» | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
422 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 515/3 ЗТП 15/16/240 кВА" | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
423 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 102/11 ЗТП 15/16/240 кВА" | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
424 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 316 ЗТП 10/400кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
425 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/3 КТП БОР 701/400кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
426 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/9 КТП БОР 1415/160кВА" | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
427 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Б 14-196/180кВА" | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
428 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/13 КТП Ж 11-45/180кВА" | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
429 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/16 КТП М31-28/160 кВА" | [34 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | /
430 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Б 14-196/250кВА" | [34 empty] | 0.66 | / |  | 0.66 | /
431 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 800/8 ТП Б 15-95/400кВА" | [34 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | /
432 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Ж 11-57/100кВА" | [34 empty] | 0.36 | / |  | 0.36 | /
433 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/8 КТП РЗ 58-27/250 кВА" | [34 empty] | 0.13 | / |  | 0.13 | /
434 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/3 КТП Б 301/250 кВА" | [34 empty] | 0.13 | / |  | 0.13 | /
435 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 8/630+320 кВА" | [34 empty] | 0.25 | / |  | 0.25 | /
436 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух 216/250кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
437 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/7 ЗТП МУХ 219/250 кВА" | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
438 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160 кВА" | [34 empty] | 0.26 | / |  | 0.26 | /
439 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1708/250 кВА" | [34 empty] | 0.26 | / |  | 0.26 | /
440 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ЗТП МУХ КНС 507/160 кВА" | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
441 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400 кВА" | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
442 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП ЦАР 1008/630кВА" | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
443 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/14 КТП Р 402/400 кВА" | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
444 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от поры 4901/14 ТП 4902/160кВА" | [34 empty] | 0.13 | / |  | 0.13 | /
445 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/1 ТП ПР 809/400кВА" | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
446 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТП КЯР 1003/250кВА" | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
447 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/5, 204/3 КТП КУР 904/250кВА" | [34 empty] | 0.15 | / |  | 0.15 | /
448 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/12 КТП Ч 112/400кВА" | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
449 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/15 КТП РЦ 2003/250кВА" | [34 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
450 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 207/8, 202/2 КТП КУР 936/100кВА" | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
451 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП Ч 428/160кВА" | [34 empty] | 0.38 | / |  | 0.38 | /
452 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП Ч 307/160кВА" | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
453 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 КТП М 604/кВА" | [34 empty] | 0.24 | / |  | 0.24 | /
454 | "Строительство ВЛ-кВ от опоры 100/1 КТП Ч 425/400кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
455 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 7 КТП 2009/160+250кВА" | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
456 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/5, 202/7, 204/11 КТП 2013/250+400кВА" | [34 empty] | 0.43 | / |  | 0.43 | /
457 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/4 ТП КУ 1312/160кВА" | [34 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
458 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП 610/400кВА" | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
459 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/20 КТП КУР 2009/160+250кВА" | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
460 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 406/4 КТП СЕВ 5335/630кВА" | [34 empty] | 0.09 | / |  | 0.09 | /
461 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП СЕВ 2502/400кВА" | [34 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
462 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП ХЩ813/160кВА" | [34 empty] | 0.6 | / |  | 0.6 | /
463 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 105/100кВА" | [34 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | /
464 | "Строительство ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА" | [34 empty] | 0.82 | / | 0.5 | 0.82 | / | 0.5
465 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/25 КТП КРП 110/100кВА" | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
466 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 102/7 КТП РЦ 3101/2х400кВА" | [34 empty] | 0.21 | / |  | 0.21 | /
467 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/23 КТП КРП 110/100 кВА" | [34 empty] | 0.06 | / |  | 0.06 | /
468 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА" | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
469 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух КНС 509/400кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
470 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 807/10, 807/10/11 ЗТП 5/400кВА" | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
471 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 170/2х400 кВА" | [34 empty] | 0.48 | / |  | 0.48 | /
472 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опор 100/1, 100/4, 100/7, 100/9, 100/15 КТП 155/2х250 кВА и от КТП 155/2х250кВА" | [34 empty] | 4.33 | / |  | 4.33 | /
473 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 408 КТП 220/250 кВА" | [34 empty] | 0.35 | / |  | 0.35 | /
474 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП 256/160 кВА" | [34 empty] | 0.25 | / |  | 0.25 | /
475 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5, 101/6 КТП 167/400кВА" | [34 empty] | 0.24 | / |  | 0.24 | /
476 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 111 КТП 225/630кВА" | [34 empty] | 0.04 | / |  | 0.04 | /
477 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 218/400 кВА" | [34 empty] | 0.27 | / |  | 0.27 | /
478 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13/6 КТП 15/16/240кВА" | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
479 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/1 КТП 814/400кВА и от КТП 814/400кВА" | [34 empty] | 0.94 | / |  | 0.94 | /
480 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 812/100кВА" | [34 empty] | 0.42 | / |  | 0.42 | /
481 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 400/136 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/100кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/100кВА" | [34 empty] | 0.12 | / | 0.1 | 0.12 | / | 0.1
482 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/3/1, 408 КТП 228/400кВА" | [34 empty] | 0.54 | / |  | 0.54 | /
483 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/5 КТП 228/400кВА и от КТП 228/400кВА» | [34 empty] | 0.42 | / |  | 0.42 | /
484 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА" | [34 empty] | 0.42 | / |  | 0.42 | /
485 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 430/100кВА" | [34 empty] | 0.94 | / |  | 0.94 | /
486 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 153/160+180кВА" | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
487 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КУР 1622/160кВА" | [34 empty] | 0.26 | / |  | 0.26 | /
488 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/9, 200/7 КТП РЦ 904/2х400кВА" | [34 empty] | 0.52 | / |  | 0.52 | /
489 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 500/73 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/160кВА" | [34 empty] | 0.35 | / | 0.16 | 0.35 | / | 0.16
490 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/10 КТП ИС 1724/400кВА" | [34 empty] | 0.21 | / |  | 0.21 | /
491 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/16 КТП ДСК 6051/250кВА" | [34 empty] | 0.18 | / |  | 0.18 | /
492 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/7, 205/5, 207, 208/4 КТП 2013/250+400кВА" | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
493 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП РЦ 1102/400кВА" | [34 empty] | 0.27 | / |  | 0.27 | /
494 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 16 КТП 1610/160кВА" | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
495 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП 214/160кВА" | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
496 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/15 КТП 1726/160кВА" | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
497 | "Строительство двух КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-4 яч. № 9 и яч. № 10" | [34 empty] | 1.8 | / |  | 1.8 | /
498 | "Строительство ВЛ-10кВ от ГПП-10кВ ПС 110/10кВ "Промсинтез" с установкой новой ТП 10/0,4кВ/400кВА" | [34 empty] | 3.12 | / | 0.25 | 3.12 | / | 0.25
499 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250кВА» | [34 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | /
500 | «Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 КТП-1280350» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
501 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ф-2 КТП-1280352» | [34 empty] | 0.03 | / |  | 0.03 | /
502 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4231811» | [34 empty] | 0.22 | / |  | 0.22 | /
503 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030502 (ТП-502) 10/0,4кВ» | [34 empty] | 0.17 | / |  | 0.17 | /
504 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 1020202» | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
505 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4201711» | [34 empty] | 0.05 | / |  | 0.05 | /
506 | «Линия электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 3120901 (ТП-901) 10/0,4кВ до павильона «Мороженное» ИП Жарков А.Ю., расположенного в 9 квартале Автозаводского района г. Тольятти, в районе кинотеатра «Ставрополь», | [34 empty] | 0.19 | / |  | 0.19 | /
507 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в трансформаторной подстанции ТП№4212103(ТП2103) 10/0,4кВ до магазина-павильона ООО «Радуга», расположенного в 21 квартале Автозаводского района, г. Тольятти, ул. Льва Яшина» | [34 empty] | 0.2 | / |  | 0.2 | /
508 | «Электроснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул.Победы, участки № № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16» | [34 empty] | 0.45 | / | 0.4 | 0.45 | / | 0.4
509 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП №2080701 (ТП-701) 10/0,4 кВ до торгового павильона ООО «Эко Тольятти» | [34 empty] | 0.28 | / |  | 0.28 | /
510 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 4181601 (ТП-1601) 10/0,4 кВ до автостоянки ИП Галанин И.В.» | [34 empty] | 0.14 | / |  | 0.14 | /
511 | «Строительство линии электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 2151102 (ТП-1102) 10/0,4кВ до торгового павильона ООО «Лакса-Люкс» | [34 empty] | 0.37 | / |  | 0.37 | /
512 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1043224 (ТП-3224) до границы земельного участка торгово-остановочного комплекса ООО «Победа», | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
513 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1020215 (ТП-215) до границы земельного участка магазина ИП Мамедова Х.В.» | [34 empty] | 0.24 | / |  | 0.24 | /
514 | «Строительство КЛ-10кВ от КТП-1280310 до КТП-1280350, с установкой новой КТП 10/0,4кВ №1280350 и строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1280350» | [34 empty] | 1 | / | 0.63 | 1 | / | 0.63
515 | «Строительство КЛ 0,4кВ от ТП № 1060617 (ТП-617) 10/0,4кВ до павильона модульного типа ООО Энергетик» | [34 empty] | 0.13 | / |  | 0.13 | /
516 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030516 ф.№3 и ф.№11» | [34 empty] | 0.12 | / |  | 0.12 | /
517 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 4201709» | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
518 | «Линия электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП №4201711 (ТП-1711) до проектируемого распределительного пункта ПР-0,4кВ и от ПР-0,4кВ до границы земельного участка торгового павильона (ул. Тополиная, 24) | [34 empty] | 0.16 | / |  | 0.16 | /
519 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в районе ООТ «Мадагаскар», до границ земельного участка торгового павильона (Льва Яшина, 5) | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
520 | КЛ 0,4 кВ от ТП-3161406 до границы земельного участка храма "Георгия Победоносца", | [34 empty] | 0.28 | / |  | 0.28 | /
521 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 1000005 до границы земельного участка МФУ комплекс по обслуживанию автомобилей ООО "Регион-Строй", ул. Борковская,84 | [34 empty] | 0.02 | / |  | 0.02 | /
522 | КЛ-0,4кВ от ТП № 1000014 (КТП-7А юж.дороги) до ООО ПКП "Каин-Форм", северо-западнее здания № 20 по ул.Ботаническа | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
523 | ЛЭП 0,4 кВ от ТП-2010 (ПР-0,4 кВ) до п-на ООО "Марк-Авто" 21 кв.Л.Яшина | [34 empty] | 0.07 | / |  | 0.07 | /
524 | КТП-7В, КЛ 0,4 и 10 кВ для тех.прис. Опор на перес.ул.Борковская и Юж.Шоссе) | [34 empty] | 0.12 | / | 0.1 | 0.12 | / | 0.1
525 | КЛ-0,23 кВ от ПП-40 до рекламных щитов ООО "Гэллэри Сервис" | [34 empty] | 0.278 | / |  | 0.278 | /
526 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3090419" | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
527 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3171514" | [34 empty] | 0.11 | / |  | 0.11 | /
528 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции №3141211)" | [34 empty] | 0.08 | / |  | 0.08 | /
529 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2106/160кВА | [34 empty] | 0.67 | / |  | 0.67 | /
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
|  | /: Директор по реализации и развитию | [14 empty] | Голин Р.В.
|  | /: Технический директор | [14 empty] | Казанцев А.Ф.
|  | /: Директор по экономике и финансам | [14 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 4 квартал 2014 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего | 42.9427 | 861.5827 | 810.5857 | 0 | 15.8565 | 0 | 188.0999 | 0 | 339.8398 | 861.5827 | 266.7885 | 1217.1134 | 657.5567 | 1056.0814 | 579.2435 | 406.5263
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 42.9427 | 731.0003 | 444.4932 | 0 | 15.8565 | 0 | 64.6763 | 0 | 218.8575 | 731.0003 | 145.1019 | 724.5286 | 450.3154 | 638.6341 | 403.6152 | 280.034
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 42.9427 | 731.0003 | 444.4932 | 0 | 15.8565 | 0 | 64.6763 | 0 | 218.8575 | 731.0003 | 145.1019 | 724.5286 | 450.3154 | 638.6341 | 403.6152 | 280.034
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП |  | 8.5543 | 7.3979 | [5 empty] | 4.2772 | 8.5543 | 3.1207 | 8.3979 | 7.0261 | 7.1168 | 7.1168 | 1
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП |  | 3.3172 | 3.3841 | [5 empty] | 1.6586 | 3.3172 | 1.7255 | 3.3841 | 2.9039 | 2.8678 | 2.8678 | 1e-06
4 | Большечерниговский район
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Б.Черниговка |  | 15.8451 | 14.9479 | [5 empty] | 7.9226 | 15.8451 | 7.0253 | 15.8451 | 14.3591 | 13.4281 | 13.4281 | 0.89724
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Б.Черниговка |  | 27.2441 | 10.45 | [6 empty] | 27.2441 | 10.45 | 24.2617 | 22.321 | 20.5608 | 20.5608 | 13.8117
7 | Безенчукский район
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЩСУ-1 НПС "Покровское" |  | 3.2187 | 1.6093 |  |  |  | 1.6093 |  |  | 3.2187 | -2.2204e-16 | 3.8379 | 3.1688 | 3.2524 | 3.2524 | 2.2285
9 | Борский район
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ "Алдаркино" с организацией коммерчесого учета на опоре 312/1 |  | 1 | 0.48302 | [6 empty] | 1 | 0.48402 | 0.72721 | 0.72721 | 0.61628 | 0.61628 | 0.24418
11 | Волжский район
12 | Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4кВ потребителя |  | 110.0455 | 63.0185 |  |  |  | 7.0185 |  | 56 | 110.0455 | -1.99e-06 | 116.8785 | 0 | 99.0496 |  | 53.86
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3001/250 кВА |  | 4.7731 | 5.4734 |  |  |  | 2.3866 |  |  | 4.7731 | 3.0868 | 5.4734 | 0 | 4.6385 | 0 | 9e-08
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3002/400 кВА с заменой КТП |  | 6.0432 | 3.4758 | [5 empty] | 3.0216 | 6.0432 | 0.45421 | 6.9065 | 5.9981 | 5.8529 | 5.8529 | 3.4306
15 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  | 12.83 | 0 | [6 empty] | 12.83 | 0 | 25.5176 | 25.5176 | 0 | 0 | 25.5176
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/630 кВА |  | 12.653 | 11.3265 |  |  |  | 3.3265 |  | 3 | 12.653 | 5 | 13.3309 | 11.9174 | 11.2974 | 11.2974 | 2.0044
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 219/630 кВА |  | 12.5861 | 6.293 |  |  |  | 3.293 |  | 3 | 12.5861 | 4.43e-06 | 12.0118 | 10.5384 | 10.1795 | 10.1795 | 5.7188
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП См 222/630 кВА |  | 12.9944 | 6.4972 | [5 empty] | 6.4972 | 12.9944 | 3.25e-06 | 14.4201 | 12.9217 | 12.2162 | 12.2162 | 7.923
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" |  | 12.4052 | 6.2026 |  |  |  | 3.2026 |  | 3 | 12.4052 | -2.63e-06 | 12.573 | 11.323 | 10.6551 | 10.6551 | 6.3705
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 12.2315 | 7.1158 |  |  |  | 3.1157 |  | 3 | 12.2315 | 1 | 12.6785 | 11.2275 | 10.7445 | 10.7445 | 5.5628
21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-20 ПС "Курумоч" |  | 15.7367 | 7.8683 | [5 empty] | 7.8684 | 15.7367 | -3.21e-06 | 13.7678 | 12.1954 | 11.6676 | 11.6676 | 5.8995
22 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП Коммунар |  | 3 | [7 empty] | 3
23 | Елховский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА |  | 3.1788 | 3.1788 |  |  |  | 1.5894 |  | 1.5894 | 3.1788 | -1.42e-06 | 3.179 | 0 | 3.4691 | 0 | 0.00016142
25 | Камышлинский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/400 кВА с заменой КТП |  | 26.391 | 0 | [6 empty] | 26.391 | 0 | 26.6194 | 24.585 | 22.5588 | 22.5588 | 26.6194
27 | г.о. Кинель
28 | "Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА"Самарская обл., г. Кинель, ул. Фестивальная 16 (к/н 63:03:0212045:0550), ул. Перспективная 2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 11.196 | 11.196 | 9.4882 | 9.4882 | 11.196
29 | "Реконструкция КЛ-6кВ Ф-45, строительство ВЛ(КЛ)-6кВ 2-ух КЛ-6кВ от ТП-19 и от опоры №Л45/18/2 до проектируемой КТП-6/0,4кВ/2х630кВА"Самарская область, г.о. Кинель, ул. Чехова, 5 |  |  | 2.5637 | [7 empty] | 2.5637 | 2.5637 | 2.5637 | 2.1726 | 2.1726 | 0
30 | Кинельский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кут 1707/250 кВА с заменой КТП |  | 3.5479 | 4.0417 | [6 empty] | 3.5479 | 4.0417 | 4.0417 | 4.0417 | 3.4251 | 3.4251 | 5.9e-07
32 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/1000 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 9.5743 | 5.7871 | [5 empty] | 4.7871 | 9.5743 | 1 | 10.3198 | 0 | 8.7456 | 0 | 4.5327
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА |  | 19.0915 | 15.5458 | [5 empty] | 9.5458 | 19.0915 | 6 | 20.0076 | 17.9543 | 16.9556 | 16.9556 | 4.4618
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ и трансформатора на 400 кВА |  | 18.7849 | 12.3925 | [5 empty] | 9.3925 | 18.7849 | 3 | 17.5801 | 15.6661 | 14.8984 | 14.8984 | 5.1876
36 | Клявлинский район |  |  | 0
37 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА»Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 107, 109 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.26507 | 0.26507 | 0.22464 | 0.22464 | 0.26507
38 | Кошкинский район |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1117/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.5095 | 6.7548 | [5 empty] | 4.7548 | 9.5095 | 2 | 9.9699 | 8.7336 | 8.4491 | 8.4491 | 3.2152
40 | Красноармейский район
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 222/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.4458 | 6.1156 |  |  |  | 3.2229 |  | 0.32457 | 6.4458 | 2.5681 | 6.1156 |  | 5.1827
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 228/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.126 | 6.0643 |  |  |  | 3.063 |  | 0.35792 | 6.126 | 2.6434 | 6.0643 |  | 5.1393
43 | Красноярский район
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 430/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3.2821 | 1.6411 | [5 empty] | 1.6411 | 3.2821 | 1.99e-06 | 3.4182 | 3.0074 | 2.8967 | 2.8967 | 1.7771
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1104/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 15.3656 | 11.5639 |  |  |  | 5.6828 |  | 2.5 | 15.3656 | 3.3811 | 13.5639 | 0 | 11.4948 | 0 | 2
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.0669 | 6.0949 | [5 empty] | 3.5334 | 7.0669 | 2.5615 | 7.3161 | 6.1931 | 6.2 | 6.2 | 1.2212
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 9.7336 | 9.453 | [5 empty] | 4.8668 | 9.7336 | 4.5862 | 10.053 | 8.5272 | 8.5195 | 8.5195 | 0.6
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 18.2575 | 16.4121 |  |  |  | 9.1288 |  | 2.5 | 18.2575 | 4.7833 | 16.4121 | 0.55011 | 13.9086 | 13.9086
49 | «Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, СДТ "Дубки", уч. 7,11,14,26,33,35,36,63,64,65, к/н 63:26:2303005:3008 | [11 empty] | 4.2546 | 4.2546 | 3.6056 | 3.6056 | 4.2546
50 | г. Новокуйбышевск
51 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4кВ |  | 3.8 | [7 empty] | 3.8 | 0 | 5.4994 | 5.4994 | 4.6605 | 4.6605 | 5.4994
52 | г.о Отрадный
53 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина, к/н 63:06:0304002:431 |  |  | 0.46453 | [7 empty] | 0.46453 | 0.46453 | 0.46453 | 0.39367 | 0.39367
54 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина к/н 63:06:0304002:430 | [11 empty] | 0.97902 | 0.97902 | 0.82968 | 0.82968 | 0.97902
55 | Пестравский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 кВА с заменой КТП |  | 3.2821 | 1.641 | [5 empty] | 1.641 | 3.2821 | -2.79e-06 | 3.2259 | 2.6114 | 2.7338 | 2.7338 | 1.5849
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 7.6419 | 7.6419 |  |  |  | 3.7684 |  | 3.8736 | 7.6419 | -9.816e-05 | 7.642 | 0 | 7.5671 | 0
58 | Приволжский район |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА |  | 6.2219 | 3.1109 | [5 empty] | 3.1109 | 6.2219 | 1.3e-06 | 6.6147 | 5.5676 | 5.6057 | 5.6057 | 3.5038
60 | г.о. Самара |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ТП 6110 6/10кВ |  | 15 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | "Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-1/2х2500кВА"Самарская область, г. Самара в границах улиц Московское шоссе, пр. Кирова, ул. Ново-Садовая, ул. Аминева |  |  | 2.7217 | [7 empty] | 2.7217 | 2.7217 | 2.7217 | 2.3065 | 2.3065 | 0
63 | Сергиевский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-7 ПС Серноводская |  | 52.4763 | 39.2381 | [5 empty] | 31.2381 | 52.4763 | 8 | 43.8133 | 40.586 | 37.1299 | 37.1299 | 4.5751
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-2 ПС Сергиевская |  | 18.4096 | 7.2048 | [5 empty] | 4 | 18.4096 | 3.2048 | 14.0691 | 12.4347 | 11.923 | 11.923 | 6.8643
66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-4 ПС Сергиевская |  | 9.1544 | 5.5772 | [5 empty] | 4.5772 | 9.1544 | 1 | 10.7609 | 9.8391 | 9.1194 | 9.1194 | 5.1837
67 | Ставропольский район |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ХЩ 815/400 кВА с заменой КТП |  | 9.7147 | 7.8573 | [5 empty] | 4.8573 | 9.7147 | 3 | 10.3177 | 9.1162 | 8.7438 | 8.7438 | 2.4603
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА |  | 9.198 | 9.198 | [5 empty] | 6.599 | 9.198 | 2.599 | 9.198 | 0 | 8.7195 | 0 | 0
70 | г.о. Тольятти |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ГПП №1000000 (ГПП-1) 110/10 кВ для нужд ОАО "Электросеть" |  | 69.411 | 32.5804 | [5 empty] | 4 | 69.411 | 28.5804 | 68.5804 | 68.5804 | 58.119 | 58.119 | 36
72 | г. Чапаевск |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 19.0089 | 0 | [6 empty] | 19.0089 | 0 | 1.9514 | 1.9514 | 0 | 0 | 1.9514
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6 кВ для электроснабжения производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 | 42.9427 | 14.2687 | 14.2687 |  |  |  | 14.2687 |  |  | 14.2687 | 0 | 14.27 | 0 | 57.2127
75 | Челно-Вершинский район |  |  | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП |  | 11.3176 | 5.6588 | [5 empty] | 4 | 11.3176 | 1.6588 | 11.3767 | 10.0305 | 9.6413 | 9.6413 | 5.7179
77 | Шенталинский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП |  | 13.8915 | 6.9458 | [6 empty] | 13.8915 | 6.9458 | 12.8603 | 11.1086 | 10.8985 | 10.8985 | 5.9145
79 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 37.37 | 37.2314 |  | 15.8565 |  |  |  | 5.9215 | 37.37 | 15.4514 | 37.2314 | 9.1414 | 31.552 | 7.752 | 0
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Объект 1
Объект 2
| Создание систем телемеханики и связи |  |  | 42.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.686 | 42.686 | 42.686 | 36.1746 | 36.1746
1 | Создание системы АИСКУЭ |  |  | 42.686 | [7 empty] | 42.686 | 42.686 | 42.686 | 36.1746 | 36.1746
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 130.5823 | 323.4064 |  |  |  | 123.4236 |  | 120.9823 | 130.5823 | 79.0006 | 449.8988 | 164.5554 | 381.2727 | 139.4537 | 126.4924
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.7024 | 0 | [6 empty] | 6.7024
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.16 | 0 | [6 empty] | 14.16
7 | Большеглушицкий район |  |  | 0
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 2.832 | 0 | [6 empty] | 2.832
10 | Борский район |  |  | 0
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49 |  | 3.186 | 0 | [6 empty] | 3.186
12 | Елховский район
13 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
14 | Исаклинский район
15 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы |  | 1.9494 | 0 | [6 empty] | 1.9494
16 | Камышлинский район |  |  | 0
17 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
18 | Кинельский район
19 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель |  | 1.18 | 0 | [6 empty] | 1.18
20 | Кинель-Черкасский район
21 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 |  | 0.49088 | 0 | [6 empty] | 0.49088
22 | Красноармейский район
23 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная |  | 14.2025 | 0 | [6 empty] | 14.2025
24 | Красноярский район | [9 empty] | 0
25 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный |  | 10.0253 | 0 | [6 empty] | 10.0253
26 | Нефтегорский район
27 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск |  | 1.9494 | 0 | [6 empty] | 1.9494
28 | г.о. Отрадный |  |  | 0
29 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 18 квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Первомайской |  | 3.304 | 0 | [6 empty] | 3.304
30 | Пестравский район
31 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 9.3692 | 0 | [6 empty] | 9.3692
32 | Похвистневский район
33 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево |  | 1.9494 | 0 | [6 empty] | 1.9494
34 | г.о. Самара
35 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 29.5 | 0 | [6 empty] | 29.5
36 | Сызранский район
37 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово |  | 1.1151 | 0 | [6 empty] | 1.1151
38 | г.о. Тольятти
39 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский |  | 1.947 | 0 | [6 empty] | 1.947
40 | Хворостянский район |  |  | 0
41 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 6.1266 | 0 | [6 empty] | 6.1266
42 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 | [6 empty] | 0
43 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А |  | 4.1772 | 0 | [6 empty] | 4.1772
44 | Челно-Вершинский район
45 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2 |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
46 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
47 | Шенталинский район
48 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала |  | 1.9494 | 0 | [6 empty] | 1.9494
49 | Шигонский район
50 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 4.72 | 0 | [6 empty] | 4.72
51 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная |  | 1.3924 | 0 | [6 empty] | 1.3924
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 205/5, 204/6, 203/5 ТП 595/400кВА» |  |  | 0.66783 |  |  |  | 0.66783 |  |  |  |  | 0.66783 |  | 0.56595 |  | 0
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 130/2х250кВА» |  |  | 0.45871 |  |  |  | 0.45871 |  |  |  |  | 0.45871 |  | 0.38874 |  | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛХ 402/250кВА» |  |  | 0.36258 |  |  |  | 0.36258 |  |  |  |  | 0.36258 |  | 0.30727 |  | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 КТП ЕЛХ 410/400кВА» |  |  | 0.4378 |  |  |  | 0.4378 |  |  |  |  | 0.4378 |  | 0.37102 |  | 0
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/5 КТП РЦ 1102/400кВА» |  |  | 0.31228 |  |  |  | 0.31228 |  |  |  |  | 0.31228 |  | 0.26464 |  | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 419/100кВА» |  |  | 1.6461 |  |  |  | 1.6461 |  |  |  |  | 1.6461 |  | 1.395 |  | 0
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 КТП 504/160кВА» |  |  | 0.38988 |  |  |  | 0.38988 |  |  |  |  | 0.38988 |  | 0.33041 |  | 0
59 | 3. «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/5 КТП 2105/250кВА» |  |  | 0.17317 |  |  |  | 0.17317 |  |  |  |  | 0.17317 |  | 0.14676 |  | 0
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 206/400кВА» |  |  | 0.28575 |  |  |  | 0.28575 |  |  |  |  | 0.28575 |  | 0.24216 |  | 0
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП БГЛ 327/160кВА» |  |  | 0.40492 |  |  |  | 0.40492 |  |  |  |  | 0.40492 |  | 0.34315 |  | 0
62 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП 215/160кВА» |  |  | 0.19398 |  |  |  | 0.19398 |  |  |  |  | 0.19398 |  | 0.16439 |  | 0
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП ЧКЛ 210/400кВА» |  |  | 0.55786 |  |  |  | 0.55786 |  |  |  |  | 0.55786 |  | 0.47276 |  | 0
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП АМ 2610/400кВА» |  |  | 0.31655 |  |  |  | 0.31655 |  |  |  |  | 0.31655 |  | 0.26826 |  | 0
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП МУС 1614/400кВА» |  |  | 0.45483 |  |  |  | 0.45483 |  |  |  |  | 0.45483 |  | 0.38545 |  | 0
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204/3, 301/4 КТП514/160кВА» |  |  | 1.3306 |  |  |  | 1.3306 |  |  |  |  | 1.3306 |  | 1.1276 |  | 0
67 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 2/250+1000кВА» |  |  | 0.56887 |  |  |  | 0.56887 |  |  |  |  | 0.56887 |  | 0.48209 |  | 0
68 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 23/400кВА» |  |  | 0.41276 |  |  |  | 0.41276 |  |  |  |  | 0.41276 |  | 0.3498 |  | 0
69 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП Х500/2х250кВА» |  |  | 0.41827 |  |  |  | 0.41827 |  |  |  |  | 0.41827 |  | 0.35446 |  | 0
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ЗТП МУХ 219/250кВА» |  |  | 0.92042 |  |  |  | 0.92042 |  |  |  |  | 0.92042 |  | 0.78001 |  | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП МУХ 407/180кВА» |  |  | 0.35533 |  |  |  | 0.35533 |  |  |  |  | 0.35533 |  | 0.30112 |  | 0
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/1 КТП 232/160кВА» |  |  | 0.53157 |  |  |  | 0.53157 |  |  |  |  | 0.53157 |  | 0.45048 |  | 0
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Чв 1005/100кВА» |  |  | 0.35962 |  |  |  | 0.35962 |  |  |  |  | 0.35962 |  | 0.30476 |  | 0
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 117/160кВА» |  |  | 0.35545 |  |  |  | 0.35545 |  |  |  |  | 0.35545 |  | 0.30123 |  | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1011/100кВА» |  |  | 0.51407 |  |  |  | 0.51407 |  |  |  |  | 0.51407 |  | 0.43565 |  | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП РЦ 3101/2х400кВА» |  |  | 0.47057 |  |  |  | 0.47057 |  |  |  |  | 0.47057 |  | 0.39879 |  | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП РЦ 3101/2х400кВА» |  |  | 0.33034 |  |  |  | 0.33034 |  |  |  |  | 0.33034 |  | 0.27995 |  | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП НО 1105/630+400кВА» |  |  | 0.43506 |  |  |  | 0.43506 |  |  |  |  | 0.43506 |  | 0.3687 |  | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ЗТП НО 1105/630+400кВА» |  |  | 0.32629 |  |  |  | 0.32629 |  |  |  |  | 0.32629 |  | 0.27652 |  | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/1 КТП 13/100кВА» |  |  | 0.21849 |  |  |  | 0.21849 |  |  |  |  | 0.21849 |  | 0.18516 |  | 0
81 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 77/2х400кВА» |  |  | 1.335 |  |  |  | 1.335 |  |  |  |  | 1.335 |  | 1.1314 |  | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/29 ТП 123/250кВА» |  |  | 0.65251 |  |  |  | 0.65251 |  |  |  |  | 0.65251 |  | 0.55298 |  | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 2001/160кВА» |  |  | 0.58044 |  |  |  | 0.58044 |  |  |  |  | 0.58044 |  | 0.4919 |  | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП 608/160кВА» |  |  | 0.48987 |  |  |  | 0.48987 |  |  |  |  | 0.48987 |  | 0.41514 |  | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/15, 1/3/8 ТП 62/250кВА» |  |  | 0.69243 |  |  |  | 0.69243 |  |  |  |  | 0.69243 |  | 0.58681 |  | 0
86 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 13/400кВА» |  |  | 1.2406 |  |  |  | 1.2406 |  |  |  |  | 1.2406 |  | 1.0514 |  | 0
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 8 ТП 66/400кВА» |  |  | 0.19449 |  |  |  | 0.19449 |  |  |  |  | 0.19449 |  | 0.16482 |  | 0
88 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6 КТП 42/160кВА» |  |  | 0.11922 |  |  |  | 0.11922 |  |  |  |  | 0.11922 |  | 0.10104 |  | 0
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Строительная-1/400кВА» |  |  | 0.71766 |  |  |  | 0.71766 |  |  |  |  | 0.71766 |  | 0.60819 |  | 0
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 78/250кВА» |  |  | 0.54837 |  |  |  | 0.54837 |  |  |  |  | 0.54837 |  | 0.46472 |  | 0
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/12 КТП 1604/160кВА» |  |  | 1.1387 |  |  |  | 1.1387 |  |  |  |  | 1.1387 |  | 0.96499 |  | 0
92 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 ТП 3614/100кВА» |  |  | 0.23165 |  |  |  | 0.23165 |  |  |  |  | 0.23165 |  | 0.19631 |  | 0
93 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/13,400/34 КТП Сев 2530/630кВА» |  |  | 0.33449 |  |  |  | 0.33449 |  |  |  |  | 0.33449 |  | 0.28347 |  | 0
94 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/8 КТП СЕВ 2501/560кВА» |  |  | 0.16674 |  |  |  | 0.16674 |  |  |  |  | 0.16674 |  | 0.1413 |  | 0
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/14 КТП Сев 2502/400кВА» |  |  | 0.33834 |  |  |  | 0.33834 |  |  |  |  | 0.33834 |  | 0.28673 |  | 0
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/8 КТП 2026/250кВА» |  |  | 0.2124 |  |  |  | 0.2124 |  |  |  |  | 0.2124 |  | 0.18 |  | 0
97 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП Сев 5335/630кВА» |  |  | 0.17679 |  |  |  | 0.17679 |  |  |  |  | 0.17679 |  | 0.14982 |  | 0
98 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11, 401/8 КТП Сев 5335/630кВА» |  |  | 1.1477 |  |  |  | 1.1477 |  |  |  |  | 1.1477 |  | 0.97259 |  | 0
99 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 304/160кВА» |  |  | 0.33453 |  |  |  | 0.33453 |  |  |  |  | 0.33453 |  | 0.2835 |  | 0
100 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП ПР 914/250кВА» |  |  | 0.69087 |  |  |  | 0.69087 |  |  |  |  | 0.69087 |  | 0.58548 |  | 0
101 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 170/2х400кВА» |  |  | 0.30458 |  |  |  | 0.30458 |  |  |  |  | 0.30458 |  | 0.25812 |  | 0
102 | «Организация коммерческого учета на отпайке фидера КЯР-3 ПС 110/35/10 «Красноярская», опора №300/138» |  |  | 0.93964 |  |  |  | 0.93964 |  |  |  |  | 0.93964 |  | 0.7963 |  | 0
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 103/1, 104/4, 100/15, 201/5, 202/3 ТП 904/400кВА» |  |  | 1.3495 |  |  |  | 1.3495 |  |  |  |  | 1.3495 |  | 1.1436 |  | 0
104 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/2 КТП ПР 809/160кВА и от КТП ПР 809/160кВА» |  |  | 1.1807 |  |  |  | 1.1807 |  |  |  |  | 1.1807 |  | 1.0006 |  | 0
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/250кВА» |  |  | 0.65849 |  |  |  | 0.65849 |  |  |  |  | 0.65849 |  | 0.55805 |  | 0
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 304/4 ЗТП 1528/250кВА» |  |  | 0.18325 |  |  |  | 0.18325 |  |  |  |  | 0.18325 |  | 0.15529 |  | 0
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП ЕР 3607/400кВА» |  |  | 0.23617 |  |  |  | 0.23617 |  |  |  |  | 0.23617 |  | 0.20014 |  | 0
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП Ч 416/160кВА» |  |  | 0.36035 |  |  |  | 0.36035 |  |  |  |  | 0.36035 |  | 0.30539 |  | 0
109 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 22/320кВА» |  |  | 0.87191 |  |  |  | 0.87191 |  |  |  |  | 0.87191 |  | 0.7389 |  | 0
110 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 18/320кВА» |  |  | 1.4018 |  |  |  | 1.4018 |  |  |  |  | 1.4018 |  | 1.1879 |  | 0
111 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 2/400кВА» |  |  | 1.5464 |  |  |  | 1.5464 |  |  |  |  | 1.5464 |  | 1.3105 |  | 0
112 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 117/800кВА» |  |  | 0.37575 |  |  |  | 0.37575 |  |  |  |  | 0.37575 |  | 0.31844 |  | 0
113 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 77/2х400кВА» |  |  | 0.93515 |  |  |  | 0.93515 |  |  |  |  | 0.93515 |  | 0.7925 |  | 0
114 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/4, 204/4, КТП 912/160кВА» |  |  | 0.32387 |  |  |  | 0.32387 |  |  |  |  | 0.32387 |  | 0.27447 |  | 0
115 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 170/2х400кВА» |  |  | 0.66259 |  |  |  | 0.66259 |  |  |  |  | 0.66259 |  | 0.56152 |  | 0
116 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 602/7 и от КТП 814/400кВА» |  |  | 1.2247 |  |  |  | 1.2247 |  |  |  |  | 1.2247 |  | 1.0379 |  | 0
117 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 13 КТП 1725/250кВА» |  |  | 0.12631 |  |  |  | 0.12631 |  |  |  |  | 0.12631 |  | 0.10704 |  | 0
118 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ОС 103/160кВА» |  |  | 0.51045 |  |  |  | 0.51045 |  |  |  |  | 0.51045 |  | 0.43258 |  | 0
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП СРГ 906/160кВА» |  |  | 0.39503 |  |  |  | 0.39503 |  |  |  |  | 0.39503 |  | 0.33477 |  | 0
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/11 КТП КЯР 419/630кВА» |  |  | 0.73263 |  |  |  | 0.73263 |  |  |  |  | 0.73263 |  | 0.62087 |  | 0
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 17/250кВА» |  |  | 0.54681 |  |  |  | 0.54681 |  |  |  |  | 0.54681 |  | 0.4634 |  | 0
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1115/250кВА» |  |  | 0.48327 |  |  |  | 0.48327 |  |  |  |  | 0.48327 |  | 0.40955 |  | 0
123 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 211/6 КТП КЯР 419/630кВА» |  |  | 0.71035 |  |  |  | 0.71035 |  |  |  |  | 0.71035 |  | 0.602 |  | 0
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 105/1, 201/6, 201/8, 203/1 ТП 904/400кВА» |  |  | 0.75521 |  |  |  | 0.75521 |  |  |  |  | 0.75521 |  | 0.64001 |  | 0
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТ Ис 1725/250кВА» |  |  | 0.070317 |  |  |  | 0.070317 |  |  |  |  | 0.070317 |  | 0.059591 |  | 0
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 418/100кВА» |  |  | 0.16396 |  |  |  | 0.16396 |  |  |  |  | 0.16396 |  | 0.13895 |  | 0
127 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП У-18/160кВА» |  |  | 0.71792 |  |  |  | 0.71792 |  |  |  |  | 0.71792 |  | 0.6084 |  | 0
128 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 37/400кВА» |  |  | 1.1477 |  |  |  | 1.1477 |  |  |  |  | 1.1477 |  | 0.97261 |  | 0
129 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 3/400кВА» |  |  | 0.41964 |  |  |  | 0.41964 |  |  |  |  | 0.41964 |  | 0.35563 |  | 0
130 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 29/400кВА» |  |  | 1.1615 |  |  |  | 1.1615 |  |  |  |  | 1.1615 |  | 0.98429 |  | 0
131 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 13/400кВА» |  |  | 0.56931 |  |  |  | 0.56931 |  |  |  |  | 0.56931 |  | 0.48247 |  | 0
132 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/23 ТП 10/400кВА» |  |  | 0.23578 |  |  |  | 0.23578 |  |  |  |  | 0.23578 |  | 0.19982 |  | 0
133 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/15 ТП Ч 428/250кВА» |  |  | 0.42346 |  |  |  | 0.42346 |  |  |  |  | 0.42346 |  | 0.35887 |  | 0
134 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА» |  |  | 0.1653 |  |  |  | 0.1653 |  |  |  |  | 0.1653 |  | 0.14009 |  | 0
135 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/1 КТП 709/160кВА» |  |  | 0.69195 |  |  |  | 0.69195 |  |  |  |  | 0.69195 |  | 0.5864 |  | 0
136 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 733/250кВА» |  |  | 0.30129 |  |  |  | 0.30129 |  |  |  |  | 0.30129 |  | 0.25533 |  | 0
137 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/9, 201/8 КТП 6052/100кВА» |  |  | 0.7439 |  |  |  | 0.7439 |  |  |  |  | 0.7439 |  | 0.63042 |  | 0
138 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/1 КТП Х3/2х400кВА» |  |  | 0.27982 |  |  |  | 0.27982 |  |  |  |  | 0.27982 |  | 0.23713 |  | 0
139 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ТП 67/400кВА» |  |  | 0.47533 |  |  |  | 0.47533 |  |  |  |  | 0.47533 |  | 0.40282 |  | 0
140 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КУР 1621/160кВА» |  |  | 1.1117 |  |  |  | 1.1117 |  |  |  |  | 1.1117 |  | 0.94209 |  | 0
141 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП 5/400кВА» |  |  | 0.41018 |  |  |  | 0.41018 |  |  |  |  | 0.41018 |  | 0.34761 |  | 0
142 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 ТП 87/400кВА» |  |  | 0.40959 |  |  |  | 0.40959 |  |  |  |  | 0.40959 |  | 0.34711 |  | 0
143 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/9 КТП 407/250кВА» |  |  | 0.5368 |  |  |  | 0.5368 |  |  |  |  | 0.5368 |  | 0.45491 |  | 0
144 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 ТП 66/400кВА |  |  | 0.45466 |  |  |  | 0.45466 |  |  |  |  | 0.45466 |  | 0.38531 |  | 0
145 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 805/250кВА |  |  | 0.4052 |  |  |  | 0.4052 |  |  |  |  | 0.4052 |  | 0.34339 |  | 0
146 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5/1 КТП КЯР601/250кВА |  |  | 0.24382 |  |  |  | 0.24382 |  |  |  |  | 0.24382 |  | 0.20663 |  | 0
147 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ЗТП 1801/250кВА |  |  | 0.56562 |  |  |  | 0.56562 |  |  |  |  | 0.56562 |  | 0.47934 |  | 0
148 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 910/250кВА |  |  | 0.32825 |  |  |  | 0.32825 |  |  |  |  | 0.32825 |  | 0.27818 |  | 0
149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/18 КТП КУР 2019/400кВА |  |  | 0.17635 |  |  |  | 0.17635 |  |  |  |  | 0.17635 |  | 0.14945 |  | 0
150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/25 КТП 106/160кВА |  |  | 0.35533 |  |  |  | 0.35533 |  |  |  |  | 0.35533 |  | 0.30112 |  | 0
151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП КУР 2019/400кВА |  |  | 0.097608 |  |  |  | 0.097608 |  |  |  |  | 0.097608 |  | 0.082719 |  | 0
152 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/1, 200/6, 201/11, 300/5, 400/10 КТП Ст201/400кВА |  |  | 1.8181 |  |  |  | 1.8181 |  |  |  |  | 1.8181 |  | 1.5408 |  | 0
153 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 ЗТП 33/180+200кВА |  |  | 0.17426 |  |  |  | 0.17426 |  |  |  |  | 0.17426 |  | 0.14767 |  | 0
154 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/5 ЗТП 34/400кВА |  |  | 0.4317 |  |  |  | 0.4317 |  |  |  |  | 0.4317 |  | 0.36585 |  | 0
155 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/36 КТП 69/400кВА |  |  | 0.10976 |  |  |  | 0.10976 |  |  |  |  | 0.10976 |  | 0.093021 |  | 0
156 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 164/400кВА |  |  | 0.21575 |  |  |  | 0.21575 |  |  |  |  | 0.21575 |  | 0.18283 |  | 0
157 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 600/30 КТП Б-14-196/180кВА |  |  | 0.29576 |  |  |  | 0.29576 |  |  |  |  | 0.29576 |  | 0.25065 |  | 0
158 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 83/1/1 ТП 83/250кВА |  |  | 0.13786 |  |  |  | 0.13786 |  |  |  |  | 0.13786 |  | 0.11683 |  | 0
159 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/6 КТП 6051/250кВА |  |  | 0.30173 |  |  |  | 0.30173 |  |  |  |  | 0.30173 |  | 0.2557 |  | 0
160 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/6 КТП ХЗ/2х400кВА |  |  | 0.43594 |  |  |  | 0.43594 |  |  |  |  | 0.43594 |  | 0.36944 |  | 0
161 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/2 КТП 13/100кВА |  |  | 0.41826 |  |  |  | 0.41826 |  |  |  |  | 0.41826 |  | 0.35446 |  | 0
162 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 12/250кВА |  |  | 0.78057 |  |  |  | 0.78057 |  |  |  |  | 0.78057 |  | 0.6615 |  | 0
163 | Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 100/2 ЗТП МУХ 215/2х400кВА |  |  | 0.39833 |  |  |  | 0.39833 |  |  |  |  | 0.39833 |  | 0.33757 |  | 0
164 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 304/2х400кВА |  |  | 0.49936 |  |  |  | 0.49936 |  |  |  |  | 0.49936 |  | 0.42319 |  | 0
165 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/22 КТП РЦ 3101/2х400кВА |  |  | 0.3156 |  |  |  | 0.3156 |  |  |  |  | 0.3156 |  | 0.26746 |  | 0
166 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 308/8 КТП 61/250кВА |  |  | 0.48762 |  |  |  | 0.48762 |  |  |  |  | 0.48762 |  | 0.41324 |  | 0
167 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/8 КТП КЯР 512/250кВА |  |  | 0.3087 |  |  |  | 0.3087 |  |  |  |  | 0.3087 |  | 0.26161 |  | 0
168 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП В3 1123/400кВА |  |  | 0.36292 |  |  |  | 0.36292 |  |  |  |  | 0.36292 |  | 0.30756 |  | 0
169 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/18, 200/11, 200/16, 300/29 КТП 110/400кВА |  |  | 1.7404 |  |  |  | 1.7404 |  |  |  |  | 1.7404 |  | 1.4749 |  | 0
170 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/7, 102/7, 2000/14 КТП 169/400кВА и от КТП 169/400кВА, ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 КТП 149/400кВА |  |  | 3.5021 |  |  |  | 3.5021 |  |  |  |  | 3.5021 |  | 2.9679 |  | 0
171 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/18 КТП СЕВ 2530/630кВА |  |  | 0.16554 |  |  |  | 0.16554 |  |  |  |  | 0.16554 |  | 0.14029 |  | 0
172 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 КТП СЕВ 2502/400кВА |  |  | 0.12922 |  |  |  | 0.12922 |  |  |  |  | 0.12922 |  | 0.10951 |  | 0
173 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП МУС 1614/630кВА |  |  | 0.1492 |  |  |  | 0.1492 |  |  |  |  | 0.1492 |  | 0.12644 |  | 0
174 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 116/1 КТП СЕВ 5335/630кВА |  |  | 0.1754 |  |  |  | 0.1754 |  |  |  |  | 0.1754 |  | 0.14865 |  | 0
175 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 КТП СЕВ 2502/400кВА |  |  | 0.090084 |  |  |  | 0.090084 |  |  |  |  | 0.090084 |  | 0.076342 |  | 0
176 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/9 КТП Ч 416/250кВА |  |  | 0.14774 |  |  |  | 0.14774 |  |  |  |  | 0.14774 |  | 0.1252 |  | 0
177 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 КТП РАК 521/250кВА |  |  | 0.32536 |  |  |  | 0.32536 |  |  |  |  | 0.32536 |  | 0.27573 |  | 0
178 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/1 КТП Ч 1713/400кВА |  |  | 0.17711 |  |  |  | 0.17711 |  |  |  |  | 0.17711 |  | 0.1501 |  | 0
179 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630кВА |  |  | 0.29025 |  |  |  | 0.29025 |  |  |  |  | 0.29025 |  | 0.24597 |  | 0
180 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р 210/250кВА |  |  | 0.20609 |  |  |  | 0.20609 |  |  |  |  | 0.20609 |  | 0.17465 |  | 0
181 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Р 210/250кВА |  |  | 0.38853 |  |  |  | 0.38853 |  |  |  |  | 0.38853 |  | 0.32926 |  | 0
182 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 ЗТП МУХ 224/400кВА |  |  | 0.48772 |  |  |  | 0.48772 |  |  |  |  | 0.48772 |  | 0.41332 |  | 0
183 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/2 КТП МУХ 219/250кВА |  |  | 0.56936 |  |  |  | 0.56936 |  |  |  |  | 0.56936 |  | 0.48251 |  | 0
184 | Строительство ВЛ-6кВ от опоры 100/54 РП КРП-1 |  |  | 1.5754 |  |  |  | 1.5754 |  |  |  |  | 1.5754 |  | 1.3351 |  | 0
185 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1602/100кВА |  |  | 1.9321 |  |  |  | 1.9321 |  |  |  |  | 1.9321 |  | 1.6373 |  | 0
186 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1608/100кВА |  |  | 1.4052 |  |  |  | 1.4052 |  |  |  |  | 1.4052 |  | 1.1908 |  | 0
187 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП Пер 701/160кВА |  |  | 0.62201 |  |  |  | 0.62201 |  |  |  |  | 0.62201 |  | 0.52712 |  | 0
188 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102/3, 204/1, 206/3, 207/2 ТП 936/100кВА |  |  | 0.78384 |  |  |  | 0.78384 |  |  |  |  | 0.78384 |  | 0.66427 |  | 0
189 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/8 КТП 327/160кВА |  |  | 0.11305 |  |  |  | 0.11305 |  |  |  |  | 0.11305 |  | 0.095808 |  | 0
190 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/5 КТП 109/400кВА |  |  | 0.23087 |  |  |  | 0.23087 |  |  |  |  | 0.23087 |  | 0.19565 |  | 0
191 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 2 КТП КУР 20 901/250кВА |  |  | 0.26997 |  |  |  | 0.26997 |  |  |  |  | 0.26997 |  | 0.22879 |  | 0
192 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1223/250кВА |  |  | 1.0361 |  |  |  | 1.0361 |  |  |  |  | 1.0361 |  | 0.87807 |  | 0
193 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/12 КТП КЯР 406/250кВА |  |  | 0.17533 |  |  |  | 0.17533 |  |  |  |  | 0.17533 |  | 0.14858 |  | 0
194 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП База «ССК»/2х630кВА |  |  | 0.2778 |  |  |  | 0.2778 |  |  |  |  | 0.2778 |  | 0.23542 |  | 0
195 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №2/2/24 ТП 14/250кВА |  |  | 0.34595 |  |  |  | 0.34595 |  |  |  |  | 0.34595 |  | 0.29318 |  | 0
196 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/35 ЗТП 15/16/250кВА |  |  | 0.10432 |  |  |  | 0.10432 |  |  |  |  | 0.10432 |  | 0.088407 |  | 0
197 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 328/2 ЗТП 6/2х400кВА |  |  | 0.28099 |  |  |  | 0.28099 |  |  |  |  | 0.28099 |  | 0.23813 |  | 0
198 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/9 КТП 22/400кВА |  |  | 0.19173 |  |  |  | 0.19173 |  |  |  |  | 0.19173 |  | 0.16248 |  | 0
199 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 206 КТП 507/160кВА |  |  | 0.48842 |  |  |  | 0.48842 |  |  |  |  | 0.48842 |  | 0.41392 |  | 0
200 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 704/2 КТП 225/630кВА |  |  | 0.24151 |  |  |  | 0.24151 |  |  |  |  | 0.24151 |  | 0.20467 |  | 0
201 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 112/400кВА |  |  | 0.8814 |  |  |  | 0.8814 |  |  |  |  | 0.8814 |  | 0.74695 |  | 0
202 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 80/2х400кВА |  |  | 0.56882 |  |  |  | 0.56882 |  |  |  |  | 0.56882 |  | 0.48205 |  | 0
203 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 223/250кВА |  |  | 0.42947 |  |  |  | 0.42947 |  |  |  |  | 0.42947 |  | 0.36396 |  | 0
204 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 КТП 69/400кВА |  |  | 0.25144 |  |  |  | 0.25144 |  |  |  |  | 0.25144 |  | 0.21308 |  | 0
205 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 169/250кВА |  |  | 0.20531 |  |  |  | 0.20531 |  |  |  |  | 0.20531 |  | 0.17399 |  | 0
206 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 71/250кВА |  |  | 0.97294 |  |  |  | 0.97294 |  |  |  |  | 0.97294 |  | 0.82453 |  | 0
207 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 904/2х400кВА |  |  | 0.50497 |  |  |  | 0.50497 |  |  |  |  | 0.50497 |  | 0.42794 |  | 0
208 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №200/17 ТП РАК 802/160кВА |  |  | 0.19384 |  |  |  | 0.19384 |  |  |  |  | 0.19384 |  | 0.16427 |  | 0
209 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА |  |  | 0.5949 |  |  |  | 0.5949 |  |  |  |  | 0.5949 |  | 0.50416 |  | 0
210 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/250кВА |  |  | 0.75967 |  |  |  | 0.75967 |  |  |  |  | 0.75967 |  | 0.64379 |  | 0
211 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/18 ТП 15/400кВА |  |  | 0.57394 |  |  |  | 0.57394 |  |  |  |  | 0.57394 |  | 0.48639 |  | 0
212 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3 КТП 601/400кВА |  |  | 0.32591 |  |  |  | 0.32591 |  |  |  |  | 0.32591 |  | 0.2762 |  | 0
213 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р402/160кВА с заменой КТП 402/160кВА на КТП 402/400 |  |  | 2.9474 |  |  |  | 2.9474 |  |  |  |  | 2.9474 |  | 2.4978 |  | 0
214 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ком 2007/250кВА с заменой трансформатора с номинальной мощностью 400кВА в ЗТП Ком №2007 в п. Комсомольский |  |  | 1.025 |  |  |  | 1.025 |  |  |  |  | 1.025 |  | 0.86861 |  | 0
215 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1000/10 ТП СТР 6/400+250кВА |  |  | 0.22412 |  |  |  | 0.22412 |  |  |  |  | 0.22412 |  | 0.18993 |  | 0
216 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 21/250+400кВА |  |  | 0.62095 |  |  |  | 0.62095 |  |  |  |  | 0.62095 |  | 0.52623 |  | 0
217 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/1 КТП 62/250кВА |  |  | 0.29291 |  |  |  | 0.29291 |  |  |  |  | 0.29291 |  | 0.24823 |  | 0
218 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/9, 300/20 ТП М 606/400кВА |  |  | 0.69337 |  |  |  | 0.69337 |  |  |  |  | 0.69337 |  | 0.5876 |  | 0
219 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 101/3, 102/2, 102/3, 200/2, 201/4 КТП 206/400кВА |  |  | 2.1212 |  |  |  | 2.1212 |  |  |  |  | 2.1212 |  | 1.7976 |  | 0
220 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2013/400кВА |  |  | 0.26376 |  |  |  | 0.26376 |  |  |  |  | 0.26376 |  | 0.22352 |  | 0
221 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 112/400+320кВА |  |  | 0.59412 |  |  |  | 0.59412 |  |  |  |  | 0.59412 |  | 0.50349 |  | 0
222 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 13/400кВА |  |  | 0.74026 |  |  |  | 0.74026 |  |  |  |  | 0.74026 |  | 0.62734 |  | 0
223 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП ДК/400кВА |  |  | 0.73625 |  |  |  | 0.73625 |  |  |  |  | 0.73625 |  | 0.62394 |  | 0
224 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 ТП К1/400кВА |  |  | 0.49812 |  |  |  | 0.49812 |  |  |  |  | 0.49812 |  | 0.42214 |  | 0
225 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 21/250кВА |  |  | 0.18343 |  |  |  | 0.18343 |  |  |  |  | 0.18343 |  | 0.15545 |  | 0
226 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/12, 800/74 КТП 814/400кВА |  |  | 0.88979 |  |  |  | 0.88979 |  |  |  |  | 0.88979 |  | 0.75406 |  | 0
227 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры 1900/36 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/250кВА |  |  | 2.1172 |  |  |  | 2.1172 |  |  |  |  | 2.1172 |  | 1.7943 |  | 0
228 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/18 ТП 324/630кВА |  |  | 0.37393 |  |  |  | 0.37393 |  |  |  |  | 0.37393 |  | 0.31689 |  | 0
229 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП ПЕР 701/180кВА |  |  | 0.37634 |  |  |  | 0.37634 |  |  |  |  | 0.37634 |  | 0.31893 |  | 0
230 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП НО 1104/250кВА |  |  | 0.306 |  |  |  | 0.306 |  |  |  |  | 0.306 |  | 0.25932 |  | 0
231 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 43/400кВА |  |  | 1.1846 |  |  |  | 1.1846 |  |  |  |  | 1.1846 |  | 1.0039 |  | 0
232 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3, 100/5 КТП 167/400кВА |  |  | 0.58062 |  |  |  | 0.58062 |  |  |  |  | 0.58062 |  | 0.49205 |  | 0
233 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2 КТП ПРОМ 1707/250кВА |  |  | 0.66276 |  |  |  | 0.66276 |  |  |  |  | 0.66276 |  | 0.56166 |  | 0
234 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 15/100кВА |  |  | 1.0066 |  |  |  | 1.0066 |  |  |  |  | 1.0066 |  | 0.85301 |  | 0
235 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 154/3 ЗТП 154/2х400кВА |  |  | 0.53507 |  |  |  | 0.53507 |  |  |  |  | 0.53507 |  | 0.45345 |  | 0
236 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 900/1 ТП 66/400кВА |  |  | 0.24838 |  |  |  | 0.24838 |  |  |  |  | 0.24838 |  | 0.21049 |  | 0
237 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 103/2х400кВА |  |  | 0.59769 |  |  |  | 0.59769 |  |  |  |  | 0.59769 |  | 0.50652 |  | 0
238 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160кВА |  |  | 0.88746 |  |  |  | 0.88746 |  |  |  |  | 0.88746 |  | 0.75208 |  | 0
239 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 416/100кВА |  |  | 0.82855 |  |  |  | 0.82855 |  |  |  |  | 0.82855 |  | 0.70216 |  | 0
240 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП 1411/160кВА |  |  | 0.60696 |  |  |  | 0.60696 |  |  |  |  | 0.60696 |  | 0.51438 |  | 0
241 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЛВ 1407/250кВА |  |  | 0.40563 |  |  |  | 0.40563 |  |  |  |  | 0.40563 |  | 0.34376 |  | 0
242 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 401/250кВА |  |  | 0.63397 |  |  |  | 0.63397 |  |  |  |  | 0.63397 |  | 0.53726 |  | 0
243 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102, 107/5 КТП «Подлесная»/160кВА |  |  | 1.3361 |  |  |  | 1.3361 |  |  |  |  | 1.3361 |  | 1.1323 |  | 0
244 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 ТП 15/100кВА |  |  | 2.2016 |  |  |  | 2.2016 |  |  |  |  | 2.2016 |  | 1.8658 |  | 0
245 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 18/400кВА |  |  | 0.58239 |  |  |  | 0.58239 |  |  |  |  | 0.58239 |  | 0.49355 |  | 0
246 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 106/9 КТП «Подлесная»/160кВА |  |  | 1.0668 |  |  |  | 1.0668 |  |  |  |  | 1.0668 |  | 0.90403 |  | 0
247 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2106/160кВА |  |  | 0.37395 |  |  |  | 0.37395 |  |  |  |  | 0.37395 |  | 0.31691 |  | 0
248 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП КЯР 203/100кВА |  |  | 0.28529 |  |  |  | 0.28529 |  |  |  |  | 0.28529 |  | 0.24177 |  | 0
249 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/12 КТП РЦ 1102/400кВА |  |  | 0.22652 |  |  |  | 0.22652 |  |  |  |  | 0.22652 |  | 0.19196 |  | 0
250 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 502/2 ЗТП ДСК 6034/320+400кВА |  |  | 0.36576 |  |  |  | 0.36576 |  |  |  |  | 0.36576 |  | 0.30997 |  | 0
251 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/1 КТП РЦ 1101/400кВА |  |  | 0.14655 |  |  |  | 0.14655 |  |  |  |  | 0.14655 |  | 0.12419 |  | 0
252 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/7 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА |  |  | 0.24149 |  |  |  | 0.24149 |  |  |  |  | 0.24149 |  | 0.20465 |  | 0
253 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 6051/250кВА |  |  | 0.24983 |  |  |  | 0.24983 |  |  |  |  | 0.24983 |  | 0.21172 |  | 0
254 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПФ 1001/2х250кВА |  |  | 0.34231 |  |  |  | 0.34231 |  |  |  |  | 0.34231 |  | 0.29009 |  | 0
255 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 6/8 КТП КОМ 2007/400кВА |  |  | 0.28653 |  |  |  | 0.28653 |  |  |  |  | 0.28653 |  | 0.24282 |  | 0
256 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/55 КТП ЕЛХ 421/100кВА и от КТП ЕЛХ 421/100кВА |  |  | 0.38702 |  |  |  | 0.38702 |  |  |  |  | 0.38702 |  | 0.32799 |  | 0
257 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 205/100кВА |  |  | 0.34859 |  |  |  | 0.34859 |  |  |  |  | 0.34859 |  | 0.29541 |  | 0
258 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 212/12, 217 КТП 22/400кВА |  |  | 1.1813 |  |  |  | 1.1813 |  |  |  |  | 1.1813 |  | 1.0011 |  | 0
259 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 КТП БОР 1415/160кВА |  |  | 0.72279 |  |  |  | 0.72279 |  |  |  |  | 0.72279 |  | 0.61253 |  | 0
260 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП БОР 301/250кВА |  |  | 0.69712 |  |  |  | 0.69712 |  |  |  |  | 0.69712 |  | 0.59078 |  | 0
261 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/12 КТП Бор 301/250кВА |  |  | 0.49323 |  |  |  | 0.49323 |  |  |  |  | 0.49323 |  | 0.41799 |  | 0
262 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 200/5 КТП КЯР 506/160кВА |  |  | 0.59763 |  |  |  | 0.59763 |  |  |  |  | 0.59763 |  | 0.50646 |  | 0
263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП 12/2х400кВА |  |  | 0.70516 |  |  |  | 0.70516 |  |  |  |  | 0.70516 |  | 0.5976 |  | 0
264 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 57/320кВА |  |  | 3.0216 | [5 empty] | 3.0216 |  |  | 3.0216 |  | 2.5606 |  | 0
265 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/36 КТП КОЛ 717/250кВА |  |  | 0.13812 | [5 empty] | 0.13812 |  |  | 0.13812 |  | 0.11705 |  | 0
266 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 МТП КОЛ 202/100кВА |  |  | 0.18039 | [5 empty] | 0.18039 |  |  | 0.18039 |  | 0.15288 |  | 0
267 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КОЛ 220/160кВА |  |  | 0.30425 | [5 empty] | 0.30425 |  |  | 0.30425 |  | 0.25784 |  | 0
268 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП М31-28/180кВА |  |  | 0.56576 | [5 empty] | 0.56576 |  |  | 0.56576 |  | 0.47946 |  | 0
269 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 2001/160кВА |  |  | 0.199 | [5 empty] | 0.199 |  |  | 0.199 |  | 0.16864 |  | 0
270 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 МТП КОЛ 202/100кВА |  |  | 0.2168 | [5 empty] | 0.2168 |  |  | 0.2168 |  | 0.18373 |  | 0
271 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП 110/160кВА |  |  | 0.51199 | [5 empty] | 0.51199 |  |  | 0.51199 |  | 0.43389 |  | 0
272 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 КТП ЦАР 1008/630кВА |  |  | 0.25175 | [5 empty] | 0.25175 |  |  | 0.25175 |  | 0.21335 |  | 0
273 | Строительство КЛ-0,4 от ТП Школа/2х400кВА |  |  | 0.89096 | [5 empty] | 0.89096 |  |  | 0.89096 |  | 0.75505 |  | 0
274 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП М-31-28/180кВА |  |  | 0.885 | [5 empty] | 0.885 |  |  | 0.885 |  | 0.75 |  | 0
275 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ЗТП КОЛ 212/160кВА |  |  | 0.60102 | [5 empty] | 0.60102 |  |  | 0.60102 |  | 0.50934 |  | 0
276 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 КТП 815/630кВА |  |  | 0.27312 | [5 empty] | 0.27312 |  |  | 0.27312 |  | 0.23146 |  | 0
277 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПР 914/250кВА |  |  | 1.876 | [5 empty] | 1.876 |  |  | 1.876 |  | 1.5898 |  | 0
278 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 102/2, 2000/13 КТП 149/250кВА |  |  | 0.63216 | [5 empty] | 0.63216 |  |  | 0.63216 |  | 0.53573 |  | 0
279 | Строительство КЛ-0,4 от КТП 6110/2х400кВА |  |  | 7.3892 | [5 empty] | 7.3892 |  |  | 7.4034 |  | 6.2741 |  | 0.014253
280 | Строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ до КТП 6/0,4кВ/2х1250 |  |  | 14.9445 | [5 empty] | 14.9445 |  |  | 14.9587 |  | 12.6769 |  | 0.014253
281 | Строительство КЛ-6кВ от опоры 1600/35 ПС 220/110/6кВ "Новоотрадная", КЛ-6кВ от ЦРП-4 ПС 220/110/6кВ "Новоотрадная" до вновь установленной двухтрансформаторной КТП 6/0,4кВ, строительство двухтрансформаторной КТП 6/0,4кВ |  |  | 18.1901 | [5 empty] | 18.1901 |  |  | 18.1901 |  | 15.4153
282 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ЗТП 33/180+200кВА |  |  | 0.29717 | [5 empty] | 0.29717 |  |  | 0.29717 |  | 0.25184 |  | 0
283 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 254/2х630кВА |  |  | 5.9504 | [5 empty] | 5.9504 |  |  | 5.9504 |  | 5.0427 |  | 0
284 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 108/2х400кВА |  |  | 0.91128 | [5 empty] | 0.91128 |  |  | 0.91128 |  | 0.77227 |  | 0
285 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 ТП 1902/400кВА |  |  | 0.37212 | [5 empty] | 0.37212 |  |  | 0.37212 |  | 0.31535 |  | 0
286 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП СРН 804/100кВА |  |  | 0.41328 | [5 empty] | 0.41328 |  |  | 0.41328 |  | 0.35024 |  | 0
287 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/1 КТП 414/250кВА |  |  | 0.50372 | [5 empty] | 0.50372 |  |  | 0.50372 |  | 0.42688 |  | 0
288 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 401/250кВА |  |  | 0.45083 | [5 empty] | 0.45083 |  |  | 0.45083 |  | 0.38206 |  | 0
289 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1009/400кВА |  |  | 1.4044 | [5 empty] | 1.4044 |  |  | 1.4044 |  | 1.1901 |  | 0
290 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/25 КТП ФНС 706/160кВА |  |  | 0.35832 | [5 empty] | 0.35832 |  |  | 0.35832 |  | 0.30366 |  | 0
291 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 4208/250кВА |  |  | 0.54642 | [5 empty] | 0.54642 |  |  | 0.54642 |  | 0.46307 |  | 0
292 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1/2х500кВА |  |  | 7.0083 | [5 empty] | 7.0083 |  |  | 7.0083 |  | 5.9393 |  | 0
293 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП Т2/400кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.0909 |  | 1.7719 |  | 2.0909
294 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/22 ТП КЯР 601/250кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.16733 |  | 0.1418 |  | 0.16733
295 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП КЯР 621/400кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.11835 |  | 0.1003 |  | 0.11835
296 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 220/160кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.76298 |  | 0.64659 |  | 0.76298
297 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/19 КТП КЯР 220/400кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.083411 |  | 0.070687 |  | 0.083411
298 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/29 ТП КЯР 416/160кВА |  |  | 0.35017 | [5 empty] | 0.35017 |  |  | 0.35017 |  | 0.29675 |  | 0
299 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП 3101/2х400кВА |  |  | 0.45569 | [5 empty] | 0.45569 |  |  | 0.45569 |  | 0.38617 |  | 0
300 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 КТП КЯР 206/400кВА |  |  | 0.065538 | [5 empty] | 0.065538 |  |  | 0.065538 |  | 0.055541 |  | 0
301 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/11 ТП 2633/400кВА |  |  | 0.30488 | [5 empty] | 0.30488 |  |  | 0.30488 |  | 0.25837 |  | 0
302 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА |  |  | 0.77698 | [5 empty] | 0.77698 |  |  | 0.77698 |  | 0.65845 |  | 0
303 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 105/3 КТП ОРЛ 307/100кВА |  |  | 0.19896 | [5 empty] | 0.19896 |  |  | 0.19896 |  | 0.16861 |  | 0
304 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 ТП 6/250кВА |  |  | 0.53453 | [5 empty] | 0.53453 |  |  | 0.53453 |  | 0.45299 |  | 0
305 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП В. Гай 104/160кВА |  |  | 0.8103 | [5 empty] | 0.8103 |  |  | 0.8103 |  | 0.68669 |  | 0
306 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/7 КТП СВД 4211/250кВА |  |  | 0.24258 | [5 empty] | 0.24258 |  |  | 0.24258 |  | 0.20557 |  | 0
307 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 48/2х160кВА |  |  | 0.59461 | [5 empty] | 0.59461 |  |  | 0.59461 |  | 0.5039 |  | 0
308 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП РЗ 58-199/320кВА |  |  | 0.26774 | [5 empty] | 0.26774 |  |  | 0.26774 |  | 0.2269 |  | 0
309 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181606 |  |  | 1.3738 | [5 empty] | 1.3738 |  |  | 1.3738 |  | 1.1642 |  | 0
310 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3120902 |  |  | 1.437 | [5 empty] | 1.437 |  |  | 1.437 |  | 1.2178 |  | 0
311 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 2070306 |  |  | 0.39101 | [5 empty] | 0.39101 |  |  | 0.39101 |  | 0.33137 |  | 0
312 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 407/2 КТП 604/100кВА |  |  | 0.28426 | [5 empty] | 0.28426 |  |  | 0.28426 |  | 0.2409 |  | 0
313 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/18 КТП 401/250кВА |  |  | 1.0782 | [5 empty] | 1.0782 |  |  | 1.0782 |  | 0.91376 |  | 0
314 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 ЗТП ЗАП 2032/400кВА |  |  | 0.35215 | [5 empty] | 0.35215 |  |  | 0.35215 |  | 0.29843 |  | 0
315 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП КР 2401/250кВА |  |  | 0.24241 | [5 empty] | 0.24241 |  |  | 0.24241 |  | 0.20543 |  | 0
316 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 525/400кВА |  |  | 0.52099 | [5 empty] | 0.52099 |  |  | 0.52099 |  | 0.44152 |  | 0
317 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 КТП 403/160кВА |  |  | 0.38474 | [5 empty] | 0.38474 |  |  | 0.38474 |  | 0.32605 |  | 0
318 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Т2/400кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.49451 |  | 0.41908 |  | 0.49451
319 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 305/400кВА |  |  | 0.091307 | [5 empty] | 0.091307 |  |  | 0.091307 |  | 0.077379 |  | 0
320 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 209/9 ЗТП 410/2х400кВА |  |  | 0.23821 | [5 empty] | 0.23821 |  |  | 0.23821 |  | 0.20188 |  | 0
321 | Стриотельство КЛ-0,4кВ от ЗТП 47/2х400кВА |  |  | 0.59664 | [5 empty] | 0.59664 |  |  | 0.59664 |  | 0.50563 |  | 0
322 | Стриотельство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/25 КТП 302/250кВА |  |  | 0.25807 | [5 empty] | 0.25807 |  |  | 0.25807 |  | 0.2187 |  | 0
323 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 403/160кВА |  |  | 0.57226 | [5 empty] | 0.57226 |  |  | 0.57226 |  | 0.48497 |  | 0
324 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/11, 100/15 КТП КЯР 512/250кВА |  |  | 1.3246 | [5 empty] | 1.3246 |  |  | 1.3246 |  | 1.1225 |  | 0
325 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 106/400кВА |  |  | 0.4804 | [5 empty] | 0.4804 |  |  | 0.4804 |  | 0.40712 |  | 0
326 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 733/100кВА |  |  | 0.53066 | [5 empty] | 0.53066 |  |  | 0.53066 |  | 0.44971 |  | 0
327 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП 1008/630кВА |  |  | 1.3538 | [5 empty] | 1.3538 |  |  | 1.3538 |  | 1.1473 |  | 0
328 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/9, 101/1, 201/3, 201/8 КТП КЯР 334/250кВА |  |  | 1.2639 | [5 empty] | 1.2639 |  |  | 1.2639 |  | 1.0711 |  | 0
329 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 220/400кВА |  |  | 1.3468 | [5 empty] | 1.3468 |  |  | 1.3468 |  | 1.1414 |  | 0
330 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП 407/250кВА |  |  | 0.38018 | [5 empty] | 0.38018 |  |  | 0.38018 |  | 0.32219 |  | 0
331 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ЗТП 204/250кВА |  |  | 0.13822 | [5 empty] | 0.13822 |  |  | 0.13822 |  | 0.11713 |  | 0
332 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП РЗ 51-31/320кВА |  |  | 0.59714 | [5 empty] | 0.59714 |  |  | 0.59714 |  | 0.50605 |  | 0
333 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 144/630+400кВА |  |  | 0.91657 | [5 empty] | 0.91657 |  |  | 0.91657 |  | 0.77675 |  | 0
334 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП Школа В3 1202/400кВА |  |  | 1.8105 | [5 empty] | 1.8105 |  |  | 1.8105 |  | 1.5343 |  | 0
335 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Б 502/400кВА |  |  | 0.54048 | [5 empty] | 0.54048 |  |  | 0.54048 |  | 0.45803 |  | 0
336 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ТП 6/250кВА |  |  | 0.11792 | [5 empty] | 0.11792 |  |  | 0.11792 |  | 0.099935 |  | 0
337 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП РП 18-05/320кВА |  |  | 0.34286 | [5 empty] | 0.34286 |  |  | 0.34286 |  | 0.29056 |  | 0
338 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 ТП 10/250кВА |  |  | 0.76751 | [5 empty] | 0.76751 |  |  | 0.76751 |  | 0.65044 |  | 0
339 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/4 КТП КОЛ 228/160кВА |  |  | 0.38679 | [5 empty] | 0.38679 |  |  | 0.38679 |  | 0.32779 |  | 0
340 | Строительство двух КЛ-6кВ от ПС-110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемых КТП 6/0,4кВ потребителя | [11 empty] | 4.0336 |  | 3.4183 |  | 4.0336
341 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-45, строительство ВЛ(КЛ)-6кВ 2-ух КЛ-6кВ от ТП-19 и от опоры №Л45/18/2 до проектируемой КТП-6/0,4кВ/2х630кВА" |  |  | 12.0333 | [5 empty] | 12.0333 |  |  | 24.5273 |  | 20.7859 |  | 12.494
342 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП 160/160кВА до вновь установленной КТП 6/0,4/250кВА проходного типа и установка КТП 6/0,4/160кВА со строительством ВЛ-0,4кВ от КТП 6/0,4/160кВА до потребителей |  |  | 14.5984 | [5 empty] | 14.5984 |  |  | 14.5984 |  | 12.3715 |  | 0
343 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1420/100кВА |  |  | 0.34128 | [5 empty] | 0.34128 |  |  | 0.34128 |  | 0.28922 |  | 0
344 | Реконструкция ЗТП 606/400кВА с заменой трансформатора на 630кВА |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.91887 |  | 0.7787 |  | 0.91887
345 | Установка РЩ-0,4кВ для подключения потребителя |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.10776 |  | 0.091323 |  | 0.10776
346 | «Электроснабжение жилой застройки по ул. Ново-Садовой, 106 от ПС 110/35/6кВ «ЗИМ» до ВРУ-0,4кВ жилых домов» (II этап) (корректировка 3) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 19.6404 |  | 16.6444 |  | 19.6404
347 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1011/100кВА» |  |  | 0.38149 | [7 empty] | 0.38149 | 0.38149 | 0.38149 | 0.3233 | 0.3233 | 0
348 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1413/160кВА» |  |  | 0.29164 | [7 empty] | 0.29164 | 0.29164 | 0.29164 | 0.24715 | 0.24715 | 0
349 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/1 КТП ЧВ 113/160кВА» |  |  | 0.26949 | [7 empty] | 0.26949 | 0.26949 | 0.26949 | 0.22838 | 0.22838 | 0
350 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 516/250кВА» |  |  | 0.31572 | [7 empty] | 0.31572 | 0.31572 | 0.31572 | 0.26756 | 0.26756 | 0
351 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 708/250кВА» |  |  | 0.51556 | [7 empty] | 0.51556 | 0.51556 | 0.51556 | 0.43691 | 0.43691 | 0
352 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 4211/250кВА» |  |  | 0.7039 | [7 empty] | 0.7039 | 0.7039 | 0.7039 | 0.59653 | 0.59653 | 0
353 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 315/160кВА» |  |  | 0.65047 | [7 empty] | 0.65047 | 0.65047 | 0.65047 | 0.55125 | 0.55125 | 0
354 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/7 КТП Пб 505/250кВА» |  |  | 0.30776 | [7 empty] | 0.30776 | 0.30776 | 0.30776 | 0.26081 | 0.26081 | 0
355 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП Ф 3109/2х160кВА» |  |  | 0.16214 | [7 empty] | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 | 0.13741 | 0.13741 | 0
356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/12 КТП СЕВ 2530/630кВА» |  |  | 0.12782 | [7 empty] | 0.12782 | 0.12782 | 0.12782 | 0.10832 | 0.10832 | 0
357 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 414/1 КТП СЕВ 5335/630кВА» |  |  | 0.18146 | [7 empty] | 0.18146 | 0.18146 | 0.18146 | 0.15378 | 0.15378 | 0
358 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2 КТП П 1040/160кВА» |  |  | 0.21445 | [7 empty] | 0.21445 | 0.21445 | 0.21445 | 0.18174 | 0.18174 | 0
359 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 КТП С 1218/400кВА, КТП С 1218/400кВА» |  |  | 1.4922 | [7 empty] | 1.4922 | 1.4922 | 1.4922 | 1.2645 | 1.2645 | 0
360 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 502/3 ТП РП1/630кВА» |  |  | 0.29428 | [7 empty] | 0.29428 | 0.29428 | 0.29428 | 0.24939 | 0.24939 | 0
361 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП РЗ 52-34/2х630кВА» |  |  | 0.54703 | [7 empty] | 0.54703 | 0.54703 | 0.54703 | 0.46358 | 0.46358 | 0
362 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП Жт 19132/160кВА» |  |  | 1.4158 | [7 empty] | 1.4158 | 1.4158 | 1.4158 | 1.1998 | 1.1998 | 0
363 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП РП 17-91/320кВА» |  |  | 0.46741 | [7 empty] | 0.46741 | 0.46741 | 0.46741 | 0.39611 | 0.39611 | 0
364 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП 523/160кВА» |  |  | 0.29518 | [7 empty] | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.25015 | 0.25015 | 0
365 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/22 КТП ПРОМ 1704/250кВА» |  |  | 0.11917 | [7 empty] | 0.11917 | 0.11917 | 0.11917 | 0.10099 | 0.10099 | 0
366 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 104/250+400кВА» |  |  | 0.42871 | [7 empty] | 0.42871 | 0.42871 | 0.42871 | 0.36332 | 0.36332 | 0
367 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2х400кВА» |  |  | 0.43142 | [7 empty] | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.36561 | 0.36561 | 0
368 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/18, 206/5, 202/7 КТП 333/250кВА» |  |  | 0.73669 | [7 empty] | 0.73669 | 0.73669 | 0.73669 | 0.62431 | 0.62431 | 0
369 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/18 КТП 805/250кВА» |  |  | 0.29094 | [7 empty] | 0.29094 | 0.29094 | 0.29094 | 0.24656 | 0.24656 | 0
370 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПЕР 811/400кВА» |  |  | 0.56868 | [7 empty] | 0.56868 | 0.56868 | 0.56868 | 0.48194 | 0.48194 | 0
371 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП 507/160кВА» |  |  | 0.288 | [7 empty] | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.24407 | 0.24407 | 0
372 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 1602/100кВА» А |  |  | 0.34244 | [7 empty] | 0.34244 | 0.34244 | 0.34244 | 0.2902 | 0.2902 | 0
373 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП Р 352-34/2х630кВА» |  |  | 0.88068 | [7 empty] | 0.88068 | 0.88068 | 0.88068 | 0.74634 | 0.74634 | 0
374 | «Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП НО 1115/400кВА» |  |  | 0.59535 | [7 empty] | 0.59535 | 0.59535 | 0.59535 | 0.50454 | 0.50454 | 0
375 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1422/2х250кВА» |  |  | 0.56517 | [7 empty] | 0.56517 | 0.56517 | 0.56517 | 0.47896 | 0.47896 | 0
376 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1904/400кВА» |  |  | 0.19843 | [7 empty] | 0.19843 | 0.19843 | 0.19843 | 0.16816 | 0.16816 | 0
377 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/7 КТП 305/400кВА» |  |  | 0.20304 | [7 empty] | 0.20304 | 0.20304 | 0.20304 | 0.17207 | 0.17207 | 0
378 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 30/400+320кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.74263 | 0.74263 | 0.62935 | 0.62935 | 0.74263
379 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 111/400+300кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8131 | 0.8131 | 0.68907 | 0.68907 | 0.8131
380 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 84/100кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.93612 | 0.93612 | 0.79332 | 0.79332 | 0.93612
381 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ЗТП 57/320кВА» |  |  | 0.45233 | [7 empty] | 0.45233 | 0.45233 | 0.45233 | 0.38333 | 0.38333 | 0
382 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 201/100кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.69995 | 0.69995 | 0.59318 | 0.59318 | 0.69995
383 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 117/2х400кВА» |  |  | 0.58923 | [7 empty] | 0.58923 | 0.58923 | 0.58923 | 0.49935 | 0.49935 | 0
384 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/5 ЗТП 34/400кВА» |  |  | 0.16412 | [7 empty] | 0.16412 | 0.16412 | 0.16412 | 0.13909 | 0.13909 | 0
385 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 9/400кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 7.424 | 7.424 | 6.2915 | 6.2915 | 7.424
386 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 КТП КЯР 229/100кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.84454 | 0.84454 | 0.71571 | 0.71571 | 0.84454
387 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/15 ТП 114/250кВА» |  |  | 0.13881 | [7 empty] | 0.13881 | 0.13881 | 0.13881 | 0.11763 | 0.11763 | 0
388 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/6 КТП 89/160кВА» |  |  | 0.42729 | [7 empty] | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.36211 | 0.36211 | 0
389 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП 223/250кВА» |  |  | 0.32191 | [7 empty] | 0.32191 | 0.32191 | 0.32191 | 0.27281 | 0.27281 | 0
390 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 304 КТП 208/400кВА» |  |  | 0.39442 | [7 empty] | 0.39442 | 0.39441 | 0.39441 | 0.33425 | 0.33425 | 0
391 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/20 КТП 116/320кВА» |  |  | 0.21145 | [7 empty] | 0.21145 | 0.21145 | 0.21145 | 0.1792 | 0.1792 | 0
392 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП 89/160кВА» |  |  | 0.32887 | [7 empty] | 0.32887 | 0.32887 | 0.32887 | 0.2787 | 0.2787 | 0
393 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП 181/160кВА» |  |  | 0.35007 | [7 empty] | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.29667 | 0.29667 | 0
394 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/11 ТП 11/320кВА» |  |  | 0.51052 | [7 empty] | 0.51052 | 0.51052 | 0.51052 | 0.43265 | 0.43265 | 0
395 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/19 КТП КЯР 220/400кВА» |  |  | 0.23823 | [7 empty] | 0.23823 | 0.23823 | 0.23823 | 0.20189 | 0.20189 | 0
396 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/17 ТП 87/400кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.88858 | 0.88858 | 0.75304 | 0.75304 | 0.88858
397 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 222/3/9/9/1 КТП 222/630кВА» |  |  | 0.2836 | [7 empty] | 0.2836 | 0.2836 | 0.2836 | 0.24034 | 0.24034 | 0
398 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ММ 701/100кВА» |  |  | 0.49237 | [7 empty] | 0.49237 | 0.49237 | 0.49237 | 0.41726 | 0.41726 | 0
399 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/5 ЗТП ГР 201/160кВА» |  |  | 0.21814 | [7 empty] | 0.21814 | 0.21814 | 0.21814 | 0.18486 | 0.18486 | 0
400 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 6/16 КТП КОМ 2007/400кВА» |  |  | 0.13811 | [7 empty] | 0.13811 | 0.13811 | 0.13811 | 0.11704 | 0.11704 | 0
401 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/23 КТП КОМ 1204/250кВА» |  |  | 0.075587 | [7 empty] | 0.075587 | 0.075587 | 0.075587 | 0.064057 | 0.064057 | 0
402 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/43 КТП БОГ 304/250кВА» |  |  | 0.091635 | [7 empty] | 0.091635 | 0.091635 | 0.091635 | 0.077657 | 0.077657 | 0
403 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 КТП КР 919/250кВА» |  |  | 0.26742 | [7 empty] | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.22663 | 0.22663 | 0
404 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ТП САДГ 507/250кВА» |  |  | 0.59328 | [7 empty] | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.50278 | 0.50278 | 0
405 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/27 ТП ПР 914/160кВА» |  |  | 0.095634 | [7 empty] | 0.095634 | 0.095634 | 0.095634 | 0.081046 | 0.081046 | 0
406 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 МТП КУ 1310/250кВА» |  |  | 0.46867 | [7 empty] | 0.46867 | 0.46867 | 0.46867 | 0.39717 | 0.39717 | 0
407 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БОГ 1526/250кВА» |  |  | 0.46261 | [7 empty] | 0.46261 | 0.46261 | 0.46261 | 0.39204 | 0.39204 | 0
408 | «Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от РП-2 «Фрегат» |  |  | 1.1481 | [7 empty] | 1.1481 | 1.1481 | 1.1481 | 0.97299 | 0.97299 | 0
409 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 229/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.1483 | 1.1483 | 0.97309 | 0.97309 | 1.1483
410 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 ТП 114/250кВА" |  |  | 0.47011 | [7 empty] | 0.47011 | 0.47011 | 0.47011 | 0.3984 | 0.3984 | 0
411 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/8 ТП 221/250кВА» |  |  | 0.6209 | [7 empty] | 0.6209 | 0.6209 | 0.6209 | 0.52619 | 0.52619 | 0
412 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 2/19 ТП 11/320кВА» |  |  | 0.53696 | [7 empty] | 0.53696 | 0.53696 | 0.53696 | 0.45505 | 0.45505 | 0
413 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3, 100/5, 100/17, 200/4 КТП 256/160кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.6073 | 1.6073 | 1.3621 | 1.3621 | 1.6073
414 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП В 2612/250кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.0024 | 1.0024 | 0.84945 | 0.84945 | 1.0024
415 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП 2633/400кВА» |  |  | 0.45786 | [7 empty] | 0.45786 | 0.45786 | 0.45786 | 0.38802 | 0.38802 | 0
416 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 ЗТП 5/400кВА» |  |  | 0.34821 | [7 empty] | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.29509 | 0.29509 | 0
417 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 17 КТП 15/16/160кВА» |  |  | 0.14991 | [7 empty] | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 0.12705 | 0.12705 | 0
418 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА" |  |  | 0.11591 | [7 empty] | 0.11591 | 0.11591 | 0.11591 | 0.098228 | 0.098228 | 0
419 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 232 КТП 510/400кВА» |  |  | 0.20989 | [7 empty] | 0.20989 | 0.20989 | 0.20989 | 0.17787 | 0.17787 | 0
420 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 412 КТП 219/630кВА» |  |  | 0.31011 | [7 empty] | 0.31011 | 0.31011 | 0.31011 | 0.26281 | 0.26281 | 0
421 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП 507/250кВА» |  |  | 0.27968 | [7 empty] | 0.27968 | 0.27968 | 0.27968 | 0.23702 | 0.23702 | 0
422 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 515/3 ЗТП 15/16/240 кВА" |  |  | 0.39163 | [7 empty] | 0.39163 | 0.39163 | 0.39163 | 0.33189 | 0.33189 | 0
423 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 102/11 ЗТП 15/16/240 кВА" |  |  | 0.28748 | [7 empty] | 0.28748 | 0.28748 | 0.28748 | 0.24363 | 0.24363 | 0
424 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 316 ЗТП 10/400кВА" |  |  | 0.1863 | [7 empty] | 0.1863 | 0.1863 | 0.1863 | 0.15788 | 0.15788 | 0
425 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/3 КТП БОР 701/400кВА" |  |  | 0.12951 | [7 empty] | 0.12951 | 0.12951 | 0.12951 | 0.10975 | 0.10975 | 0
426 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/9 КТП БОР 1415/160кВА" |  |  | 0.15888 | [7 empty] | 0.15888 | 0.15888 | 0.15888 | 0.13464 | 0.13464 | 0
427 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Б 14-196/180кВА" |  |  | 0.5252 | [7 empty] | 0.5252 | 0.5252 | 0.5252 | 0.44508 | 0.44508 | 0
428 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/13 КТП Ж 11-45/180кВА" |  |  | 0.47204 | [7 empty] | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.40004 | 0.40004 | 0
429 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/16 КТП М31-28/160 кВА" |  |  | 0.29642 | [7 empty] | 0.29642 | 0.29642 | 0.29642 | 0.2512 | 0.2512 | 0
430 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Б 14-196/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.3684 | 1.3684 | 1.1596 | 1.1596 | 1.3684
431 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 800/8 ТП Б 15-95/400кВА" |  |  | 0.60717 | [7 empty] | 0.60717 | 0.60717 | 0.60717 | 0.51455 | 0.51455 | 0
432 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Ж 11-57/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.98218 | 0.98218 | 0.83235 | 0.83235 | 0.98218
433 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/8 КТП РЗ 58-27/250 кВА" |  |  | 0.41301 | [7 empty] | 0.41301 | 0.41301 | 0.41301 | 0.35001 | 0.35001 | 0
434 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/3 КТП Б 301/250 кВА" |  |  | 0.41882 | [7 empty] | 0.41882 | 0.41882 | 0.41882 | 0.35493 | 0.35493 | 0
435 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 8/630+320 кВА" |  |  | 0.59124 | [7 empty] | 0.59124 | 0.59124 | 0.59124 | 0.50105 | 0.50105 | 0
436 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух 216/250кВА" |  |  | 0.2676 | [7 empty] | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.22678 | 0.22678 | 0
437 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/7 ЗТП МУХ 219/250 кВА" |  |  | 0.16717 | [7 empty] | 0.16717 | 0.16717 | 0.16717 | 0.14167 | 0.14167 | 0
438 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160 кВА" |  |  | 0.61974 | [7 empty] | 0.61974 | 0.61974 | 0.61974 | 0.5252 | 0.5252 | 0
439 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1708/250 кВА" |  |  | 0.41903 | [7 empty] | 0.41903 | 0.41903 | 0.41903 | 0.35511 | 0.35511 | 0
440 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ЗТП МУХ КНС 507/160 кВА" |  |  | 0.2704 | [7 empty] | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.22915 | 0.22915 | 0
441 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400 кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.064251 | 0.064251 | 0.05445 | 0.05445 | 0.064251
442 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП ЦАР 1008/630кВА" |  |  | 0.39991 | [7 empty] | 0.39991 | 0.39991 | 0.39991 | 0.33891 | 0.33891 | 0
443 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/14 КТП Р 402/400 кВА" |  |  | 0.15111 | [7 empty] | 0.15111 | 0.15111 | 0.15111 | 0.12806 | 0.12806 | 0
444 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от поры 4901/14 ТП 4902/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16179 | 0.16179 | 0.13711 | 0.13711 | 0.16179
445 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/1 ТП ПР 809/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.089488 | 0.089488 | 0.075837 | 0.075837 | 0.089488
446 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТП КЯР 1003/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.11289 | 0.11289 | 0.095673 | 0.095673 | 0.11289
447 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/5, 204/3 КТП КУР 904/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.24031 | 0.24031 | 0.20365 | 0.20365 | 0.24031
448 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/12 КТП Ч 112/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.24705 | 0.24705 | 0.20936 | 0.20936 | 0.24705
449 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/15 КТП РЦ 2003/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.12721 | 0.12721 | 0.1078 | 0.1078 | 0.12721
450 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 207/8, 202/2 КТП КУР 936/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.3307 | 0.3307 | 0.28025 | 0.28025 | 0.3307
451 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП Ч 428/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.70552 | 0.70552 | 0.5979 | 0.5979 | 0.70552
452 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП Ч 307/160кВА" |  |  | 0.29386 | [7 empty] | 0.29386 | 0.29386 | 0.29386 | 0.24903 | 0.24903 | 0
453 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 КТП М 604/кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.37181 | 0.37181 | 0.31509 | 0.31509 | 0.37181
454 | "Строительство ВЛ-кВ от опоры 100/1 КТП Ч 425/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.19928 | 0.19928 | 0.16888 | 0.16888 | 0.19928
455 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 7 КТП 2009/160+250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4137 | 0.4137 | 0.3506 | 0.3506 | 0.4137
456 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/5, 202/7, 204/11 КТП 2013/250+400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.74968 | 0.74968 | 0.63532 | 0.63532 | 0.74968
457 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/4 ТП КУ 1312/160кВА" |  |  | 0.26848 | [7 empty] | 0.26848 | 0.26848 | 0.26848 | 0.22753 | 0.22753 | 0
458 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП 610/400кВА" |  |  | 0.32785 | [7 empty] | 0.32785 | 0.32785 | 0.32785 | 0.27784 | 0.27784 | 0
459 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/20 КТП КУР 2009/160+250кВА" |  |  | 0.23962 | [7 empty] | 0.23962 | 0.23962 | 0.23962 | 0.20307 | 0.20307 | 0
460 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 406/4 КТП СЕВ 5335/630кВА" |  |  | 0.29424 | [7 empty] | 0.29424 | 0.29424 | 0.29424 | 0.24936 | 0.24936 | 0
461 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП СЕВ 2502/400кВА" |  |  | 0.17733 | [7 empty] | 0.17733 | 0.17733 | 0.17733 | 0.15028 | 0.15028 | 0
462 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП ХЩ813/160кВА" |  |  | 0.23476 | [7 empty] | 0.23476 | 0.23476 | 0.23476 | 0.19895 | 0.19895 | 0
463 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 105/100кВА" |  |  | 0.28203 | [7 empty] | 0.28203 | 0.28203 | 0.28203 | 0.23901 | 0.23901 | 0
464 | "Строительство ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 6.2299 | 6.2299 | 5.2796 | 5.2796 | 6.2299
465 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/25 КТП КРП 110/100кВА" |  |  | 1.9057 | [7 empty] | 1.9057 | 1.9057 | 1.9057 | 1.615 | 1.615 | 0
466 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 102/7 КТП РЦ 3101/2х400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.69949 | 0.69949 | 0.59279 | 0.59279 | 0.69949
467 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/23 КТП КРП 110/100 кВА" |  |  | 0.1164 | [7 empty] | 0.1164 | 0.1289 | 0.1289 | 0.10924 | 0.10924 | 0.0125
468 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5076 | 0.5076 | 0.43017 | 0.43017 | 0.5076
469 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух КНС 509/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.043842 | 0.043842 | 0.037154 | 0.037154 | 0.043842
470 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 807/10, 807/10/11 ЗТП 5/400кВА" |  |  | 0.48956 | [7 empty] | 0.48956 | 0.48956 | 0.48956 | 0.41488 | 0.41488 | 0
471 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 170/2х400 кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.98848 | 0.98848 | 0.8377 | 0.8377 | 0.98848
472 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опор 100/1, 100/4, 100/7, 100/9, 100/15 КТП 155/2х250 кВА и от КТП 155/2х250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 6.4043 | 6.4043 | 5.4274 | 5.4274 | 6.4043
473 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 408 КТП 220/250 кВА" |  |  | 0.59421 | [7 empty] | 0.59421 | 0.59421 | 0.59421 | 0.50357 | 0.50357 | 0
474 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП 256/160 кВА" |  |  | 0.46941 | [7 empty] | 0.46941 | 0.46941 | 0.46941 | 0.3978 | 0.3978 | 0
475 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5, 101/6 КТП 167/400кВА" |  |  | 0.40285 | [7 empty] | 0.40285 | 0.40285 | 0.40285 | 0.3414 | 0.3414 | 0
476 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 111 КТП 225/630кВА" |  |  | 0.21706 | [7 empty] | 0.21706 | 0.21706 | 0.21706 | 0.18395 | 0.18395 | 0
477 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 218/400 кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.65014 | 0.65014 | 0.55097 | 0.55097 | 0.65014
478 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13/6 КТП 15/16/240кВА" |  |  | 0.10883 | [7 empty] | 0.10883 | 0.10883 | 0.10883 | 0.092229 | 0.092229 | 0
479 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/1 КТП 814/400кВА и от КТП 814/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.9712 | 1.9712 | 1.6705 | 1.6705 | 1.9712
480 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 812/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.2029 | 1.2029 | 1.0194 | 1.0194 | 1.2029
481 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 400/136 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/100кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.6847 | 1.6847 | 1.4277 | 1.4277 | 1.6847
482 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/3/1, 408 КТП 228/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.0997 | 1.0997 | 0.93199 | 0.93199 | 1.0997
483 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/5 КТП 228/400кВА и от КТП 228/400кВА» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.94377 | 0.94377 | 0.7998 | 0.7998 | 0.94377
484 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.58266 | 0.58266 | 0.49378 | 0.49378 | 0.58266
485 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 430/100кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 5.001 | 5.001 | 4.2381 | 4.2381 | 5.001
486 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 153/160+180кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.7999 | 1.7999 | 1.5254 | 1.5254 | 1.7999
487 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КУР 1622/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.49471 | 0.49471 | 0.41924 | 0.41924 | 0.49471
488 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/9, 200/7 КТП РЦ 904/2х400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.0158 | 1.0158 | 0.86081 | 0.86081 | 1.0158
489 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 500/73 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.638 | 1.638 | 1.3881 | 1.3881 | 1.638
490 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/10 КТП ИС 1724/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.28874 | 0.28874 | 0.24469 | 0.24469 | 0.28874
491 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/16 КТП ДСК 6051/250кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.3518 | 0.3518 | 0.29813 | 0.29813 | 0.3518
492 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/7, 205/5, 207, 208/4 КТП 2013/250+400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.32441 | 0.32441 | 0.27492 | 0.27492 | 0.32441
493 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП РЦ 1102/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.55525 | 0.55525 | 0.47055 | 0.47055 | 0.55525
494 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 16 КТП 1610/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.3978 | 0.3978 | 0.33712 | 0.33712 | 0.3978
495 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП 214/160кВА" |  |  | 0.57427 | [7 empty] | 0.57427 | 0.57427 | 0.57427 | 0.48667 | 0.48667 | 0
496 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/15 КТП 1726/160кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.28783 | 0.28783 | 0.24393 | 0.24393 | 0.28783
497 | "Строительство двух КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-4 яч. № 9 и яч. №10" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 14.8999 | 14.8999 | 12.627 | 12.627 | 14.8999
498 | "Строительство ВЛ-10кВ от ГПП-10кВ ПС 110/10кВ "Промсинтез" с установкой новой ТП 10/0,4кВ/400кВА" |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 9.4971 | 9.4971 | 8.0484 | 8.0484 | 9.4971
499 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250кВА» |  |  | 0.41059 | [7 empty] | 0.41059 | 0.41059 | 0.41059 | 0.34796 | 0.34796 | 0
500 | «Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 КТП-1280350» |  |  | 0.24414 | [7 empty] | 0.24414 | 0.24414 | 0.24414 | 0.2069 | 0.2069 | 0
501 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ф-2 КТП-1280352» |  |  | 0.24745 | [7 empty] | 0.24745 | 0.24745 | 0.24745 | 0.20971 | 0.20971 | 0
502 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4231811» |  |  | 1.8295 | [7 empty] | 1.8295 | 1.8295 | 1.8295 | 1.5504 | 1.5504 | 0
503 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030502 (ТП-502) 10/0,4кВ» |  |  | 1.4388 | [7 empty] | 1.4388 | 1.4388 | 1.4388 | 1.2193 | 1.2193 | 0
504 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 1020202» |  |  | 1.5447 | [7 empty] | 1.5447 | 1.5447 | 1.5447 | 1.3091 | 1.3091 | 0
505 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4201711» |  |  | 0.85825 | [7 empty] | 0.85825 | 0.85825 | 0.85825 | 0.72733 | 0.72733 | 0
506 | «Линия электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 3120901 (ТП-901) 10/0,4кВ до павильона «Мороженное» ИП Жарков А.Ю., расположенного в 9 квартале Автозаводского района г. Тольятти, в районе кинотеатра «Ставрополь», |  |  | 1.7572 | [7 empty] | 1.7572 | 1.7572 | 1.7572 | 1.4892 | 1.4892 | 0
507 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в трансформаторной подстанции ТП№4212103(ТП2103) 10/0,4кВ до магазина-павильона ООО «Радуга», расположенного в 21 квартале Автозаводского района, г. Тольятти, ул. Льва Яшина» |  |  | 2.1433 | [7 empty] | 2.1433 | 2.1433 | 2.1433 | 1.8164 | 1.8164 | 0
508 | «Электроснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул.Победы, участки № № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16» |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2.522 | 2.522 | 2.1373 | 2.1373 | 2.522
509 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП №2080701 (ТП-701) 10/0,4 кВ до торгового павильона ООО «Эко Тольятти» |  |  | 1.1737 | [7 empty] | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 | 0.99463 | 0.99463 | 0
510 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 4181601 (ТП-1601) 10/0,4 кВ до автостоянки ИП Галанин И.В.» |  |  | 1.5928 | [7 empty] | 1.5928 | 1.5928 | 1.5928 | 1.3498 | 1.3498 | 0
511 | «Строительство линии электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 2151102 (ТП-1102) 10/0,4кВ до торгового павильона ООО «Лакса-Люкс» |  |  | 0.78545 | [7 empty] | 0.78545 | 0.78545 | 0.78545 | 0.66564 | 0.66564 | 0
512 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1043224 (ТП-3224) до границы земельного участка торгово-остановочного комплекса ООО «Победа», |  |  | 0.45675 | [7 empty] | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.38708 | 0.38708 | 0
513 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1020215 (ТП-215) до границы земельного участка магазина ИП Мамедова Х.В.» |  |  | 1.8943 | [7 empty] | 1.8943 | 1.8943 | 1.8943 | 1.6054 | 1.6054 | 0
514 | «Строительство КЛ-10кВ от КТП-1280310 до КТП-1280350, с установкой новой КТП 10/0,4кВ №1280350 и строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1280350» |  |  | 6.303 | [7 empty] | 6.303 | 6.3 | 6.303 | 5.3416 | 5.3416 | -0.0030433
515 | «Строительство КЛ 0,4кВ от ТП № 1060617 (ТП-617) 10/0,4кВ до павильона модульного типа ООО Энергетик» |  |  | 1.403 | [7 empty] | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.189 | 1.189 | 0
516 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030516 ф.№3 и ф.№11» |  |  | 0.85699 | [7 empty] | 0.85699 | 0.85699 | 0.85699 | 0.72626 | 0.72626 | 0
517 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 4201709» |  |  | 0.72349 | [7 empty] | 0.72349 | 0.72349 | 0.72349 | 0.61313 | 0.61313 | 0
518 | «Линия электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП №4201711 (ТП-1711) до проектируемого распределительного пункта ПР-0,4кВ и от ПР-0,4кВ до границы земельного участка торгового павильона (ул. Тополиная, 24) |  |  | 1.6998 | [7 empty] | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.4405 | 1.4405 | 0
519 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в районе ООТ «Мадагаскар», до границ земельного участка торгового павильона (Льва Яшина, 5) |  |  | 0.93575 | [7 empty] | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.79301 | 0.79301 | 0
520 | КЛ 0,4 кВ от ТП-3161406 до границы земельного участка храма "Георгия Победоносца", |  |  | 1.5239 | [7 empty] | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.2915 | 1.2915 | 0
521 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 1000005 до границы земельного участка МФУ комплекс по обслуживанию автомобилей ООО "Регион-Строй", ул. Борковская,84 |  |  | 0.12103 | [7 empty] | 0.12103 | 0.12103 | 0.12103 | 0.10257 | 0.10257 | 0
522 | КЛ-0,4кВ от ТП № 1000014 (КТП-7А юж.дороги) до ООО ПКП "Каин-Форм", северо-западнее здания № 20 по ул.Ботаническа |  |  | 0.41244 | [7 empty] | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.34953 | 0.34953 | 0
523 | ЛЭП 0,4 кВ от ТП-2010 (ПР-0,4 кВ) до п-на ООО "Марк-Авто" 21 кв.Л.Яшина |  |  | 0.61912 | [7 empty] | 0.61912 | 0.61912 | 0.61912 | 0.52468 | 0.52468 | 0
524 | КТП-7В, КЛ 0,4 и 10 кВ для тех.прис. Опор на перес.ул.Борковская и Юж.Шоссе) |  |  | 2.621 | [7 empty] | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.2212 | 2.2212 | 0
525 | КЛ-0,23 кВ от ПП-40 до рекламных щитов ООО "Гэллэри Сервис" |  |  | 1.6981 | [7 empty] | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.439 | 1.439 | 0
526 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3090419" |  |  | 1.278 | [7 empty] | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.0831 | 1.0831 | 0
527 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3171514" |  |  | 1.1875 | [7 empty] | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875 | 1.0064 | 1.0064 | 0
528 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции №3141211)" |  |  | 1.2266 | [7 empty] | 1.2266 | 1.2266 | 1.2266 | 1.0395 | 1.0395 | 0
529 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2106/160кВА |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.1883 | 1.1883 | 1.0071 | 1.0071 | 1.1883 | [5 empty] | Работа УКС 2 кв..
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.

## прилож_7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 731.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7896 | 31.457 | 195.306 | 35.056 | 3.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5567 | 83.9737 | 540.906 | 28.744 | 3.9293 | 0 | 0 | 0 | 79.353 |  |  |  |  | 176.277
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 731.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.103 | 21.5152 | 108.1344 | 15.4534 | 0 | [5 empty] | 450.3154 | 64.9781 | 376.1958 | 9.1414 | 0 |  |  |  | 77.213 |  |  |  |  | 131.027
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 731.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.103 | 21.5152 | 108.1344 | 15.4534 | 0 | [5 empty] | 450.3154 | 64.9781 | 376.1958 | 9.1414 | 0 |  |  |  | 77.213 |  |  |  |  | 131.027
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП | 8.5543 |  |  |  |  | 3.1207 | 0.68591 | 2.4348 | [7 empty] | 7.0261 | 0 | 7.0261 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 2.25
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП | 3.3172 |  |  |  |  | 1.7255 | 0 | 1.7255 | [7 empty] | 2.9039 | 0 | 2.9039 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.15
4 | Большечерниговский район
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Б.Черниговка | 15.8451 |  |  |  |  | 7.0253 | 0.74298 | 6.2823 | [7 empty] | 14.3591 | 0 | 14.3591 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3 | 6.031
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Б.Черниговка | 27.2441 |  |  |  |  | 10.45 | 1.9408 | 8.5092 | [7 empty] | 22.321 | 0 | 22.321 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3 | 7.9
7 | Безенчукский район
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЩСУ-1 НПС "Покровское" | 3.2187 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3.1688 | 0 | 3.1688 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.111
9 | Борский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ "Алдаркино" с организацией коммерчесого учета на опоре 312/1 | 1 |  |  |  |  | 0.48302 | 0.1916 | 0.29142 | [7 empty] | 0.72721 | 0.1916 | 0.5356 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Волжский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4кВ потребителя | 110.0455 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3001/250 кВА | 4.7731 |  |  |  |  | 3.0868 | 0.41271 | 2.6741 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3002/400 кВА с заменой КТП | 6.0432 |  |  |  |  | 0.45421 | 0.45421 | 0 | [7 empty] | 5.9981 | 0 | 5.9981 | [5 empty] | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.836
15 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава | 12.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 25.5176 | 5.0507 | 20.4669 |  |  | 2014 | 33 | 2* ТМГ -400, 2* ТМГ- 2х400, ТМГ -2х250, ТМГ- (160+250) | 3.31 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/630 кВА | 12.653 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | [7 empty] | 11.9174 | 0 | 11.9174 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 6.73
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 219/630 кВА | 12.5861 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10.5384 | 0 | 10.5384 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 4.41
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП См 222/630 кВА | 12.9944 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 12.9217 | 0 | 12.9217 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 5.57
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" | 12.4052 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 11.323 | 0 | 11.323 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3 | 5.3
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 12.2315 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 11.2275 | 0 | 11.2275 |  |  |  |  | 4,75 (СИП-2, СВ-95) | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 4.75
21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-20 ПС "Курумоч" | 15.7367 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 12.1954 | 0 | 12.1954 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3, АСБл-103х240 | 5.729
22 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП Коммунар | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Елховский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА | 3.1788 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Камышлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/400 кВА с заменой КТП | 26.391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.585 | 0 | 24.585 |  |  | 2014 |  | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 7.38
27 | г.о. Кинель | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28 | "Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА"Самарская обл., г. Кинель, ул. Фестивальная 16 (к/н 63:03:0212045:0550), ул. Перспективная 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 11.196 | 0.91132 | 10.2847 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95, СВ-110 | СИП-2, СИП-3, АСБ 3х95, АСБ 4х120 | 3.61
29 | "Реконструкция КЛ-6кВ Ф-45, строительство ВЛ(КЛ)-6кВ 2-ух КЛ-6кВ от ТП-19 и от опоры №Л45/18/2 до проектируемой КТП-6/0,4кВ/2х630кВА"Самарская область, г.о. Кинель, ул. Чехова, 5 | [5 empty] | 2.5637 | 0.24604 | 2.3177 | [7 empty] | 2.5637 | 0.24604 | 2.3177 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 |  | АСВ 3х185 | 0.4
30 | Кинельский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кут 1707/250 кВА с заменой КТП | 3.5479 |  |  |  |  | 4.0417 | 0.57866 | 3.463 | [7 empty] | 4.0417 | 0.57866 | 3.463 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.1
32 | Кинель-Черкасский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/1000 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 9.5743 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА | 19.0915 |  |  |  |  | 6 | 1.0266 | 4.9734 | [7 empty] | 17.9543 | 0 | 17.9543 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 ТМГ-63 | 0.463 | 2014 | 33 | СВ-95, СВ-110 | СИП-2, СИП-3 | 6.151
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ и трансформатора на 400 кВА | 18.7849 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | [7 empty] | 15.6661 | 0 | 15.6661 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 5.12
36 | Клявлинский район | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА»Самарская область, Клявлинский р-н, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 107, 109 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.26507 | 0.043574 | 0.2215 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
38 | Кошкинский район | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1117/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 9.5095 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 8.7336 | 0 | 8.7336 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3
40 | Красноармейский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 222/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 6.4458 |  |  |  |  | 2.5681 | 0 | 2.5681 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 228/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 6.126 |  |  |  |  | 2.6434 | 0 | 2.6434 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Красноярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 430/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 3.2821 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3.0074 | 0 | 3.0074 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.824
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1104/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 15.3656 |  |  |  |  | 3.3811 | 0.95981 | 2.4213 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 7.0669 |  |  |  |  | 2.5615 | 0.56145 | 2 | [7 empty] | 6.1931 | 0 | 6.1931 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.65
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 9.7336 |  |  |  |  | 4.5862 | 0 | 4.5862 | [7 empty] | 8.5272 | 0 | 8.5272 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3.28
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА и установкой дополнительной КТП 160 кВА | 18.2575 |  |  |  |  | 4.7833 | 1.0969 | 3.6864 | [7 empty] | 0.55011 | 0 | 0.55011 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 ТМГ-160 | 0.41 | 2014 | 33 | СВ-95, СВ-110 | СИП-2, СИП-3 | 5.51
49 | «Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, СДТ "Дубки", уч. 7,11,14,26,33,35,36,63,64,65, к/н 63:26:2303005:3008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.2546 | 0.43464 | 3.8199 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.52
50 | г. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4кВ | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.4994 | 0.50211 | 4.9973 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2, АСБ-63х70 | 0.165
52 | г.о Отрадный | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
53 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина, к/н 63:06:0304002:431 | [5 empty] | 0.46453 | 0.076906 | 0.38763 | [7 empty] | 0.46453 | 0.076906 | 0.38763 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-2 | 0.27
54 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400кВА»Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина к/н 63:06:0304002:430 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.97902 | 0.15835 | 0.82067 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-2 | 0.2
55 | Пестравский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 кВА с заменой КТП | 3.2821 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2.6114 | 0 | 2.6114 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.34
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 7.6419 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Приволжский район | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА | 6.2219 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5.5676 | 0 | 5.5676 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 2.38
60 | г.о. Самара | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ТП 6110 6/10кВ | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
62 | "Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-1/2х2500кВА"Самарская область, г. Самара в границах улиц Московское шоссе, пр. Кирова, ул. Ново-Садовая, ул. Аминева | [5 empty] | 2.7217 | 0.24613 | 2.4756 | [7 empty] | 2.7217 | 0.24613 | 2.4756 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 |  | АПвБвШвнг | 0.9
63 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-7 ПС Серноводская | 52.4763 |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | [7 empty] | 40.586 | 40.586 | 0 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-100 | СИП-3 | 17.5
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-2 ПС Сергиевская | 18.4096 |  |  |  |  | 3.2048 | 0.81722 | 2.3876 | [7 empty] | 12.4347 | 0 | 12.4347 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-100 | СИП-3 | 3.1
66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-4 ПС Сергиевская | 9.1544 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 9.8391 | 0 | 9.8391 | [5 empty] | 0 | 2014 | 33 | СВ-100 | СИП-3 | 3.9
67 | Ставропольский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ХЩ 815/400 кВА с заменой КТП | 9.7147 |  |  |  |  | 3 | 0.60073 | 2.3993 | [7 empty] | 9.1162 | 0 | 9.1162 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3.2
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА | 9.198 |  |  |  |  | 2.599 | 0 | 2.599 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
70 | г.о. Тольятти | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ГПП №1000000 (ГПП-1) 110/10 кВ для нужд ОАО "Электросеть" | 69.411 |  |  |  |  | 28.5804 | 10.0007 | 18.5797 | [7 empty] | 68.5804 | 14.0007 | 54.5797 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-63000 | 63
72 | г. Чапаевск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | 19.0089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.9514 | 1.9514 | 0 | [5 empty] | 0
74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6 кВ для электроснабжения производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 | 14.2687 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ 2х2500 | 5 |  |  |  |  | 0
75 | Челно-Вершинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП | 11.3176 |  |  |  |  | 1.6588 | 0 | 1.6588 | [7 empty] | 10.0305 | 0 | 10.0305 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 2.9
77 | Шенталинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП | 13.8915 |  |  |  |  | 6.9458 | 0.8758 | 6.07 | [7 empty] | 11.1086 | 0 | 11.1086 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3.8
79 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 37.37 |  |  |  |  | 15.4534 |  |  | 15.4534 | [6 empty] | 9.1414 |  |  | 9.1414
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 42.686 |  | 19.1629 | 19.6026 | 3.9168 | [5 empty] | 42.686 |  | 19.1629 | 19.6026 | 3.9168
1 | Создание системы АИСКУЭ | [5 empty] | 42.686 |  | 19.1629 | 19.6026 | 3.9168 | [5 empty] | 42.686 |  | 19.1629 | 19.6026 | 3.9168
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.0006 | 9.9419 | 68.0087 |  | 0 | [5 empty] | 164.5554 | 18.9956 | 145.5472 | 0 | 0.0125 |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 45.25
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
10 | Борский район
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49
12 | Елховский район
13 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка
14 | Исаклинский район
15 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы
16 | Камышлинский район
17 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово
18 | Кинельский район
19 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель
20 | Кинель-Черкасский район
21 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2
22 | Красноармейский район
23 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная
24 | Красноярский район
25 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный
26 | Нефтегорский район
27 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск
28 | г.о. Отрадный
29 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 18 квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Первомайской
30 | Пестравский район
31 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
32 | Похвистневский район
33 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево
34 | г.о. Самара
35 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
36 | Сызранский район
37 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово
38 | г.о. Тольятти
39 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский
40 | Хворостянский район
41 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
42 | г.о. Чапаевск
43 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А
44 | Челно-Вершинский район
45 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2
46 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
47 | Шенталинский район
48 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала
49 | Шигонский район
50 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
51 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1011/100кВА» | [5 empty] | 0.38149 | 0.063312 | 0.31818 | [7 empty] | 0.38149 | 0.063312 | 0.31818 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЧВ 1413/160кВА» | [5 empty] | 0.29164 | 0.048002 | 0.24363 | [7 empty] | 0.29164 | 0.048002 | 0.24363 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/1 КТП ЧВ 113/160кВА» | [5 empty] | 0.26949 | 0.044486 | 0.225 | [7 empty] | 0.26949 | 0.044486 | 0.225 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 516/250кВА» | [5 empty] | 0.31572 | 0.052442 | 0.26328 | [7 empty] | 0.31572 | 0.052442 | 0.26328 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 708/250кВА» | [5 empty] | 0.51556 | 0.085381 | 0.43018 | [7 empty] | 0.51556 | 0.085381 | 0.43018 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 4211/250кВА» | [5 empty] | 0.7039 | 0.11726 | 0.58664 | [7 empty] | 0.7039 | 0.11726 | 0.58664 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.47
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 315/160кВА» | [5 empty] | 0.65047 | 0.10795 | 0.54252 | [7 empty] | 0.65047 | 0.10795 | 0.54252 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.37
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/7 КТП Пб 505/250кВА» | [5 empty] | 0.30776 | 0.051054 | 0.2567 | [7 empty] | 0.30776 | 0.051054 | 0.2567 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП Ф 3109/2х160кВА» | [5 empty] | 0.16214 | 0.027002 | 0.13514 | [7 empty] | 0.16214 | 0.027002 | 0.13514 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/12 КТП СЕВ 2530/630кВА» | [5 empty] | 0.12782 | 0.021297 | 0.10652 | [7 empty] | 0.12782 | 0.021297 | 0.10652 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
62 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 414/1 КТП СЕВ 5335/630кВА» | [5 empty] | 0.18146 | 0.030137 | 0.15133 | [7 empty] | 0.18146 | 0.030137 | 0.15133 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2 КТП П 1040/160кВА» | [5 empty] | 0.21445 | 0.035617 | 0.17883 | [7 empty] | 0.21445 | 0.035617 | 0.17883 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 КТП С 1218/400кВА, КТП С 1218/400кВА» | [5 empty] | 1.4922 | 0.19373 | 1.2984 | [7 empty] | 1.4922 | 0.19373 | 1.2984 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.94
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 502/3 ТП РП1/630кВА» | [5 empty] | 0.29428 | 0.048434 | 0.24585 | [7 empty] | 0.29428 | 0.048434 | 0.24585 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.05
66 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП РЗ 52-34/2х630кВА» | [5 empty] | 0.54703 | 0.091064 | 0.45596 | [7 empty] | 0.54703 | 0.091064 | 0.45596 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП Жт 19132/160кВА» | [5 empty] | 1.4158 | 0.22702 | 1.1888 | [7 empty] | 1.4158 | 0.22702 | 1.1888 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.69
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП РП 17-91/320кВА» | [5 empty] | 0.46741 | 0.077794 | 0.38962 | [7 empty] | 0.46741 | 0.077794 | 0.38962 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП 523/160кВА» | [5 empty] | 0.29518 | 0.048782 | 0.24639 | [7 empty] | 0.29518 | 0.048782 | 0.24639 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/22 КТП ПРОМ 1704/250кВА» | [5 empty] | 0.11917 | 0.019177 | 0.099994 | [7 empty] | 0.11917 | 0.019177 | 0.099994 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 104/250+400кВА» | [5 empty] | 0.42871 | 0.071366 | 0.35735 | [7 empty] | 0.42871 | 0.071366 | 0.35735 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.05
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2х400кВА» | [5 empty] | 0.43142 | 0.071574 | 0.35984 | [7 empty] | 0.43142 | 0.071574 | 0.35984 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/18, 206/5, 202/7 КТП 333/250кВА» | [5 empty] | 0.73669 | 0.1226 | 0.61409 | [7 empty] | 0.73669 | 0.1226 | 0.61409 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.21
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/18 КТП 805/250кВА» | [5 empty] | 0.29094 | 0.047762 | 0.24318 | [7 empty] | 0.29094 | 0.047762 | 0.24318 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ПЕР 811/400кВА» | [5 empty] | 0.56868 | 0.094048 | 0.47464 | [7 empty] | 0.56868 | 0.094048 | 0.47464 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.06
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП 507/160кВА» | [5 empty] | 0.288 | 0.0479 | 0.2401 | [7 empty] | 0.288 | 0.0479 | 0.2401 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.05
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 1602/100кВА» А | [5 empty] | 0.34244 | 0.05658 | 0.28586 | [7 empty] | 0.34244 | 0.05658 | 0.28586 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.2
78 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП Р 352-34/2х630кВА» | [5 empty] | 0.88068 | 0.1116 | 0.76908 | [7 empty] | 0.88068 | 0.1116 | 0.76908 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
79 | «Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП НО 1115/400кВА» | [5 empty] | 0.59535 | 0.098321 | 0.49703 | [7 empty] | 0.59535 | 0.098321 | 0.49703 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
80 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1422/2х250кВА» | [5 empty] | 0.56517 | 0.093465 | 0.4717 | [7 empty] | 0.56517 | 0.093465 | 0.4717 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1904/400кВА» | [5 empty] | 0.19843 | 0.032647 | 0.16579 | [7 empty] | 0.19843 | 0.032647 | 0.16579 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/7 КТП 305/400кВА» | [5 empty] | 0.20304 | 0.033828 | 0.16921 | [7 empty] | 0.20304 | 0.033828 | 0.16921 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
83 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 30/400+320кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.74263 | 0.12345 | 0.61918 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.15
84 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 111/400+300кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.8131 | 0.13363 | 0.67947 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
85 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 84/100кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.93612 | 0.14315 | 0.79297 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.15
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ЗТП 57/320кВА» | [5 empty] | 0.45233 | 0.075006 | 0.37733 | [7 empty] | 0.45233 | 0.075006 | 0.37733 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.27
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 201/100кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.69995 | 0.1159 | 0.58405 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
88 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 117/2х400кВА» | [5 empty] | 0.58923 | 0.097672 | 0.49156 | [7 empty] | 0.58923 | 0.097672 | 0.49156 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/5 ЗТП 34/400кВА» | [5 empty] | 0.16412 | 0.027211 | 0.13691 | [7 empty] | 0.16412 | 0.027211 | 0.13691 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
90 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 9/400кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.424 | 0.54584 | 6.8781 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.34
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 КТП КЯР 229/100кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.84454 | 0.13974 | 0.7048 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.397
92 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/15 ТП 114/250кВА» | [5 empty] | 0.13881 | 0.022789 | 0.11602 | [7 empty] | 0.13881 | 0.022789 | 0.11602 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
93 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/6 КТП 89/160кВА» | [5 empty] | 0.42729 | 0.071574 | 0.35571 | [7 empty] | 0.42729 | 0.071574 | 0.35571 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.25
94 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП 223/250кВА» | [5 empty] | 0.32191 | 0.053599 | 0.26831 | [7 empty] | 0.32191 | 0.053599 | 0.26831 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 304 КТП 208/400кВА» | [5 empty] | 0.39442 | 0.065879 | 0.32854 | [7 empty] | 0.39441 | 0.065879 | 0.32854 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/20 КТП 116/320кВА» | [5 empty] | 0.21145 | 0.034801 | 0.17665 | [7 empty] | 0.21145 | 0.034801 | 0.17665 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
97 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП 89/160кВА» | [5 empty] | 0.32887 | 0.054488 | 0.27438 | [7 empty] | 0.32887 | 0.054488 | 0.27438 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
98 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП 181/160кВА» | [5 empty] | 0.35007 | 0.058174 | 0.2919 | [7 empty] | 0.35007 | 0.058174 | 0.2919 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.17
99 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/11 ТП 11/320кВА» | [5 empty] | 0.51052 | 0.085225 | 0.4253 | [7 empty] | 0.51052 | 0.085225 | 0.4253 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
100 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/19 КТП КЯР 220/400кВА» | [5 empty] | 0.23823 | 0.039368 | 0.19886 | [7 empty] | 0.23823 | 0.039368 | 0.19886 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
101 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1/17 ТП 87/400кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.88858 | 0.14754 | 0.74104 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.51
102 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 222/3/9/9/1 КТП 222/630кВА» | [5 empty] | 0.2836 | 0.046762 | 0.23684 | [7 empty] | 0.2836 | 0.046762 | 0.23684 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ММ 701/100кВА» | [5 empty] | 0.49237 | 0.078947 | 0.41342 | [7 empty] | 0.49237 | 0.078947 | 0.41342 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.23
104 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/5 ЗТП ГР 201/160кВА» | [5 empty] | 0.21814 | 0.033778 | 0.18436 | [7 empty] | 0.21814 | 0.033778 | 0.18436 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 6/16 КТП КОМ 2007/400кВА» | [5 empty] | 0.13811 | 0.021436 | 0.11667 | [7 empty] | 0.13811 | 0.021436 | 0.11667 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/23 КТП КОМ 1204/250кВА» | [5 empty] | 0.075587 | 0.011035 | 0.064552 | [7 empty] | 0.075587 | 0.011035 | 0.064552 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/43 КТП БОГ 304/250кВА» | [5 empty] | 0.091635 | 0.01412 | 0.077515 | [7 empty] | 0.091635 | 0.01412 | 0.077515 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 КТП КР 919/250кВА» | [5 empty] | 0.26742 | 0.042921 | 0.2245 | [7 empty] | 0.26742 | 0.042921 | 0.2245 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
109 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ТП САДГ 507/250кВА» | [5 empty] | 0.59328 | 0.097768 | 0.49551 | [7 empty] | 0.59328 | 0.097768 | 0.49551 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
110 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/27 ТП ПР 914/160кВА» | [5 empty] | 0.095634 | 0.014298 | 0.081336 | [7 empty] | 0.095634 | 0.014298 | 0.081336 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.053
111 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 МТП КУ 1310/250кВА» | [5 empty] | 0.46867 | 0.076307 | 0.39236 | [7 empty] | 0.46867 | 0.076307 | 0.39236 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.188
112 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БОГ 1526/250кВА» | [5 empty] | 0.46261 | 0.076988 | 0.38562 | [7 empty] | 0.46261 | 0.076988 | 0.38562 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.25
113 | «Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от РП-2 «Фрегат» | [5 empty] | 1.1481 | 0.13601 | 1.0121 | [7 empty] | 1.1481 | 0.13601 | 1.0121 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.224
114 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 229/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1483 | 0.19015 | 0.9581 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.85
115 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 ТП 114/250кВА" | [5 empty] | 0.47011 | 0.07816 | 0.39195 | [7 empty] | 0.47011 | 0.07816 | 0.39195 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
116 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/8 ТП 221/250кВА» | [5 empty] | 0.6209 | 0.10356 | 0.51734 | [7 empty] | 0.6209 | 0.10356 | 0.51734 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.2
117 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 2/19 ТП 11/320кВА» | [5 empty] | 0.53696 | 0.089665 | 0.4473 | [7 empty] | 0.53696 | 0.089665 | 0.4473 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.27
118 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3, 100/5, 100/17, 200/4 КТП 256/160кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6073 | 0.26529 | 1.342 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.67
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 ТП В 2612/250кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0024 | 0.1673 | 0.83505 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.48
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП 2633/400кВА» | [5 empty] | 0.45786 | 0.076114 | 0.38175 | [7 empty] | 0.45786 | 0.076114 | 0.38175 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/10 ЗТП 5/400кВА» | [5 empty] | 0.34821 | 0.057622 | 0.29058 | [7 empty] | 0.34821 | 0.057622 | 0.29058 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.15
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 17 КТП 15/16/160кВА» | [5 empty] | 0.14991 | 0.024865 | 0.12505 | [7 empty] | 0.14991 | 0.024865 | 0.12505 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
123 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА" | [5 empty] | 0.11591 | 0.01914 | 0.096769 | [7 empty] | 0.11591 | 0.01914 | 0.096769 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.05
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 232 КТП 510/400кВА» | [5 empty] | 0.20989 | 0.034601 | 0.17529 | [7 empty] | 0.20989 | 0.034601 | 0.17529 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 412 КТП 219/630кВА» | [5 empty] | 0.31011 | 0.051658 | 0.25846 | [7 empty] | 0.31011 | 0.051658 | 0.25846 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП 507/250кВА» | [5 empty] | 0.27968 | 0.04607 | 0.14361 | [7 empty] | 0.27968 | 0.04607 | 0.23361 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
127 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 515/3 ЗТП 15/16/240 кВА" | [5 empty] | 0.39163 | 0.064882 | 0.32675 | [7 empty] | 0.39163 | 0.064882 | 0.32675 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
128 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 102/11 ЗТП 15/16/240 кВА" | [5 empty] | 0.28748 | 0.047448 | 0.24003 | [7 empty] | 0.28748 | 0.047448 | 0.24003 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
129 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 316 ЗТП 10/400кВА" | [5 empty] | 0.1863 | 0.031091 | 0.15521 | [7 empty] | 0.1863 | 0.031091 | 0.15521 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
130 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/3 КТП БОР 701/400кВА" | [5 empty] | 0.12951 | 0.02168 | 0.10783 | [7 empty] | 0.12951 | 0.02168 | 0.10783 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
131 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 103/9 КТП БОР 1415/160кВА" | [5 empty] | 0.15888 | 0.026395 | 0.13248 | [7 empty] | 0.15888 | 0.026395 | 0.13248 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
132 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Б 14-196/180кВА" | [5 empty] | 0.5252 | 0.08721 | 0.43799 | [7 empty] | 0.5252 | 0.08721 | 0.43799 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
133 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/13 КТП Ж 11-45/180кВА" | [5 empty] | 0.47204 | 0.078459 | 0.39358 | [7 empty] | 0.47204 | 0.078459 | 0.39358 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
134 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/16 КТП М31-28/160 кВА" | [5 empty] | 0.29642 | 0.049155 | 0.24726 | [7 empty] | 0.29642 | 0.049155 | 0.24726 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.23
135 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Б 14-196/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.3684 | 0.21981 | 1.1485 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.66
136 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 800/8 ТП Б 15-95/400кВА" | [5 empty] | 0.60717 | 0.10111 | 0.50606 | [7 empty] | 0.60717 | 0.10111 | 0.50606 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.23
137 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Ж 11-57/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.98218 | 0.1631 | 0.81908 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.36
138 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/8 КТП РЗ 58-27/250 кВА" | [5 empty] | 0.41301 | 0.068019 | 0.34499 | [7 empty] | 0.41301 | 0.068019 | 0.34499 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.13
139 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 100/3 КТП Б 301/250 кВА" | [5 empty] | 0.41882 | 0.069796 | 0.34902 | [7 empty] | 0.41882 | 0.069796 | 0.34902 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.13
140 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 8/630+320 кВА" | [5 empty] | 0.59124 | 0.097798 | 0.49344 | [7 empty] | 0.59124 | 0.097798 | 0.49344 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.25
141 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух 216/250кВА" | [5 empty] | 0.2676 | 0.044245 | 0.22335 | [7 empty] | 0.2676 | 0.044245 | 0.22335 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
142 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/7 ЗТП МУХ 219/250 кВА" | [5 empty] | 0.16717 | 0.027597 | 0.13957 | [7 empty] | 0.16717 | 0.027597 | 0.13957 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
143 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160 кВА" | [5 empty] | 0.61974 | 0.10312 | 0.51662 | [7 empty] | 0.61974 | 0.10312 | 0.51662 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.26
144 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1708/250 кВА" | [5 empty] | 0.41903 | 0.069258 | 0.34977 | [7 empty] | 0.41903 | 0.069258 | 0.34977 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.26
145 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ЗТП МУХ КНС 507/160 кВА" | [5 empty] | 0.2704 | 0.044755 | 0.22564 | [7 empty] | 0.2704 | 0.044755 | 0.22564 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
146 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ КНС 509/400 кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.064251 | 0.010487 | 0.053764 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
147 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП ЦАР 1008/630кВА" | [5 empty] | 0.39991 | 0.066255 | 0.33366 | [7 empty] | 0.39991 | 0.066255 | 0.33366 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
148 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/14 КТП Р 402/400 кВА" | [5 empty] | 0.15111 | 0.024879 | 0.12623 | [7 empty] | 0.15111 | 0.024879 | 0.12623 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
149 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от поры 4901/14 ТП 4902/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.16179 | 0.025853 | 0.13593 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.13
150 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/1 ТП ПР 809/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.089488 | 0.01409 | 0.075397 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
151 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТП КЯР 1003/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11289 | 0.017755 | 0.095139 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
152 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/5, 204/3 КТП КУР 904/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.24031 | 0.03903 | 0.20128 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.15
153 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/12 КТП Ч 112/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.24705 | 0.038733 | 0.20831 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
154 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/15 КТП РЦ 2003/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12721 | 0.020913 | 0.1063 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.06
155 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 207/8, 202/2 КТП КУР 936/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3307 | 0.054875 | 0.27582 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
156 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП Ч 428/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.70552 | 0.1135 | 0.59202 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.38
157 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП Ч 307/160кВА" | [5 empty] | 0.29386 | 0.047701 | 0.24615 | [7 empty] | 0.29386 | 0.047701 | 0.24615 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
158 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 КТП М 604/кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.37181 | 0.059058 | 0.31275 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.24
159 | "Строительство ВЛ-кВ от опоры 100/1 КТП Ч 425/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.19928 | 0.032383 | 0.1669 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
160 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 7 КТП 2009/160+250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.4137 | 0.067763 | 0.34594 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
161 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/5, 202/7, 204/11 КТП 2013/250+400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.74968 | 0.11866 | 0.63102 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.43
162 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/4 ТП КУ 1312/160кВА" | [5 empty] | 0.26848 | 0.042705 | 0.22578 | [7 empty] | 0.26848 | 0.042705 | 0.22578 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.06
163 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП 610/400кВА" | [5 empty] | 0.32785 | 0.054255 | 0.27359 | [7 empty] | 0.32785 | 0.054255 | 0.27359 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
164 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/20 КТП КУР 2009/160+250кВА" | [5 empty] | 0.23962 | 0.038431 | 0.20119 | [7 empty] | 0.23962 | 0.038431 | 0.20119 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
165 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 406/4 КТП СЕВ 5335/630кВА" | [5 empty] | 0.29424 | 0.048804 | 0.24544 | [7 empty] | 0.29424 | 0.048804 | 0.24544 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.09
166 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП СЕВ 2502/400кВА" | [5 empty] | 0.17733 | 0.029269 | 0.14806 | [7 empty] | 0.17733 | 0.029269 | 0.14806 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.06
167 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП ХЩ813/160кВА" | [5 empty] | 0.23476 | 0.038856 | 0.1959 | [7 empty] | 0.23476 | 0.038856 | 0.1959 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.6
168 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 105/100кВА" | [5 empty] | 0.28203 | 0.046909 | 0.23513 | [7 empty] | 0.28203 | 0.046909 | 0.23513 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.7
169 | "Строительство ВЛ-10кВ от ТП-23 до РП-3, 2-х КЛ-10кВ от РП-3 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х250кВА и строительство КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х250кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 79/2х400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 6.2299 | 0.40943 | 5.8205 |  |  | 2014 | 33 | 2*ТМГ-250 | 0.5 | 2014 | 33 |  | АСБ | 0.82
170 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/25 КТП КРП 110/100кВА" | [5 empty] | 1.9057 | 0.29573 | 1.61 | [7 empty] | 1.9057 | 0.29573 | 1.61 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
171 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 102/7 КТП РЦ 3101/2х400кВА" | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.69949 | 0.11639 | 0.5831 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.21
172 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/23 КТП КРП 110/100 кВА" | [5 empty] | 0.1164 | 0.019321 | 0.097076 | [7 empty] | 0.1289 | 0.019321 | 0.097076 |  | 0.0125 |  |  |  |  | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.06
173 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1403/630кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5076 | 0.084584 | 0.42302 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
174 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Мух КНС 509/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.043842 | 0.0065977 | 0.037244 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
175 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 807/10, 807/10/11 ЗТП 5/400кВА" | [5 empty] | 0.48956 | 0.081461 | 0.4081 | [7 empty] | 0.48956 | 0.081461 | 0.4081 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
176 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 170/2х400 кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.98848 | 0.16419 | 0.82429 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.48
177 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опор 100/1, 100/4, 100/7, 100/9, 100/15 КТП 155/2х250 кВА и от КТП 155/2х250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 6.4043 | 0.79794 | 5.6064 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 4.33
178 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 408 КТП 220/250 кВА" | [5 empty] | 0.59421 | 0.098882 | 0.49533 | [7 empty] | 0.59421 | 0.098882 | 0.49533 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.35
179 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП 256/160 кВА" | [5 empty] | 0.46941 | 0.077804 | 0.3916 | [7 empty] | 0.46941 | 0.077804 | 0.3916 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.25
180 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5, 101/6 КТП 167/400кВА" | [5 empty] | 0.40285 | 0.067419 | 0.33543 | [7 empty] | 0.40285 | 0.067419 | 0.33543 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.24
181 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 111 КТП 225/630кВА" | [5 empty] | 0.21706 | 0.036038 | 0.18102 | [7 empty] | 0.21706 | 0.036038 | 0.18102 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.04
182 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 218/400 кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.65014 | 0.10753 | 0.54261 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.27
183 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13/6 КТП 15/16/240кВА" | [5 empty] | 0.10883 | 0.017967 | 0.090864 | [7 empty] | 0.10883 | 0.017967 | 0.090864 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
184 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/1 КТП 814/400кВА и от КТП 814/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.9712 | 0.3152 | 1.656 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.94
185 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 812/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2029 | 0.20079 | 1.0021 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.42
186 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 400/136 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/100кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6847 | 0.20677 | 1.478 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
187 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/3/1, 408 КТП 228/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0997 | 0.18273 | 0.91702 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.54
188 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 418/5 КТП 228/400кВА и от КТП 228/400кВА» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.94377 | 0.1562 | 0.78757 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.42
189 | "Строительство ВЛ-6кВ от опоры 6053/26 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.58266 | 0.064947 | 0.51771 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.42
190 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 430/100кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 5.001 | 0.44554 | 4.5554 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.94
191 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 153/160+180кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.7999 | 0.12612 | 1.6738 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
192 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КУР 1622/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.49471 | 0.079767 | 0.41494 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.26
193 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/9, 200/7 КТП РЦ 904/2х400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0158 | 0.14301 | 0.87275 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.52
194 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 500/73 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.638 | 0.17709 | 1.4609 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.35
195 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/10 КТП ИС 1724/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28874 | 0.045694 | 0.24304 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.21
196 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/16 КТП ДСК 6051/250кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3518 | 0.056834 | 0.29497 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.18
197 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/7, 205/5, 207, 208/4 КТП 2013/250+400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32441 | 0.051178 | 0.27323 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
198 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП РЦ 1102/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.55525 | 0.089202 | 0.46605 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.27
199 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 16 КТП 1610/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3978 | 0.063969 | 0.33383 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
200 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП 214/160кВА" | [5 empty] | 0.57427 | 0.094943 | 0.47932 | [7 empty] | 0.57427 | 0.094943 | 0.47932 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
201 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/15 КТП 1726/160кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28783 | 0.047731 | 0.2401 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
202 | "Строительство двух КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-4 яч. № 9 и яч. № 10" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14.8999 | 0.75148 | 14.1484 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 1.8
203 | "Строительство ВЛ-10кВ от ГПП-10кВ ПС 110/10кВ "Промсинтез" с установкой новой ТП 10/0,4кВ/400кВА" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 9.4971 | 0.77659 | 8.7205 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 3.12
204 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250кВА» | [5 empty] | 0.41059 | 0.067704 | 0.34289 | [7 empty] | 0.41059 | 0.067704 | 0.34289 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.1
205 | «Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 КТП-1280350» | [5 empty] | 0.24414 | 0.040324 | 0.20381 | [7 empty] | 0.24414 | 0.040324 | 0.20381 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
206 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ф-2 КТП-1280352» | [5 empty] | 0.24745 | 0.041157 | 0.2063 | [7 empty] | 0.24745 | 0.041157 | 0.2063 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.03
207 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4231811» | [5 empty] | 1.8295 | 0.13746 | 1.692 | [7 empty] | 1.8295 | 0.13746 | 1.692 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.22
208 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030502 (ТП-502) 10/0,4кВ» | [5 empty] | 1.4388 | 0.11772 | 1.3211 | [7 empty] | 1.4388 | 0.11772 | 1.3211 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.17
209 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 1020202» | [5 empty] | 1.5447 | 0.12272 | 1.422 | [7 empty] | 1.5447 | 0.12272 | 1.422 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
210 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ПР-0,4кВ трансформаторной подстанции № 4201711» | [5 empty] | 0.85825 | 0.087833 | 0.77042 | [7 empty] | 0.85825 | 0.087833 | 0.77042 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.05
211 | «Линия электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 3120901 (ТП-901) 10/0,4кВ до павильона «Мороженное» ИП Жарков А.Ю., расположенного в 9 квартале Автозаводского района г. Тольятти, в районе кинотеатра «Ставрополь», | [5 empty] | 1.7572 | 0.14861 | 1.6086 | [7 empty] | 1.7572 | 0.14861 | 1.6086 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.19
212 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в трансформаторной подстанции ТП№4212103(ТП2103) 10/0,4кВ до магазина-павильона ООО «Радуга», расположенного в 21 квартале Автозаводского района, г. Тольятти, ул. Льва Яшина» | [5 empty] | 2.1433 | 0.15165 | 1.9917 | [7 empty] | 2.1433 | 0.15165 | 1.9917 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.2
213 | «Электроснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул.Победы, участки № № 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.522 | 0.22171 | 2.3003 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.45
214 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП №2080701 (ТП-701) 10/0,4 кВ до торгового павильона ООО «Эко Тольятти» | [5 empty] | 1.1737 | 0.19492 | 0.97874 | [7 empty] | 1.1737 | 0.19492 | 0.97874 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.28
215 | «Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 4181601 (ТП-1601) 10/0,4 кВ до автостоянки ИП Галанин И.В.» | [5 empty] | 1.5928 | 0.1519 | 1.4409 | [7 empty] | 1.5928 | 0.1519 | 1.4409 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.14
216 | «Строительство линии электропередач ЛЭП-0,4кВ от ТП № 2151102 (ТП-1102) 10/0,4кВ до торгового павильона ООО «Лакса-Люкс» | [5 empty] | 0.78545 | 0.12946 | 0.65599 | [7 empty] | 0.78545 | 0.12946 | 0.65599 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.37
217 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1043224 (ТП-3224) до границы земельного участка торгово-остановочного комплекса ООО «Победа», | [5 empty] | 0.45675 | 0.075424 | 0.38133 | [7 empty] | 0.45675 | 0.075424 | 0.38133 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
218 | «Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1020215 (ТП-215) до границы земельного участка магазина ИП Мамедова Х.В.» | [5 empty] | 1.8943 | 0.17949 | 1.7148 | [7 empty] | 1.8943 | 0.17949 | 1.7148 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.24
219 | «Строительство КЛ-10кВ от КТП-1280310 до КТП-1280350, с установкой новой КТП 10/0,4кВ №1280350 и строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1280350» | [5 empty] | 6.303 | 0.3912 | 4.9518 | [7 empty] | 6.303 | 0.3912 | 5.9118 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-630 | 0.63 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП АСБ | 1
220 | «Строительство КЛ 0,4кВ от ТП № 1060617 (ТП-617) 10/0,4кВ до павильона модульного типа ООО Энергетик» | [5 empty] | 1.403 | 0.11526 | 1.2878 | [7 empty] | 1.403 | 0.11526 | 1.2878 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.13
221 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 2030516 ф.№3 и ф.№11» | [5 empty] | 0.85699 | 0.086039 | 0.77095 | [7 empty] | 0.85699 | 0.086039 | 0.77095 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.12
222 | «Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции № 4201709» | [5 empty] | 0.72349 | 0.080767 | 0.64273 | [7 empty] | 0.72349 | 0.080767 | 0.64273 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
223 | «Линия электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП №4201711 (ТП-1711) до проектируемого распределительного пункта ПР-0,4кВ и от ПР-0,4кВ до границы земельного участка торгового павильона (ул. Тополиная, 24) | [5 empty] | 1.6998 | 0.13089 | 1.5689 | [7 empty] | 1.6998 | 0.13089 | 1.5689 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.16
224 | «Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, установленного в районе ООТ «Мадагаскар», до границ земельного участка торгового павильона (Льва Яшина, 5) | [5 empty] | 0.93575 | 0.093078 | 0.84267 | [7 empty] | 0.93575 | 0.093078 | 0.84267 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
225 | КЛ 0,4 кВ от ТП-3161406 до границы земельного участка храма "Георгия Победоносца", | [5 empty] | 1.5239 | 0.16807 | 1.3559 | [7 empty] | 1.5239 | 0.16807 | 1.3559 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.28
226 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП № 1000005 до границы земельного участка МФУ комплекс по обслуживанию автомобилей ООО "Регион-Строй", ул. Борковская,84 | [5 empty] | 0.12103 | 0.020085 | 0.10094 | [7 empty] | 0.12103 | 0.020085 | 0.10094 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.02
227 | КЛ-0,4кВ от ТП № 1000014 (КТП-7А юж.дороги) до ООО ПКП "Каин-Форм", северо-западнее здания № 20 по ул.Ботаническа | [5 empty] | 0.41244 | 0.067507 | 0.34494 | [7 empty] | 0.41244 | 0.067507 | 0.34494 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
228 | ЛЭП 0,4 кВ от ТП-2010 (ПР-0,4 кВ) до п-на ООО "Марк-Авто" 21 кв.Л.Яшина | [5 empty] | 0.61912 | 0.077402 | 0.54172 | [7 empty] | 0.61912 | 0.077402 | 0.54172 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.07
229 | КТП-7В, КЛ 0,4 и 10 кВ для тех.прис. Опор на перес.ул.Борковская и Юж.Шоссе) | [5 empty] | 2.621 | 0.16212 | 2.4589 | [7 empty] | 2.621 | 0.16212 | 2.4589 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2014 | 33 |  | АСБ | 0.12
230 | КЛ-0,23 кВ от ПП-40 до рекламных щитов ООО "Гэллэри Сервис" | [5 empty] | 1.6981 | 0.1341 | 1.564 | [7 empty] | 1.6981 | 0.1341 | 1.564 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.278
231 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3090419" | [5 empty] | 1.278 | 0.1084 | 1.1696 | [7 empty] | 1.278 | 0.1084 | 1.1696 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
232 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции №3171514" | [5 empty] | 1.1875 | 0.10586 | 1.0817 | [7 empty] | 1.1875 | 0.10586 | 1.0817 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.11
233 | "Строительство кабельной линии 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции №3141211)" | [5 empty] | 1.2266 | 0.1058 | 1.1208 | [7 empty] | 1.2266 | 0.1058 | 1.1208 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.08
234 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 2106/160кВА | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1883 | 0.19654 | 0.99178 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП | 0.67
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по реализации и развитию | [11 empty] | Голин Р.В.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Казанцев А.Ф.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.