## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Самарская сетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.12.2025 г. №283
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 12043.7939 | 383.2306 | 11660.5633 | 4490.272 | 4472.2011 | 346.5974 | 462.1878 | 294.576 | 435.2114 | 302.9221 | 927.4264 | 3546.1765 | 2647.3755 | 7188.3622 | -18.0709 | -0.4024% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5469.6701 | 38.7949 | 5430.8752 | 1550.605 | 1574.104 | 346.5974 | 363.2482 | 294.576 | 340.8784 | 302.9221 | 335.9297 | 606.5095 | 534.0478 | 3856.7712 | 23.499 | 1.515% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4520.7247 | 339.9324 | 4180.7922 | 2253.1446 | 2208.9764 | 0 | 92.2831 | 0 | 68.8095 | 0 | 473.119 | 2253.1446 | 1574.7649 | 1971.8158 | -44.1681 | -1.96% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 345.518 | 4.5033 | 341.0147 | 257.7652 | 264.9115 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 13.2366 | 257.7652 | 251.2269 | 76.1031 | 7.1463 | 2.772% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1707.8811 | 0 | 1707.8811 | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 6.6566 | 0 | 25.0755 | 0 | 105.141 | 428.7572 | 287.336 | 1283.672 | -4.5482 | -1.061% | нд
1 | Самарская область | Г | 12043.7939 | 383.2306 | 11660.5633 | 4490.272 | 4472.2011 | 346.5974 | 462.1878 | 294.576 | 435.2114 | 302.9221 | 927.4264 | 3546.1765 | 2647.3755 | 7188.3622 | -18.0709 | -0.4024% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5469.6701 | 38.7949 | 5430.8752 | 1550.605 | 1574.104 | 346.5974 | 363.2482 | 294.576 | 340.8784 | 302.9221 | 335.9297 | 606.5095 | 534.0478 | 3856.7712 | 23.499 | 1.515% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5469.6701 | 38.7949 | 5430.8752 | 1550.605 | 1574.104 | 346.5974 | 363.2482 | 294.576 | 340.8784 | 302.9221 | 335.9297 | 606.5095 | 534.0478 | 3856.7712 | 23.499 | 1.515% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3520 | 0 | 3520 | 1000 | 989.8311 | 239.3925 | 239.3925 | 199.9201 | 199.9201 | 204.2977 | 204.2977 | 356.3897 | 346.2208 | 2530.1689 | -10.1689 | -1.017% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1516.1052 | 0 | 1516.1052 | 436.1052 | 431.6705 | 104.4003 | 104.4003 | 87.1862 | 87.1862 | 89.0953 | 89.0953 | 155.4234 | 150.9887 | 1084.4347 | -4.4347 | -1.017% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 433.5649 | 38.7949 | 394.77 | 114.4998 | 152.6024 | 2.8045 | 19.4553 | 7.4697 | 53.772 | 9.5292 | 42.5368 | 94.6964 | 36.8383 | 242.1676 | 38.1026 | 33.28% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,17 км) от РУ-0,4кВ ПС 110/6/0,4кВ Речная с установкой шкафа ПР (1 шт) и установкой прибора учета 0,4кВ (1 т.у.), Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова, д. 39 (ООО "Фирма "Лиронас" Дог. №186/12 от 23.08.2024). | P_TP_0001 | 3.2533 | 0 | 3.2533 | 3.2533 | 1.356 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 3.2533 | 0.13195 | 1.8973 | -1.8973 | -58.32% | Перенос окончания реализации ИП на 2026 год
1.1.1.3 | Организация коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт | Q_TP_ASKUE_2025 | 4.0537 | 0 | 4.0537 | нд | 4.0537 | нд | 0.18446 | нд | 0.47982 | нд | 0.59583 | нд | 2.7936 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по организаций коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-146/2х630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, по улице Аэродромная, к/н 63:01:0117003:1578 | Q_TP_0020 | 15.4227 | 0 | 15.4227 | нд | 6.0002 | нд | 0.27244 | нд | 0 | нд | 5.1235 | нд | 0.60428 | 9.4225 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство КЛ-10кВ от РП №5060000 (РП-6ПКЗ)» Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе, здание 22, стр.1 | Q_TP_0021 | 6.4279 | 4e-09 | 6.4279 | нд | 3.0489 | нд | 0.063204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9857 | 3.3791 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опор 1000/61, 1300/44 ПС 35/6кВ «Октябрьск» Самарская обл., Сызранский р-н, в районе пос. Сборный в границах СПК «Россия», уч.10, к/н 63:33:0308002:36 | Q_TP_0022 | 6.0906 | 0 | 6.0906 | нд | 2.2066 | нд | 0.36056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.846 | 3.884 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-804/2х1000кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 4ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА»» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/улица Парижской Коммуны, д. №9/7, к/н 63:01:0316007:1426 | Q_TP_0023 | 31.0256 | 0 | 31.0256 | нд | 0.46684 | нд | 0.20228 | нд | 0.26456 | нд | 0 | нд | 0 | 30.5587 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-6 от РП № 1280000» Самарская обл, муниципальный район Ставропольский, с.п. Приморский, п. Приморский, ул. Советская, зем. уч. к/н 63:32:2501002:1237 | Q_TP_0024 | 7.9848 | 5.6514 | 2.3334 | нд | 0.27695 | нд | 0.27695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0564 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-254/2х630кВА» Самарская обл., г.о. Кинель, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, уч. 1 | Q_TP_0025 | 6.7464 | 2.9963 | 3.7501 | нд | 0.1476 | нд | 0.1476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6026 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-315/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Кировский район, к/н 63:01:0000000:35467 | Q_TP_0026 | 22.9165 | 0 | 22.9165 | нд | 9.0712 | нд | 0 | нд | 0.48819 | нд | 0 | нд | 8.583 | 13.8454 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-627/2х400 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА и строительство 12ЛЭП-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Нагорная, к/н 63:01:0720005:569 | Q_TP_0027 | 62.6079 | 0 | 62.6079 | нд | 0.76944 | нд | 0 | нд | 0.76944 | нд | 0 | нд | 0 | 61.8385 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от ТП 313/180+160кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 12, к/н 63:08:0107042:1758 | Q_TP_0028 | 16.4712 | 0.17275 | 16.2985 | нд | 3.7884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7884 | нд | 0 | 12.5101 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета на ЛЭП-6кВ от опоры 104/33 до КТП заявителя» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, к/н 63:01:0331004:1 | Q_TP_0029 | 2.4375 | 0.16546 | 2.272 | нд | 2.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0942 | нд | 1.1778 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-140/2х250кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, к/н 63:01:0622002:741, к/н 63:01:0622002:969, к/н 63:01:0622002:992 | Q_TP_0030 | 31.4784 | 0.45432 | 31.0241 | нд | 12.0723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0723 | нд | 0 | 18.9518 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 4ЛЭП-0,4кВ от РП 201н I,II с/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, в границах улиц Буянова, Арцыбушевской (квартал 122), к/н 63:01:0518001:932 | Q_TP_0031 | 8.1898 | 0 | 8.1898 | нд | 0.36624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36624 | нд | 0 | 7.8236 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №27/4 ВЛ-10кВ Ф-3 РП-1280000, установка новой КТП 10/0,4кВ 1х630кВА» Самарская обл., Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Строителей, 2А | Q_TP_0032 | 10.921 | 0 | 10.921 | нд | 0.15048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15048 | нд | 0 | 10.7706 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опоры №100/23 ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, дом 13А, строение 5, к/н 63:08:0113004:274 | Q_TP_0033 | 8.5622 | 0 | 8.5622 | нд | 0.26593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26593 | нд | 0 | 8.2962 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 3ЛЭП-0,4кВ от ТП-1036/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, 317, к/н 63:01:0924003:630 | Q_TP_0034 | 18.476 | 0 | 18.476 | нд | 0.13865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13865 | нд | 0 | 18.3373 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от яч.17 РУ-6кВ ЦРП-1» Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.24 | Q_TP_0035 | 7.6279 | 0.44765 | 7.1802 | нд | 5.4107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4107 | нд | 0 | 1.7695 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-221/400+630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Киевская, д.1, к/н 63:01:0523002:1492 | Q_TP_0036 | 18.7156 | 0 | 18.7156 | нд | 4.8855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8855 | 13.8302 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП НО 3209/400+630кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, к/н 63:06:0303003:10 | Q_TP_0037 | 2.2711 | 0.64589 | 1.6252 | нд | 0.49512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49512 | 1.13 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета в ТП-«Столовая» ГПП-1 110/6 кВ «ВПХ» Самарская обл., г.о. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 3 | Q_TP_0038 | 2.4375 | 0.060421 | 2.3771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3771 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ (одноцепная протяженностью 1,708 км двухцепная протяженностью 1,829 км) от ячейки ЗРУ-10кВ ПС 110/10 Южный город с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х630кВА с установкой прибора учета (3 т.у) , Самарская область, Волжский район, вблизи пос. Придорожный, к/н 63:17:0000000:5937 (Министерство траспорта Дог. №289/8 от 15.10.2024) | P_TP_0004 | 47.1456 | 0 | 47.1456 | 47.1456 | 44.8584 | 0 | 0.76349 | 0 | 44.0949 | 0 | 0 | 47.1456 | 0 | 2.2873 | -2.2873 | -4.851% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,638 км) от ТП-3011/2х630кВА, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 134, к/н 63:01:0727002:12; к/н 63:01:0727002:13 (ООО "Специализированный застройщик " Основание" Дог. №137/6 от 17.05.2023) | P_TP_0007 | 7.4697 | 0 | 7.4697 | 7.4697 | 5.8737 | 0 | 0.23216 | 7.4697 | 2.8857 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 1.596 | -1.596 | -21.37% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (четырёхцепная протяженностью 0,259км) от ТП 2775/2х1000кВА, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 58Б (ООО "Самара Девелопмент" Дог. №346/28 от 12.12.2023) | P_TP_0008 | 7.9449 | 0 | 7.9449 | 7.9449 | 2.5338 | 0 | 0.2492 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 7.9449 | 0 | 5.4111 | -5.4111 | -68.11% | Перенос части финансирования на 2026 год
1.1.1.3 | Установка опоры в пролете опор 600/19 и 600/20 ПС 35/6кВ Большевик и строительство КЛ-6кВ (протяженностью 0,127 км), ВЛ 6 кВ от вновь установленной опоры ПС 35/6кВ Большевик (протяженностью 0,205 км) и установка прибора учета 6кВ (1 т.у.), Самарская область, м.р. Сызранский, с.п. Варламово, п. Варламово, ул. Магистральная, уч. 6Б, к/н 63:33:0215013:999 (Калабина Ю.А. Дог. №221/10 от 09.08.2023) | P_TP_0009 | 3.3907 | 0.12517 | 3.2655 | 3.2655 | 3.0215 | 0 | 0.18776 | 0 | 1.1335 | 3.2655 | 1.7003 | 0 | 0 | 0.24398 | -0.24398 | -7.471% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (двухцепная протяженностью 1,422 км) от РП-427/2х250кВА с установкой приборов учета в ячейках с.1, с.2 РУ-6кВ РП-427 (2 т.у.), монтах вакуумных выключателей (2 шт) Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, к/н 63:01:0407006:785 (ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Дог. №299/19 от 26.10.2023) | P_TP_0010 | 24.1193 | 0.49949 | 23.6198 | 23.6198 | 19.819 | 0 | 9.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6198 | 10.5796 | 3.8008 | -3.8008 | -16.09% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,788 км) от РУ-0,4кВ ТП № 2030305 (ТП-305А), Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, 3А квартал, юго-западнее пересечения Ленинского проспекта и Нового проезда, к/н 63:09:0101172:14, ООО "Прогресс" Дог.№133/32 от 13.05.2022) | P_TP_0011 | 12.8493 | 0.11651 | 12.7328 | 12.7328 | 11.7596 | 0 | 4.8087 | 0 | 0 | 0 | 6.9509 | 12.7328 | 0 | 0.97315 | -0.97315 | -7.643% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (протяженностью 0,02 км) от опоры 2000/14 ПС 110/6 Курумоч с установкой прибора учета 6кВ (1 т.у.), монтаж реклоузера (1 шт), Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда ( к/н 63:17:0000000:1554) (Глотов В.В. Дог. 167/41 от 16.06.2022) | P_TP_0012 | 2.5155 | 0.26899 | 2.2465 | 2.2465 | 2.1132 | 0 | 0.84527 | 0 | 0 | 2.2465 | 1.2679 | 0 | 0 | 0.13332 | -0.13332 | -5.935% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,31 км) от ТП 78 (630+320кВА) с установкой приборов учета 0,4кВ (2 т.у.), Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 5-В (ГКУ "УКС" Дог. №41/18 от 30.03.2023) | P_TP_0013 | 4.1955 | 0.17831 | 4.0172 | 4.0172 | 4.0093 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 4.0172 | 2.5049 | 0 | 0 | 0.007841 | -0.007841 | -0.1952% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (протяженностью 0,718 км) от опоры 1203/14 Ф-12 ПС 110/35/10кВ "Тяговая" и строительство КЛ-10кВ (протяженностью 0,116 км) от опоры 6200/11 Ф-62 ПС 110/10/6кВ "Локомотивное Депо" с установкой новой КТП 10/0,4/2х630кВА , строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,984км), Самарская обл., г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, 14 (ООО "АР СТРОЙ" 180/43 от 28.06.2024). | P_TP_0018 | 29.8168 | 27.0123 | 2.8045 | 2.8045 | 1.3713 | 2.8045 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4332 | -1.4332 | -51.11% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4520.7247 | 339.9324 | 4180.7922 | 2253.1446 | 2208.9764 | 0 | 92.2831 | 0 | 68.8095 | 0 | 473.119 | 2253.1446 | 1574.7649 | 1971.8158 | -44.1681 | -1.96% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 435.1342 | 87.237 | 347.8972 | 267.6952 | 251.8357 | 0 | 15.3131 | 0 | 26.5283 | 0 | 31.1447 | 267.6952 | 178.8496 | 96.0616 | -15.8596 | -5.924% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 401.2486 | 87.237 | 314.0116 | 261.9524 | 246.8646 | 0 | 15.1772 | 0 | 25.6449 | 0 | 29.818 | 261.9524 | 176.2246 | 67.147 | -15.0878 | -5.76% | нд
1.2.1.1 | Повышение надежности электроснабжения в п. Верхняя Подстепновка (замена КТП 6/0,4 Ов 3008 /250 кВА на КТП 6/0,4/630 кВА; монтаж новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж ВЛ-6 кВ 0,030 км) Волжский район Самарская область | P_0018 | 12.3782 | 0.84935 | 11.5289 | 11.5289 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5289 | 9.605 | 1.9239 | -1.9239 | -16.69% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП -116/400 кВА с заменой на КТП (КТП 6/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0020 | 6.4862 | 0.54649 | 5.9397 | 5.9397 | 5.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9397 | 5.9281 | 0.011552 | -0.011552 | -0.1945% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП СВД 2601/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0021 | 4.732 | 0.5275 | 4.2045 | 4.2045 | 3.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2045 | 3.8073 | 0.39726 | -0.39726 | -9.448% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 СВД 4204/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, монтаж ВЛ 0,4 кВ (0,059 км), ВЛ 10 кВ (0,027 км) Сергиевский район Самарская область | P_0023 | 5.2978 | 0.47556 | 4.8223 | 4.8223 | 4.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8223 | 4.1841 | 0.63818 | -0.63818 | -13.23% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-157/2х400 кВА (КСО-298 9 шт; ЩО-70 9 шт; ТМГ-6/0,4/400 кВА 2 шт.) Нефтегорский район Самарская область. | P_0024 | 26.9638 | 2.3511 | 24.6127 | 24.6127 | 24.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6127 | 24.7497 | -0.13698 | 0.13698 | 0.5566% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП А 2019 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на 250 кВА (ТМГ 10/0,4/250 кВА) Алексеевский район Самарская область | P_0030 | 0.94244 | 0.082866 | 0.85957 | 0.85957 | 0.76832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34211 | 0.85957 | 0.42621 | 0.091254 | -0.091254 | -10.62% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 416 10/0,4/63 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, монтаж КЛ 10кВ (0,012 км), КЛ 0,4 (0,016 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0042 | 4.227 | 0.49915 | 3.7279 | 3.7279 | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7279 | 3.7805 | -0.052648 | 0.052648 | 1.412% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-58/2х160 кВА с заменой силовых трансформаторов на 2х400 кВА (ТМГ-10/0,4/400 кВА 2 шт.) г.Кинель Самарская область | P_0046 | 2.1948 | 0 | 2.1948 | 2.1948 | 2.0116 | 0 | 0.21304 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 2.1948 | 0.21316 | 0.18319 | -0.18319 | -8.346% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-25/630 кВА с заменой силового трансформатора на 1000 кВА (ТМГ-6/0,4/1000 кВА; ЩО-70 - 3 шт.) Кинельский район Самарская область | P_0047 | 5.6882 | 0 | 5.6882 | 5.6882 | 5.4678 | 0 | 0.31277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6882 | 5.1551 | 0.2204 | -0.2204 | -3.875% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-19 (ЩО-70 10 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0050 | 9.6154 | 0.56424 | 9.0511 | 9.0511 | 9.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0511 | 9.2114 | -0.16029 | 0.16029 | 1.771% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-804 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0051 | 3.3193 | 0 | 3.3193 | 3.3193 | 3.3418 | 0 | 0.35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3193 | 2.9884 | -0.022454 | 0.022454 | 0.6765% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП-5060000 (РП-6 ПКЗ) (замена КСО-298 1 шт., 17 т.у.) г. Тольятти Самарская область | P_0054 | 8.157 | 0.24505 | 7.9119 | 7.9119 | 8.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1648 | 7.9119 | 4.9155 | -0.16841 | 0.16841 | 2.129% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 508 10/0,4/560 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Шигонский район Самарская область | P_0058 | 5.6756 | 0.44603 | 5.2296 | 5.2296 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0918 | 5.2296 | 2.4093 | 0.72849 | -0.72849 | -13.93% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 426 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0062 | 4.5351 | 0.45383 | 4.0813 | 4.0813 | 3.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0813 | 3.0298 | 1.0514 | -1.0514 | -25.76% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 205 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0063 | 4.482 | 0.47556 | 4.0064 | 4.0064 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 4.0064 | 1.8377 | 0.56617 | -0.56617 | -14.13% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-33 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 200 кВА и 320 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0067 | 2.0549 | 0.20365 | 1.8513 | 1.8513 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73681 | 1.8513 | 0.91709 | 0.19739 | -0.19739 | -10.66% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП У 203 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Шигонский район Самарская область | P_0070 | 4.4272 | 0.45383 | 3.9734 | 3.9734 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9734 | 3.25 | 0.72337 | -0.72337 | -18.21% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-19 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 180 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0072 | 2.3228 | 0.20365 | 2.1192 | 2.1192 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 1.9126 | 0.20658 | -0.20658 | -9.748% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-16 (КСО-298 1 шт.) г.о. Чапаевск Самарская область | P_0073 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 2.5721 | 2.6225 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 2.4373 | -0.05046 | 0.05046 | 1.962% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 43 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0079 | 5.9224 | 0.4963 | 5.4261 | 5.4261 | 5.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4261 | 5.4599 | -0.033794 | 0.033794 | 0.6228% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 108 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0083 | 5.0741 | 0.47556 | 4.5986 | 4.5986 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5986 | 3.9839 | 0.6147 | -0.6147 | -13.37% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 405 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0085 | 4.4511 | 0.47556 | 3.9756 | 3.9756 | 3.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5902 | 3.9756 | 1.6876 | 0.69771 | -0.69771 | -17.55% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56/400 кВА (КСО-366 - 3 шт; ЩО-70 4 шт; ТМГ 6/0,4/400 кВА 1 шт.) Нефтегорский район Самарская область | P_0086 | 5.7752 | 0.42571 | 5.3495 | 5.3495 | 4.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3495 | 4.3868 | 0.96275 | -0.96275 | -18% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 232 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Кинельский район Самарская область | P_0087 | 4.1926 | 0.47192 | 3.7207 | 3.7207 | 3.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7207 | 3.6477 | 0.07303 | -0.07303 | -1.963% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЗТП-156 (КСО-299 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0093 | 6.1726 | 0.32947 | 5.8431 | 5.8431 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8431 | 5.964 | -0.12086 | 0.12086 | 2.068% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 237 10/0,4/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0107 | 5.9583 | 0.49287 | 5.4654 | 5.4654 | 5.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4654 | 5.4955 | -0.030128 | 0.030128 | 0.5512% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1136 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0113 | 5.1549 | 0 | 5.1549 | 5.1549 | 5.1564 | 0 | 0.35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1549 | 4.803 | -0.0014633 | 0.0014633 | 0.02839% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 708 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0114 | 4.36 | 0.47556 | 3.8844 | 3.8844 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 3.6891 | 0.19533 | -0.19533 | -5.029% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Пб 301 10/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА Сызранский район Самарская область | P_0139 | 4.1558 | 0.40977 | 3.746 | 3.746 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 2.6584 | 1.0876 | -1.0876 | -29.03% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АВИС по созданию ССПИ и организации каналов связи ПС 110 кВ АВИС (шкаф ССПИ и связи №1 (ШТМ) 1 шт; шкаф ССПИ №2 (ШКП) 1 шт; создание цифровых каналов связи - 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0130 | 36.8057 | 2.3103 | 34.4955 | 34.4955 | 34.4955 | 0 | 13.7593 | 0 | 17.6245 | 0 | 3.1116 | 34.4955 | 0 | 1.285e-05 | -1.285e-05 | -3.725e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 219 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0100 | 6.0361 | 0.4963 | 5.5398 | 5.5398 | 5.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4318 | 5.5398 | 1.1464 | -0.038446 | 0.038446 | 0.694% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ЧРН 203/250кВА с заменой на КТП -10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0315 | 3.6401 | 0 | 3.6401 | 0.39392 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.39392 | 0.25621 | 3.2461 | -5.5511e-17 | -1.409e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 1223 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400кВА | P_0233 | 4.3764 | 0 | 4.3764 | 0.41088 | 0.39288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.41088 | 0.25517 | 3.9835 | -0.018 | -4.381% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ Ов 3020/40 кВА с заменой на КТП 250 кВА Волжский район Самарская область | P_0225 | 3.6567 | 0 | 3.6567 | 0.13771 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | -0.018 | 3.537 | -0.018 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ СМ 813/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Волжский район Самарская область (0,4 МВА) | P_0221 | 4.4004 | 0 | 4.4004 | 0.13771 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | -0.018 | 4.2807 | -0.018 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП НО 3207/2х400 (ТП 71) с заменой силовых трансформаторов на 2*630кВА, установка приборов учета 6 т.у, шкафов РЗА 7шт. г.о. Отрадный Самарская область. | P_0276 | 14.2029 | 0 | 14.2029 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0 | 14.2029 | -0.13771 | -100% | Перенос выполнения ПИР на 2026 год
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ РП-120 (КСО-298 26 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0138 | 63.8534 | 60.8263 | 3.0271 | 3.0271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0271 | 0 | 0.027053 | -0.027053 | -0.8937% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 75 6/0,4/250 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0019 | 5.9465 | 0.54649 | 5.4 | 5.4 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.1718 | 0.22821 | -0.22821 | -4.226% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 4205 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0022 | 5.8555 | 0.54642 | 5.3091 | 5.3091 | 4.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3091 | 4.8065 | 0.50254 | -0.50254 | -9.466% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 410 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА, монтаж двухцепной ВЛ 0,4 кВ (0,02 км), одноцепной ВЛ 10 кВ (0,051 км) Хворостянский район Самарская область | P_0033 | 4.3648 | 0.45383 | 3.911 | 3.911 | 3.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1288 | 3.911 | -0.0062506 | 0.78845 | -0.78845 | -20.16% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нов 502 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0034 | 4.087 | 0.45383 | 3.6332 | 3.6332 | 2.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9054 | 3.6332 | -0.11638 | 0.84414 | -0.84414 | -23.23% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 407 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0084 | 4.5293 | 0.47556 | 4.0537 | 4.0537 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 4.0537 | 1.672 | 0.76026 | -0.76026 | -18.75% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 236/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА (КТП 10/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0091 | 6.8193 | 0.49287 | 6.3264 | 6.3264 | 6.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3264 | 6.2441 | 0.08239 | -0.08239 | -1.302% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 14 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0097 | 8.4146 | 0.49287 | 7.9218 | 7.9218 | 7.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9218 | 7.7769 | 0.14486 | -0.14486 | -1.829% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 351 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Красноярский район Самарская область | P_0103 | 6.2198 | 0.55569 | 5.6641 | 5.6641 | 4.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 5.6641 | 2.0625 | 1.3359 | -1.3359 | -23.59% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 72 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область. | P_0106 | 6.0531 | 0.5365 | 5.5166 | 5.5166 | 5.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | 5.5479 | -0.031296 | 0.031296 | 0.5673% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 26 6/0,4/250 с заменой на КТП 6/0,4/630 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0108 | 8.828 | 0.52363 | 8.3044 | 8.3044 | 7.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3044 | 7.9172 | 0.38722 | -0.38722 | -4.663% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КИН 746/400 кВА с заменой КТП (КТП 6/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область. | P_0120 | 5.5196 | 2.9196 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6e-05 | -1.6e-05 | -0.0006154% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 812/400 кВА с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область | P_0122 | 5.5965 | 3.1762 | 2.4203 | 2.4203 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | -1.6e-05 | 1.6e-05 | 0.0006611% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 203/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4 160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0379 | 3.5436 | 0 | 3.5436 | 0.34294 | 0.32494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.34294 | 0.18723 | 3.2187 | -0.018 | -5.249% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 308 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4 /160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0380 | 3.5433 | 0 | 3.5433 | 0.34688 | 0.34688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.34688 | 0.20917 | 3.1965 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080001 (КТПН-1 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 400 кВА | P_0336 | 4.373 | 0 | 4.373 | 0.46275 | 0.44475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.46275 | 0.30704 | 3.9282 | -0.018 | -3.89% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080002 (КТПН-2 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (0,4МВА) | P_0344 | 9.87 | 0 | 9.87 | 0.46275 | 0.44475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.46275 | 0.30704 | 9.4252 | -0.018 | -3.89% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП ВЗ 1140/40кВА СНТ Берег на КТП 6/0,4кВ 160 кВА г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0266 | 3.4238 | 0 | 3.4238 | 0.13771 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | -0.018 | 3.3041 | -0.018 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.8856 | 0 | 33.8856 | 5.7428 | 4.9711 | 0 | 0.13587 | 0 | 0.88342 | 0 | 1.3267 | 5.7428 | 2.6251 | 28.9146 | -0.77176 | -13.44% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Речная (в части установки системы ОПС, аварийного освещения - 1 комплекс) г.о. Самара Самарская область | P_0124 | 3.7365 | 0 | 3.7365 | 3.7365 | 2.9647 | 0 | 0.13587 | 0 | 0.20381 | 0 | 0 | 3.7365 | 2.6251 | 0.77176 | -0.77176 | -20.65% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красноселки Безенчукский район Самарская область (в части замены маслохозяйства, установки дополнительного ограждения, системы ОПС, системы защиты от БПЛА, системы охранного телевидения, аварийного освещения - 1 комплекс) Безенчукский район Самарская область | P_0125 | 30.1491 | 0 | 30.1491 | 2.0063 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.67961 | 0 | 1.3267 | 2.0063 | 0 | 28.1428 | -4.8e-06 | -0.0002392% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1883.7742 | 209.1434 | 1674.6308 | 1068.7509 | 985.3329 | 0 | 0 | 0 | 42.2812 | 0 | 218.6143 | 1068.7509 | 724.4375 | 689.2979 | -83.418 | -7.805% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1883.7742 | 209.1434 | 1674.6308 | 1068.7509 | 985.3329 | 0 | 0 | 0 | 42.2812 | 0 | 218.6143 | 1068.7509 | 724.4375 | 689.2979 | -83.418 | -7.805% | нд
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения по ул. Заводская в с. Кинель-Черкассы (реконструкция ВЛ-10 кВ 0,254 км; установка новой КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учёта (8.т.у.)) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0112 | 8.7271 | 0.85006 | 7.8771 | 7.8771 | 7.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8771 | 7.0325 | 0.84458 | -0.84458 | -10.72% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки КМ 26 ВЛ-6 кВ Ф-Комсомольский (протяженностью 2.469км) ПС 35/6 кВ Могутово Борский район Самарская область | P_0001 | 10.4525 | 2.0668 | 8.3856 | 8.3856 | 7.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 8.3856 | 3.9364 | 1.1117 | -1.1117 | -13.26% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 2,717 км) от КТП БОР 103 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (110 т.у.) Борский район Самарская область | P_0002 | 23.3966 | 1.6512 | 21.7453 | 21.7453 | 16.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6547 | 21.7453 | 7.9142 | 5.1765 | -5.1765 | -23.81% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,898 км) от КТП БОР 1409 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (142 т.у.) Борский район Самарская область | P_0003 | 21.4123 | 1.7003 | 19.712 | 19.712 | 16.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8454 | 19.712 | 8.4485 | 3.4181 | -3.4181 | -17.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-14 (протяженностью 3,758км) ПС 110/35/10 кВ Борская Борский район Самарская область | P_0007 | 17.7322 | 2.4131 | 15.3191 | 15.3191 | 13.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 15.3191 | 7.3578 | 1.8643 | -1.8643 | -12.17% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1(протяженностью 1,759 км) от КТП Пет 603 10/0,4/160 кВА с заменой КТП КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) Борский район Самарская область | P_0008 | 16.3628 | 1.8226 | 14.5403 | 14.5403 | 12.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 14.5403 | 6.9804 | 1.7729 | -1.7729 | -12.19% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-15 (протяженностью 2,372, в т.ч.демонтаж 2,45км) ПС 35/10 кВ Неприк Борский район Самарская область | P_0009 | 20.8156 | 1.7776 | 19.038 | 19.038 | 15.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.038 | 15.3949 | 3.6431 | -3.6431 | -19.14% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ Петровка (3,524 км) Борский район Самарская область | P_0011 | 25.2929 | 2.2424 | 23.0504 | 23.0504 | 23.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0504 | 23.4675 | -0.41711 | 0.41711 | 1.81% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ПЕТ 604/250 кВА (2,699 км), установка приборов учета (94 т.у.) Борский район Самарская область | P_0012 | 18.0292 | 1.7037 | 16.3255 | 16.3255 | 14.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3255 | 14.4271 | 1.8983 | -1.8983 | -11.63% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,280 км) от КТП БОР 1411 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (140 т.у.) Борский район Самарская область | P_0014 | 25.4497 | 1.9083 | 23.5414 | 23.5414 | 20.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3695 | 23.5414 | 10.7245 | 3.4474 | -3.4474 | -14.64% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 (2,290 км) от КТП БГЛ 207 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (133 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0015 | 22.0862 | 2.0274 | 20.0588 | 20.0588 | 16.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0588 | 16.7898 | 3.269 | -3.269 | -16.3% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП Р 303/400 кВА (одноцепной участок 0,072 км, двухцепной участок 0,288 км), установка приборов учёта (4 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0016 | 1.8885 | 0.54585 | 1.3427 | 1.3427 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53439 | 1.3427 | 0.63996 | 0.16834 | -0.16834 | -12.54% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,040 км) от КТП БГЛ 613 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВ, установка приборов учета (100 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0017 | 23.4801 | 1.5236 | 21.9565 | 21.9565 | 17.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 21.9565 | 9.2109 | 4.0069 | -4.0069 | -18.25% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 от ПС 35/6 кВ Обошенская (протяженность 5,134 км, демонтаж 4,64 км) Сергиевский район Самарская область | P_0025 | 18.2932 | 2.5401 | 15.7531 | 15.7531 | 13.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7531 | 13.6737 | 2.0794 | -2.0794 | -13.2% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ПС Солнечная (2х0,769 км) г.о. Отрадный Самарская область | P_0026 | 15.0285 | 0.99351 | 14.035 | 14.035 | 14.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6287 | 14.035 | 8.5088 | -0.10245 | 0.10245 | 0.73% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-713 (2х0,350 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0036 | 6.1249 | 0.39691 | 5.728 | 5.728 | 5.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 5.3955 | 0.33247 | -0.33247 | -5.804% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-13 (7,775 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0037 | 29.5007 | 2.4103 | 27.0904 | 27.0904 | 26.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8361 | 27.0904 | 16.0413 | 0.21293 | -0.21293 | -0.786% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Усть-Кинельская в пролетах опор № 400/31-400/48, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП 102/160 кВА с заменой на КТП 400 кВА (ВЛ-6 кВ 0,665 км; ВЛ-0,4 кВ 2,003 км; КТП 6/0,4/400 кВА), установка приборов учёта (92 т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0048 | 24.3379 | 0 | 24.3379 | 24.3379 | 21.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3379 | 21.1531 | 3.1848 | -3.1848 | -13.09% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной КЛ-10 кВ Ф-114 СТЭЦ до РП-304,1С (2х4,2185 км) г.о. Самара Самарская область | P_0049 | 152.142 | 4.2878 | 147.8542 | 147.8542 | 148.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1417 | 147.8542 | 89.0495 | -0.33696 | 0.33696 | 0.2279% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-102 до ТП-1687 (2х0,95 км) г.о. Самара Самарская область | P_0057 | 40.4915 | 0.88033 | 39.6112 | 39.6112 | 40.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6112 | 40.2133 | -0.60212 | 0.60212 | 1.52% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 212/630 кВА (1,473 км), установка приборов учета (60т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0075 | 13.2122 | 1.198 | 12.0142 | 12.0142 | 10.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7817 | 12.0142 | 5.8391 | 1.3935 | -1.3935 | -11.6% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ Воскресенская от опоры № 2604/1 до ЗТП 2610/400 кВА ( 0,22 км,в т.ч демонтаж 0,18км ) Волжский район Самарская область | P_0077 | 2.0621 | 0.34557 | 1.7165 | 1.7165 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 1.6438 | 0.072776 | -0.072776 | -4.24% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП 1/360 кВА (2,497 км, в т.ч. демонтаж 2,24 км), установка приборов учета (126т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0080 | 19.7185 | 1.4726 | 18.2459 | 18.2459 | 16.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5237 | 18.2459 | 1.5735 | 2.1487 | -2.1487 | -11.78% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2510/250 кВА (1,318 км, в т.ч. демонтаж 1,1 км), установка приборов учета (43т.у.) Волжский район Самарская область | P_0081 | 10.8068 | 0.92 | 9.8868 | 9.8868 | 8.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349 | 9.8868 | 4.8899 | 1.0619 | -1.0619 | -10.74% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 800/129 Ф-19 ПС 110/35/10 кВ Дружба-Тяговая до ТП ДР 830/100 кВА (1,469 км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ДР 830/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА (ВЛ-0,4 кВ 4,703 км) КТП 10/0,4/400 кВА, (КЛ-0,4 кВ 0,2644 км), установка приборов учета (264т.у.) Волжский район Самарская область | P_0082 | 48.7448 | 3.9914 | 44.7534 | 44.7534 | 40.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7534 | 40.1948 | 4.5585 | -4.5585 | -10.19% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 110/10 кВ Черкассы в пролетах опор № 1717/1-1717/5 (0,131 км) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0088 | 1.6637 | 0.40387 | 1.2598 | 1.2598 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2598 | 1.1565 | 0.10326 | -0.10326 | -8.196% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП-207 (2,5511 км), установка приборов учета (120 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0089 | 18.2146 | 1.4047 | 16.8099 | 16.8099 | 15.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8099 | 15.8438 | 0.96603 | -0.96603 | -5.747% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 207/250 кВА (1,010 км), установка приборов учета 50 т.у. Кинельский район Самарская область | P_0090 | 7.8252 | 0.96378 | 6.8614 | 6.8614 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4891 | 6.8614 | 0.74691 | 0.62537 | -0.62537 | -9.114% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (1,467 км) от КТП Вл 308 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0092 | 11.1335 | 1.4101 | 9.7235 | 9.7235 | 8.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 9.7235 | 4.2387 | 1.6148 | -1.6148 | -16.61% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-11 от ЗТП 36/400 кВА (3,283 км), установка приборов учета (69 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0094 | 12.1748 | 1.2132 | 10.9616 | 10.9616 | 10.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3627 | 10.9616 | 5.8846 | 0.71427 | -0.71427 | -6.516% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-63 от ПС 110/35/6 кВ Ремзавод до ТП Рз 63-104, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 62-106, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 63-105, от ТП Рз 63-105 до ТП Рз 63-103, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-117, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-118, от ТП Рз 63-118 до ТП Рз 63-102 (2,787 км) г.о. Жигулевск Самарская область | P_0095 | 24.5298 | 1.6675 | 22.8623 | 22.8623 | 21.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8623 | 21.4643 | 1.398 | -1.398 | -6.115% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ЗТП 25/630 кВА (2,225 км), установка приборов учета (102 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0096 | 12.7997 | 0.94774 | 11.852 | 11.852 | 11.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.852 | 11.246 | 0.60601 | -0.60601 | -5.113% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 10/160 кВА (1,114 км), установка приборов учета (78 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0098 | 9.8641 | 0.86 | 9.0041 | 9.0041 | 8.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0041 | 8.5257 | 0.47846 | -0.47846 | -5.314% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 714/250 кВА (5,874 км), установка приборов учета (200 т.у.) Кошкинский район Самарская область | P_0099 | 38.6076 | 1.0107 | 37.5969 | 37.5969 | 33.752 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 28.6418 | 37.5969 | 3.3155 | 3.8449 | -3.8449 | -10.23% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-133/250 кВА (2,444 км) г.о. Сызрань Самарская область (монтаж установка приборов учета 170 т.у.) | P_0101 | 19.3919 | 1.4182 | 17.9737 | 17.9737 | 15.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9737 | 15.9519 | 2.0218 | -2.0218 | -11.25% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от КТП 29/250 кВА (2,714 км), установка приборов учета (162 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0102 | 20.9907 | 1.1775 | 19.8132 | 19.8132 | 18.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8857 | 19.8132 | 10.702 | 1.2256 | -1.2256 | -6.186% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 246/180 кВА (2,290 км), установка приборов учета (158 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0104 | 19.7628 | 1.483 | 18.2797 | 18.2797 | 16.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2797 | 16.3286 | 1.9511 | -1.9511 | -10.67% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 от КТП ОБШ 101 6/0,4/180 кВА (ВЛ 0,4 кВ одноцепная 2,551 км, в т.ч. демонтаж 2,78 км; ВЛ 6 кВ одноцепная 0,032 км)с заменой КТП 6/0,4/160 кВА, установка приборов учета 81.т.у. Сергиевский район Самарская область | P_0105 | 21.5413 | 1.6973 | 19.844 | 19.844 | 17.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.844 | 17.9265 | 1.9175 | -1.9175 | -9.663% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (1,748 км), установка приборов учета (113 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0109 | 14.1896 | 1.0464 | 13.1432 | 13.1432 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1432 | 12.35 | 0.79319 | -0.79319 | -6.035% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП ФНС 709/400 кВА (2,842 км), установка приборов учета (139 т.у.) Сергиевский район Самарская область | P_0110 | 25.5258 | 1.9524 | 23.5734 | 23.5734 | 21.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5734 | 21.3426 | 2.2308 | -2.2308 | -9.463% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 96/180 кВА (2,628 км), установка приборов учета (115 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0111 | 19.9189 | 1.9973 | 17.9216 | 17.9216 | 15.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9216 | 15.8158 | 2.1058 | -2.1058 | -11.75% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СВД 4203 10/0,4/630 кВА (ВЛ 0,4 кВ 4,3 км, монтаж КЛ 0,4 кВ 0,075 км) установка приборов учета (113 т.у. ) Сергиевский район Самарская область | P_0116 | 18.7131 | 1.9231 | 16.79 | 16.79 | 13.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 13.6886 | 3.1014 | -3.1014 | -18.47% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 (2х1,060 км) г.о. Самара Самарская область | P_0118 | 22.1759 | 11.8809 | 10.295 | 10.295 | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | -4.48e-06 | 4.48e-06 | 4.352e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 кВ Северная в пролетах опор №2501/15-2501/21 (1,333 км) Ставропольский район Самарская область | P_0119 | 3.5315 | 2.6599 | 0.87163 | 0.87163 | 0.93962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87163 | 0.93962 | -0.067999 | 0.067999 | 7.801% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/6 кВ Сытовка (0,430 км) Шигонский район Самарская область | P_0121 | 3.9682 | 1.932 | 2.0362 | 2.0362 | 2.0362 | 0 | 0 | 0 | 2.0362 | 0 | 0 | 2.0362 | 0 | 5.74e-06 | -5.74e-06 | -0.0002819% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 кВ Городская-3 до РП-621 I с (2х4,444 км) г.о. Самара Самарская область | P_0123 | 71.7591 | 68.2721 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 7.32e-06 | -7.32e-06 | -0.0002099% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-139/320 кВА (0,730 км), установка приборов учёта (67 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0126 | 10.2871 | 4.5871 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | -9.6e-06 | 9.6e-06 | 0.0001684% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14, Ф-21 от ТП-224 до ТП-236 (2х1,600 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0127 | 43.3464 | 39.5453 | 3.8012 | 3.8012 | 3.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8012 | 3.8012 | -3.98e-06 | 3.98e-06 | 0.0001047% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-138 (1,150 км), установка приборов учета (77 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0128 | 12.7604 | 5.6604 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.2e-06 | -1.2e-06 | -1.69e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 Красносёлки (4,380 км) Безенчукский район Самарская область | P_0129 | 26.7949 | 0.81161 | 25.9832 | 1.4358 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 24.5475 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП БОР 504/630+320 кВА ( протяженность 1,312 км, демонтаж 1,015 км), установка приборов учета (38 т.у.) Борский район Самарская область. | P_0133 | 8.1142 | 0.93 | 7.1842 | 7.1842 | 6.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8593 | 7.1842 | 3.3833 | 0.94154 | -0.94154 | -13.11% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от ГКТП БОР 116/400 кВА (1,449 км) с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА), установка приборов учета (95 т.у.) Борский район Самарская область | P_0135 | 18.0315 | 1.3743 | 16.6572 | 16.6572 | 13.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6296 | 16.6572 | 7.071 | 2.9566 | -2.9566 | -17.75% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 105/250 кВА (6,557 км), установка приборов учета (294 т.у.) Борский район Самарская область | P_0136 | 49.2332 | 0.81107 | 48.4221 | 2.0479 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 0 | 0 | 2.0479 | 0 | 46.3742 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП СВД 4204 10/0,4/160 кВА (протяженностью 2,341 км, в т. ч. демонтаж 2,2 км) установка приборов учета (59т.у.)Сергиевский район Самарская область | P_0140 | 12.0499 | 1.5021 | 10.5477 | 10.5477 | 9.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5477 | 9.3166 | 1.2311 | -1.2311 | -11.67% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вл 206/160 кВА с заменой КТП (0,484 км; КТП 10/0,4/160 кВА), установка приборов учета (14 т.у.) Хворостянский район Самарская область | P_0141 | 7.2854 | 0.99599 | 6.2894 | 6.2894 | 5.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2894 | 5.3936 | 0.89583 | -0.89583 | -14.24% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 3036/10 Ф-30 ПС 110/6 кВ Овощная до ТП 3036/250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3036/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА (ВЛ- 6 кВ 0,005 км; ВЛ-0,4 кВ 9,491 км (демонтаж 8,4 км); КТП 6/0,4/630 кВА), установка приборов учета (390 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0143 | 60.8707 | 3.3664 | 57.5043 | 57.5043 | 51.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5043 | 51.5085 | 5.9958 | -5.9958 | -10.43% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения в ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ (реконструкция ВЛ-0,4 кВ 9,446 км, замена КТП 4663/400 кВА на КТП 6/0,4/400 кВА; установка новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж 2КЛ-6 кВ 2х0,1340 км; монтаж КЛ-6 кВ 0,745 км; установка приборов учёта (606 т.у.)) г.о. Самара Самарская область | P_0144 | 103.1611 | 0 | 103.1611 | 66.3234 | 64.9317 | 0 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 66.3234 | 61.0792 | 38.2294 | -1.3916 | -2.098% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 420/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 4,03км в т.ч демонтаж 4,03 км, установка приборов учета 85 т.у.) | P_0359 | 28.6607 | 0 | 28.6607 | 0.90965 | 0.89525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | 0.90965 | -0.0144 | 27.7655 | -0.0144 | -1.583% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 309/160 кВА Хворостянский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 1,4км, установка приборов учета 43 т.у.) | P_0360 | 11.471 | 0 | 11.471 | 0.51964 | 0.50488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51964 | 0.51964 | -0.01476 | 10.9661 | -0.01476 | -2.84% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ХВ 427/100 кВА Хворостянский район Самарская область (0,9 км, установка приборов учета 26 т.у.) | P_0361 | 6.9791 | 0 | 6.9791 | 0.16453 | 0.15679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0.16453 | -0.00774 | 6.8223 | -0.00774 | -4.704% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Аб 1411/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область (1,6км, установка приборов учета 15 т.у.) | P_0362 | 11.2472 | 0 | 11.2472 | 0.55653 | 0.55653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55653 | 0.55653 | 0 | 10.6907 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас 1701/250 с заменой КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, 1км) | P_0354 | 6.0343 | 0 | 6.0343 | 0.41094 | 0.39294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41094 | 0.41094 | -0.018 | 5.6414 | -0.018 | -4.38% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 от опоры № 800/99 (протяженностью 0,95 км) к КТП 813 10/0,4/320кВА Волжский район Самарская область | P_0219 | 12.3582 | 0 | 12.3582 | 1.0455 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39658 | 1.0455 | 0.64893 | 11.3127 | -2.2204e-16 | -2.124e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3,4 от КТП Бор 104/400 кВА (протяженностью 3,2км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА, установкой приборов учета 134 т.у. Борский район Самарская область | P_0215 | 41.2849 | 0 | 41.2849 | 1.7455 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 1.7455 | 0 | 39.5393 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 105 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 925/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА Волжский район Самарская область (0,25 МВА,реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 5,55км, установка приборов учета 146 т.у.) | P_0222 | 44.6538 | 0 | 44.6538 | 1.4687 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4687 | 1.4687 | -0.018 | 43.2031 | -0.018 | -1.226% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 88 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 923/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 250кВА (0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 3,6км, установка приборов учета 251 т.у.) | P_0223 | 38.527 | 0 | 38.527 | 0.91689 | 0.90123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91689 | 0.91689 | -0.01566 | 37.6257 | -0.01566 | -1.708% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-21, Ф-25 от ТП РП-2 (протяженностью 0,38 км) до ТП РП 25-94 Ставропольский район Самарская область | P_0238 | 6.3111 | 0 | 6.3111 | 0.16451 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16451 | 0.16451 | -0.018 | 6.1646 | -0.018 | -10.94% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 99 в сторону КТП 6/0,4/400 кВА (протяженностью 5,65км) СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 924 6/0,4/400 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец (протяженостью 0,03км) с заменой КТП 6/0,4/400кВ, установка приборов учета 191 т.у. | P_0224 | 59.1094 | 0 | 59.1094 | 1.4905 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | -0.018 | 57.6369 | -0.018 | -1.208% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4,5,7 ПС 110/35/10 кВ Шигоны Шигонский район Самарская область (одноцепная линия протяженностью 2,2 км) | P_0375 | 28.7446 | 0 | 28.7446 | 0.48845 | 0.47657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48845 | 0.48845 | -0.01188 | 28.268 | -0.01188 | -2.432% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРУ-0,4 кВ до ул. Сафразьянова, 10" г.о. Новокуйбышевск Самарская область (двухцепная ВЛ протяженностью 0,3км). | P_0270 | 10.896 | 0 | 10.896 | 0.16228 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0.16228 | 0 | 10.7337 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км) | P_0338 | 5.6297 | 0 | 5.6297 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 5.4966 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км) | P_0339 | 7.5745 | 0 | 7.5745 | 0.14236 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 0.14236 | 0 | 7.4322 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км) | P_0340 | 24.4516 | 0 | 24.4516 | 0.18354 | 0.18354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18354 | 0.18354 | 0 | 24.2681 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ГПП-2000000 до КТП-20000006 (КТП-6наб) (протяженностью 0,52 км) | P_0341 | 4.284 | 0 | 4.284 | 0.19151 | 0.19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19151 | 0.19151 | 0 | 4.0925 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1060608 (ТП-608) до ж/д 5-Н ( ф 4, ф 10 , ф 8, ф 16 ,ф 6 , ф 14 ) (0,84 км, в т.ч. ГНБ 0,045 км) | P_0343 | 20.4188 | 0 | 20.4188 | 0.19682 | 0.19682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19682 | 0.19682 | 0 | 20.222 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП РП 23-17/400 кВА Ставропольский район Самарская область (2х0,42 км, в т.ч. ГНБ 4х0,05 км) | P_0228 | 6.7428 | 0 | 6.7428 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19169 | 0.25184 | 0.060149 | 6.4909 | -5.5511e-17 | -2.204e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-1-ЗТП Сол 901/2*630 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,66 км) | P_0274 | 10.3334 | 0 | 10.3334 | 0.19169 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19169 | 0.19169 | -0.018 | 10.1597 | -0.018 | -9.39% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция оборудование ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 301/250 с заменой КТП Борский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв двухцепная 0,2км, одноцепная - 2,3 км, установка приборов учета 76 т.у.) | P_0217 | 19.5785 | 0 | 19.5785 | 1.4915 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 18.087 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КТМ М 113 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на КТП 10/0,4/400 кВА | P_0327 | 5.5444 | 0 | 5.5444 | 0.41809 | 0.41809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.41809 | 0.28038 | 5.1263 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ( протяженностью 2,8 км) от ЗТП Бор 113 10/0,4/2х400 кВА, установка приборов учета (99 т.у.) | P_0412 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 19.9173 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения г.о. Новокуйбышевск по ул. Кирова (реконструкция КЛ-0,4 кВ 0,316 км, приборы учёта 2 т.у.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0045 | 4.6616 | 0.56782 | 4.0938 | 4.0938 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0938 | 4.0133 | 0.080459 | -0.080459 | -1.965% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-54 ПС 110/10 кВ Городская-2 - РП-317э II с (двухцепная протяженностью 3,25 км) | P_1204 | 81.2602 | 0 | 81.2602 | 0.64766 | 0.71505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766 | 0.64766 | 0.067396 | 80.5451 | 0.067396 | 10.41% | Выполнение ПИР подрядной организацией
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2046.4783 | 0 | 2046.4783 | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 804.9125 | 655.1625 | 1186.2336 | 55.3321 | 6.874% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2046.4783 | 0 | 2046.4783 | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 804.9125 | 655.1625 | 1186.2336 | 55.3321 | 6.874% | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (20739 т.у.) | P_2025ASKUE | 2046.4783 | 0 | 2046.4783 | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 804.9125 | 655.1625 | 1186.2336 | 55.3321 | 6.874% | Выполнение работ в целях исполнения требований 522 ФЗ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 155.338 | 43.5521 | 111.7859 | 111.7859 | 111.5632 | 0 | 54.1527 | 0 | 0 | 0 | 41.0952 | 111.7859 | 16.3153 | 0.22271 | -0.22271 | -0.1992% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 155.338 | 43.5521 | 111.7859 | 111.7859 | 111.5632 | 0 | 54.1527 | 0 | 0 | 0 | 41.0952 | 111.7859 | 16.3153 | 0.22271 | -0.22271 | -0.1992% | нд
1.2.4.2 | Организация системы мониторинга функционирования микропроцессорных устройств РЗА на объектах АО "ССК" (6 шт.) | P_0145 | 74.0344 | 38.6574 | 35.377 | 35.377 | 35.1543 | 0 | 7.9088 | 0 | 0 | 0 | 10.9301 | 35.377 | 16.3153 | 0.22269 | -0.22269 | -0.6295% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.4.2 | Техперевооружение каналов связи для обмена технологической информацией между ЦДС АО "ССК" и Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ (Шкаф ШСО ССПИ №1 - 1 шт; Шкаф ШСО ССПИ №2 - 1 шт; Создание цифровых каналов связи - 2 шт. ) | P_0131 | 81.3036 | 4.8946 | 76.409 | 76.409 | 76.4089 | 0 | 46.2438 | 0 | 0 | 0 | 30.1651 | 76.409 | 0 | 1.704e-05 | -1.704e-05 | -2.23e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 345.518 | 4.5033 | 341.0147 | 257.7652 | 264.9115 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 13.2366 | 257.7652 | 251.2269 | 76.1031 | 7.1463 | 2.772% | нд
1.4 | Повышение надежности электроснабжения пос. Приморский и с. Подстёпки (КЛ-10кВ от РП-42 до РП-44) (строительство четырёхцепной КЛ-10 кВ 4х6,304 км; установка РП в составе 18 ячеек КСО-298) Ставропольский район Самарская область | P_0132 | 265.508 | 0 | 265.508 | 182.2586 | 188.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2586 | 188.2781 | 77.23 | 6.0195 | 3.303% | Досрочное выполнение части работ подрядной организацией
1.4 | Повышение надежности электроснабжения в с. Уваровка (строительство КЛ-10 кВ 1,091 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0040 | 15.0421 | 0.84673 | 14.1953 | 14.1953 | 14.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1953 | 14.3089 | -0.11353 | 0.11353 | 0.7998% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения с.п. Новая Рачейка территория Прибрежная зона 1 (строительство КЛ-6 кВ 0,667 км; ВЛ-6 кВ 0,258 км; КТП 6/0,4/250 кВА) Сызранский район Самарская область | P_0043 | 18.2951 | 1.3013 | 16.9938 | 16.9938 | 18.0187 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 13.2366 | 16.9938 | 4.3341 | -1.025 | 1.025 | 6.031% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Завидово (строительство ВЛ- 6 кВ 0,015 км, КЛ-6 кВ 0,470 км) г.о. Самара Самарская область | P_0044 | 10.3508 | 0.49867 | 9.8521 | 9.8521 | 9.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8521 | 9.8718 | -0.019642 | 0.019642 | 0.1994% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Красный Пахарь (строительство ВЛ- 6 кВ 0,354 км; ВЛ-0,4 кВ 0,246 км; КЛ-0,4 кВ 1,510 км; КТП 6/0,4/630 кВА) г.о. Самара Самарская область | P_0055 | 36.322 | 1.8566 | 34.4654 | 34.4654 | 34.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4654 | 34.4341 | 0.031312 | -0.031312 | -0.09085% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1707.8811 | 0 | 1707.8811 | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 6.6566 | 0 | 25.0755 | 0 | 105.141 | 428.7572 | 287.336 | 1283.672 | -4.5482 | -1.061% | нд
1.6 | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.) | P_2025ONM | 1707.8811 | 0 | 1707.8811 | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 6.6566 | 0 | 25.0755 | 0 | 105.141 | 428.7572 | 287.336 | 1283.672 | -4.5482 | -1.061% | Экономия затрат по факту приобретения оборудования