## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Самарская сетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.12.2025 г. №283
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 139.1371 | нд | 9897.8904 | 3923.6594 | 3616.8234 | 239.4121 | 293.4345 | 237.1755 | 465.1496 | 214.7597 | 465.6765 | 3232.312 | 2392.5627 | 0 | 6281.0671 | -306.836 | -7.82% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 12.0908 | нд | 4545.7236 | 1313.1767 | 1071.4877 | 239.4121 | 240.7183 | 237.1755 | 269.2083 | 214.7597 | 235.1298 | 621.8293 | 326.4313 | 0 | 3474.2359 | -241.6891 | -18.4% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 123.2936 | нд | 3643.9769 | 2037.6039 | 1932.5424 | 0 | 51.5426 | 0 | 170.3557 | 0 | 137.3596 | 2037.6039 | 1573.2845 | 0 | 1711.4346 | -105.0615 | -5.156% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 3.7528 | нд | 284.1789 | 214.8044 | 251.1965 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 214.8044 | 250.8232 | 0 | 32.9824 | 36.3922 | 16.94% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 1424.011 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 1.1737 | 0 | 25.2123 | 0 | 93.1871 | 358.0744 | 242.0237 | 0 | 1062.4142 | 3.5224 | 0.9837% | нд
1 | Самарская область | Г | 0 | 139.1371 | нд | 9897.8904 | 3923.6594 | 3616.8234 | 239.4121 | 293.4345 | 237.1755 | 465.1496 | 214.7597 | 465.6765 | 3232.312 | 2392.5627 | 0 | 6281.0671 | -306.836 | -7.82% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.0908 | нд | 4545.7236 | 1313.1767 | 1071.4877 | 239.4121 | 240.7183 | 237.1755 | 269.2083 | 214.7597 | 235.1298 | 621.8293 | 326.4313 | 0 | 3474.2359 | -241.6891 | -18.4% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.0908 | нд | 4545.7236 | 1313.1767 | 1071.4877 | 239.4121 | 240.7183 | 237.1755 | 269.2083 | 214.7597 | 235.1298 | 621.8293 | 326.4313 | 0 | 3474.2359 | -241.6891 | -18.4% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 2933.3333 | 833.3333 | 634.9943 | 149.9635 | 149.9635 | 160.8174 | 160.8174 | 144.1226 | 144.1226 | 378.4298 | 180.0908 | нд | 2298.339 | -198.339 | -23.8% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 1263.421 | 363.421 | 276.9243 | 65.3998 | 65.3998 | 70.1333 | 70.1333 | 62.8526 | 62.8526 | 165.0352 | 78.5385 | нд | 986.4967 | -86.4967 | -23.8% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.0908 | нд | 348.9693 | 116.4224 | 159.569 | 24.0488 | 25.3549 | 6.2248 | 38.2575 | 7.7845 | 28.1546 | 78.3643 | 67.8019 | 0 | 189.4003 | 43.1466 | 37.06% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,17 км) от РУ-0,4кВ ПС 110/6/0,4кВ Речная с установкой шкафа ПР (1 шт) и установкой прибора учета 0,4кВ (1 т.у.), Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова, д. 39 (ООО "Фирма "Лиронас" Дог. №186/12 от 23.08.2024). | P_TP_0001 | нд | 0 | нд | 2.7111 | 2.7111 | 0.20779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20779 | 2.7111 | 0 | нд | 2.5033 | -2.5033 | -92.34% | Перенос окончания реализации ИП на 2026 год
1.1.1.3 | Организация коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт | Q_TP_ASKUE_2025 | нд | 0 | нд | 3.134 | нд | 3.134 | нд | 0.15371 | нд | 0.21764 | нд | 0.43463 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по организаций коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-146/2х630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, по улице Аэродромная, к/н 63:01:0117003:1578 | Q_TP_0020 | нд | 0 | нд | 12.8523 | нд | 0.7306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7306 | нд | 12.1217 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство КЛ-10кВ от РП №5060000 (РП-6ПКЗ)» Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе, здание 22, стр.1 | Q_TP_0021 | нд | 3.3333e-09 | нд | 5.3566 | нд | 5.3566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3566 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опор 1000/61, 1300/44 ПС 35/6кВ «Октябрьск» Самарская обл., Сызранский р-н, в районе пос. Сборный в границах СПК «Россия», уч.10, к/н 63:33:0308002:36 | Q_TP_0022 | нд | 0 | нд | 5.0755 | нд | 0.72838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72838 | нд | 4.3471 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-804/2х1000кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 4ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА»» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/улица Парижской Коммуны, д. №9/7, к/н 63:01:0316007:1426 | Q_TP_0023 | нд | 0 | нд | 25.8546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.8546 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-6 от РП № 1280000» Самарская обл, муниципальный район Ставропольский, с.п. Приморский, п. Приморский, ул. Советская, зем. уч. к/н 63:32:2501002:1237 | Q_TP_0024 | нд | 5.9283 | нд | 0.72564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72564 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-254/2х630кВА» Самарская обл., г.о. Кинель, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, уч. 1 | Q_TP_0025 | нд | 3.1439 | нд | 2.4781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4781 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-315/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Кировский район, к/н 63:01:0000000:35467 | Q_TP_0026 | нд | 0 | нд | 19.0971 | нд | 19.0971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.0971 | нд | 3.3333e-09 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-627/2х400 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА и строительство 12ЛЭП-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Нагорная, к/н 63:01:0720005:569 | Q_TP_0027 | нд | 0 | нд | 52.1733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.1733 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от ТП 313/180+160кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 12, к/н 63:08:0107042:1758 | Q_TP_0028 | нд | 0 | нд | 13.726 | нд | 0.43212 | нд | 0 | нд | 0.43212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2939 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета на ЛЭП-6кВ от опоры 104/33 до КТП заявителя» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, к/н 63:01:0331004:1 | Q_TP_0029 | нд | 0 | нд | 2.0312 | нд | 2.0312 | нд | 0 | нд | 0.34471 | нд | 0 | нд | 1.6865 | нд | 1.6667e-09 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-140/2х250кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, к/н 63:01:0622002:741, к/н 63:01:0622002:969, к/н 63:01:0622002:992 | Q_TP_0030 | нд | 0 | нд | 26.232 | нд | 18.5545 | нд | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0 | нд | 17.5722 | нд | 7.6775 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 4ЛЭП-0,4кВ от РП 201н I,II с/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, в границах улиц Буянова, Арцыбушевской (квартал 122), к/н 63:01:0518001:932 | Q_TP_0031 | нд | 0 | нд | 6.8249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8249 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №27/4 ВЛ-10кВ Ф-3 РП-1280000, установка новой КТП 10/0,4кВ 1х630кВА» Самарская обл., Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Строителей, 2А | Q_TP_0032 | нд | 0 | нд | 9.1009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1009 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опоры №100/23 ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, дом 13А, строение 5, к/н 63:08:0113004:274 | Q_TP_0033 | нд | 0 | нд | 7.1352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1352 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 3ЛЭП-0,4кВ от ТП-1036/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, 317, к/н 63:01:0924003:630 | Q_TP_0034 | нд | 0 | нд | 15.3967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.3967 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от яч.17 РУ-6кВ ЦРП-1» Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.24 | Q_TP_0035 | нд | 0.37304 | нд | 5.9835 | нд | 5.9835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-221/400+630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Киевская, д.1, к/н 63:01:0523002:1492 | Q_TP_0036 | нд | 0 | нд | 15.5964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5964 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП НО 3209/400+630кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, к/н 63:06:0303003:10 | Q_TP_0037 | нд | 0.15076 | нд | 1.7418 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7418 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета в ТП-«Столовая» ГПП-1 110/6 кВ «ВПХ» Самарская обл., г.о. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 3 | Q_TP_0038 | нд | 0 | нд | 2.0312 | нд | 0.12588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12588 | нд | 1.9054 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ (одноцепная протяженностью 1,708 км двухцепная протяженностью 1,829 км) от ячейки ЗРУ-10кВ ПС 110/10 Южный город с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х630кВА с установкой прибора учета (3 т.у) , Самарская область, Волжский район, вблизи пос. Придорожный, к/н 63:17:0000000:5937 (Министерство траспорта Дог. №289/8 от 15.10.2024) | P_TP_0004 | нд | 0 | нд | 39.288 | 39.288 | 37.382 | 0 | 2.1041 | 0 | 35.2779 | 0 | 0 | 39.288 | 0 | нд | 1.906 | -1.906 | -4.851% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,638 км) от ТП-3011/2х630кВА, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 134, к/н 63:01:0727002:12; к/н 63:01:0727002:13 (ООО "Специализированный застройщик " Основание" Дог. №137/6 от 17.05.2023) | P_TP_0007 | нд | 0 | нд | 6.2248 | 6.2248 | 4.8947 | 0 | 0 | 6.2248 | 0.48367 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | нд | 1.33 | -1.33 | -21.37% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (четырёхцепная протяженностью 0,259км) от ТП 2775/2х1000кВА, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 58Б (ООО "Самара Девелопмент" Дог. №346/28 от 12.12.2023) | P_TP_0008 | нд | 0 | нд | 6.6208 | 6.6208 | 5.5881 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0 | 6.6208 | 5.069 | нд | 1.0326 | -1.0326 | -15.6% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Установка опоры в пролете опор 600/19 и 600/20 ПС 35/6кВ Большевик и строительство КЛ-6кВ (протяженностью 0,127 км), ВЛ 6 кВ от вновь установленной опоры ПС 35/6кВ Большевик (протяженностью 0,205 км) и установка прибора учета 6кВ (1 т.у.), Самарская область, м.р. Сызранский, с.п. Варламово, п. Варламово, ул. Магистральная, уч. 6Б, к/н 63:33:0215013:999 (Калабина Ю.А. Дог. №221/10 от 09.08.2023) | P_TP_0009 | нд | 0.26077 | нд | 2.5648 | 2.5648 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 2.3615 | 0 | 0 | нд | 0.20331 | -0.20331 | -7.927% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (двухцепная протяженностью 1,422 км) от РП-427/2х250кВА с установкой приборов учета в ячейках с.1, с.2 РУ-6кВ РП-427 (2 т.у.), монтах вакуумных выключателей (2 шт) Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, к/н 63:01:0407006:785 (ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Дог. №299/19 от 26.10.2023) | P_TP_0010 | нд | 1.0627 | нд | 19.0367 | 19.0367 | 15.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0367 | 15.1077 | нд | 3.9291 | -3.9291 | -20.64% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,788 км) от РУ-0,4кВ ТП № 2030305 (ТП-305А), Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, 3А квартал, юго-западнее пересечения Ленинского проспекта и Нового проезда, к/н 63:09:0101172:14, ООО "Прогресс" Дог.№133/32 от 13.05.2022) | P_TP_0011 | нд | 0 | нд | 10.7077 | 10.7077 | 9.8968 | 0 | 0.24272 | 0 | 0 | 0 | 9.6541 | 10.7077 | 0 | нд | 0.81096 | -0.81096 | -7.574% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (протяженностью 0,02 км) от опоры 2000/14 ПС 110/6 Курумоч с установкой прибора учета 6кВ (1 т.у.), монтаж реклоузера (1 шт), Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда ( к/н 63:17:0000000:1554) (Глотов В.В. Дог. 167/41 от 16.06.2022) | P_TP_0012 | нд | 0.22416 | нд | 1.8721 | 1.8721 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 1.761 | 0 | 0 | нд | 0.1111 | -0.1111 | -5.935% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,31 км) от ТП 78 (630+320кВА) с установкой приборов учета 0,4кВ (2 т.у.), Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 5-В (ГКУ "УКС" Дог. №41/18 от 30.03.2023) | P_TP_0013 | нд | 0.14859 | нд | 3.3477 | 3.3477 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3477 | 3.3411 | 0 | 0 | нд | 0.0065341 | -0.0065341 | -0.1952% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (протяженностью 0,718 км) от опоры 1203/14 Ф-12 ПС 110/35/10кВ "Тяговая" и строительство КЛ-10кВ (протяженностью 0,116 км) от опоры 6200/11 Ф-62 ПС 110/10/6кВ "Локомотивное Депо" с установкой новой КТП 10/0,4/2х630кВА , строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,984км), Самарская обл., г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, 14 (ООО "АР СТРОЙ" 180/43 от 28.06.2024). | P_TP_0018 | нд | 0.79852 | нд | 24.0488 | 24.0488 | 22.8544 | 24.0488 | 22.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1944 | -1.1944 | -4.966% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 123.2936 | нд | 3643.9769 | 2037.6039 | 1932.5424 | 0 | 51.5426 | 0 | 170.3557 | 0 | 137.3596 | 2037.6039 | 1573.2845 | 0 | 1711.4346 | -105.0615 | -5.156% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 19.1724 | нд | 343.4395 | 276.6045 | 264.1565 | 0 | 1.1816 | 0 | 87.2113 | 0 | 3.6986 | 276.6045 | 172.065 | 0 | 79.283 | -12.448 | -4.5% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 19.1724 | нд | 315.2014 | 271.8188 | 260.004 | 0 | 1.1816 | 0 | 86.3619 | 0 | 2.593 | 271.8188 | 169.8675 | 0 | 55.1975 | -11.8148 | -4.347% | нд
1.2.1.1 | Повышение надежности электроснабжения в п. Верхняя Подстепновка (замена КТП 6/0,4 Ов 3008 /250 кВА на КТП 6/0,4/630 кВА; монтаж новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж ВЛ-6 кВ 0,030 км) Волжский район Самарская область | P_0018 | нд | 0.70779 | нд | 9.6074 | 9.6074 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6074 | 8.0405 | нд | 1.5669 | -1.5669 | -16.31% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП -116/400 кВА с заменой на КТП (КТП 6/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0020 | нд | 0.45541 | нд | 4.9497 | 4.9497 | 4.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9497 | 4.9626 | нд | -0.01283 | 0.01283 | 0.2592% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП СВД 2601/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0021 | нд | 0.43958 | нд | 3.5038 | 3.5038 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5038 | 3.1872 | нд | 0.31663 | -0.31663 | -9.037% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 СВД 4204/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, монтаж ВЛ 0,4 кВ (0,059 км), ВЛ 10 кВ (0,027 км) Сергиевский район Самарская область | P_0023 | нд | 0.3963 | нд | 4.0185 | 4.0185 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0185 | 3.5026 | нд | 0.51597 | -0.51597 | -12.84% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-157/2х400 кВА (КСО-298 9 шт; ЩО-70 9 шт; ТМГ-6/0,4/400 кВА 2 шт.) Нефтегорский район Самарская область. | P_0024 | нд | 1.9593 | нд | 20.5106 | 20.5106 | 20.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5106 | 20.7185 | нд | -0.2079 | 0.2079 | 1.014% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП А 2019 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на 250 кВА (ТМГ 10/0,4/250 кВА) Алексеевский район Самарская область | P_0030 | нд | 0.069055 | нд | 0.71632 | 0.71632 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.64318 | нд | 0.073138 | -0.073138 | -10.21% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 416 10/0,4/63 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, монтаж КЛ 10кВ (0,012 км), КЛ 0,4 (0,016 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0042 | нд | 0.41596 | нд | 3.1066 | 3.1066 | 3.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 3.1648 | нд | -0.058189 | 0.058189 | 1.873% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-58/2х160 кВА с заменой силовых трансформаторов на 2х400 кВА (ТМГ-10/0,4/400 кВА 2 шт.) г.Кинель Самарская область | P_0046 | нд | 0 | нд | 1.829 | 1.829 | 1.6832 | 0 | 0.17753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 1.5056 | нд | 0.14585 | -0.14585 | -7.974% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-25/630 кВА с заменой силового трансформатора на 1000 кВА (ТМГ-6/0,4/1000 кВА; ЩО-70 - 3 шт.) Кинельский район Самарская область | P_0047 | нд | 0 | нд | 4.7402 | 4.7402 | 4.5761 | 0 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7402 | 4.3154 | нд | 0.16414 | -0.16414 | -3.463% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-19 (ЩО-70 10 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0050 | нд | 0.4702 | нд | 7.5426 | 7.5426 | 7.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5426 | 7.7111 | нд | -0.16847 | 0.16847 | 2.234% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-804 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0051 | нд | 0 | нд | 2.7661 | 2.7661 | 2.7961 | 0 | 0.29449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 2.5016 | нд | -0.030029 | 0.030029 | 1.086% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП-5060000 (РП-6 ПКЗ) (замена КСО-298 1 шт., 17 т.у.) г. Тольятти Самарская область | P_0054 | нд | 0.20421 | нд | 6.5932 | 6.5932 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5932 | 6.7642 | нд | -0.17094 | 0.17094 | 2.593% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 508 10/0,4/560 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Шигонский район Самарская область | P_0058 | нд | 0.37169 | нд | 4.358 | 4.358 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 3.768 | нд | 0.59003 | -0.59003 | -13.54% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 426 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0062 | нд | 0.37819 | нд | 3.401 | 3.401 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 2.5363 | нд | 0.86473 | -0.86473 | -25.43% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 205 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0063 | нд | 0.3963 | нд | 3.3387 | 3.3387 | 2.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3387 | 2.8799 | нд | 0.45878 | -0.45878 | -13.74% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-33 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 200 кВА и 320 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0067 | нд | 0.16971 | нд | 1.5428 | 1.5428 | 1.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 1.3845 | нд | 0.15823 | -0.15823 | -10.26% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП У 203 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Шигонский район Самарская область | P_0070 | нд | 0.37819 | нд | 3.3112 | 3.3112 | 2.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3112 | 2.7207 | нд | 0.59051 | -0.59051 | -17.83% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-19 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 180 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0072 | нд | 0.16971 | нд | 1.766 | 1.766 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 1.6011 | нд | 0.1649 | -0.1649 | -9.338% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-16 (КСО-298 1 шт.) г.о. Чапаевск Самарская область | P_0073 | нд | 0 | нд | 2.1434 | 2.1434 | 2.1947 | 0 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 2.0403 | нд | -0.051283 | 0.051283 | 2.393% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 43 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0079 | нд | 0.41358 | нд | 4.5217 | 4.5217 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5217 | 4.5706 | нд | -0.048839 | 0.048839 | 1.08% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 108 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0083 | нд | 0.3963 | нд | 3.8322 | 3.8322 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 3.335 | нд | 0.49716 | -0.49716 | -12.97% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 405 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0085 | нд | 0.3963 | нд | 3.313 | 3.313 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 2.744 | нд | 0.56901 | -0.56901 | -17.18% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56/400 кВА (КСО-366 - 3 шт; ЩО-70 4 шт; ТМГ 6/0,4/400 кВА 1 шт.) Нефтегорский район Самарская область | P_0086 | нд | 0.35475 | нд | 4.4579 | 4.4579 | 3.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4579 | 3.6723 | нд | 0.78568 | -0.78568 | -17.62% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 232 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Кинельский район Самарская область | P_0087 | нд | 0.39326 | нд | 3.1006 | 3.1006 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 3.0536 | нд | 0.047045 | -0.047045 | -1.517% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЗТП-156 (КСО-299 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0093 | нд | 0.27456 | нд | 4.8693 | 4.8693 | 4.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8693 | 4.9926 | нд | -0.1233 | 0.1233 | 2.532% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 237 10/0,4/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0107 | нд | 0.41073 | нд | 4.5545 | 4.5545 | 4.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5545 | 4.6004 | нд | -0.045924 | 0.045924 | 1.008% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1136 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0113 | нд | 0 | нд | 4.2957 | 4.2957 | 4.3152 | 0 | 0.29449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2957 | 4.0207 | нд | -0.019412 | 0.019412 | 0.4519% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 708 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0114 | нд | 0.3963 | нд | 3.237 | 3.237 | 3.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 3.0882 | нд | 0.1488 | -0.1488 | -4.597% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Пб 301 10/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА Сызранский район Самарская область | P_0139 | нд | 0.34148 | нд | 3.1217 | 3.1217 | 2.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 2.2254 | нд | 0.89623 | -0.89623 | -28.71% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АВИС по созданию ССПИ и организации каналов связи ПС 110 кВ АВИС (шкаф ССПИ и связи №1 (ШТМ) 1 шт; шкаф ССПИ №2 (ШКП) 1 шт; создание цифровых каналов связи - 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0130 | нд | 1.9252 | нд | 28.7462 | 28.7462 | 28.7462 | 0 | 0 | 0 | 26.1532 | 0 | 2.593 | 28.7462 | 0 | нд | 9.05e-06 | -9.05e-06 | -3.148e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 219 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0100 | нд | 0.41358 | нд | 4.6165 | 4.6165 | 4.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6165 | 4.6697 | нд | -0.053169 | 0.053169 | 1.152% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ЧРН 203/250кВА с заменой на КТП -10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0315 | нд | 0 | нд | 3.0334 | 0.32827 | 0.32827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32827 | 0.32827 | нд | 2.7051 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 1223 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400кВА | P_0233 | нд | 0 | нд | 3.647 | 0.3424 | 0.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0.3274 | нд | 3.3196 | -0.015 | -4.381% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ Ов 3020/40 кВА с заменой на КТП 250 кВА Волжский район Самарская область | P_0225 | нд | 0 | нд | 3.0472 | 0.11476 | 0.099759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | нд | 2.9475 | -0.015 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ СМ 813/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Волжский район Самарская область (0,4 МВА) | P_0221 | нд | 0 | нд | 3.667 | 0.11476 | 0.099759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | нд | 3.5673 | -0.015 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП НО 3207/2х400 (ТП 71) с заменой силовых трансформаторов на 2*630кВА, установка приборов учета 6 т.у, шкафов РЗА 7шт. г.о. Отрадный Самарская область. | P_0276 | нд | 0 | нд | 11.8357 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0 | нд | 11.8357 | -0.11476 | -100% | Перенос выполнения ПИР на 2026 год
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ РП-120 (КСО-298 26 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0138 | нд | 1.5023 | нд | 51.7088 | 51.7088 | 51.6863 | 0 | 0 | 0 | 51.6863 | 0 | 0 | 51.7088 | 0 | нд | 0.022539 | -0.022539 | -0.04359% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 75 6/0,4/250 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0019 | нд | 0.45541 | нд | 4.5 | 4.5 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.3294 | нд | 0.17058 | -0.17058 | -3.791% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 4205 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0022 | нд | 0.45535 | нд | 4.4242 | 4.4242 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4242 | 4.0236 | нд | 0.40058 | -0.40058 | -9.054% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 410 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА, монтаж двухцепной ВЛ 0,4 кВ (0,02 км), одноцепной ВЛ 10 кВ (0,051 км) Хворостянский район Самарская область | P_0033 | нд | 0.37819 | нд | 3.2592 | 3.2592 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 2.614 | нд | 0.64522 | -0.64522 | -19.8% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нов 502 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0034 | нд | 0.37819 | нд | 3.0277 | 3.0277 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0277 | 2.3348 | нд | 0.69289 | -0.69289 | -22.89% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 407 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0084 | нд | 0.3963 | нд | 3.3781 | 3.3781 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3781 | 2.757 | нд | 0.62108 | -0.62108 | -18.39% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 236/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА (КТП 10/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0091 | нд | 0.41073 | нд | 5.272 | 5.272 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 5.227 | нд | 0.045011 | -0.045011 | -0.8538% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 14 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0097 | нд | 0.41073 | нд | 6.6015 | 6.6015 | 6.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6015 | 6.5102 | нд | 0.09126 | -0.09126 | -1.382% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 351 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Красноярский район Самарская область | P_0103 | нд | 0.46308 | нд | 4.7201 | 4.7201 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7201 | 3.6232 | нд | 1.0969 | -1.0969 | -23.24% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 72 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область. | P_0106 | нд | 0.44708 | нд | 4.5972 | 4.5972 | 4.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 4.6443 | нд | -0.047092 | 0.047092 | 1.024% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 26 6/0,4/250 с заменой на КТП 6/0,4/630 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0108 | нд | 0.43636 | нд | 6.9203 | 6.9203 | 6.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9203 | 6.6276 | нд | 0.29269 | -0.29269 | -4.229% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КИН 746/400 кВА с заменой КТП (КТП 6/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область. | P_0120 | нд | 0.37053 | нд | 4.2292 | 4.2292 | 4.2291 | 0 | 0 | 0 | 4.2291 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | нд | 1e-05 | -1e-05 | -0.0002365% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 812/400 кВА с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область | P_0122 | нд | 0.37053 | нд | 4.2932 | 4.2932 | 4.2932 | 0 | 0 | 0 | 4.2932 | 0 | 0 | 4.2932 | 0 | нд | -1e-05 | 1e-05 | 0.0002329% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 203/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4 160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0379 | нд | 0 | нд | 2.953 | 0.28578 | 0.27078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28578 | 0.27078 | нд | 2.6822 | -0.015 | -5.249% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 308 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4 /160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0380 | нд | 0 | нд | 2.9528 | 0.28906 | 0.28906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 0.28906 | нд | 2.6637 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080001 (КТПН-1 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 400 кВА | P_0336 | нд | 0 | нд | 3.6442 | 0.38562 | 0.37062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0.37062 | нд | 3.2735 | -0.015 | -3.89% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080002 (КТПН-2 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (0,4МВА) | P_0344 | нд | 0 | нд | 8.225 | 0.38562 | 0.37062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0.37062 | нд | 7.8544 | -0.015 | -3.89% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП ВЗ 1140/40кВА СНТ Берег на КТП 6/0,4кВ 160 кВА г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0266 | нд | 0 | нд | 2.8532 | 0.11476 | 0.099759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | нд | 2.7534 | -0.015 | -13.07% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 28.238 | 4.7857 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.84941 | 0 | 1.1056 | 4.7857 | 2.1975 | 0 | 24.0855 | -0.63319 | -13.23% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Речная (в части установки системы ОПС, аварийного освещения - 1 комплекс) г.о. Самара Самарская область | P_0124 | нд | 0 | нд | 3.1138 | 3.1138 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.28307 | 0 | 0 | 3.1138 | 2.1975 | нд | 0.63319 | -0.63319 | -20.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красноселки Безенчукский район Самарская область (в части замены маслохозяйства, установки дополнительного ограждения, системы ОПС, системы защиты от БПЛА, системы охранного телевидения, аварийного освещения - 1 комплекс) Безенчукский район Самарская область | P_0125 | нд | 0 | нд | 25.1243 | 1.6719 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0.56634 | 0 | 1.1056 | 1.6719 | 0 | нд | 23.4523 | -4e-06 | -0.0002392% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 67.8278 | нд | 1501.984 | 997.084 | 930.8631 | 0 | 25.0268 | 0 | 83.1443 | 0 | 0 | 997.084 | 822.6919 | 0 | 571.1209 | -66.2209 | -6.641% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 67.8278 | нд | 1501.984 | 997.084 | 930.8631 | 0 | 25.0268 | 0 | 83.1443 | 0 | 0 | 997.084 | 822.6919 | 0 | 571.1209 | -66.2209 | -6.641% | нд
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения по ул. Заводская в с. Кинель-Черкассы (реконструкция ВЛ-10 кВ 0,254 км; установка новой КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учёта (8.т.у.)) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0112 | нд | 0.70838 | нд | 6.5642 | 6.5642 | 5.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5642 | 5.887 | нд | 0.67718 | -0.67718 | -10.32% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки КМ 26 ВЛ-6 кВ Ф-Комсомольский (протяженностью 2.469км) ПС 35/6 кВ Могутово Борский район Самарская область | P_0001 | нд | 1.7224 | нд | 6.988 | 6.988 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 6.0891 | нд | 0.89886 | -0.89886 | -12.86% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 2,717 км) от КТП БОР 103 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (110 т.у.) Борский район Самарская область | P_0002 | нд | 1.376 | нд | 18.1211 | 18.1211 | 13.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1211 | 13.8701 | нд | 4.251 | -4.251 | -23.46% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,898 км) от КТП БОР 1409 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (142 т.у.) Борский район Самарская область | P_0003 | нд | 1.4169 | нд | 16.4266 | 16.4266 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4266 | 13.64 | нд | 2.7867 | -2.7867 | -16.96% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-14 (протяженностью 3,758км) ПС 110/35/10 кВ Борская Борский район Самарская область | P_0007 | нд | 2.0109 | нд | 12.7659 | 12.7659 | 11.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7659 | 11.2633 | нд | 1.5026 | -1.5026 | -11.77% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1(протяженностью 1,759 км) от КТП Пет 603 10/0,4/160 кВА с заменой КТП КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) Борский район Самарская область | P_0008 | нд | 1.5188 | нд | 12.1169 | 12.1169 | 10.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1169 | 10.6879 | нд | 1.429 | -1.429 | -11.79% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-15 (протяженностью 2,372, в т.ч.демонтаж 2,45км) ПС 35/10 кВ Неприк Борский район Самарская область | P_0009 | нд | 1.4813 | нд | 15.865 | 15.865 | 12.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 12.8874 | нд | 2.9776 | -2.9776 | -18.77% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ Петровка (3,524 км) Борский район Самарская область | P_0011 | нд | 1.8687 | нд | 19.2087 | 19.2087 | 19.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2087 | 19.6452 | нд | -0.43648 | 0.43648 | 2.272% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ПЕТ 604/250 кВА (2,699 км), установка приборов учета (94 т.у.) Борский район Самарская область | P_0012 | нд | 1.4198 | нд | 13.6045 | 13.6045 | 12.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6045 | 12.0772 | нд | 1.5273 | -1.5273 | -11.23% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,280 км) от КТП БОР 1411 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (140 т.у.) Борский район Самарская область | P_0014 | нд | 1.5902 | нд | 19.6178 | 19.6178 | 16.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6178 | 16.8211 | нд | 2.7967 | -2.7967 | -14.26% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 (2,290 км) от КТП БГЛ 207 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (133 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0015 | нд | 1.6895 | нд | 16.7156 | 16.7156 | 14.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7156 | 14.0551 | нд | 2.6606 | -2.6606 | -15.92% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП Р 303/400 кВА (одноцепной участок 0,072 км, двухцепной участок 0,288 км), установка приборов учёта (4 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0016 | нд | 0.45488 | нд | 1.1189 | 1.1189 | 0.98307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.98307 | нд | 0.13583 | -0.13583 | -12.14% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,040 км) от КТП БГЛ 613 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВ, установка приборов учета (100 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0017 | нд | 1.2697 | нд | 18.2971 | 18.2971 | 15.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2971 | 15.026 | нд | 3.2711 | -3.2711 | -17.88% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 от ПС 35/6 кВ Обошенская (протяженность 5,134 км, демонтаж 4,64 км) Сергиевский район Самарская область | P_0025 | нд | 2.1167 | нд | 13.1276 | 13.1276 | 11.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1276 | 11.4466 | нд | 1.681 | -1.681 | -12.81% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ПС Солнечная (2х0,769 км) г.о. Отрадный Самарская область | P_0026 | нд | 0.82793 | нд | 11.6958 | 11.6958 | 11.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6958 | 11.8347 | нд | -0.13893 | 0.13893 | 1.188% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-713 (2х0,350 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0036 | нд | 0.33076 | нд | 4.7733 | 4.7733 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7733 | 4.5167 | нд | 0.25662 | -0.25662 | -5.376% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-13 (7,775 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0037 | нд | 2.0086 | нд | 22.5753 | 22.5753 | 22.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5753 | 22.4997 | нд | 0.075638 | -0.075638 | -0.335% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Усть-Кинельская в пролетах опор № 400/31-400/48, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП 102/160 кВА с заменой на КТП 400 кВА (ВЛ-6 кВ 0,665 км; ВЛ-0,4 кВ 2,003 км; КТП 6/0,4/400 кВА), установка приборов учёта (92 т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0048 | нд | 0 | нд | 20.2816 | 20.2816 | 17.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2816 | 17.7077 | нд | 2.5739 | -2.5739 | -12.69% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной КЛ-10 кВ Ф-114 СТЭЦ до РП-304,1С (2х4,2185 км) г.о. Самара Самарская область | P_0049 | нд | 3.5732 | нд | 123.2118 | 123.2118 | 124.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2118 | 124.0539 | нд | -0.8421 | 0.8421 | 0.6835% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-102 до ТП-1687 (2х0,95 км) г.о. Самара Самарская область | P_0057 | нд | 0.73361 | нд | 33.0093 | 33.0093 | 33.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0093 | 33.6634 | нд | -0.65409 | 0.65409 | 1.982% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 212/630 кВА (1,473 км), установка приборов учета (60т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0075 | нд | 0.99831 | нд | 10.0119 | 10.0119 | 8.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0119 | 8.8909 | нд | 1.121 | -1.121 | -11.2% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ Воскресенская от опоры № 2604/1 до ЗТП 2610/400 кВА ( 0,22 км,в т.ч демонтаж 0,18км ) Волжский район Самарская область | P_0077 | нд | 0.28798 | нд | 1.4305 | 1.4305 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.376 | нд | 0.054417 | -0.054417 | -3.804% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП 1/360 кВА (2,497 км, в т.ч. демонтаж 2,24 км), установка приборов учета (126т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0080 | нд | 1.2272 | нд | 15.2049 | 15.2049 | 13.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2049 | 13.4753 | нд | 1.7296 | -1.7296 | -11.38% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2510/250 кВА (1,318 км, в т.ч. демонтаж 1,1 км), установка приборов учета (43т.у.) Волжский район Самарская область | P_0081 | нд | 0.76667 | нд | 8.239 | 8.239 | 7.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 7.3875 | нд | 0.85153 | -0.85153 | -10.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 800/129 Ф-19 ПС 110/35/10 кВ Дружба-Тяговая до ТП ДР 830/100 кВА (1,469 км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ДР 830/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА (ВЛ-0,4 кВ 4,703 км) КТП 10/0,4/400 кВА, (КЛ-0,4 кВ 0,2644 км), установка приборов учета (264т.у.) Волжский район Самарская область | P_0082 | нд | 3.3261 | нд | 37.2945 | 37.2945 | 33.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2945 | 33.6479 | нд | 3.6465 | -3.6465 | -9.778% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 110/10 кВ Черкассы в пролетах опор № 1717/1-1717/5 (0,131 км) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0088 | нд | 0.33656 | нд | 1.0498 | 1.0498 | 0.96816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.96816 | нд | 0.081665 | -0.081665 | -7.779% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП-207 (2,5511 км), установка приборов учета (120 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0089 | нд | 1.1706 | нд | 14.0082 | 14.0082 | 13.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0082 | 13.2632 | нд | 0.74501 | -0.74501 | -5.318% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 207/250 кВА (1,010 км), установка приборов учета 50 т.у. Кинельский район Самарская область | P_0090 | нд | 0.80315 | нд | 5.7178 | 5.7178 | 5.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7178 | 5.2203 | нд | 0.49752 | -0.49752 | -8.701% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (1,467 км) от КТП Вл 308 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0092 | нд | 1.1751 | нд | 8.1029 | 8.1029 | 6.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1029 | 6.7879 | нд | 1.315 | -1.315 | -16.23% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-11 от ЗТП 36/400 кВА (3,283 км), установка приборов учета (69 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0094 | нд | 1.011 | нд | 9.1347 | 9.1347 | 8.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1347 | 8.5783 | нд | 0.55641 | -0.55641 | -6.091% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-63 от ПС 110/35/6 кВ Ремзавод до ТП Рз 63-104, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 62-106, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 63-105, от ТП Рз 63-105 до ТП Рз 63-103, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-117, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-118, от ТП Рз 63-118 до ТП Рз 63-102 (2,787 км) г.о. Жигулевск Самарская область | P_0095 | нд | 1.3896 | нд | 19.0519 | 19.0519 | 17.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0519 | 17.9682 | нд | 1.0837 | -1.0837 | -5.688% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ЗТП 25/630 кВА (2,225 км), установка приборов учета (102 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0096 | нд | 0.78978 | нд | 9.8766 | 9.8766 | 9.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8766 | 9.4142 | нд | 0.46241 | -0.46241 | -4.682% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 10/160 кВА (1,114 км), установка приборов учета (78 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0098 | нд | 0.71666 | нд | 7.5034 | 7.5034 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5034 | 7.137 | нд | 0.36642 | -0.36642 | -4.883% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 714/250 кВА (5,874 км), установка приборов учета (200 т.у.) Кошкинский район Самарская область | P_0099 | нд | 0.84225 | нд | 31.3308 | 31.3308 | 28.2477 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3308 | 26.7522 | нд | 3.0831 | -3.0831 | -9.84% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-133/250 кВА (2,444 км) г.о. Сызрань Самарская область (монтаж установка приборов учета 170 т.у.) | P_0101 | нд | 1.1818 | нд | 14.9781 | 14.9781 | 13.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9781 | 13.3537 | нд | 1.6244 | -1.6244 | -10.85% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от КТП 29/250 кВА (2,714 км), установка приборов учета (162 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0102 | нд | 0.98128 | нд | 16.511 | 16.511 | 15.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.511 | 15.5601 | нд | 0.95092 | -0.95092 | -5.759% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 246/180 кВА (2,290 км), установка приборов учета (158 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0104 | нд | 1.2358 | нд | 15.2331 | 15.2331 | 13.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2331 | 13.669 | нд | 1.5641 | -1.5641 | -10.27% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 от КТП ОБШ 101 6/0,4/180 кВА (ВЛ 0,4 кВ одноцепная 2,551 км, в т.ч. демонтаж 2,78 км; ВЛ 6 кВ одноцепная 0,032 км)с заменой КТП 6/0,4/160 кВА, установка приборов учета 81.т.у. Сергиевский район Самарская область | P_0105 | нд | 1.4144 | нд | 16.5367 | 16.5367 | 15.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5367 | 15.0067 | нд | 1.53 | -1.53 | -9.252% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (1,748 км), установка приборов учета (113 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0109 | нд | 0.87202 | нд | 10.9527 | 10.9527 | 10.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9527 | 10.3385 | нд | 0.61421 | -0.61421 | -5.608% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП ФНС 709/400 кВА (2,842 км), установка приборов учета (139 т.у.) Сергиевский район Самарская область | P_0110 | нд | 1.627 | нд | 19.6445 | 19.6445 | 17.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6445 | 17.8663 | нд | 1.7782 | -1.7782 | -9.052% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 96/180 кВА (2,628 км), установка приборов учета (115 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0111 | нд | 1.6644 | нд | 14.9346 | 14.9346 | 13.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9346 | 13.2397 | нд | 1.6949 | -1.6949 | -11.35% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СВД 4203 10/0,4/630 кВА (ВЛ 0,4 кВ 4,3 км, монтаж КЛ 0,4 кВ 0,075 км) установка приборов учета (113 т.у. ) Сергиевский район Самарская область | P_0116 | нд | 1.6026 | нд | 13.9916 | 13.9916 | 11.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9916 | 11.459 | нд | 2.5327 | -2.5327 | -18.1% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 (2х1,060 км) г.о. Самара Самарская область | P_0118 | нд | 0.57021 | нд | 17.9097 | 17.9097 | 17.9097 | 0 | 0 | 0 | 17.9097 | 0 | 0 | 17.9097 | 0 | нд | -7.07e-06 | 7.07e-06 | 3.948e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 кВ Северная в пролетах опор №2501/15-2501/21 (1,333 км) Ставропольский район Самарская область | P_0119 | нд | 0.50619 | нд | 2.4368 | 2.4368 | 2.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | 2.5048 | нд | -0.067999 | 0.067999 | 2.791% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/6 кВ Сытовка (0,430 км) Шигонский район Самарская область | P_0121 | нд | 0.47872 | нд | 2.8281 | 2.8281 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 2.8281 | 0 | 0 | 2.8281 | 0 | нд | 1.45e-06 | -1.45e-06 | -5.127e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 кВ Городская-3 до РП-621 I с (2х4,444 км) г.о. Самара Самарская область | P_0123 | нд | 1.6824 | нд | 58.1169 | 58.1169 | 58.1169 | 0 | 0 | 0 | 58.1169 | 0 | 0 | 58.1169 | 0 | нд | 4.43e-06 | -4.43e-06 | -7.623e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-139/320 кВА (0,730 км), установка приборов учёта (67 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0126 | нд | 0.53536 | нд | 8.0372 | 8.0372 | 8.0373 | 0 | 8.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0372 | 0 | нд | -8e-06 | 8e-06 | 9.954e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14, Ф-21 от ТП-224 до ТП-236 (2х1,600 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0127 | нд | 1.1433 | нд | 34.9787 | 34.9787 | 34.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9787 | 34.9787 | нд | 2e-08 | -2e-08 | -5.718e-08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-138 (1,150 км), установка приборов учета (77 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0128 | нд | 0.74028 | нд | 9.8934 | 9.8934 | 9.8934 | 0 | 9.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8934 | 0 | нд | 1e-06 | -1e-06 | -1.011e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 Красносёлки (4,380 км) Безенчукский район Самарская область | P_0129 | нд | 0.67634 | нд | 21.6527 | 1.1965 | 1.1965 | 0 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 0 | нд | 20.4562 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП БОР 504/630+320 кВА ( протяженность 1,312 км, демонтаж 1,015 км), установка приборов учета (38 т.у.) Борский район Самарская область. | P_0133 | нд | 0.775 | нд | 5.9868 | 5.9868 | 5.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9868 | 5.2258 | нд | 0.76097 | -0.76097 | -12.71% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от ГКТП БОР 116/400 кВА (1,449 км) с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА), установка приборов учета (95 т.у.) Борский район Самарская область | P_0135 | нд | 1.1453 | нд | 13.881 | 13.881 | 11.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.881 | 11.469 | нд | 2.412 | -2.412 | -17.38% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 105/250 кВА (6,557 км), установка приборов учета (294 т.у.) Борский район Самарская область | P_0136 | нд | 0.67589 | нд | 40.3517 | 1.7066 | 1.7066 | 0 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 0 | нд | 38.6451 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП СВД 4204 10/0,4/160 кВА (протяженностью 2,341 км, в т. ч. демонтаж 2,2 км) установка приборов учета (59т.у.)Сергиевский район Самарская область | P_0140 | нд | 1.2518 | нд | 8.7898 | 8.7898 | 7.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7898 | 7.7991 | нд | 0.99066 | -0.99066 | -11.27% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вл 206/160 кВА с заменой КТП (0,484 км; КТП 10/0,4/160 кВА), установка приборов учета (14 т.у.) Хворостянский район Самарская область | P_0141 | нд | 0.82999 | нд | 5.2412 | 5.2412 | 4.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2412 | 4.5151 | нд | 0.72609 | -0.72609 | -13.85% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 3036/10 Ф-30 ПС 110/6 кВ Овощная до ТП 3036/250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3036/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА (ВЛ- 6 кВ 0,005 км; ВЛ-0,4 кВ 9,491 км (демонтаж 8,4 км); КТП 6/0,4/630 кВА), установка приборов учета (390 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0143 | нд | 2.8053 | нд | 47.9203 | 47.9203 | 43.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9203 | 43.1188 | нд | 4.8014 | -4.8014 | -10.02% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения в ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ (реконструкция ВЛ-0,4 кВ 9,446 км, замена КТП 4663/400 кВА на КТП 6/0,4/400 кВА; установка новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж 2КЛ-6 кВ 2х0,1340 км; монтаж КЛ-6 кВ 0,745 км; установка приборов учёта (606 т.у.)) г.о. Самара Самарская область | P_0144 | нд | 0 | нд | 85.9676 | 55.2695 | 54.1098 | 0 | 0 | 0 | 3.2105 | 0 | 0 | 55.2695 | 50.8993 | нд | 31.8578 | -1.1597 | -2.098% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 420/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 4,03км в т.ч демонтаж 4,03 км, установка приборов учета 85 т.у.) | P_0359 | нд | 0 | нд | 23.8839 | 0.75804 | 0.74604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75804 | 0.74604 | нд | 23.1379 | -0.012 | -1.583% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 309/160 кВА Хворостянский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 1,4км, установка приборов учета 43 т.у.) | P_0360 | нд | 0 | нд | 9.5592 | 0.43303 | 0.42073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43303 | 0.42073 | нд | 9.1384 | -0.0123 | -2.84% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ХВ 427/100 кВА Хворостянский район Самарская область (0,9 км, установка приборов учета 26 т.у.) | P_0361 | нд | 0 | нд | 5.8159 | 0.13711 | 0.13066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13711 | 0.13066 | нд | 5.6852 | -0.00645 | -4.704% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Аб 1411/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область (1,6км, установка приборов учета 15 т.у.) | P_0362 | нд | 0 | нд | 9.3727 | 0.46377 | 0.46377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46377 | 0.46377 | нд | 8.9089 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас 1701/250 с заменой КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, 1км) | P_0354 | нд | 0 | нд | 5.0286 | 0.34245 | 0.32745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34245 | 0.32745 | нд | 4.7012 | -0.015 | -4.38% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 от опоры № 800/99 (протяженностью 0,95 км) к КТП 813 10/0,4/320кВА Волжский район Самарская область | P_0219 | нд | 0 | нд | 10.2985 | 0.87126 | 0.87126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87126 | 0.87126 | нд | 9.4273 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3,4 от КТП Бор 104/400 кВА (протяженностью 3,2км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА, установкой приборов учета 134 т.у. Борский район Самарская область | P_0215 | нд | 0 | нд | 34.404 | 1.4546 | 1.4546 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | нд | 32.9494 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 105 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 925/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА Волжский район Самарская область (0,25 МВА,реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 5,55км, установка приборов учета 146 т.у.) | P_0222 | нд | 0 | нд | 37.2115 | 1.2239 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2089 | нд | 36.0026 | -0.015 | -1.226% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 88 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 923/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 250кВА (0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 3,6км, установка приборов учета 251 т.у.) | P_0223 | нд | 0 | нд | 32.1058 | 0.76408 | 0.75103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76408 | 0.75103 | нд | 31.3548 | -0.01305 | -1.708% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-21, Ф-25 от ТП РП-2 (протяженностью 0,38 км) до ТП РП 25-94 Ставропольский район Самарская область | P_0238 | нд | 0 | нд | 5.2592 | 0.13709 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | 0.12209 | нд | 5.1372 | -0.015 | -10.94% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 99 в сторону КТП 6/0,4/400 кВА (протяженностью 5,65км) СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 924 6/0,4/400 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец (протяженостью 0,03км) с заменой КТП 6/0,4/400кВ, установка приборов учета 191 т.у. | P_0224 | нд | 0 | нд | 49.2578 | 1.2421 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2421 | 1.2271 | нд | 48.0307 | -0.015 | -1.208% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4,5,7 ПС 110/35/10 кВ Шигоны Шигонский район Самарская область (одноцепная линия протяженностью 2,2 км) | P_0375 | нд | 0 | нд | 23.9538 | 0.40704 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40704 | 0.39714 | нд | 23.5567 | -0.0099 | -2.432% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРУ-0,4 кВ до ул. Сафразьянова, 10" г.о. Новокуйбышевск Самарская область (двухцепная ВЛ протяженностью 0,3км). | P_0270 | нд | 0 | нд | 9.08 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13524 | 0.13524 | нд | 8.9448 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км) | P_0338 | нд | 0 | нд | 4.6914 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0.11088 | нд | 4.5805 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км) | P_0339 | нд | 0 | нд | 6.3121 | 0.11863 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0.11863 | нд | 6.1935 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км) | P_0340 | нд | 0 | нд | 20.3763 | 0.15295 | 0.15295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15295 | 0.15295 | нд | 20.2234 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ГПП-2000000 до КТП-20000006 (КТП-6наб) (протяженностью 0,52 км) | P_0341 | нд | 0 | нд | 3.57 | 0.15959 | 0.15959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.15959 | нд | 3.4104 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1060608 (ТП-608) до ж/д 5-Н ( ф 4, ф 10 , ф 8, ф 16 ,ф 6 , ф 14 ) (0,84 км, в т.ч. ГНБ 0,045 км) | P_0343 | нд | 0 | нд | 17.0156 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0.16402 | нд | 16.8516 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП РП 23-17/400 кВА Ставропольский район Самарская область (2х0,42 км, в т.ч. ГНБ 4х0,05 км) | P_0228 | нд | 0 | нд | 5.619 | 0.20987 | 0.20987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20987 | 0.20987 | нд | 5.4091 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-1-ЗТП Сол 901/2*630 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,66 км) | P_0274 | нд | 0 | нд | 8.6111 | 0.15974 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.14475 | нд | 8.4664 | -0.015 | -9.39% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция оборудование ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 301/250 с заменой КТП Борский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв двухцепная 0,2км, одноцепная - 2,3 км, установка приборов учета 76 т.у.) | P_0217 | нд | 0 | нд | 16.3154 | 1.2429 | 1.2429 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | нд | 15.0725 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КТМ М 113 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на КТП 10/0,4/400 кВА | P_0327 | нд | 0 | нд | 4.6203 | 0.34841 | 0.34841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0.34841 | нд | 4.2719 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ( протяженностью 2,8 км) от ЗТП Бор 113 10/0,4/2х400 кВА, установка приборов учета (99 т.у.) | P_0412 | нд | 0 | нд | 17.6769 | 1.0791 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | нд | 16.5977 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения г.о. Новокуйбышевск по ул. Кирова (реконструкция КЛ-0,4 кВ 0,316 км, приборы учёта 2 т.у.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0045 | нд | 0.47318 | нд | 3.4115 | 3.4115 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4115 | 3.3596 | нд | 0.051848 | -0.051848 | -1.52% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-54 ПС 110/10 кВ Городская-2 - РП-317э II с (двухцепная протяженностью 3,25 км) | P_1204 | нд | 0 | нд | 67.7168 | 0.53971 | 0.59588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0.59588 | нд | 67.1209 | 0.056163 | 10.41% | Выполнение ПИР подрядной организацией
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 1705.3986 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 670.7604 | 555.823 | 0 | 1060.8451 | -26.207 | -3.907% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 1705.3986 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 670.7604 | 555.823 | 0 | 1060.8451 | -26.207 | -3.907% | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (20739 т.у.) | P_2025ASKUE | нд | 0 | нд | 1705.3986 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 670.7604 | 555.823 | нд | 1060.8451 | -26.207 | -3.907% | Выполнение работ в целях исполнения требований 522 ФЗ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 36.2934 | нд | 93.1549 | 93.1549 | 92.9693 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 93.1549 | 22.7045 | 0 | 0.18558 | -0.18558 | -0.1992% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 36.2934 | нд | 93.1549 | 93.1549 | 92.9693 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 93.1549 | 22.7045 | 0 | 0.18558 | -0.18558 | -0.1992% | нд
1.2.4.2 | Организация системы мониторинга функционирования микропроцессорных устройств РЗА на объектах АО "ССК" (6 шт.) | P_0145 | нд | 32.2145 | нд | 29.4808 | 29.4808 | 29.2952 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4808 | 22.7045 | нд | 0.18557 | -0.18557 | -0.6295% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.4.2 | Техперевооружение каналов связи для обмена технологической информацией между ЦДС АО "ССК" и Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ (Шкаф ШСО ССПИ №1 - 1 шт; Шкаф ШСО ССПИ №2 - 1 шт; Создание цифровых каналов связи - 2 шт. ) | P_0131 | нд | 4.0789 | нд | 63.6741 | 63.6741 | 63.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 63.6741 | 0 | нд | 1.086e-05 | -1.086e-05 | -1.706e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.7528 | нд | 284.1789 | 214.8044 | 251.1965 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 214.8044 | 250.8232 | 0 | 32.9824 | 36.3922 | 16.94% | нд
1.4 | Повышение надежности электроснабжения пос. Приморский и с. Подстёпки (КЛ-10кВ от РП-42 до РП-44) (строительство четырёхцепной КЛ-10 кВ 4х6,304 км; установка РП в составе 18 ячеек КСО-298) Ставропольский район Самарская область | P_0132 | нд | 0 | нд | 221.2567 | 151.8821 | 187.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8821 | 187.0467 | нд | 34.21 | 35.1646 | 23.15% | Досрочное выполнение части работ подрядной организацией
1.4 | Повышение надежности электроснабжения в с. Уваровка (строительство КЛ-10 кВ 1,091 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0040 | нд | 0.70561 | нд | 11.8294 | 11.8294 | 11.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8294 | 11.9782 | нд | -0.14881 | 0.14881 | 1.258% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения с.п. Новая Рачейка территория Прибрежная зона 1 (строительство КЛ-6 кВ 0,667 км; ВЛ-6 кВ 0,258 км; КТП 6/0,4/250 кВА) Сызранский район Самарская область | P_0043 | нд | 1.0844 | нд | 14.1615 | 14.1615 | 15.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 14.1615 | 14.7088 | нд | -0.92069 | 0.92069 | 6.501% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Завидово (строительство ВЛ- 6 кВ 0,015 км, КЛ-6 кВ 0,470 км) г.о. Самара Самарская область | P_0044 | нд | 0.41556 | нд | 8.2101 | 8.2101 | 8.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2101 | 8.2639 | нд | -0.05376 | 0.05376 | 0.6548% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Красный Пахарь (строительство ВЛ- 6 кВ 0,354 км; ВЛ-0,4 кВ 0,246 км; КЛ-0,4 кВ 1,510 км; КТП 6/0,4/630 кВА) г.о. Самара Самарская область | P_0055 | нд | 1.5472 | нд | 28.7212 | 28.7212 | 28.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7212 | 28.8255 | нд | -0.10433 | 0.10433 | 0.3632% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 1424.011 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 1.1737 | 0 | 25.2123 | 0 | 93.1871 | 358.0744 | 242.0237 | 0 | 1062.4142 | 3.5224 | 0.9837% | нд
1.6 | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.) | P_2025ONM | нд | 0 | нд | 1424.011 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 1.1737 | 0 | 25.2123 | 0 | 93.1871 | 358.0744 | 242.0237 | нд | 1062.4142 | 3.5224 | 0.9837% | Экономия затрат по факту приобретения оборудования