## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Самарская сетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.12.2025 г. №283
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [79 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | т.у. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10037.0275 | 0 | 3824.9901 | 53.36 | 0 | 408.06 | 0 | 103 | 12393 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3785.5 | 52.1 | 0 | 404.942 | 0 | 102 | 12389 | 0 | 3494.2288 | 24.013 | 0 | 264.8052 | 0 | 103 | 12591 | 0 | 315.013 | 1.51 | 0 | 31.662 | 0 | 6 | 1030 | 0 | 450.2204 | 3.32 | 0 | 45.966 | 0 | 27 | 889 | 0 | 500.1181 | 0.83 | 0 | 28.384 | 0 | 13 | 1492 | 0 | 2228.8773 | 18.353 | 0 | 158.7932 | 0 | 57 | 9180 | 0 | нд | -330.7613 | -8.647% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4557.8143 | 0 | 1315.6715 | 34.62 | 0 | 272.794 | 0 | 4 | 10 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1276.1813 | 33.36 | 0 | 269.676 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1074.652 | 5.273 | 0 | 133.2092 | 0 | 4 | 4153 | 0 | 222.8988 | 1.51 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 891 | 0 | 286.5848 | 2.52 | 0 | 40.206 | 0 | 0 | 889 | 0 | 241.4275 | 0.83 | 0 | 28.384 | 0 | 1 | 976 | 0 | 323.7408 | 0.413 | 0 | 34.8372 | 0 | 3 | 1397 | 0 | нд | -241.0195 | -18.32% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3767.2705 | 0 | 2084.5693 | 17.86 | 0 | 130.655 | 0 | 87 | 12383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.5693 | 17.86 | 0 | 130.655 | 0 | 87 | 12383 | 0 | 1982.0729 | 17.86 | 0 | 126.833 | 0 | 87 | 8438 | 0 | 74.6703 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 5 | 139 | 0 | 144.0381 | 0.8 | 0 | 5.76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 167.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 | 0 | 1595.5403 | 17.06 | 0 | 119.193 | 0 | 48 | 7783 | 0 | нд | -102.4964 | -4.917% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 287.9316 | 0 | 66.675 | 0.88 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.675 | 0.88 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9025 | 0.88 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9025 | 0.88 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2276 | 1.841% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1424.011 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 369.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 11.527 | 3.219% | нд
1 | Самарская область | Г | 10037.0275 | 0 | 3824.9901 | 53.36 | 0 | 408.06 | 0 | 103 | 12393 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3785.5 | 52.1 | 0 | 404.942 | 0 | 102 | 12389 | 0 | 3494.2288 | 24.013 | 0 | 264.8052 | 0 | 103 | 12591 | 0 | 315.013 | 1.51 | 0 | 31.662 | 0 | 6 | 1030 | 0 | 450.2204 | 3.32 | 0 | 45.966 | 0 | 27 | 889 | 0 | 500.1181 | 0.83 | 0 | 28.384 | 0 | 13 | 1492 | 0 | 2228.8773 | 18.353 | 0 | 158.7932 | 0 | 57 | 9180 | 0 | нд | -330.7613 | -8.647% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4557.8143 | 0 | 1315.6715 | 34.62 | 0 | 272.794 | 0 | 4 | 10 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1276.1813 | 33.36 | 0 | 269.676 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1074.652 | 5.273 | 0 | 133.2092 | 0 | 4 | 4153 | 0 | 222.8988 | 1.51 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 891 | 0 | 286.5848 | 2.52 | 0 | 40.206 | 0 | 0 | 889 | 0 | 241.4275 | 0.83 | 0 | 28.384 | 0 | 1 | 976 | 0 | 323.7408 | 0.413 | 0 | 34.8372 | 0 | 3 | 1397 | 0 | нд | -241.0195 | -18.32% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4557.8143 | 0 | 1315.6715 | 34.62 | 0 | 272.794 | 0 | 4 | 10 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1276.1813 | 33.36 | 0 | 269.676 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1074.652 | 5.273 | 0 | 133.2092 | 0 | 4 | 4153 | 0 | 222.8988 | 1.51 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 891 | 0 | 286.5848 | 2.52 | 0 | 40.206 | 0 | 0 | 889 | 0 | 241.4275 | 0.83 | 0 | 28.384 | 0 | 1 | 976 | 0 | 323.7408 | 0.413 | 0 | 34.8372 | 0 | 3 | 1397 | 0 | нд | -241.0195 | -18.32% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2933.3333 | 0 | 833.3333 | 22.47 | 0 | 184.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 22.47 | 0 | 184.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.67 | 2.003 | 0 | 78.3097 | 0 | 0 | 2806 | 0 | 138.6334 | 0.25 | 0 | 18.446 | 0 | 0 | 618 | 0 | 173.3753 | 0.86 | 0 | 23.532 | 0 | 0 | 611 | 0 | 147.4459 | 0.58 | 0 | 16.621 | 0 | 0 | 667 | 0 | 190.2154 | 0.313 | 0 | 19.7107 | 0 | 0 | 910 | 0 | нд | -183.6633 | -22.04% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1263.421 | 0 | 363.421 | 9.63 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.421 | 9.63 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3244 | 0.75 | 0 | 34.152 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 60.4588 | 0 | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 269 | 0 | 75.6099 | 0.4 | 0 | 10.262 | 0 | 0 | 266 | 0 | 64.3019 | 0.25 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 291 | 0 | 82.9539 | 0.1 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 397 | 0 | нд | -80.0965 | -22.04% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 361.06 | 0 | 118.9171 | 2.52 | 0 | 9.294 | 0 | 4 | 10 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 1 | 4 | 0 | 79.427 | 1.26 | 0 | 6.176 | 0 | 3 | 6 | 0 | 141.6576 | 2.52 | 0 | 20.7475 | 0 | 4 | 124 | 0 | 23.8067 | 1.26 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.5996 | 1.26 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29.6798 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 1 | 18 | 0 | 50.5715 | 0 | 0 | 6.5305 | 0 | 3 | 90 | 0 | нд | 22.7404 | 19.12% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,17 км) от РУ-0,4кВ ПС 110/6/0,4кВ Речная с установкой шкафа ПР (1 шт) и установкой прибора учета 0,4кВ (1 т.у.), Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова, д. 39 (ООО "Фирма "Лиронас" Дог. №186/12 от 23.08.2024). | P_TP_0001 | 2.7111 | 0 | 2.7111 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7111 | -100% | Перенос окончания реализации ИП на 2026 год
1.1.1.3 | Организация коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт | Q_TP_ASKUE_2025 | 3.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по организаций коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-146/2х630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, по улице Аэродромная, к/н 63:01:0117003:1578 | Q_TP_0020 | 12.8523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство КЛ-10кВ от РП №5060000 (РП-6ПКЗ)» Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе, здание 22, стр.1 | Q_TP_0021 | 5.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3566 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3566 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опор 1000/61, 1300/44 ПС 35/6кВ «Октябрьск» Самарская обл., Сызранский р-н, в районе пос. Сборный в границах СПК «Россия», уч.10, к/н 63:33:0308002:36 | Q_TP_0022 | 5.0755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-804/2х1000кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 4ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА»» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/улица Парижской Коммуны, д. №9/7, к/н 63:01:0316007:1426 | Q_TP_0023 | 25.8546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-6 от РП № 1280000» Самарская обл, муниципальный район Ставропольский, с.п. Приморский, п. Приморский, ул. Советская, зем. уч. к/н 63:32:2501002:1237 | Q_TP_0024 | 6.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-254/2х630кВА» Самарская обл., г.о. Кинель, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, уч. 1 | Q_TP_0025 | 5.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-315/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Кировский район, к/н 63:01:0000000:35467 | Q_TP_0026 | 19.0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0971 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0971 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-627/2х400 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА и строительство 12ЛЭП-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Нагорная, к/н 63:01:0720005:569 | Q_TP_0027 | 52.1733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от ТП 313/180+160кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 12, к/н 63:08:0107042:1758 | Q_TP_0028 | 13.726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета на ЛЭП-6кВ от опоры 104/33 до КТП заявителя» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, к/н 63:01:0331004:1 | Q_TP_0029 | 2.0312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0312 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0312 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-140/2х250кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, к/н 63:01:0622002:741, к/н 63:01:0622002:969, к/н 63:01:0622002:992 | Q_TP_0030 | 26.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 4ЛЭП-0,4кВ от РП 201н I,II с/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, в границах улиц Буянова, Арцыбушевской (квартал 122), к/н 63:01:0518001:932 | Q_TP_0031 | 6.8249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №27/4 ВЛ-10кВ Ф-3 РП-1280000, установка новой КТП 10/0,4кВ 1х630кВА» Самарская обл., Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Строителей, 2А | Q_TP_0032 | 9.1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опоры №100/23 ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, дом 13А, строение 5, к/н 63:08:0113004:274 | Q_TP_0033 | 7.1352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 3ЛЭП-0,4кВ от ТП-1036/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, 317, к/н 63:01:0924003:630 | Q_TP_0034 | 15.3967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от яч.17 РУ-6кВ ЦРП-1» Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.24 | Q_TP_0035 | 6.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3566 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3566 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-221/400+630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Киевская, д.1, к/н 63:01:0523002:1492 | Q_TP_0036 | 15.5964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП НО 3209/400+630кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, к/н 63:06:0303003:10 | Q_TP_0037 | 1.8925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета в ТП-«Столовая» ГПП-1 110/6 кВ «ВПХ» Самарская обл., г.о. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 3 | Q_TP_0038 | 2.0312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ (одноцепная протяженностью 1,708 км двухцепная протяженностью 1,829 км) от ячейки ЗРУ-10кВ ПС 110/10 Южный город с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х630кВА с установкой прибора учета (3 т.у) , Самарская область, Волжский район, вблизи пос. Придорожный, к/н 63:17:0000000:5937 (Министерство траспорта Дог. №289/8 от 15.10.2024) | P_TP_0004 | 39.288 | 0 | 39.288 | 1.26 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.288 | 1.26 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.382 | 1.26 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.382 | 1.26 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.906 | -4.851% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,638 км) от ТП-3011/2х630кВА, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 134, к/н 63:01:0727002:12; к/н 63:01:0727002:13 (ООО "Специализированный застройщик " Основание" Дог. №137/6 от 17.05.2023) | P_TP_0007 | 6.2248 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.33 | -21.37% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (четырёхцепная протяженностью 0,259км) от ТП 2775/2х1000кВА, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 58Б (ООО "Самара Девелопмент" Дог. №346/28 от 12.12.2023) | P_TP_0008 | 6.6208 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5881 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5881 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0326 | -15.6% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Установка опоры в пролете опор 600/19 и 600/20 ПС 35/6кВ Большевик и строительство КЛ-6кВ (протяженностью 0,127 км), ВЛ 6 кВ от вновь установленной опоры ПС 35/6кВ Большевик (протяженностью 0,205 км) и установка прибора учета 6кВ (1 т.у.), Самарская область, м.р. Сызранский, с.п. Варламово, п. Варламово, ул. Магистральная, уч. 6Б, к/н 63:33:0215013:999 (Калабина Ю.А. Дог. №221/10 от 09.08.2023) | P_TP_0009 | 2.8256 | 0 | 2.8256 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20331 | -7.196% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (двухцепная протяженностью 1,422 км) от РП-427/2х250кВА с установкой приборов учета в ячейках с.1, с.2 РУ-6кВ РП-427 (2 т.у.), монтах вакуумных выключателей (2 шт) Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, к/н 63:01:0407006:785 (ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Дог. №299/19 от 26.10.2023) | P_TP_0010 | 20.0994 | 0 | 20.0994 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0994 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.1704 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1704 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 2 | 2 | 0 | нд | -3.9291 | -19.55% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,788 км) от РУ-0,4кВ ТП № 2030305 (ТП-305А), Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, 3А квартал, юго-западнее пересечения Ленинского проспекта и Нового проезда, к/н 63:09:0101172:14, ООО "Прогресс" Дог.№133/32 от 13.05.2022) | P_TP_0011 | 10.7077 | 0 | 10.7077 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7077 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.81096 | -7.574% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (протяженностью 0,02 км) от опоры 2000/14 ПС 110/6 Курумоч с установкой прибора учета 6кВ (1 т.у.), монтаж реклоузера (1 шт), Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда ( к/н 63:17:0000000:1554) (Глотов В.В. Дог. 167/41 от 16.06.2022) | P_TP_0012 | 2.0962 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1111 | -5.3% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,31 км) от ТП 78 (630+320кВА) с установкой приборов учета 0,4кВ (2 т.у.), Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 5-В (ГКУ "УКС" Дог. №41/18 от 30.03.2023) | P_TP_0013 | 3.4962 | 0 | 3.4962 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4962 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0065341 | -0.1869% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (протяженностью 0,718 км) от опоры 1203/14 Ф-12 ПС 110/35/10кВ "Тяговая" и строительство КЛ-10кВ (протяженностью 0,116 км) от опоры 6200/11 Ф-62 ПС 110/10/6кВ "Локомотивное Депо" с установкой новой КТП 10/0,4/2х630кВА , строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,984км), Самарская обл., г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, 14 (ООО "АР СТРОЙ" 180/43 от 28.06.2024). | P_TP_0018 | 24.8473 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8473 | 1.26 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 1.26 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 1.26 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1944 | -4.807% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3767.2705 | 0 | 2084.5693 | 17.86 | 0 | 130.655 | 0 | 87 | 12383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.5693 | 17.86 | 0 | 130.655 | 0 | 87 | 12383 | 0 | 1982.0729 | 17.86 | 0 | 126.833 | 0 | 87 | 8438 | 0 | 74.6703 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 5 | 139 | 0 | 144.0381 | 0.8 | 0 | 5.76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 167.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 | 0 | 1595.5403 | 17.06 | 0 | 119.193 | 0 | 48 | 7783 | 0 | нд | -102.4964 | -4.917% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.6119 | 0 | 291.6292 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6292 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 77 | 17 | 0 | 279.4009 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4521 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186.2774 | 13.03 | 0 | 0.215 | 0 | 47 | 17 | 0 | нд | -12.2282 | -4.193% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 334.3739 | 0 | 288.5154 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5154 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 76 | 17 | 0 | 276.9204 | 13.83 | 0 | 0.215 | 0 | 76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4521 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 183.7969 | 13.03 | 0 | 0.215 | 0 | 46 | 17 | 0 | нд | -11.5951 | -4.019% | нд
1.2.1.1 | Повышение надежности электроснабжения в п. Верхняя Подстепновка (замена КТП 6/0,4 Ов 3008 /250 кВА на КТП 6/0,4/630 кВА; монтаж новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж ВЛ-6 кВ 0,030 км) Волжский район Самарская область | P_0018 | 10.3152 | 0 | 10.3152 | 1.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3152 | 1.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7483 | 1.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7483 | 1.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5669 | -15.19% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП -116/400 кВА с заменой на КТП (КТП 6/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0020 | 5.4051 | 0 | 5.4051 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4051 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01283 | 0.2374% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП СВД 2601/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0021 | 3.9434 | 0 | 3.9434 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9434 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6267 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6267 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.31663 | -8.03% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 СВД 4204/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, монтаж ВЛ 0,4 кВ (0,059 км), ВЛ 10 кВ (0,027 км) Сергиевский район Самарская область | P_0023 | 4.4149 | 0 | 4.4149 | 0.16 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4149 | 0.16 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8989 | 0.16 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8989 | 0.16 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.51597 | -11.69% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-157/2х400 кВА (КСО-298 9 шт; ЩО-70 9 шт; ТМГ-6/0,4/400 кВА 2 шт.) Нефтегорский район Самарская область. | P_0024 | 22.4699 | 0 | 22.4699 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4699 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22.6777 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6777 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | нд | 0.2079 | 0.9252% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП А 2019 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на 250 кВА (ТМГ 10/0,4/250 кВА) Алексеевский район Самарская область | P_0030 | 0.78537 | 0 | 0.78537 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78537 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.073138 | -9.313% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 416 10/0,4/63 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, монтаж КЛ 10кВ (0,012 км), КЛ 0,4 (0,016 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0042 | 3.5225 | 0 | 3.5225 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5807 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5807 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058189 | 1.652% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-58/2х160 кВА с заменой силовых трансформаторов на 2х400 кВА (ТМГ-10/0,4/400 кВА 2 шт.) г.Кинель Самарская область | P_0046 | 1.829 | 0 | 1.829 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14585 | -7.974% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-25/630 кВА с заменой силового трансформатора на 1000 кВА (ТМГ-6/0,4/1000 кВА; ЩО-70 - 3 шт.) Кинельский район Самарская область | P_0047 | 4.7402 | 0 | 4.7402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | -0.16414 | -3.463% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-19 (ЩО-70 10 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0050 | 8.0128 | 0 | 8.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 0.16847 | 2.103% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-804 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0051 | 2.7661 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.030029 | 1.086% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП-5060000 (РП-6 ПКЗ) (замена КСО-298 1 шт., 17 т.у.) г. Тольятти Самарская область | P_0054 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | нд | 0.17094 | 2.515% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 508 10/0,4/560 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Шигонский район Самарская область | P_0058 | 4.7297 | 0 | 4.7297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1397 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1397 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59003 | -12.47% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 426 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0062 | 3.7792 | 0 | 3.7792 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9145 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9145 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.86473 | -22.88% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 205 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0063 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2762 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2762 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.45878 | -12.28% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-33 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 200 кВА и 320 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0067 | 1.7125 | 0 | 1.7125 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.15823 | -9.24% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП У 203 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Шигонский район Самарская область | P_0070 | 3.6894 | 0 | 3.6894 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59051 | -16.01% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-19 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 180 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0072 | 1.9357 | 0 | 1.9357 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1649 | -8.519% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-16 (КСО-298 1 шт.) г.о. Чапаевск Самарская область | P_0073 | 2.1434 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0.051283 | 2.393% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 43 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0079 | 4.9353 | 0 | 4.9353 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9353 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9842 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9842 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048839 | 0.9896% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 108 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0083 | 4.2285 | 0 | 4.2285 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2285 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.49716 | -11.76% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 405 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0085 | 3.7093 | 0 | 3.7093 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7093 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1403 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1403 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.56901 | -15.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56/400 кВА (КСО-366 - 3 шт; ЩО-70 4 шт; ТМГ 6/0,4/400 кВА 1 шт.) Нефтегорский район Самарская область | P_0086 | 4.8127 | 0 | 4.8127 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8127 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.027 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | -0.78568 | -16.33% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 232 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Кинельский район Самарская область | P_0087 | 3.4939 | 0 | 3.4939 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4468 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4468 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.047045 | -1.347% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЗТП-156 (КСО-299 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0093 | 5.1438 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.1233 | 2.397% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 237 10/0,4/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0107 | 4.9652 | 0 | 4.9652 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9652 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0112 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0112 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045924 | 0.9249% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1136 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0113 | 4.2957 | 0 | 4.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.019412 | 0.4519% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 708 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0114 | 3.6333 | 0 | 3.6333 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1488 | -4.095% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Пб 301 10/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА Сызранский район Самарская область | P_0139 | 3.4631 | 0 | 3.4631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.89623 | -25.88% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АВИС по созданию ССПИ и организации каналов связи ПС 110 кВ АВИС (шкаф ССПИ и связи №1 (ШТМ) 1 шт; шкаф ССПИ №2 (ШКП) 1 шт; создание цифровых каналов связи - 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0130 | 30.6714 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.04e-06 | -2.947e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 219 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0100 | 5.0301 | 0 | 5.0301 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0301 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053169 | 1.057% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ЧРН 203/250кВА с заменой на КТП -10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0315 | 3.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 1223 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400кВА | P_0233 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ Ов 3020/40 кВА с заменой на КТП 250 кВА Волжский район Самарская область | P_0225 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ СМ 813/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Волжский район Самарская область (0,4 МВА) | P_0221 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП НО 3207/2х400 (ТП 71) с заменой силовых трансформаторов на 2*630кВА, установка приборов учета 6 т.у, шкафов РЗА 7шт. г.о. Отрадный Самарская область. | P_0276 | 11.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Перенос выполнения ПИР на 2026 год
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ РП-120 (КСО-298 26 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0138 | 53.2112 | 0 | 53.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.022539 | -0.04236% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 75 6/0,4/250 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0019 | 4.9554 | 0 | 4.9554 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7848 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7848 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17058 | -3.442% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 4205 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0022 | 4.8796 | 0 | 4.8796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.40058 | -8.209% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 410 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА, монтаж двухцепной ВЛ 0,4 кВ (0,02 км), одноцепной ВЛ 10 кВ (0,051 км) Хворостянский район Самарская область | P_0033 | 3.6374 | 0 | 3.6374 | 0.1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6374 | 0.1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9921 | 0.1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9921 | 0.1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.64522 | -17.74% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нов 502 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0034 | 3.4059 | 0 | 3.4059 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4059 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.69289 | -20.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 407 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0084 | 3.7744 | 0 | 3.7744 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7744 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.62108 | -16.46% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 236/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА (КТП 10/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0091 | 5.6828 | 0 | 5.6828 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6378 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6378 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.045011 | -0.7921% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 14 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0097 | 7.0122 | 0 | 7.0122 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0122 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9209 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9209 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.09126 | -1.301% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 351 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Красноярский район Самарская область | P_0103 | 5.1832 | 0 | 5.1832 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0969 | -21.16% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 72 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область. | P_0106 | 5.0443 | 0 | 5.0443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0914 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0914 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047092 | 0.9336% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 26 6/0,4/250 с заменой на КТП 6/0,4/630 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0108 | 7.3567 | 0 | 7.3567 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3567 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29269 | -3.979% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КИН 746/400 кВА с заменой КТП (КТП 6/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область. | P_0120 | 4.5997 | 0 | 4.5997 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1e-05 | -0.0002174% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 812/400 кВА с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область | P_0122 | 4.6638 | 0 | 4.6638 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-05 | 0.0002144% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 203/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4 160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0379 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 308 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4 /160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0380 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080001 (КТПН-1 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 400 кВА | P_0336 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080002 (КТПН-2 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (0,4МВА) | P_0344 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП ВЗ 1140/40кВА СНТ Берег на КТП 6/0,4кВ 160 кВА г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0266 | 2.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.238 | 0 | 3.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | -0.63319 | -20.34% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Речная (в части установки системы ОПС, аварийного освещения - 1 комплекс) г.о. Самара Самарская область | P_0124 | 3.1138 | 0 | 3.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | -0.63319 | -20.34% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красноселки Безенчукский район Самарская область (в части замены маслохозяйства, установки дополнительного ограждения, системы ОПС, системы защиты от БПЛА, системы охранного телевидения, аварийного освещения - 1 комплекс) Безенчукский район Самарская область | P_0125 | 25.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1569.8118 | 0 | 992.7314 | 4.03 | 0 | 130.44 | 0 | 0 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.7314 | 4.03 | 0 | 130.44 | 0 | 0 | 3779 | 0 | 929.4433 | 4.03 | 0 | 126.618 | 0 | 0 | 3635 | 0 | 19.2063 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.586 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.651 | 4.03 | 0 | 118.978 | 0 | 0 | 3635 | 0 | нд | -63.2881 | -6.375% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1569.8118 | 0 | 992.7314 | 4.03 | 0 | 130.44 | 0 | 0 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.7314 | 4.03 | 0 | 130.44 | 0 | 0 | 3779 | 0 | 929.4433 | 4.03 | 0 | 126.618 | 0 | 0 | 3635 | 0 | 19.2063 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.586 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.651 | 4.03 | 0 | 118.978 | 0 | 0 | 3635 | 0 | нд | -63.2881 | -6.375% | нд
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения по ул. Заводская в с. Кинель-Черкассы (реконструкция ВЛ-10 кВ 0,254 км; установка новой КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учёта (8.т.у.)) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0112 | 7.2726 | 0 | 7.2726 | 0.4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2726 | 0.4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.5954 | 0.4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5954 | 0.4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | -0.67718 | -9.311% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки КМ 26 ВЛ-6 кВ Ф-Комсомольский (протяженностью 2.469км) ПС 35/6 кВ Могутово Борский район Самарская область | P_0001 | 8.7104 | 0 | 8.7104 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7104 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.89886 | -10.32% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 2,717 км) от КТП БОР 103 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (110 т.у.) Борский район Самарская область | P_0002 | 19.4972 | 0 | 19.4972 | 0.16 | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4972 | 0.16 | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 110 | 0 | 15.2462 | 0.16 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2462 | 0.16 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 110 | 0 | нд | -4.251 | -21.8% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,898 км) от КТП БОР 1409 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (142 т.у.) Борский район Самарская область | P_0003 | 17.8435 | 0 | 17.8435 | 0.25 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8435 | 0.25 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 142 | 0 | 15.0569 | 0.25 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0.25 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 142 | 0 | нд | -2.7867 | -15.62% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-14 (протяженностью 3,758км) ПС 110/35/10 кВ Борская Борский район Самарская область | P_0007 | 14.7768 | 0 | 14.7768 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7768 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2742 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2742 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5026 | -10.17% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1(протяженностью 1,759 км) от КТП Пет 603 10/0,4/160 кВА с заменой КТП КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) Борский район Самарская область | P_0008 | 13.6357 | 0 | 13.6357 | 0.16 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6357 | 0.16 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12.2067 | 0.16 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2067 | 0.16 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 51 | 0 | нд | -1.429 | -10.48% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-15 (протяженностью 2,372, в т.ч.демонтаж 2,45км) ПС 35/10 кВ Неприк Борский район Самарская область | P_0009 | 17.3463 | 0 | 17.3463 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3463 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3687 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3687 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9776 | -17.17% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ Петровка (3,524 км) Борский район Самарская область | P_0011 | 21.0774 | 0 | 21.0774 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0774 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5139 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5139 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43648 | 2.071% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ПЕТ 604/250 кВА (2,699 км), установка приборов учета (94 т.у.) Борский район Самарская область | P_0012 | 15.0243 | 0 | 15.0243 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0243 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 94 | 0 | 13.497 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.497 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 94 | 0 | нд | -1.5273 | -10.17% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,280 км) от КТП БОР 1411 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (140 т.у.) Борский район Самарская область | P_0014 | 21.2081 | 0 | 21.2081 | 0.25 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2081 | 0.25 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 140 | 0 | 18.4114 | 0.25 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4114 | 0.25 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 140 | 0 | нд | -2.7967 | -13.19% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 (2,290 км) от КТП БГЛ 207 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (133 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0015 | 18.4051 | 0 | 18.4051 | 0.16 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4051 | 0.16 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 133 | 0 | 15.7445 | 0.16 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7445 | 0.16 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 133 | 0 | нд | -2.6606 | -14.46% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП Р 303/400 кВА (одноцепной участок 0,072 км, двухцепной участок 0,288 км), установка приборов учёта (4 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0016 | 1.5738 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | -0.13583 | -8.631% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,040 км) от КТП БГЛ 613 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВ, установка приборов учета (100 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0017 | 19.5667 | 0 | 19.5667 | 0.4 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 0.4 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.2957 | 0.4 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2957 | 0.4 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 100 | 0 | нд | -3.2711 | -16.72% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 от ПС 35/6 кВ Обошенская (протяженность 5,134 км, демонтаж 4,64 км) Сергиевский район Самарская область | P_0025 | 15.2443 | 0 | 15.2443 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2443 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5633 | 0 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5633 | 0 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.681 | -11.03% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ПС Солнечная (2х0,769 км) г.о. Отрадный Самарская область | P_0026 | 12.5237 | 0 | 12.5237 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5237 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6627 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6627 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13893 | 1.109% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-713 (2х0,350 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0036 | 5.1041 | 0 | 5.1041 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1041 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8475 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8475 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25662 | -5.028% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-13 (7,775 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0037 | 24.5839 | 0 | 24.5839 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5839 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5082 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5082 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.075638 | -0.3077% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Усть-Кинельская в пролетах опор № 400/31-400/48, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП 102/160 кВА с заменой на КТП 400 кВА (ВЛ-6 кВ 0,665 км; ВЛ-0,4 кВ 2,003 км; КТП 6/0,4/400 кВА), установка приборов учёта (92 т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0048 | 20.2816 | 0 | 20.2816 | 0.4 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2816 | 0.4 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 92 | 0 | 19.3914 | 0.4 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3914 | 0.4 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 92 | 0 | нд | -0.89018 | -4.389% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной КЛ-10 кВ Ф-114 СТЭЦ до РП-304,1С (2х4,2185 км) г.о. Самара Самарская область | P_0049 | 126.785 | 0 | 126.785 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.785 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6439 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6439 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85895 | 0.6775% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-102 до ТП-1687 (2х0,95 км) г.о. Самара Самарская область | P_0057 | 33.7429 | 0 | 33.7429 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7429 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.397 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.397 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65409 | 1.938% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 212/630 кВА (1,473 км), установка приборов учета (60т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0075 | 11.0102 | 0 | 11.0102 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0102 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9.8892 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8892 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 60 | 0 | нд | -1.121 | -10.18% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ Воскресенская от опоры № 2604/1 до ЗТП 2610/400 кВА ( 0,22 км,в т.ч демонтаж 0,18км ) Волжский район Самарская область | P_0077 | 1.7184 | 0 | 1.7184 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7184 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.054417 | -3.167% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП 1/360 кВА (2,497 км, в т.ч. демонтаж 2,24 км), установка приборов учета (126т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0080 | 16.4321 | 0 | 16.4321 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4321 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 126 | 0 | 14.7025 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7025 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 126 | 0 | нд | -1.7296 | -10.53% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2510/250 кВА (1,318 км, в т.ч. демонтаж 1,1 км), установка приборов учета (43т.у.) Волжский район Самарская область | P_0081 | 9.0057 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8.1541 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1541 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 43 | 0 | нд | -0.85153 | -9.456% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 800/129 Ф-19 ПС 110/35/10 кВ Дружба-Тяговая до ТП ДР 830/100 кВА (1,469 км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ДР 830/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА (ВЛ-0,4 кВ 4,703 км) КТП 10/0,4/400 кВА, (КЛ-0,4 кВ 0,2644 км), установка приборов учета (264т.у.) Волжский район Самарская область | P_0082 | 40.6206 | 0 | 40.6206 | 0.4 | 0 | 6.4364 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6206 | 0.4 | 0 | 6.4364 | 0 | 0 | 264 | 0 | 36.9741 | 0.4 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9741 | 0.4 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 264 | 0 | нд | -3.6465 | -8.977% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 110/10 кВ Черкассы в пролетах опор № 1717/1-1717/5 (0,131 км) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0088 | 1.3864 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.081665 | -5.891% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП-207 (2,5511 км), установка приборов учета (120 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0089 | 15.1788 | 0 | 15.1788 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1788 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 120 | 0 | 14.4338 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4338 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 120 | 0 | нд | -0.74501 | -4.908% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 207/250 кВА (1,010 км), установка приборов учета 50 т.у. Кинельский район Самарская область | P_0090 | 6.521 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6.0235 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0235 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 0 | нд | -0.49752 | -7.63% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (1,467 км) от КТП Вл 308 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0092 | 9.278 | 0 | 9.278 | 0.1 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.278 | 0.1 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0.1 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0.1 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.315 | -14.17% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-11 от ЗТП 36/400 кВА (3,283 км), установка приборов учета (69 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0094 | 10.1457 | 0 | 10.1457 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1457 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9.5893 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5893 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 69 | 0 | нд | -0.55641 | -5.484% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-63 от ПС 110/35/6 кВ Ремзавод до ТП Рз 63-104, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 62-106, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 63-105, от ТП Рз 63-105 до ТП Рз 63-103, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-117, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-118, от ТП Рз 63-118 до ТП Рз 63-102 (2,787 км) г.о. Жигулевск Самарская область | P_0095 | 20.4415 | 0 | 20.4415 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4415 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3578 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3578 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0837 | -5.301% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ЗТП 25/630 кВА (2,225 км), установка приборов учета (102 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0096 | 10.6664 | 0 | 10.6664 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6664 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 102 | 0 | нд | -0.46241 | -4.335% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 10/160 кВА (1,114 км), установка приборов учета (78 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0098 | 8.2201 | 0 | 8.2201 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2201 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7.8537 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8537 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 78 | 0 | нд | -0.36642 | -4.458% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 714/250 кВА (5,874 км), установка приборов учета (200 т.у.) Кошкинский район Самарская область | P_0099 | 32.173 | 0 | 32.173 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | 0 | 200 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 200 | 0 | нд | -3.0831 | -9.583% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-133/250 кВА (2,444 км) г.о. Сызрань Самарская область (монтаж установка приборов учета 170 т.у.) | P_0101 | 16.1599 | 0 | 16.1599 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1599 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 170 | 0 | 14.5355 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5355 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 170 | 0 | нд | -1.6244 | -10.05% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от КТП 29/250 кВА (2,714 км), установка приборов учета (162 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0102 | 17.4923 | 0 | 17.4923 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4923 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 162 | 0 | 16.5414 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5414 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 162 | 0 | нд | -0.95092 | -5.436% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 246/180 кВА (2,290 км), установка приборов учета (158 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0104 | 16.469 | 0 | 16.469 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.469 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 158 | 0 | 14.9049 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9049 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 158 | 0 | нд | -1.5641 | -9.497% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 от КТП ОБШ 101 6/0,4/180 кВА (ВЛ 0,4 кВ одноцепная 2,551 км, в т.ч. демонтаж 2,78 км; ВЛ 6 кВ одноцепная 0,032 км)с заменой КТП 6/0,4/160 кВА, установка приборов учета 81.т.у. Сергиевский район Самарская область | P_0105 | 17.951 | 0 | 17.951 | 0.16 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.951 | 0.16 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 81 | 0 | 16.4211 | 0.16 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4211 | 0.16 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 81 | 0 | нд | -1.53 | -8.523% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (1,748 км), установка приборов учета (113 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0109 | 11.8247 | 0 | 11.8247 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8247 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 113 | 0 | 11.2105 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2105 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 113 | 0 | нд | -0.61421 | -5.194% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП ФНС 709/400 кВА (2,842 км), установка приборов учета (139 т.у.) Сергиевский район Самарская область | P_0110 | 21.2715 | 0 | 21.2715 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2715 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 139 | 0 | 19.4933 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4933 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 139 | 0 | нд | -1.7782 | -8.36% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 96/180 кВА (2,628 км), установка приборов учета (115 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0111 | 16.599 | 0 | 16.599 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.599 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 115 | 0 | 14.9041 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9041 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 115 | 0 | нд | -1.6949 | -10.21% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СВД 4203 10/0,4/630 кВА (ВЛ 0,4 кВ 4,3 км, монтаж КЛ 0,4 кВ 0,075 км) установка приборов учета (113 т.у. ) Сергиевский район Самарская область | P_0116 | 15.5942 | 0 | 15.5942 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5942 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 113 | 0 | 13.0616 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 113 | 0 | нд | -2.5327 | -16.24% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 (2х1,060 км) г.о. Самара Самарская область | P_0118 | 18.4799 | 0 | 18.4799 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4799 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4799 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4799 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.07e-06 | 3.826e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 кВ Северная в пролетах опор №2501/15-2501/21 (1,333 км) Ставропольский район Самарская область | P_0119 | 2.943 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067999 | 2.311% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/6 кВ Сытовка (0,430 км) Шигонский район Самарская область | P_0121 | 3.3068 | 0 | 3.3068 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3068 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3068 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3068 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.45e-06 | -4.385e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 кВ Городская-3 до РП-621 I с (2х4,444 км) г.о. Самара Самарская область | P_0123 | 59.7992 | 0 | 59.7992 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7992 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7992 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7992 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.43e-06 | -7.408e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-139/320 кВА (0,730 км), установка приборов учёта (67 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0126 | 8.5726 | 0 | 8.5726 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5726 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 67 | 0 | 8.5726 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5726 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8e-06 | 9.332e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14, Ф-21 от ТП-224 до ТП-236 (2х1,600 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0127 | 36.122 | 0 | 36.122 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.122 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.122 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.122 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2e-08 | -5.537e-08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-138 (1,150 км), установка приборов учета (77 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0128 | 10.6337 | 0 | 10.6337 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6337 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 77 | 0 | 10.6337 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6337 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1e-06 | -9.404e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 Красносёлки (4,380 км) Безенчукский район Самарская область | P_0129 | 22.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП БОР 504/630+320 кВА ( протяженность 1,312 км, демонтаж 1,015 км), установка приборов учета (38 т.у.) Борский район Самарская область. | P_0133 | 6.7618 | 0 | 6.7618 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7618 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 38 | 0 | нд | -0.76097 | -11.25% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от ГКТП БОР 116/400 кВА (1,449 км) с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА), установка приборов учета (95 т.у.) Борский район Самарская область | P_0135 | 15.0263 | 0 | 15.0263 | 0.4 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0263 | 0.4 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 95 | 0 | 12.6143 | 0.4 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6143 | 0.4 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 95 | 0 | нд | -2.412 | -16.05% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 105/250 кВА (6,557 км), установка приборов учета (294 т.у.) Борский район Самарская область | P_0136 | 41.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП СВД 4204 10/0,4/160 кВА (протяженностью 2,341 км, в т. ч. демонтаж 2,2 км) установка приборов учета (59т.у.)Сергиевский район Самарская область | P_0140 | 10.0416 | 0 | 10.0416 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0416 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 59 | 0 | 9.0509 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0509 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 59 | 0 | нд | -0.99066 | -9.866% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вл 206/160 кВА с заменой КТП (0,484 км; КТП 10/0,4/160 кВА), установка приборов учета (14 т.у.) Хворостянский район Самарская область | P_0141 | 6.0712 | 0 | 6.0712 | 0.16 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0712 | 0.16 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.3451 | 0.16 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3451 | 0.16 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 14 | 0 | нд | -0.72609 | -11.96% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 3036/10 Ф-30 ПС 110/6 кВ Овощная до ТП 3036/250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3036/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА (ВЛ- 6 кВ 0,005 км; ВЛ-0,4 кВ 9,491 км (демонтаж 8,4 км); КТП 6/0,4/630 кВА), установка приборов учета (390 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0143 | 50.7256 | 0 | 50.7256 | 0.63 | 0 | 9.496 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7256 | 0.63 | 0 | 9.496 | 0 | 0 | 390 | 0 | 45.9241 | 0.63 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9241 | 0.63 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 390 | 0 | нд | -4.8014 | -9.466% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения в ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ (реконструкция ВЛ-0,4 кВ 9,446 км, замена КТП 4663/400 кВА на КТП 6/0,4/400 кВА; установка новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж 2КЛ-6 кВ 2х0,1340 км; монтаж КЛ-6 кВ 0,745 км; установка приборов учёта (606 т.у.)) г.о. Самара Самарская область | P_0144 | 85.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 420/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 4,03км в т.ч демонтаж 4,03 км, установка приборов учета 85 т.у.) | P_0359 | 23.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 309/160 кВА Хворостянский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 1,4км, установка приборов учета 43 т.у.) | P_0360 | 9.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ХВ 427/100 кВА Хворостянский район Самарская область (0,9 км, установка приборов учета 26 т.у.) | P_0361 | 5.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Аб 1411/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область (1,6км, установка приборов учета 15 т.у.) | P_0362 | 9.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас 1701/250 с заменой КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, 1км) | P_0354 | 5.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 от опоры № 800/99 (протяженностью 0,95 км) к КТП 813 10/0,4/320кВА Волжский район Самарская область | P_0219 | 10.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3,4 от КТП Бор 104/400 кВА (протяженностью 3,2км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА, установкой приборов учета 134 т.у. Борский район Самарская область | P_0215 | 34.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 105 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 925/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА Волжский район Самарская область (0,25 МВА,реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 5,55км, установка приборов учета 146 т.у.) | P_0222 | 37.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 88 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 923/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 250кВА (0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 3,6км, установка приборов учета 251 т.у.) | P_0223 | 32.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-21, Ф-25 от ТП РП-2 (протяженностью 0,38 км) до ТП РП 25-94 Ставропольский район Самарская область | P_0238 | 5.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 99 в сторону КТП 6/0,4/400 кВА (протяженностью 5,65км) СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 924 6/0,4/400 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец (протяженостью 0,03км) с заменой КТП 6/0,4/400кВ, установка приборов учета 191 т.у. | P_0224 | 49.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4,5,7 ПС 110/35/10 кВ Шигоны Шигонский район Самарская область (одноцепная линия протяженностью 2,2 км) | P_0375 | 23.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРУ-0,4 кВ до ул. Сафразьянова, 10" г.о. Новокуйбышевск Самарская область (двухцепная ВЛ протяженностью 0,3км). | P_0270 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км) | P_0338 | 4.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км) | P_0339 | 6.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км) | P_0340 | 20.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ГПП-2000000 до КТП-20000006 (КТП-6наб) (протяженностью 0,52 км) | P_0341 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1060608 (ТП-608) до ж/д 5-Н ( ф 4, ф 10 , ф 8, ф 16 ,ф 6 , ф 14 ) (0,84 км, в т.ч. ГНБ 0,045 км) | P_0343 | 17.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП РП 23-17/400 кВА Ставропольский район Самарская область (2х0,42 км, в т.ч. ГНБ 4х0,05 км) | P_0228 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-1-ЗТП Сол 901/2*630 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,66 км) | P_0274 | 8.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция оборудование ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 301/250 с заменой КТП Борский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв двухцепная 0,2км, одноцепная - 2,3 км, установка приборов учета 76 т.у.) | P_0217 | 16.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция КТМ М 113 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на КТП 10/0,4/400 кВА | P_0327 | 4.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ( протяженностью 2,8 км) от ЗТП Бор 113 10/0,4/2х400 кВА, установка приборов учета (99 т.у.) | P_0412 | 17.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения г.о. Новокуйбышевск по ул. Кирова (реконструкция КЛ-0,4 кВ 0,316 км, приборы учёта 2 т.у.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0045 | 3.8847 | 0 | 3.8847 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8847 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8328 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8328 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | -0.051848 | -1.335% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-54 ПС 110/10 кВ Городская-2 - РП-317э II с (двухцепная протяженностью 3,25 км) | P_1204 | 67.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение ПИР подрядной организацией
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1705.3986 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 643.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 0 | 18.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 555.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 | 0 | нд | -26.7945 | -3.995% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1705.3986 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 643.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 0 | 18.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 555.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 | 0 | нд | -26.7945 | -3.995% | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (20739 т.у.) | P_2025ASKUE | 1705.3986 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 643.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 0 | 18.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 555.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 | 0 | нд | -26.7945 | -3.995% | Выполнение работ в целях исполнения требований 522 ФЗ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 129.4483 | 0 | 129.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | -0.18558 | -0.1434% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 129.4483 | 0 | 129.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | -0.18558 | -0.1434% | нд
1.2.4.2 | Организация системы мониторинга функционирования микропроцессорных устройств РЗА на объектах АО "ССК" (6 шт.) | P_0145 | 61.6953 | 0 | 61.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | -0.18557 | -0.3008% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.2.4.2 | Техперевооружение каналов связи для обмена технологической информацией между ЦДС АО "ССК" и Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ (Шкаф ШСО ССПИ №1 - 1 шт; Шкаф ШСО ССПИ №2 - 1 шт; Создание цифровых каналов связи - 2 шт. ) | P_0131 | 67.753 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.087e-05 | -1.604e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 287.9316 | 0 | 66.675 | 0.88 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.675 | 0.88 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9025 | 0.88 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9025 | 0.88 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2276 | 1.841% | нд
1.4 | Повышение надежности электроснабжения пос. Приморский и с. Подстёпки (КЛ-10кВ от РП-42 до РП-44) (строительство четырёхцепной КЛ-10 кВ 4х6,304 км; установка РП в составе 18 ячеек КСО-298) Ставропольский район Самарская область | P_0132 | 221.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение части работ подрядной организацией
1.4 | Повышение надежности электроснабжения в с. Уваровка (строительство КЛ-10 кВ 1,091 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0040 | 12.535 | 0 | 12.535 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.535 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6838 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6838 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14881 | 1.187% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения с.п. Новая Рачейка территория Прибрежная зона 1 (строительство КЛ-6 кВ 0,667 км; ВЛ-6 кВ 0,258 км; КТП 6/0,4/250 кВА) Сызранский район Самарская область | P_0043 | 15.2459 | 0 | 15.2459 | 0.25 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2459 | 0.25 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1666 | 0.25 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1666 | 0.25 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92069 | 6.039% | Уточнение затрат по факту ввода ИП
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Завидово (строительство ВЛ- 6 кВ 0,015 км, КЛ-6 кВ 0,470 км) г.о. Самара Самарская область | P_0044 | 8.6257 | 0 | 8.6257 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6257 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6794 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6794 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05376 | 0.6233% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Красный Пахарь (строительство ВЛ- 6 кВ 0,354 км; ВЛ-0,4 кВ 0,246 км; КЛ-0,4 кВ 1,510 км; КТП 6/0,4/630 кВА) г.о. Самара Самарская область | P_0055 | 30.2684 | 0 | 30.2684 | 0.63 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2684 | 0.63 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3727 | 0.63 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3727 | 0.63 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10433 | 0.3447% | Экономия затрат по факту выполнения работ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1424.011 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 369.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 11.527 | 3.219% | нд
1.6 | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.) | P_2025ONM | 1424.011 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 369.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 11.527 | 3.219% | Экономия затрат по факту приобретения оборудования