## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Самарская сетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.12.2025 г. №283
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4490.272 | 4472.2011 | 144.8668 | 4327.3343 | 0 | 0 | 462.1878 | 6.4761 | 455.7117 | 0 | 0 | 435.2114 | 16.1957 | 419.0157 | 0 | 0 | 927.4264 | 14.1028 | 913.3235 | 0 | 0 | 2647.3755 | 108.0922 | 2539.2834 | 0 | 0 | 3923.6594 | 3616.8234 | 120.2287 | 3496.5947 | 0 | 0 | 293.4345 | 6.8763 | 286.5583 | 0 | 0 | 465.1496 | 8.4914 | 456.6582 | 0 | 0 | 465.6765 | 4.631 | 461.0455 | 0 | 0 | 2392.5627 | 100.2299 | 2292.3328 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1550.605 | 1574.104 | 0 | 1574.104 | 0 | 0 | 363.2482 | 0 | 363.2482 | 0 | 0 | 340.8784 | 0 | 340.8784 | 0 | 0 | 335.9297 | 0 | 335.9297 | 0 | 0 | 534.0478 | 0 | 534.0478 | 0 | 0 | 1313.1767 | 1071.4877 | 0 | 1071.4877 | 0 | 0 | 240.7183 | 0 | 240.7183 | 0 | 0 | 269.2083 | 0 | 269.2083 | 0 | 0 | 235.1298 | 0 | 235.1298 | 0 | 0 | 326.4313 | 0 | 326.4313 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2253.1446 | 2208.9764 | 140.3635 | 2068.6129 | 0 | 0 | 92.2831 | 6.4761 | 85.807 | 0 | 0 | 68.8095 | 16.1957 | 52.6138 | 0 | 0 | 473.119 | 14.1028 | 459.0162 | 0 | 0 | 1574.7649 | 103.5889 | 1471.176 | 0 | 0 | 2037.6039 | 1932.5424 | 116.4759 | 1816.0665 | 0 | 0 | 51.5426 | 6.8763 | 44.6663 | 0 | 0 | 170.3557 | 8.4914 | 161.8643 | 0 | 0 | 137.3596 | 4.631 | 132.7285 | 0 | 0 | 1573.2845 | 96.4772 | 1476.8073 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 257.7652 | 264.9115 | 4.5033 | 260.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 13.2366 | 0 | 13.2366 | 0 | 0 | 251.2269 | 4.5033 | 246.7236 | 0 | 0 | 214.8044 | 251.1965 | 3.7528 | 247.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8232 | 3.7528 | 247.0704 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 424.2091 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 25.0755 | 0 | 25.0755 | 0 | 0 | 105.141 | 0 | 105.141 | 0 | 0 | 287.336 | 0 | 287.336 | 0 | 0 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 361.5968 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 25.2123 | 0 | 25.2123 | 0 | 0 | 93.1871 | 0 | 93.1871 | 0 | 0 | 242.0237 | 0 | 242.0237 | 0 | 0
1 | Самарская область | Г | 4490.272 | 4472.2011 | 144.8668 | 4327.3343 | 0 | 0 | 462.1878 | 6.4761 | 455.7117 | 0 | 0 | 435.2114 | 16.1957 | 419.0157 | 0 | 0 | 927.4264 | 14.1028 | 913.3235 | 0 | 0 | 2647.3755 | 108.0922 | 2539.2834 | 0 | 0 | 3923.6594 | 3616.8234 | 120.2287 | 3496.5947 | 0 | 0 | 293.4345 | 6.8763 | 286.5583 | 0 | 0 | 465.1496 | 8.4914 | 456.6582 | 0 | 0 | 465.6765 | 4.631 | 461.0455 | 0 | 0 | 2392.5627 | 100.2299 | 2292.3328 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1550.605 | 1574.104 | 0 | 1574.104 | 0 | 0 | 363.2482 | 0 | 363.2482 | 0 | 0 | 340.8784 | 0 | 340.8784 | 0 | 0 | 335.9297 | 0 | 335.9297 | 0 | 0 | 534.0478 | 0 | 534.0478 | 0 | 0 | 1313.1767 | 1071.4877 | 0 | 1071.4877 | 0 | 0 | 240.7183 | 0 | 240.7183 | 0 | 0 | 269.2083 | 0 | 269.2083 | 0 | 0 | 235.1298 | 0 | 235.1298 | 0 | 0 | 326.4313 | 0 | 326.4313 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1550.605 | 1574.104 | 0 | 1574.104 | 0 | 0 | 363.2482 | 0 | 363.2482 | 0 | 0 | 340.8784 | 0 | 340.8784 | 0 | 0 | 335.9297 | 0 | 335.9297 | 0 | 0 | 534.0478 | 0 | 534.0478 | 0 | 0 | 1313.1767 | 1071.4877 | 0 | 1071.4877 | 0 | 0 | 240.7183 | 0 | 240.7183 | 0 | 0 | 269.2083 | 0 | 269.2083 | 0 | 0 | 235.1298 | 0 | 235.1298 | 0 | 0 | 326.4313 | 0 | 326.4313 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1000 | 989.8311 | 0 | 989.8311 | 0 | 0 | 239.3925 | 0 | 239.3925 | 0 | 0 | 199.9201 | 0 | 199.9201 | 0 | 0 | 204.2977 | 0 | 204.2977 | 0 | 0 | 346.2208 | 0 | 346.2208 | 0 | 0 | 833.3333 | 634.9943 | 0 | 634.9943 | 0 | 0 | 149.9635 | 0 | 149.9635 | 0 | 0 | 160.8174 | 0 | 160.8174 | 0 | 0 | 144.1226 | 0 | 144.1226 | 0 | 0 | 180.0908 | 0 | 180.0908 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 436.1052 | 431.6705 | 0 | 431.6705 | 0 | 0 | 104.4003 | 0 | 104.4003 | 0 | 0 | 87.1862 | 0 | 87.1862 | 0 | 0 | 89.0953 | 0 | 89.0953 | 0 | 0 | 150.9887 | 0 | 150.9887 | 0 | 0 | 363.421 | 276.9243 | 0 | 276.9243 | 0 | 0 | 65.3998 | 0 | 65.3998 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 70.1333 | 0 | 0 | 62.8526 | 0 | 62.8526 | 0 | 0 | 78.5385 | 0 | 78.5385 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 114.4998 | 152.6024 | 0 | 152.6024 | 0 | 0 | 19.4553 | 0 | 19.4553 | 0 | 0 | 53.772 | 0 | 53.772 | 0 | 0 | 42.5368 | 0 | 42.5368 | 0 | 0 | 36.8383 | 0 | 36.8383 | 0 | 0 | 116.4224 | 159.569 | 0 | 159.569 | 0 | 0 | 25.3549 | 0 | 25.3549 | 0 | 0 | 38.2575 | 0 | 38.2575 | 0 | 0 | 28.1546 | 0 | 28.1546 | 0 | 0 | 67.8019 | 0 | 67.8019 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,17 км) от РУ-0,4кВ ПС 110/6/0,4кВ Речная с установкой шкафа ПР (1 шт) и установкой прибора учета 0,4кВ (1 т.у.), Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова, д. 39 (ООО "Фирма "Лиронас" Дог. №186/12 от 23.08.2024). | P_TP_0001 | 3.2533 | 1.356 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0.11739 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0.13195 | 0 | 0.13195 | 0 | 0 | 2.7111 | 0.20779 | 0 | 0.20779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20779 | 0 | 0.20779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация коммерческого учета по договорам ТП мощностью свыше 150 кВт | Q_TP_ASKUE_2025 | нд | 4.0537 | 0 | 4.0537 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 0.18446 | 0 | 0 | 0.47982 | 0 | 0.47982 | 0 | 0 | 0.59583 | 0 | 0.59583 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | нд | 3.134 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 0.15371 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.21764 | 0 | 0 | 0.43463 | 0 | 0.43463 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 2.328 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-146/2х630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, по улице Аэродромная, к/н 63:01:0117003:1578 | Q_TP_0020 | нд | 6.0002 | 0 | 6.0002 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 0.60428 | 0 | 0.60428 | 0 | 0 | нд | 0.7306 | 0 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7306 | 0 | 0.7306 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство КЛ-10кВ от РП №5060000 (РП-6ПКЗ)» Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе, здание 22, стр.1 | Q_TP_0021 | нд | 3.0489 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0.063204 | 0 | 0.063204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | нд | 5.3566 | 0 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3566 | 0 | 5.3566 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опор 1000/61, 1300/44 ПС 35/6кВ «Октябрьск» Самарская обл., Сызранский р-н, в районе пос. Сборный в границах СПК «Россия», уч.10, к/н 63:33:0308002:36 | Q_TP_0022 | нд | 2.2066 | 0 | 2.2066 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | нд | 0.72838 | 0 | 0.72838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72838 | 0 | 0.72838 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-804/2х1000кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 4ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА»» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/улица Парижской Коммуны, д. №9/7, к/н 63:01:0316007:1426 | Q_TP_0023 | нд | 0.46684 | 0 | 0.46684 | 0 | 0 | 0.20228 | 0 | 0.20228 | 0 | 0 | 0.26456 | 0 | 0.26456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-6 от РП № 1280000» Самарская обл, муниципальный район Ставропольский, с.п. Приморский, п. Приморский, ул. Советская, зем. уч. к/н 63:32:2501002:1237 | Q_TP_0024 | нд | 0.27695 | 0 | 0.27695 | 0 | 0 | 0.27695 | 0 | 0.27695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-254/2х630кВА» Самарская обл., г.о. Кинель, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Северная, уч. 1 | Q_TP_0025 | нд | 0.1476 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-315/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Кировский район, к/н 63:01:0000000:35467 | Q_TP_0026 | нд | 9.0712 | 0 | 9.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48819 | 0 | 0.48819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | нд | 19.0971 | 0 | 19.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0971 | 0 | 19.0971 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от РП-627/2х400 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА и строительство 12ЛЭП-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Нагорная, к/н 63:01:0720005:569 | Q_TP_0027 | нд | 0.76944 | 0 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от ТП 313/180+160кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА и строительство ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 12, к/н 63:08:0107042:1758 | Q_TP_0028 | нд | 3.7884 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43212 | 0 | 0.43212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43212 | 0 | 0.43212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета на ЛЭП-6кВ от опоры 104/33 до КТП заявителя» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор, к/н 63:01:0331004:1 | Q_TP_0029 | нд | 2.272 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | нд | 2.0312 | 0 | 2.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34471 | 0 | 0.34471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-140/2х250кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА; строительство 2ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х630кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, к/н 63:01:0622002:741, к/н 63:01:0622002:969, к/н 63:01:0622002:992 | Q_TP_0030 | нд | 12.0723 | 0 | 12.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0723 | 0 | 12.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.5545 | 0 | 18.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98226 | 0 | 0.98226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5722 | 0 | 17.5722 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 4ЛЭП-0,4кВ от РП 201н I,II с/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, в границах улиц Буянова, Арцыбушевской (квартал 122), к/н 63:01:0518001:932 | Q_TP_0031 | нд | 0.36624 | 0 | 0.36624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36624 | 0 | 0.36624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №27/4 ВЛ-10кВ Ф-3 РП-1280000, установка новой КТП 10/0,4кВ 1х630кВА» Самарская обл., Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Строителей, 2А | Q_TP_0032 | нд | 0.15048 | 0 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15048 | 0 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опоры №100/23 ПС 220/110/35/6кВ «Сызрань» Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, дом 13А, строение 5, к/н 63:08:0113004:274 | Q_TP_0033 | нд | 0.26593 | 0 | 0.26593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26593 | 0 | 0.26593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 3ЛЭП-0,4кВ от ТП-1036/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, 317, к/н 63:01:0924003:630 | Q_TP_0034 | нд | 0.13865 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от яч.17 РУ-6кВ ЦРП-1» Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.24 | Q_TP_0035 | нд | 5.4107 | 0 | 5.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4107 | 0 | 5.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9835 | 0 | 5.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9835 | 0 | 5.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-221/400+630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х1000кВА» Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Киевская, д.1, к/н 63:01:0523002:1492 | Q_TP_0036 | нд | 4.8855 | 0 | 4.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8855 | 0 | 4.8855 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП НО 3209/400+630кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, к/н 63:06:0303003:10 | Q_TP_0037 | нд | 0.49512 | 0 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49512 | 0 | 0.49512 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Организация коммерческого учета в ТП-«Столовая» ГПП-1 110/6 кВ «ВПХ» Самарская обл., г.о. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 3 | Q_TP_0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12588 | 0 | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0 | 0.12588 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ (одноцепная протяженностью 1,708 км двухцепная протяженностью 1,829 км) от ячейки ЗРУ-10кВ ПС 110/10 Южный город с установкой новой КТП 10/0,4кВ/2х630кВА с установкой прибора учета (3 т.у) , Самарская область, Волжский район, вблизи пос. Придорожный, к/н 63:17:0000000:5937 (Министерство траспорта Дог. №289/8 от 15.10.2024) | P_TP_0004 | 47.1456 | 44.8584 | 0 | 44.8584 | 0 | 0 | 0.76349 | 0 | 0.76349 | 0 | 0 | 44.0949 | 0 | 44.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.288 | 37.382 | 0 | 37.382 | 0 | 0 | 2.1041 | 0 | 2.1041 | 0 | 0 | 35.2779 | 0 | 35.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,638 км) от ТП-3011/2х630кВА, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 134, к/н 63:01:0727002:12; к/н 63:01:0727002:13 (ООО "Специализированный застройщик " Основание" Дог. №137/6 от 17.05.2023) | P_TP_0007 | 7.4697 | 5.8737 | 0 | 5.8737 | 0 | 0 | 0.23216 | 0 | 0.23216 | 0 | 0 | 2.8857 | 0 | 2.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 6.2248 | 4.8947 | 0 | 4.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48367 | 0 | 0.48367 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (четырёхцепная протяженностью 0,259км) от ТП 2775/2х1000кВА, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 58Б (ООО "Самара Девелопмент" Дог. №346/28 от 12.12.2023) | P_TP_0008 | 7.9449 | 2.5338 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 0.2492 | 0 | 0.2492 | 0 | 0 | 2.2846 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 5.5881 | 0 | 5.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 5.069 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка опоры в пролете опор 600/19 и 600/20 ПС 35/6кВ Большевик и строительство КЛ-6кВ (протяженностью 0,127 км), ВЛ 6 кВ от вновь установленной опоры ПС 35/6кВ Большевик (протяженностью 0,205 км) и установка прибора учета 6кВ (1 т.у.), Самарская область, м.р. Сызранский, с.п. Варламово, п. Варламово, ул. Магистральная, уч. 6Б, к/н 63:33:0215013:999 (Калабина Ю.А. Дог. №221/10 от 09.08.2023) | P_TP_0009 | 3.2655 | 3.0215 | 0 | 3.0215 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 1.7003 | 0 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 2.3615 | 0 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3615 | 0 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (двухцепная протяженностью 1,422 км) от РП-427/2х250кВА с установкой приборов учета в ячейках с.1, с.2 РУ-6кВ РП-427 (2 т.у.), монтах вакуумных выключателей (2 шт) Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, к/н 63:01:0407006:785 (ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ" Дог. №299/19 от 26.10.2023) | P_TP_0010 | 23.6198 | 19.819 | 0 | 19.819 | 0 | 0 | 9.2394 | 0 | 9.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5796 | 0 | 10.5796 | 0 | 0 | 19.0367 | 15.1077 | 0 | 15.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1077 | 0 | 15.1077 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,788 км) от РУ-0,4кВ ТП № 2030305 (ТП-305А), Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, 3А квартал, юго-западнее пересечения Ленинского проспекта и Нового проезда, к/н 63:09:0101172:14, ООО "Прогресс" Дог.№133/32 от 13.05.2022) | P_TP_0011 | 12.7328 | 11.7596 | 0 | 11.7596 | 0 | 0 | 4.8087 | 0 | 4.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9509 | 0 | 6.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7077 | 9.8968 | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 0.24272 | 0 | 0.24272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6541 | 0 | 9.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ (протяженностью 0,02 км) от опоры 2000/14 ПС 110/6 Курумоч с установкой прибора учета 6кВ (1 т.у.), монтаж реклоузера (1 шт), Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда ( к/н 63:17:0000000:1554) (Глотов В.В. Дог. 167/41 от 16.06.2022) | P_TP_0012 | 2.2465 | 2.1132 | 0 | 2.1132 | 0 | 0 | 0.84527 | 0 | 0.84527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 | 0 | 1.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (двухцепная протяженностью 0,31 км) от ТП 78 (630+320кВА) с установкой приборов учета 0,4кВ (2 т.у.), Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 5-В (ГКУ "УКС" Дог. №41/18 от 30.03.2023) | P_TP_0013 | 4.0172 | 4.0093 | 0 | 4.0093 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5049 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3477 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (протяженностью 0,718 км) от опоры 1203/14 Ф-12 ПС 110/35/10кВ "Тяговая" и строительство КЛ-10кВ (протяженностью 0,116 км) от опоры 6200/11 Ф-62 ПС 110/10/6кВ "Локомотивное Депо" с установкой новой КТП 10/0,4/2х630кВА , строительство КЛ-0,4кВ (протяженностью 0,984км), Самарская обл., г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, 14 (ООО "АР СТРОЙ" 180/43 от 28.06.2024). | P_TP_0018 | 2.8045 | 1.3713 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0488 | 22.8544 | 0 | 22.8544 | 0 | 0 | 22.8544 | 0 | 22.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2253.1446 | 2208.9764 | 140.3635 | 2068.6129 | 0 | 0 | 92.2831 | 6.4761 | 85.807 | 0 | 0 | 68.8095 | 16.1957 | 52.6138 | 0 | 0 | 473.119 | 14.1028 | 459.0162 | 0 | 0 | 1574.7649 | 103.5889 | 1471.176 | 0 | 0 | 2037.6039 | 1932.5424 | 116.4759 | 1816.0665 | 0 | 0 | 51.5426 | 6.8763 | 44.6663 | 0 | 0 | 170.3557 | 8.4914 | 161.8643 | 0 | 0 | 137.3596 | 4.631 | 132.7285 | 0 | 0 | 1573.2845 | 96.4772 | 1476.8073 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 267.6952 | 251.8357 | 29.2907 | 222.545 | 0 | 0 | 15.3131 | 2.2455 | 13.0676 | 0 | 0 | 26.5283 | 3.3717 | 23.1566 | 0 | 0 | 31.1447 | 3.4738 | 27.6709 | 0 | 0 | 178.8496 | 20.1997 | 158.6499 | 0 | 0 | 276.6045 | 264.1565 | 24.5111 | 239.6454 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 87.2113 | 4.681 | 82.5304 | 0 | 0 | 3.6986 | 1.1056 | 2.593 | 0 | 0 | 172.065 | 18.7245 | 153.3405 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 261.9524 | 246.8646 | 26.9447 | 219.9199 | 0 | 0 | 15.1772 | 2.2455 | 12.9317 | 0 | 0 | 25.6449 | 2.692 | 22.9528 | 0 | 0 | 29.818 | 2.1471 | 27.6709 | 0 | 0 | 176.2246 | 19.86 | 156.3645 | 0 | 0 | 271.8188 | 260.004 | 22.5561 | 237.4479 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 86.3619 | 4.1147 | 82.2473 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 169.8675 | 18.4414 | 151.4261 | 0 | 0
1.2.1.1 | Повышение надежности электроснабжения в п. Верхняя Подстепновка (замена КТП 6/0,4 Ов 3008 /250 кВА на КТП 6/0,4/630 кВА; монтаж новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж ВЛ-6 кВ 0,030 км) Волжский район Самарская область | P_0018 | 11.5289 | 9.605 | 0.84935 | 8.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 0.84935 | 8.7556 | 0 | 0 | 9.6074 | 8.0405 | 0.70779 | 7.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0405 | 0.70779 | 7.3327 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП -116/400 кВА с заменой на КТП (КТП 6/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0020 | 5.9397 | 5.9281 | 0.54649 | 5.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9281 | 0.54649 | 5.3816 | 0 | 0 | 4.9497 | 4.9626 | 0.45541 | 4.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9626 | 0.45541 | 4.5071 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП СВД 2601/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0021 | 4.2045 | 3.8073 | 0.5275 | 3.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8073 | 0.5275 | 3.2798 | 0 | 0 | 3.5038 | 3.1872 | 0.43958 | 2.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 0.43958 | 2.7476 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 СВД 4204/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, монтаж ВЛ 0,4 кВ (0,059 км), ВЛ 10 кВ (0,027 км) Сергиевский район Самарская область | P_0023 | 4.8223 | 4.1841 | 0.47556 | 3.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1841 | 0.47556 | 3.7085 | 0 | 0 | 4.0185 | 3.5026 | 0.3963 | 3.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5026 | 0.3963 | 3.1063 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-157/2х400 кВА (КСО-298 9 шт; ЩО-70 9 шт; ТМГ-6/0,4/400 кВА 2 шт.) Нефтегорский район Самарская область. | P_0024 | 24.6127 | 24.7497 | 2.3511 | 22.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7497 | 2.3511 | 22.3985 | 0 | 0 | 20.5106 | 20.7185 | 1.9593 | 18.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7185 | 1.9593 | 18.7592 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП А 2019 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на 250 кВА (ТМГ 10/0,4/250 кВА) Алексеевский район Самарская область | P_0030 | 0.85957 | 0.76832 | 0.082866 | 0.68545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34211 | 0 | 0.34211 | 0 | 0 | 0.42621 | 0.082866 | 0.34334 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.64318 | 0.069055 | 0.57412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64318 | 0.069055 | 0.57412 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 416 10/0,4/63 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, монтаж КЛ 10кВ (0,012 км), КЛ 0,4 (0,016 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0042 | 3.7279 | 3.7805 | 0.49915 | 3.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7805 | 0.49915 | 3.2814 | 0 | 0 | 3.1066 | 3.1648 | 0.41596 | 2.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1648 | 0.41596 | 2.7488 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-58/2х160 кВА с заменой силовых трансформаторов на 2х400 кВА (ТМГ-10/0,4/400 кВА 2 шт.) г.Кинель Самарская область | P_0046 | 2.1948 | 2.0116 | 0.21304 | 1.7986 | 0 | 0 | 0.21304 | 0 | 0.21304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0.21316 | 0.21304 | 0.00011765 | 0 | 0 | 1.829 | 1.6832 | 0.17753 | 1.5056 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.17753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0.17753 | 1.3281 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-25/630 кВА с заменой силового трансформатора на 1000 кВА (ТМГ-6/0,4/1000 кВА; ЩО-70 - 3 шт.) Кинельский район Самарская область | P_0047 | 5.6882 | 5.4678 | 0.31277 | 5.1551 | 0 | 0 | 0.31277 | 0 | 0.31277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1551 | 0.31277 | 4.8423 | 0 | 0 | 4.7402 | 4.5761 | 0.26064 | 4.3154 | 0 | 0 | 0.26064 | 0 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3154 | 0.26064 | 4.0548 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-19 (ЩО-70 10 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0050 | 9.0511 | 9.2114 | 0.56424 | 8.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2114 | 0.56424 | 8.6472 | 0 | 0 | 7.5426 | 7.7111 | 0.4702 | 7.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0.4702 | 7.2409 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-804 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0051 | 3.3193 | 3.3418 | 0.35339 | 2.9884 | 0 | 0 | 0.35339 | 0 | 0.35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9884 | 0.35339 | 2.635 | 0 | 0 | 2.7661 | 2.7961 | 0.29449 | 2.5016 | 0 | 0 | 0.29449 | 0 | 0.29449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5016 | 0.29449 | 2.2072 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП-5060000 (РП-6 ПКЗ) (замена КСО-298 1 шт., 17 т.у.) г. Тольятти Самарская область | P_0054 | 7.9119 | 8.0803 | 0.24505 | 7.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1648 | 0 | 3.1648 | 0 | 0 | 4.9155 | 0.24505 | 4.6705 | 0 | 0 | 6.5932 | 6.7642 | 0.20421 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7642 | 0.20421 | 6.56 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 508 10/0,4/560 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Шигонский район Самарская область | P_0058 | 5.2296 | 4.5011 | 0.44603 | 4.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0918 | 0 | 2.0918 | 0 | 0 | 2.4093 | 0.44603 | 1.9632 | 0 | 0 | 4.358 | 3.768 | 0.37169 | 3.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.37169 | 3.3963 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 426 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0062 | 4.0813 | 3.0298 | 0.45383 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0298 | 0.45383 | 2.576 | 0 | 0 | 3.401 | 2.5363 | 0.37819 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0.37819 | 2.1581 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 205 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0063 | 4.0064 | 3.4403 | 0.47556 | 2.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 0 | 1.6026 | 0 | 0 | 1.8377 | 0.47556 | 1.3621 | 0 | 0 | 3.3387 | 2.8799 | 0.3963 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8799 | 0.3963 | 2.4836 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-33 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 200 кВА и 320 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0067 | 1.8513 | 1.6539 | 0.20365 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73681 | 0 | 0.73681 | 0 | 0 | 0.91709 | 0.20365 | 0.71345 | 0 | 0 | 1.5428 | 1.3845 | 0.16971 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3845 | 0.16971 | 1.2148 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП У 203 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Шигонский район Самарская область | P_0070 | 3.9734 | 3.25 | 0.45383 | 2.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.45383 | 2.7962 | 0 | 0 | 3.3112 | 2.7207 | 0.37819 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7207 | 0.37819 | 2.3425 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ЗТП-19 с заменой силовых трансформаторов (замена двух ТМГ 180 кВА на ТМГ 6/0,4/400 кВА 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0072 | 2.1192 | 1.9126 | 0.20365 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9126 | 0.20365 | 1.709 | 0 | 0 | 1.766 | 1.6011 | 0.16971 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0.16971 | 1.4314 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-16 (КСО-298 1 шт.) г.о. Чапаевск Самарская область | P_0073 | 2.5721 | 2.6225 | 0.18527 | 2.4373 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0.18527 | 2.252 | 0 | 0 | 2.1434 | 2.1947 | 0.15439 | 2.0403 | 0 | 0 | 0.15439 | 0 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0.15439 | 1.8859 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 43 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0079 | 5.4261 | 5.4599 | 0.4963 | 4.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4599 | 0.4963 | 4.9636 | 0 | 0 | 4.5217 | 4.5706 | 0.41359 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 | 0.41359 | 4.157 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 108 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0083 | 4.5986 | 3.9839 | 0.47556 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839 | 0.47556 | 3.5083 | 0 | 0 | 3.8322 | 3.335 | 0.3963 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0.3963 | 2.9387 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Б 405 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0085 | 3.9756 | 3.2779 | 0.47556 | 2.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5902 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 1.6876 | 0.47556 | 1.2121 | 0 | 0 | 3.313 | 2.744 | 0.3963 | 2.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0.3963 | 2.3477 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56/400 кВА (КСО-366 - 3 шт; ЩО-70 4 шт; ТМГ 6/0,4/400 кВА 1 шт.) Нефтегорский район Самарская область | P_0086 | 5.3495 | 4.3868 | 0.42571 | 3.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3868 | 0.42571 | 3.9611 | 0 | 0 | 4.4579 | 3.6723 | 0.35475 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6723 | 0.35475 | 3.3175 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 232 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Кинельский район Самарская область | P_0087 | 3.7207 | 3.6477 | 0.47192 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6477 | 0.47192 | 3.1758 | 0 | 0 | 3.1006 | 3.0536 | 0.39326 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0536 | 0.39326 | 2.6603 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ЗТП-156 (КСО-299 2 шт.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0093 | 5.8431 | 5.964 | 0.32947 | 5.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | 0.32947 | 5.6345 | 0 | 0 | 4.8693 | 4.9926 | 0.27456 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9926 | 0.27456 | 4.718 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 237 10/0,4/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0107 | 5.4654 | 5.4955 | 0.49287 | 5.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4955 | 0.49287 | 5.0027 | 0 | 0 | 4.5545 | 4.6004 | 0.41073 | 4.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6004 | 0.41073 | 4.1897 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1136 (КСО-298 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0113 | 5.1549 | 5.1564 | 0.35339 | 4.803 | 0 | 0 | 0.35339 | 0 | 0.35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0.35339 | 4.4496 | 0 | 0 | 4.2957 | 4.3152 | 0.29449 | 4.0207 | 0 | 0 | 0.29449 | 0 | 0.29449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0207 | 0.29449 | 3.7262 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 708 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0114 | 3.8844 | 3.6891 | 0.47556 | 3.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 0.47556 | 3.2135 | 0 | 0 | 3.237 | 3.0882 | 0.3963 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0882 | 0.3963 | 2.6919 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Пб 301 10/0,4/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА Сызранский район Самарская область | P_0139 | 3.746 | 2.6584 | 0.40977 | 2.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6584 | 0.40977 | 2.2487 | 0 | 0 | 3.1217 | 2.2254 | 0.34148 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2254 | 0.34148 | 1.8839 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АВИС по созданию ССПИ и организации каналов связи ПС 110 кВ АВИС (шкаф ССПИ и связи №1 (ШТМ) 1 шт; шкаф ССПИ №2 (ШКП) 1 шт; создание цифровых каналов связи - 2 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0130 | 34.4955 | 34.4955 | 2.2455 | 32.2499 | 0 | 0 | 13.7593 | 2.2455 | 11.5138 | 0 | 0 | 17.6245 | 0 | 17.6245 | 0 | 0 | 3.1116 | 0 | 3.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7462 | 28.7462 | 1.8713 | 26.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1532 | 1.8713 | 24.282 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 219 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0100 | 5.5398 | 5.5783 | 0.4963 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4318 | 0 | 4.4318 | 0 | 0 | 1.1464 | 0.4963 | 0.65011 | 0 | 0 | 4.6165 | 4.6697 | 0.41359 | 4.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6697 | 0.41359 | 4.2561 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ЧРН 203/250кВА с заменой на КТП -10/0,4/250 кВА Сергиевский район Самарская область | P_0315 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.25621 | 0.25621 | 0 | 0 | 0 | 0.32827 | 0.32827 | 0.32827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32827 | 0.32827 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП К 1223 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400кВА | P_0233 | 0.41088 | 0.39288 | 0.39288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.25517 | 0.25517 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0.3274 | 0.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3274 | 0.3274 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ Ов 3020/40 кВА с заменой на КТП 250 кВА Волжский район Самарская область | P_0225 | 0.13771 | 0.11971 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ СМ 813/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Волжский район Самарская область (0,4 МВА) | P_0221 | 0.13771 | 0.11971 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП НО 3207/2х400 (ТП 71) с заменой силовых трансформаторов на 2*630кВА, установка приборов учета 6 т.у, шкафов РЗА 7шт. г.о. Отрадный Самарская область. | P_0276 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ РП-120 (КСО-298 26 шт.) г.о. Самара Самарская область | P_0138 | 3.0271 | 3 | 1.8028 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8028 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7088 | 51.6863 | 1.5023 | 50.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6863 | 1.5023 | 50.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 75 6/0,4/250 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область | P_0019 | 5.4 | 5.1718 | 0.54649 | 4.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0.54649 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.5 | 4.3294 | 0.45541 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3294 | 0.45541 | 3.874 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструция КТП СВД 4205 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВА Сергиевский район Самарская область. | P_0022 | 5.3091 | 4.8065 | 0.54642 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8065 | 0.54642 | 4.2601 | 0 | 0 | 4.4242 | 4.0236 | 0.45535 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0236 | 0.45535 | 3.5683 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Хв 410 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА, монтаж двухцепной ВЛ 0,4 кВ (0,02 км), одноцепной ВЛ 10 кВ (0,051 км) Хворостянский район Самарская область | P_0033 | 3.911 | 3.1226 | 0.44758 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1288 | 0.45383 | 2.675 | 0 | 0 | -0.0062506 | -0.0062506 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 2.614 | 0.37819 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0.37819 | 2.2358 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нов 502 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0034 | 3.6332 | 2.7891 | 0.33745 | 2.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9054 | 0.45383 | 2.4516 | 0 | 0 | -0.11638 | -0.11638 | 0 | 0 | 0 | 3.0277 | 2.3348 | 0.37819 | 1.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0.37819 | 1.9566 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Ш 407 6/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0084 | 4.0537 | 3.2935 | 0.47556 | 2.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0 | 1.6215 | 0 | 0 | 1.672 | 0.47556 | 1.1964 | 0 | 0 | 3.3781 | 2.757 | 0.3963 | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0.3963 | 2.3607 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 236/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА (КТП 10/0,4/400кВА) Кинельский район Самарская область | P_0091 | 6.3264 | 6.2441 | 0.49287 | 5.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2441 | 0.49287 | 5.7512 | 0 | 0 | 5.272 | 5.227 | 0.41073 | 4.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0.41073 | 4.8163 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 14 6/0,4/400 кВА с заменой КТП 6/0,4/400 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0097 | 7.9218 | 7.7769 | 0.49287 | 7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7769 | 0.49287 | 7.284 | 0 | 0 | 6.6015 | 6.5102 | 0.41073 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5102 | 0.41073 | 6.0995 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 351 10/0,4/250 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА Красноярский район Самарская область | P_0103 | 5.6641 | 4.3282 | 0.55569 | 3.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 2.2656 | 0 | 0 | 2.0625 | 0.55569 | 1.5068 | 0 | 0 | 4.7201 | 3.6232 | 0.46308 | 3.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0.46308 | 3.1601 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 72 6/0,4/100 кВА с заменой на КТП 6/0,4/400 кВА Кинельский район Самарская область. | P_0106 | 5.5166 | 5.5479 | 0.5365 | 5.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5479 | 0.5365 | 5.0114 | 0 | 0 | 4.5972 | 4.6443 | 0.44708 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6443 | 0.44708 | 4.1972 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 26 6/0,4/250 с заменой на КТП 6/0,4/630 кВА г.о. Кинель Самарская область | P_0108 | 8.3044 | 7.9172 | 0.52363 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9172 | 0.52363 | 7.3935 | 0 | 0 | 6.9203 | 6.6276 | 0.43636 | 6.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6276 | 0.43636 | 6.1913 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КИН 746/400 кВА с заменой КТП (КТП 6/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область. | P_0120 | 2.6 | 2.6 | 0.44464 | 2.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.44464 | 2.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 4.2291 | 0.37053 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2291 | 0.37053 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП КЯР 812/400 кВА с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА) Красноярский район Самарская область | P_0122 | 2.4203 | 2.4203 | 0.44464 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 0.44464 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2932 | 4.2932 | 0.37053 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2932 | 0.37053 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 203/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4 160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0379 | 0.34294 | 0.32494 | 0.32494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.18723 | 0.18723 | 0 | 0 | 0 | 0.28578 | 0.27078 | 0.27078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27078 | 0.27078 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Н 308 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4 /160 кВА Шигонский район Самарская область | P_0380 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 0.28906 | 0.28906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 0.28906 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080001 (КТПН-1 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 400 кВА | P_0336 | 0.46275 | 0.44475 | 0.44475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.30704 | 0.30704 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0.37062 | 0.37062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37062 | 0.37062 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН 10/0,4 кВ №2080002 (КТПН-2 парка Победы) 400 кВА с заменой на КТП 10/0,4 кВ 400 кВА (0,4МВА) | P_0344 | 0.46275 | 0.44475 | 0.44475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.30704 | 0.30704 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0.37062 | 0.37062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37062 | 0.37062 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП ВЗ 1140/40кВА СНТ Берег на КТП 6/0,4кВ 160 кВА г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0266 | 0.13771 | 0.11971 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099759 | 0.099759 | 1.3878e-17 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.7428 | 4.9711 | 2.346 | 2.6251 | 0 | 0 | 0.13587 | 0 | 0.13587 | 0 | 0 | 0.88342 | 0.67961 | 0.20381 | 0 | 0 | 1.3267 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 2.6251 | 0.33969 | 2.2854 | 0 | 0 | 4.7857 | 4.1525 | 1.955 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84941 | 0.56634 | 0.28307 | 0 | 0 | 1.1056 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0.28307 | 1.9144 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Речная (в части установки системы ОПС, аварийного освещения - 1 комплекс) г.о. Самара Самарская область | P_0124 | 3.7365 | 2.9647 | 0.33969 | 2.6251 | 0 | 0 | 0.13587 | 0 | 0.13587 | 0 | 0 | 0.20381 | 0 | 0.20381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6251 | 0.33969 | 2.2854 | 0 | 0 | 3.1138 | 2.4806 | 0.28307 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28307 | 0 | 0.28307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0.28307 | 1.9144 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красноселки Безенчукский район Самарская область (в части замены маслохозяйства, установки дополнительного ограждения, системы ОПС, системы защиты от БПЛА, системы охранного телевидения, аварийного освещения - 1 комплекс) Безенчукский район Самарская область | P_0125 | 2.0063 | 2.0063 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67961 | 0.67961 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 1.6719 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56634 | 0.56634 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1068.7509 | 985.3329 | 106.8423 | 878.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2812 | 12.8241 | 29.4572 | 0 | 0 | 218.6143 | 10.6291 | 207.9852 | 0 | 0 | 724.4375 | 83.3892 | 641.0483 | 0 | 0 | 997.084 | 930.8631 | 88.4394 | 842.4238 | 0 | 0 | 25.0268 | 6.8763 | 18.1506 | 0 | 0 | 83.1443 | 3.8104 | 79.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.6919 | 77.7527 | 744.9393 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1068.7509 | 985.3329 | 106.8423 | 878.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2812 | 12.8241 | 29.4572 | 0 | 0 | 218.6143 | 10.6291 | 207.9852 | 0 | 0 | 724.4375 | 83.3892 | 641.0483 | 0 | 0 | 997.084 | 930.8631 | 88.4394 | 842.4238 | 0 | 0 | 25.0268 | 6.8763 | 18.1506 | 0 | 0 | 83.1443 | 3.8104 | 79.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.6919 | 77.7527 | 744.9393 | 0 | 0
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения по ул. Заводская в с. Кинель-Черкассы (реконструкция ВЛ-10 кВ 0,254 км; установка новой КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учёта (8.т.у.)) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0112 | 7.8771 | 7.0325 | 0.85006 | 6.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0325 | 0.85006 | 6.1824 | 0 | 0 | 6.5642 | 5.887 | 0.70838 | 5.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.887 | 0.70838 | 5.1787 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки КМ 26 ВЛ-6 кВ Ф-Комсомольский (протяженностью 2.469км) ПС 35/6 кВ Могутово Борский район Самарская область | P_0001 | 8.3856 | 7.2739 | 2.0668 | 5.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 3.3375 | 0 | 0 | 3.9364 | 2.0668 | 1.8696 | 0 | 0 | 6.988 | 6.0891 | 1.7224 | 4.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 1.7224 | 4.3668 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 2,717 км) от КТП БОР 103 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (110 т.у.) Борский район Самарская область | P_0002 | 21.7453 | 16.5688 | 1.6512 | 14.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6547 | 0 | 8.6547 | 0 | 0 | 7.9142 | 1.6512 | 6.2629 | 0 | 0 | 18.1211 | 13.8701 | 1.376 | 12.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8701 | 1.376 | 12.4941 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,898 км) от КТП БОР 1409 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (142 т.у.) Борский район Самарская область | P_0003 | 19.712 | 16.2939 | 1.7003 | 14.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8454 | 0 | 7.8454 | 0 | 0 | 8.4485 | 1.7003 | 6.7483 | 0 | 0 | 16.4266 | 13.64 | 1.4169 | 12.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 1.4169 | 12.2231 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-14 (протяженностью 3,758км) ПС 110/35/10 кВ Борская Борский район Самарская область | P_0007 | 15.3191 | 13.4548 | 2.4131 | 11.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 7.3578 | 2.4131 | 4.9446 | 0 | 0 | 12.7659 | 11.2633 | 2.0109 | 9.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2633 | 2.0109 | 9.2523 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1(протяженностью 1,759 км) от КТП Пет 603 10/0,4/160 кВА с заменой КТП КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (51 т.у.) Борский район Самарская область | P_0008 | 14.5403 | 12.7674 | 1.8226 | 10.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 5.787 | 0 | 0 | 6.9804 | 1.8226 | 5.1578 | 0 | 0 | 12.1169 | 10.6879 | 1.5188 | 9.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6879 | 1.5188 | 9.169 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-15 (протяженностью 2,372, в т.ч.демонтаж 2,45км) ПС 35/10 кВ Неприк Борский район Самарская область | P_0009 | 19.038 | 15.3949 | 1.7776 | 13.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3949 | 1.7776 | 13.6173 | 0 | 0 | 15.865 | 12.8874 | 1.4813 | 11.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8874 | 1.4813 | 11.406 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ Петровка (3,524 км) Борский район Самарская область | P_0011 | 23.0504 | 23.4675 | 2.2424 | 21.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4675 | 2.2424 | 21.2251 | 0 | 0 | 19.2087 | 19.6452 | 1.8687 | 17.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6452 | 1.8687 | 17.7765 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ПЕТ 604/250 кВА (2,699 км), установка приборов учета (94 т.у.) Борский район Самарская область | P_0012 | 16.3255 | 14.4271 | 1.7037 | 12.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4271 | 1.7037 | 12.7234 | 0 | 0 | 13.6045 | 12.0772 | 1.4198 | 10.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0772 | 1.4198 | 10.6575 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,280 км) от КТП БОР 1411 10/0,4/250 с заменой КТП 10/0,4/250 кВА, установка приборов учета (140 т.у.) Борский район Самарская область | P_0014 | 23.5414 | 20.094 | 1.9083 | 18.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3695 | 0 | 9.3695 | 0 | 0 | 10.7245 | 1.9083 | 8.8162 | 0 | 0 | 19.6178 | 16.8211 | 1.5902 | 15.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8211 | 1.5902 | 15.2309 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 (2,290 км) от КТП БГЛ 207 10/0,4/160 кВА с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (133 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0015 | 20.0588 | 16.7898 | 2.0274 | 14.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7898 | 2.0274 | 14.7624 | 0 | 0 | 16.7156 | 14.0551 | 1.6895 | 12.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0551 | 1.6895 | 12.3656 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП Р 303/400 кВА (одноцепной участок 0,072 км, двухцепной участок 0,288 км), установка приборов учёта (4 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0016 | 1.3427 | 1.1743 | 0.54585 | 0.62849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53439 | 0 | 0.53439 | 0 | 0 | 0.63996 | 0.54585 | 0.094102 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.98307 | 0.45488 | 0.52819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98307 | 0.45488 | 0.52819 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,040 км) от КТП БГЛ 613 10/0,4/400 кВА с заменой КТП 10/0,4/400 кВ, установка приборов учета (100 т.у.) Большеглушицкий район Самарская область | P_0017 | 21.9565 | 17.9496 | 1.5236 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 9.2109 | 1.5236 | 7.6873 | 0 | 0 | 18.2971 | 15.026 | 1.2697 | 13.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.026 | 1.2697 | 13.7563 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 от ПС 35/6 кВ Обошенская (протяженность 5,134 км, демонтаж 4,64 км) Сергиевский район Самарская область | P_0025 | 15.7531 | 13.6737 | 2.5401 | 11.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6737 | 2.5401 | 11.1336 | 0 | 0 | 13.1276 | 11.4466 | 2.1167 | 9.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 2.1167 | 9.3298 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ПС Солнечная (2х0,769 км) г.о. Отрадный Самарская область | P_0026 | 14.035 | 14.1374 | 0.99351 | 13.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6287 | 0 | 5.6287 | 0 | 0 | 8.5088 | 0.99351 | 7.5153 | 0 | 0 | 11.6958 | 11.8347 | 0.82793 | 11.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8347 | 0.82793 | 11.0068 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-713 (2х0,350 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0036 | 5.728 | 5.3955 | 0.39691 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3955 | 0.39691 | 4.9986 | 0 | 0 | 4.7733 | 4.5167 | 0.33076 | 4.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0.33076 | 4.1859 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-13 (7,775 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0037 | 27.0904 | 26.8774 | 2.4103 | 24.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8361 | 0 | 10.8361 | 0 | 0 | 16.0413 | 2.4103 | 13.631 | 0 | 0 | 22.5753 | 22.4997 | 2.0086 | 20.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4997 | 2.0086 | 20.4911 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Усть-Кинельская в пролетах опор № 400/31-400/48, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП 102/160 кВА с заменой на КТП 400 кВА (ВЛ-6 кВ 0,665 км; ВЛ-0,4 кВ 2,003 км; КТП 6/0,4/400 кВА), установка приборов учёта (92 т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0048 | 24.3379 | 21.1531 | 2.0205 | 19.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1531 | 2.0205 | 19.1326 | 0 | 0 | 20.2816 | 17.7077 | 1.6837 | 16.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7077 | 1.6837 | 16.024 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной КЛ-10 кВ Ф-114 СТЭЦ до РП-304,1С (2х4,2185 км) г.о. Самара Самарская область | P_0049 | 147.8542 | 148.1911 | 4.1727 | 144.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1417 | 0 | 59.1417 | 0 | 0 | 89.0495 | 4.1727 | 84.8768 | 0 | 0 | 123.2118 | 124.0539 | 3.4772 | 120.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0539 | 3.4772 | 120.5767 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-102 до ТП-1687 (2х0,95 км) г.о. Самара Самарская область | P_0057 | 39.6112 | 40.2133 | 0.88033 | 39.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2133 | 0.88033 | 39.333 | 0 | 0 | 33.0093 | 33.6634 | 0.73361 | 32.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6634 | 0.73361 | 32.9298 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП 212/630 кВА (1,473 км), установка приборов учета (60т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0075 | 12.0142 | 10.6208 | 1.198 | 9.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7817 | 0 | 4.7817 | 0 | 0 | 5.8391 | 1.198 | 4.6411 | 0 | 0 | 10.0119 | 8.8909 | 0.99831 | 7.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8909 | 0.99831 | 7.8926 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ Воскресенская от опоры № 2604/1 до ЗТП 2610/400 кВА ( 0,22 км,в т.ч демонтаж 0,18км ) Волжский район Самарская область | P_0077 | 1.7165 | 1.6438 | 0.34557 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6438 | 0.34557 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.376 | 0.28798 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0.28798 | 1.0881 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП 1/360 кВА (2,497 км, в т.ч. демонтаж 2,24 км), установка приборов учета (126т.у.) Кинельский район Самарская область | P_0080 | 18.2459 | 16.0972 | 1.4726 | 14.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5237 | 0 | 14.5237 | 0 | 0 | 1.5735 | 1.4726 | 0.10089 | 0 | 0 | 15.2049 | 13.4753 | 1.2272 | 12.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4753 | 1.2272 | 12.2482 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2510/250 кВА (1,318 км, в т.ч. демонтаж 1,1 км), установка приборов учета (43т.у.) Волжский район Самарская область | P_0081 | 9.8868 | 8.8249 | 0.92 | 7.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349 | 0 | 3.9349 | 0 | 0 | 4.8899 | 0.92 | 3.9699 | 0 | 0 | 8.239 | 7.3875 | 0.76667 | 6.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3875 | 0.76667 | 6.6208 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 800/129 Ф-19 ПС 110/35/10 кВ Дружба-Тяговая до ТП ДР 830/100 кВА (1,469 км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ДР 830/100 кВА с заменой на КТП 10/0,4/400 кВА (ВЛ-0,4 кВ 4,703 км) КТП 10/0,4/400 кВА, (КЛ-0,4 кВ 0,2644 км), установка приборов учета (264т.у.) Волжский район Самарская область | P_0082 | 44.7534 | 40.1948 | 3.9914 | 36.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1948 | 3.9914 | 36.2035 | 0 | 0 | 37.2945 | 33.6479 | 3.3261 | 30.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6479 | 3.3261 | 30.3218 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 110/10 кВ Черкассы в пролетах опор № 1717/1-1717/5 (0,131 км) Кинель-Черкасский район Самарская область | P_0088 | 1.2598 | 1.1565 | 0.40387 | 0.75266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0.40387 | 0.75266 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.96816 | 0.33656 | 0.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96816 | 0.33656 | 0.6316 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП-207 (2,5511 км), установка приборов учета (120 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0089 | 16.8099 | 15.8438 | 1.4047 | 14.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8438 | 1.4047 | 14.4391 | 0 | 0 | 14.0082 | 13.2632 | 1.1706 | 12.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2632 | 1.1706 | 12.0926 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 207/250 кВА (1,010 км), установка приборов учета 50 т.у. Кинельский район Самарская область | P_0090 | 6.8614 | 6.236 | 0.96378 | 5.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4891 | 0.96378 | 4.5253 | 0 | 0 | 0.74691 | 0 | 0.74691 | 0 | 0 | 5.7178 | 5.2203 | 0.80315 | 4.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2203 | 0.80315 | 4.4172 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (1,467 км) от КТП Вл 308 10/0,4/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область | P_0092 | 9.7235 | 8.1087 | 1.4101 | 6.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 0 | 3.8699 | 0 | 0 | 4.2387 | 1.4101 | 2.8286 | 0 | 0 | 8.1029 | 6.7879 | 1.1751 | 5.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7879 | 1.1751 | 5.6128 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-11 от ЗТП 36/400 кВА (3,283 км), установка приборов учета (69 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0094 | 10.9616 | 10.2474 | 1.2132 | 9.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3627 | 0 | 4.3627 | 0 | 0 | 5.8846 | 1.2132 | 4.6714 | 0 | 0 | 9.1347 | 8.5783 | 1.011 | 7.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5783 | 1.011 | 7.5673 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-63 от ПС 110/35/6 кВ Ремзавод до ТП Рз 63-104, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 62-106, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 63-105, от ТП Рз 63-105 до ТП Рз 63-103, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-117, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-118, от ТП Рз 63-118 до ТП Рз 63-102 (2,787 км) г.о. Жигулевск Самарская область | P_0095 | 22.8623 | 21.4643 | 1.6675 | 19.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4643 | 1.6675 | 19.7968 | 0 | 0 | 19.0519 | 17.9682 | 1.3896 | 16.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9682 | 1.3896 | 16.5786 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ЗТП 25/630 кВА (2,225 км), установка приборов учета (102 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0096 | 11.852 | 11.246 | 0.94774 | 10.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0.94774 | 10.2982 | 0 | 0 | 9.8766 | 9.4142 | 0.78978 | 8.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4142 | 0.78978 | 8.6245 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 10/160 кВА (1,114 км), установка приборов учета (78 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0098 | 9.0041 | 8.5257 | 0.86 | 7.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5257 | 0.86 | 7.6657 | 0 | 0 | 7.5034 | 7.137 | 0.71667 | 6.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.137 | 0.71667 | 6.4203 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 714/250 кВА (5,874 км), установка приборов учета (200 т.у.) Кошкинский район Самарская область | P_0099 | 37.5969 | 33.752 | 2.8053 | 30.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 28.6418 | 0 | 28.6418 | 0 | 0 | 3.3155 | 2.8053 | 0.5102 | 0 | 0 | 31.3308 | 28.2477 | 2.3378 | 25.9099 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7522 | 2.3378 | 24.4144 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-133/250 кВА (2,444 км) г.о. Сызрань Самарская область (монтаж установка приборов учета 170 т.у.) | P_0101 | 17.9737 | 15.9519 | 1.4182 | 14.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9519 | 1.4182 | 14.5337 | 0 | 0 | 14.9781 | 13.3537 | 1.1818 | 12.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3537 | 1.1818 | 12.1718 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от КТП 29/250 кВА (2,714 км), установка приборов учета (162 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0102 | 19.8132 | 18.5876 | 1.1775 | 17.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8857 | 0 | 7.8857 | 0 | 0 | 10.702 | 1.1775 | 9.5244 | 0 | 0 | 16.511 | 15.5601 | 0.98128 | 14.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5601 | 0.98128 | 14.5788 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 246/180 кВА (2,290 км), установка приборов учета (158 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0104 | 18.2797 | 16.3286 | 1.483 | 14.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3286 | 1.483 | 14.8456 | 0 | 0 | 15.2331 | 13.669 | 1.2358 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.669 | 1.2358 | 12.4332 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 от КТП ОБШ 101 6/0,4/180 кВА (ВЛ 0,4 кВ одноцепная 2,551 км, в т.ч. демонтаж 2,78 км; ВЛ 6 кВ одноцепная 0,032 км)с заменой КТП 6/0,4/160 кВА, установка приборов учета 81.т.у. Сергиевский район Самарская область | P_0105 | 19.844 | 17.9265 | 1.6973 | 16.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9265 | 1.6973 | 16.2293 | 0 | 0 | 16.5367 | 15.0067 | 1.4144 | 13.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0067 | 1.4144 | 13.5923 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (1,748 км), установка приборов учета (113 т.у.) г.о. Кинель Самарская область | P_0109 | 13.1432 | 12.35 | 1.0464 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1.0464 | 11.3036 | 0 | 0 | 10.9527 | 10.3385 | 0.87202 | 9.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3385 | 0.87202 | 9.4664 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП ФНС 709/400 кВА (2,842 км), установка приборов учета (139 т.у.) Сергиевский район Самарская область | P_0110 | 23.5734 | 21.3426 | 1.9524 | 19.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3426 | 1.9524 | 19.3902 | 0 | 0 | 19.6445 | 17.8663 | 1.627 | 16.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8663 | 1.627 | 16.2394 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 96/180 кВА (2,628 км), установка приборов учета (115 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0111 | 17.9216 | 15.8158 | 1.9973 | 13.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8158 | 1.9973 | 13.8185 | 0 | 0 | 14.9346 | 13.2397 | 1.6644 | 11.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2397 | 1.6644 | 11.5753 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СВД 4203 10/0,4/630 кВА (ВЛ 0,4 кВ 4,3 км, монтаж КЛ 0,4 кВ 0,075 км) установка приборов учета (113 т.у. ) Сергиевский район Самарская область | P_0116 | 16.79 | 13.6886 | 1.9231 | 11.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6886 | 1.9231 | 11.7654 | 0 | 0 | 13.9916 | 11.459 | 1.6026 | 9.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.459 | 1.6026 | 9.8564 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 (2х1,060 км) г.о. Самара Самарская область | P_0118 | 10.295 | 10.295 | 0.68425 | 9.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0.68425 | 9.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9097 | 17.9097 | 0.57021 | 17.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9097 | 0.57021 | 17.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 кВ Северная в пролетах опор №2501/15-2501/21 (1,333 км) Ставропольский район Самарская область | P_0119 | 0.87163 | 0.93962 | 0.60743 | 0.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93962 | 0.60743 | 0.3322 | 0 | 0 | 2.4368 | 2.5048 | 0.50619 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5048 | 0.50619 | 1.9986 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/6 кВ Сытовка (0,430 км) Шигонский район Самарская область | P_0121 | 2.0362 | 2.0362 | 0.57447 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0362 | 0.57447 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8281 | 2.8281 | 0.47872 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8281 | 0.47872 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 кВ Городская-3 до РП-621 I с (2х4,444 км) г.о. Самара Самарская область | P_0123 | 3.487 | 3.487 | 2.0188 | 1.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 2.0188 | 1.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1169 | 58.1169 | 1.6824 | 56.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1169 | 1.6824 | 56.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-139/320 кВА (0,730 км), установка приборов учёта (67 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0126 | 5.7 | 5.7 | 0.64243 | 5.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.64243 | 5.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0372 | 8.0373 | 0.53536 | 7.5019 | 0 | 0 | 8.0373 | 0.53536 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14, Ф-21 от ТП-224 до ТП-236 (2х1,600 км) г.о. Тольятти Самарская область | P_0127 | 3.8012 | 3.8012 | 1.3719 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8012 | 1.3719 | 2.4292 | 0 | 0 | 34.9787 | 34.9787 | 1.1433 | 33.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9787 | 1.1433 | 33.8354 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-138 (1,150 км), установка приборов учета (77 т.у.) г.о. Сызрань Самарская область | P_0128 | 7.1 | 7.1 | 0.88833 | 6.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.88833 | 6.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8934 | 9.8934 | 0.74028 | 9.1531 | 0 | 0 | 9.8934 | 0.74028 | 9.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 110/6 Красносёлки (4,380 км) Безенчукский район Самарская область | P_0129 | 1.4358 | 1.4358 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП БОР 504/630+320 кВА ( протяженность 1,312 км, демонтаж 1,015 км), установка приборов учета (38 т.у.) Борский район Самарская область. | P_0133 | 7.1842 | 6.2426 | 0.93 | 5.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8593 | 0 | 2.8593 | 0 | 0 | 3.3833 | 0.93 | 2.4533 | 0 | 0 | 5.9868 | 5.2258 | 0.775 | 4.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 0.775 | 4.4508 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-4 от ГКТП БОР 116/400 кВА (1,449 км) с заменой КТП (КТП 10/0,4/400 кВА), установка приборов учета (95 т.у.) Борский район Самарская область | P_0135 | 16.6572 | 13.7006 | 1.3743 | 12.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6296 | 0 | 6.6296 | 0 | 0 | 7.071 | 1.3743 | 5.6967 | 0 | 0 | 13.881 | 11.469 | 1.1453 | 10.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.469 | 1.1453 | 10.3237 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 105/250 кВА (6,557 км), установка приборов учета (294 т.у.) Борский район Самарская область | P_0136 | 2.0479 | 2.0479 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 1.7066 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП СВД 4204 10/0,4/160 кВА (протяженностью 2,341 км, в т. ч. демонтаж 2,2 км) установка приборов учета (59т.у.)Сергиевский район Самарская область | P_0140 | 10.5477 | 9.3166 | 1.5021 | 7.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3166 | 1.5021 | 7.8145 | 0 | 0 | 8.7898 | 7.7991 | 1.2518 | 6.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7991 | 1.2518 | 6.5474 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вл 206/160 кВА с заменой КТП (0,484 км; КТП 10/0,4/160 кВА), установка приборов учета (14 т.у.) Хворостянский район Самарская область | P_0141 | 6.2894 | 5.3936 | 0.99599 | 4.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3936 | 0.99599 | 4.3976 | 0 | 0 | 5.2412 | 4.5151 | 0.82999 | 3.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5151 | 0.82999 | 3.6851 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 3036/10 Ф-30 ПС 110/6 кВ Овощная до ТП 3036/250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3036/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА (ВЛ- 6 кВ 0,005 км; ВЛ-0,4 кВ 9,491 км (демонтаж 8,4 км); КТП 6/0,4/630 кВА), установка приборов учета (390 т.у.) Волжский район Самарская область | P_0143 | 57.5043 | 51.5085 | 3.3664 | 48.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5085 | 3.3664 | 48.1421 | 0 | 0 | 47.9203 | 43.1188 | 2.8053 | 40.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1188 | 2.8053 | 40.3135 | 0 | 0
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения в ТСН СНТ Кряжский массив КНПЗ (реконструкция ВЛ-0,4 кВ 9,446 км, замена КТП 4663/400 кВА на КТП 6/0,4/400 кВА; установка новой КТП 6/0,4/400 кВА; монтаж 2КЛ-6 кВ 2х0,1340 км; монтаж КЛ-6 кВ 0,745 км; установка приборов учёта (606 т.у.)) г.о. Самара Самарская область | P_0144 | 66.3234 | 64.9317 | 4.7882 | 60.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0792 | 4.7882 | 56.291 | 0 | 0 | 55.2695 | 54.1098 | 3.9902 | 50.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2105 | 0 | 3.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8993 | 3.9902 | 46.9092 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 420/160 кВА с заменой на КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 4,03км в т.ч демонтаж 4,03 км, установка приборов учета 85 т.у.) | P_0359 | 0.90965 | 0.89525 | 0.89525 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | 0.90965 | 0 | 0 | 0 | -0.0144 | -0.0144 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0.75804 | 0.74604 | 0.74604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74604 | 0.74604 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хв 309/160 кВА Хворостянский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 1,4км, установка приборов учета 43 т.у.) | P_0360 | 0.51964 | 0.50488 | 0.50488 | 1.0582e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51964 | 0.51964 | 0 | 0 | 0 | -0.01476 | -0.01476 | 1.0582e-16 | 0 | 0 | 0.43303 | 0.42073 | 0.42073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42073 | 0.42073 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ХВ 427/100 кВА Хворостянский район Самарская область (0,9 км, установка приборов учета 26 т.у.) | P_0361 | 0.16453 | 0.15679 | 0.15679 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0.16453 | 0 | 0 | 0 | -0.00774 | -0.00774 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0.13711 | 0.13066 | 0.13066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13066 | 0.13066 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Аб 1411/100 кВА с заменой КТП 10/0,4/100 кВА Хворостянский район Самарская область (1,6км, установка приборов учета 15 т.у.) | P_0362 | 0.55653 | 0.55653 | 0.55653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55653 | 0.55653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46377 | 0.46377 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас 1701/250 с заменой КТП 10/0,4кВ 250кВА Хворостянский район Самарская область (250кВА, 1км) | P_0354 | 0.41094 | 0.39294 | 0.39294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41094 | 0.41094 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.34245 | 0.32745 | 0.32745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32745 | 0.32745 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 от опоры № 800/99 (протяженностью 0,95 км) к КТП 813 10/0,4/320кВА Волжский район Самарская область | P_0219 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39658 | 0.39658 | 0 | 0 | 0 | 0.64893 | 0.64893 | 0 | 0 | 0 | 0.87126 | 0.87126 | 0.87126 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87126 | 0.87126 | 1.1102e-16 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3,4 от КТП Бор 104/400 кВА (протяженностью 3,2км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА, установкой приборов учета 134 т.у. Борский район Самарская область | P_0215 | 1.7455 | 1.7455 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7455 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 105 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 925/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА Волжский район Самарская область (0,25 МВА,реконструкция ВЛ 0,4кв протяженностью 5,55км, установка приборов учета 146 т.у.) | P_0222 | 1.4687 | 1.4507 | 1.4507 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4687 | 1.4687 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2089 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 1.2089 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 88 в сторону КТП 250 кВА СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 923/250 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец с заменой КТП 6/0,4кВ 250кВА (0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 3,6км, установка приборов учета 251 т.у.) | P_0223 | 0.91689 | 0.90123 | 0.90123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91689 | 0.91689 | 0 | 0 | 0 | -0.01566 | -0.01566 | 0 | 0 | 0 | 0.76408 | 0.75103 | 0.75103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75103 | 0.75103 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-21, Ф-25 от ТП РП-2 (протяженностью 0,38 км) до ТП РП 25-94 Ставропольский район Самарская область | P_0238 | 0.16451 | 0.14651 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16451 | 0.16451 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 6 кв НС-6 от опоры № 99 в сторону КТП 6/0,4/400 кВА (протяженностью 5,65км) СНТ Строммашивец, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 924 6/0,4/400 кВА в сторону дачных домов СНТ Строммашивец (протяженостью 0,03км) с заменой КТП 6/0,4/400кВ, установка приборов учета 191 т.у. | P_0224 | 1.4905 | 1.4725 | 1.4725 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 1.2421 | 1.2271 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 1.2271 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4,5,7 ПС 110/35/10 кВ Шигоны Шигонский район Самарская область (одноцепная линия протяженностью 2,2 км) | P_0375 | 0.48845 | 0.47657 | 0.47657 | -1.0929e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48845 | 0.48845 | 0 | 0 | 0 | -0.01188 | -0.01188 | -1.0929e-16 | 0 | 0 | 0.40704 | 0.39714 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39714 | 0.39714 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП 21 до ВРУ-0,4 кВ до ул. Сафразьянова, 10" г.о. Новокуйбышевск Самарская область (двухцепная ВЛ протяженностью 0,3км). | P_0270 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км) | P_0338 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км) | P_0339 | 0.14236 | 0.14236 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0.11863 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0.11863 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км) | P_0340 | 0.18354 | 0.18354 | 0.18354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18354 | 0.18354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15295 | 0.15295 | 0.15295 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15295 | 0.15295 | -2.7756e-17 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ГПП-2000000 до КТП-20000006 (КТП-6наб) (протяженностью 0,52 км) | P_0341 | 0.19151 | 0.19151 | 0.19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19151 | 0.19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.15959 | 0.15959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.15959 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1060608 (ТП-608) до ж/д 5-Н ( ф 4, ф 10 , ф 8, ф 16 ,ф 6 , ф 14 ) (0,84 км, в т.ч. ГНБ 0,045 км) | P_0343 | 0.19682 | 0.19682 | 0.19682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19682 | 0.19682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП РП 23-17/400 кВА Ставропольский район Самарская область (2х0,42 км, в т.ч. ГНБ 4х0,05 км) | P_0228 | 0.25184 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19169 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | 0.060149 | 0.060149 | 0 | 0 | 0 | 0.20987 | 0.20987 | 0.20987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20987 | 0.20987 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-1-ЗТП Сол 901/2*630 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,66 км) | P_0274 | 0.19169 | 0.17369 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19169 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.14475 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.14475 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция оборудование ВЛ-0,4кВ от КТП БОР 301/250 с заменой КТП Борский район Самарская область (реконструкция ВЛ 0,4кв двухцепная 0,2км, одноцепная - 2,3 км, установка приборов учета 76 т.у.) | P_0217 | 1.4915 | 1.4915 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТМ М 113 10/0,4/160 кВА с заменой силового трансформатора на КТП 10/0,4/400 кВА | P_0327 | 0.41809 | 0.41809 | 0.41809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.28038 | 0.28038 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0.34841 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ( протяженностью 2,8 км) от ЗТП Бор 113 10/0,4/2х400 кВА, установка приборов учета (99 т.у.) | P_0412 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0791 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения г.о. Новокуйбышевск по ул. Кирова (реконструкция КЛ-0,4 кВ 0,316 км, приборы учёта 2 т.у.) г.о. Новокуйбышевск Самарская область | P_0045 | 4.0938 | 4.0133 | 0.56782 | 3.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0.56782 | 3.4455 | 0 | 0 | 3.4115 | 3.3596 | 0.47318 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 0.47318 | 2.8864 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-54 ПС 110/10 кВ Городская-2 - РП-317э II с (двухцепная протяженностью 3,25 км) | P_1204 | 0.64766 | 0.71505 | 0.71505 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766 | 0.64766 | 0 | 0 | 0 | 0.067396 | 0.067396 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0.53971 | 0.59588 | 0 | 0.59588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59588 | 0 | 0.59588 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 860.2446 | 0 | 0 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 0 | 182.2648 | 0 | 0 | 655.1625 | 0 | 655.1625 | 0 | 0 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 644.5534 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 0 | 69.9869 | 0 | 0 | 555.823 | 0 | 555.823 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 860.2446 | 0 | 0 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 0 | 182.2648 | 0 | 0 | 655.1625 | 0 | 655.1625 | 0 | 0 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 644.5534 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 0 | 69.9869 | 0 | 0 | 555.823 | 0 | 555.823 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (20739 т.у.) | P_2025ASKUE | 804.9125 | 860.2446 | 0 | 860.2446 | 0 | 0 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2648 | 0 | 182.2648 | 0 | 0 | 655.1625 | 0 | 655.1625 | 0 | 0 | 670.7604 | 644.5534 | 0 | 644.5534 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9869 | 0 | 69.9869 | 0 | 0 | 555.823 | 0 | 555.823 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 111.7859 | 111.5632 | 4.2305 | 107.3327 | 0 | 0 | 54.1527 | 4.2305 | 49.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0952 | 0 | 41.0952 | 0 | 0 | 16.3153 | 0 | 16.3153 | 0 | 0 | 93.1549 | 92.9693 | 3.5255 | 89.4439 | 0 | 0 | 6.5907 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 3.5255 | 60.1487 | 0 | 0 | 22.7045 | 0 | 22.7045 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 111.7859 | 111.5632 | 4.2305 | 107.3327 | 0 | 0 | 54.1527 | 4.2305 | 49.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0952 | 0 | 41.0952 | 0 | 0 | 16.3153 | 0 | 16.3153 | 0 | 0 | 93.1549 | 92.9693 | 3.5255 | 89.4439 | 0 | 0 | 6.5907 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 3.5255 | 60.1487 | 0 | 0 | 22.7045 | 0 | 22.7045 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация системы мониторинга функционирования микропроцессорных устройств РЗА на объектах АО "ССК" (6 шт.) | P_0145 | 35.377 | 35.1543 | 0 | 35.1543 | 0 | 0 | 7.9088 | 0 | 7.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9301 | 0 | 10.9301 | 0 | 0 | 16.3153 | 0 | 16.3153 | 0 | 0 | 29.4808 | 29.2952 | 0 | 29.2952 | 0 | 0 | 6.5907 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7045 | 0 | 22.7045 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техперевооружение каналов связи для обмена технологической информацией между ЦДС АО "ССК" и Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ (Шкаф ШСО ССПИ №1 - 1 шт; Шкаф ШСО ССПИ №2 - 1 шт; Создание цифровых каналов связи - 2 шт. ) | P_0131 | 76.409 | 76.4089 | 4.2305 | 72.1784 | 0 | 0 | 46.2438 | 4.2305 | 42.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1651 | 0 | 30.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 63.6741 | 3.5255 | 60.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6741 | 3.5255 | 60.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 257.7652 | 264.9115 | 4.5033 | 260.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 13.2366 | 0 | 13.2366 | 0 | 0 | 251.2269 | 4.5033 | 246.7236 | 0 | 0 | 214.8044 | 251.1965 | 3.7528 | 247.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8232 | 3.7528 | 247.0704 | 0 | 0
1.4 | Повышение надежности электроснабжения пос. Приморский и с. Подстёпки (КЛ-10кВ от РП-42 до РП-44) (строительство четырёхцепной КЛ-10 кВ 4х6,304 км; установка РП в составе 18 ячеек КСО-298) Ставропольский район Самарская область | P_0132 | 182.2586 | 188.2781 | 0 | 188.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2781 | 0 | 188.2781 | 0 | 0 | 151.8821 | 187.0467 | 0 | 187.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0467 | 0 | 187.0467 | 0 | 0
1.4 | Повышение надежности электроснабжения в с. Уваровка (строительство КЛ-10 кВ 1,091 км) г.о. Сызрань Самарская область | P_0040 | 14.1953 | 14.3089 | 0.84673 | 13.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3089 | 0.84673 | 13.4621 | 0 | 0 | 11.8294 | 11.9782 | 0.70561 | 11.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9782 | 0.70561 | 11.2726 | 0 | 0
1.4 | Повышение надежности электроснабжения с.п. Новая Рачейка территория Прибрежная зона 1 (строительство КЛ-6 кВ 0,667 км; ВЛ-6 кВ 0,258 км; КТП 6/0,4/250 кВА) Сызранский район Самарская область | P_0043 | 16.9938 | 18.0187 | 1.3013 | 16.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 13.2366 | 0 | 13.2366 | 0 | 0 | 4.3341 | 1.3013 | 3.0328 | 0 | 0 | 14.1615 | 15.0822 | 1.0844 | 13.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7088 | 1.0844 | 13.6244 | 0 | 0
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Завидово (строительство ВЛ- 6 кВ 0,015 км, КЛ-6 кВ 0,470 км) г.о. Самара Самарская область | P_0044 | 9.8521 | 9.8718 | 0.49867 | 9.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8718 | 0.49867 | 9.3731 | 0 | 0 | 8.2101 | 8.2639 | 0.41556 | 7.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2639 | 0.41556 | 7.8483 | 0 | 0
1.4 | Повышение надежности электроснабжения п. Красный Пахарь (строительство ВЛ- 6 кВ 0,354 км; ВЛ-0,4 кВ 0,246 км; КЛ-0,4 кВ 1,510 км; КТП 6/0,4/630 кВА) г.о. Самара Самарская область | P_0055 | 34.4654 | 34.4341 | 1.8566 | 32.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4341 | 1.8566 | 32.5775 | 0 | 0 | 28.7212 | 28.8255 | 1.5472 | 27.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8255 | 1.5472 | 27.2784 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 424.2091 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 25.0755 | 0 | 25.0755 | 0 | 0 | 105.141 | 0 | 105.141 | 0 | 0 | 287.336 | 0 | 287.336 | 0 | 0 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 361.5968 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 25.2123 | 0 | 25.2123 | 0 | 0 | 93.1871 | 0 | 93.1871 | 0 | 0 | 242.0237 | 0 | 242.0237 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.) | P_2025ONM | 428.7572 | 424.2091 | 0 | 424.2091 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 25.0755 | 0 | 25.0755 | 0 | 0 | 105.141 | 0 | 105.141 | 0 | 0 | 287.336 | 0 | 287.336 | 0 | 0 | 358.0744 | 361.5968 | 0 | 361.5968 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 25.2123 | 0 | 25.2123 | 0 | 0 | 93.1871 | 0 | 93.1871 | 0 | 0 | 242.0237 | 0 | 242.0237 | 0 | 0