## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "ССК"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Самарская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.о. Самара
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации: 1707,88114151 млн. руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 424.2297
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 361.5963

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обновление парка автотранспортных средств и спецтехники, оперативная организация аварийно-восстановительных работ, комплектация бригад спецтехникой для выполнения программы технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого хозяйства, реализации договоров технологического присоединения потребителей. Обеспечение производственного персонала необходимым оборудованием и инструментом.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение текущей деятельности организации, выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ на объектах электросетевого хозяйства.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 26,371 млн. руб. / ед.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2025 г. - 12 шт.: Партия легкового транспорта (1 шт.), Партия спецтехники (1 шт.), Система безопасности (1 шт.), Комплект диагностического оборудования (1 шт.), Инструмент - Гидравлические ножницы с ножной помпой КВТ НГПИ-105 69477 (1 шт.), Комплект приборов для изменений (1 шт.), Партия тепловизоров (1 шт.), Внедрение оперативно диспетчерского комплекса (1 шт.),Серверное оборудование и ПО (1 шт.), Комплекс информационной безопасности (1 шт.), Комплекс системы интеграции (1 шт.), Комплект оргтехники (1 шт.) 2026 г. - 10 шт.: Партия легковых автомобилей LADA VESTA (1 шт.), Партия легковых автомобилей LADA NIVA TRAVEL (1 шт.), Партия автомобилей Соболь 27527 (1 шт.), Партия экскаваторов-погрузчиков Sany BHL9 (1 шт.), Партия самосвалов ГАЗон Некст (1 шт.), Партия самосвалов КамАЗ 45143 (1 шт.), Партия фронтальных погрузчиков Амкадор 332С4 (1 шт.), Партия КамАЗ 43118-48 с КМУ с полуприцепом (1 шт.), Лаборатория высоковольтных испытаний ГАЗон Садко (1 шт.), Лаборатория высоковольтных испытаний Соллерс Атлант (1 шт.) 2027 г. - 11 шт.: Партия легковых автомобилей LADA VESTA (1 шт.), Партия легковых автомобилей LADA NIVA TRAVEL (1 шт.), Партия автомобилей Соболь 27527 (1 шт.), Партия экскаваторов-погрузчиков Sany BHL9 (1 шт.), Партия самосвалов КамАЗ 45143 (1 шт.), Партия КамАЗ 43118-48 с КМУ с полуприцепом (1 шт.), Лаборатория высоковольтных испытаний Соллерс Атлант (2 шт.), КамАЗ 43118 бортовой с КМУ (2 шт.), Партия автокранов Клинцы КС-55713-5К-4 с полуприцепом (1 шт.) 2028 г. - 11 шт.: Партия легковых автомобилей LADA VESTA (1 шт.), Партия автомобилей Соболь 27527 (4 шт.), Партия автогидроподъемников ПСС-131.18Э ГАЗ (1 шт.), КамАЗ 43118-48 с КМУ с полуприцепом (2 шт.), КамАЗ 43118 с КМУ бортовой (1 шт.), Автокран Клинцы КС-55713-5К-4 (2 шт.) 2029 г. - 10 шт.: Партия легковых автомобилей LADA VESTA (1 шт.), Партия легковых автомобилей LADA NIVA TRAVEL (1 шт.), Партия автомобилей Соболь 27527 (1 шт.), Партия автогидроподъемников ПСС-131.18Э ГАЗ (1 шт.), Самосвал КамАЗ 45143 (4 шт.), КамАЗ 43118 с КМУ бортовой (1 шт.), Автокран Клинцы КС-55713-5К-4 (1 шт.)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол технического совета
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 08.07.2025 08.07.2026 08.07.2027 08.07.2028 08.07.2029 | 08.07.2025 08.07.2026 08.07.2027 08.07.2028 08.07.2029 | нд | нд | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 01.10.2029 | 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 | нд | нд | 01.10.2025 | 2025-11-30 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 | 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 | нд | нд | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1707.8811 | нд | 1707.8811 | 1707.8811 | 0 | 428.7572 | нд | 424.2297 | нд | 315.0933 | нд | нд | нд | 322.1949 | нд | нд | нд | 337.4913 | нд | нд | нд | 304.3443 | нд | нд | нд | 1707.8811 | 424.2297
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1707.8811 | нд | 1707.8811 | 1707.8811 | 0 | 428.7572 | нд | 424.2297 | нд | 315.0933 | нд | нд | нд | 322.1949 | нд | нд | нд | 337.4913 | нд | нд | нд | 304.3443 | нд | нд | нд | 1707.8811 | 424.2297
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1424.011 | нд | 1424.011 | 1424.011 | 0 | 358.0744 | нд | 361.5963 | нд | 262.5778 | нд | нд | нд | 268.4958 | нд | нд | нд | 281.2428 | нд | нд | нд | 253.6203 | нд | нд | нд | 1424.011 | 361.5963
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1424.011 | нд | 1424.011 | 1424.011 | 0 | 358.0744 | нд | 361.5963 | нд | 262.5778 | нд | нд | нд | 268.4958 | нд | нд | нд | 281.2428 | нд | нд | нд | 253.6203 | нд | нд | нд | 1424.011 | 361.5963
2.4 | прочие затраты | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [26 empty] | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
3.8 | т.у. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [26 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 54 | нд | 54 | 54 | 0 | 12 | нд | 12 | нд | 10 | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | 54 | 12
4.8 | т.у. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [26 empty] | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1424.011 | нд | 1424.011 | 1424.011 | 0 | 358.0744 | нд | 354.6949 | нд | 262.5778 | нд | нд | нд | 268.4958 | нд | нд | нд | 281.2428 | нд | нд | нд | 253.6203 | нд | нд | нд | 1424.011 | 354.6949
5.2 | МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 54 | нд | 54 | 54 | 0 | 12 | нд | 12 | нд | 10 | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | 54 | 12
5.7 | т.у. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [26 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | т.у. | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ремонт | Выполнение работ по изготовлению и монтажу ограждения на производственной базе Жигулевского участка Ставропольскихх ЭС (Зольное) |  | 2253.0431 | БДР | 2253.0431 | Открытый запрос оферт | Открытый запрос оферт | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО «СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ»; ООО "СЭРМН" | 2248,603; 2253,043 | - | - | - | 2248.603 | ООО «СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ» | 2698.3244 |  | 32515329691 | https://zakupki.gov.ru | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-23
2 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | КП ОЭСХ, расположенные по адресу: Самарская область, г. Жигулевск,ул. Энергетиков №2-А, строение 6 |  | 0.666 | БДР | 0.666 | Безальтернативная закупка | Безальтернативная закупка | 1 | 1 | Фицак Екатерина Дмитриевна | 0.666 | - | - | - | 0.666 | Фицак Екатерина Дмитриевна | 0.8 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31
3 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка легковых автомобилей |  | 18674.1667 | БДР | 18674.1667 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 4 | ООО «АРМАДА»; ООО «СКС»; ООО "ГЭМБЛ"; ООО ТК "ВИКИНГИ" | 17600; 17913,33; 17587,75; 17755,49999 | - | - | - | 17755.5 | ООО ТК "ВИКИНГИ" | 21306.6 |  | 32514920774 | https://zakupki.gov.ru | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-17
4 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка экскаваторов |  | 32500 | БДР | 32500 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 6 | ООО ГК "БДТ"; ООО "ВЭЛС"; ООО "Тракресурс-Регион"; ООО "Энергия развития, аудит"; ООО ТД "Арслан"; ООО "СК Машинери" | 36653,333; 32500; 23810; 41550,00; 32 666,66; 30 000 | - | - | - | 32500 | ООО "ВЭЛС" | 39000 |  | 32515049035 | https://zakupki.gov.ru | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02
5 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка автогидроподъемников |  | 124756.9444 | БДР | 124756.9444 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 3 | ООО "ВЭЛС; " ООО "ЭРА"; ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 124153,333; 124756,944; 123833,33 | - | - | - | 123833.33 | ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 148599.996 |  | 32515115510 | https://zakupki.gov.ru | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30
6 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка погрузчиков |  | 15388.8889 | БДР | 15388.8889 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "Автомобильная компания"; ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 15000; 15333,33 | - | - | - | 15000 | ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 18000 |  | 32515240367 | https://zakupki.gov.ru | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-11-09
7 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка грузовых транспортных средств |  | 46333.3333 | БДР | 46333.3333 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 4 | ООО "КС "ДОН"; ООО "ПРАЦ КАМАЗ"; ООО "АВТОМИР"; ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 44250; 34821; 46125; 43416,6 | - | - | - | 43416.6 | ООО "СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 52100 |  | 32515282856 | https://zakupki.gov.ru | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-20
8 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка а/м ГАЗ |  | 30367.7778 | БДР | 30367.7778 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 1 | ООО "Повольжье-Авто" | 28633.33 | - | - | - | 28633.33 | ООО "Повольжье-Авто" | 34360 |  | 32515075897 | https://zakupki.gov.ru | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | п.13.4.1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-16
9 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка самосвалов |  | 24060 | БДР | 24060 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 1 | 1 | ООО "Повольжье-Авто" | 24060 | - | - | - | 24060 | ООО "Повольжье-Авто" | 28872 | [7 empty] | п.13.4.2.2 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-24
10 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Выполнение работ по разработке, адаптации и сопровождению баз данных на платформе «1С:Предприятие» (Инцидентная поддержка) |  | 5833.3333 | БДР | 5833.3333 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "1С-Рарус Самара" ООО "Бизнес Навигатор" | 5833,33; 5833,33 | - | - | - | 5833.33 | ООО "ВЦ 1С-Рарус Самара" | 7000 |  | 32413300044 | https://zakupki.gov.ru | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-04 |  |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2025-03-18
11 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по доработке, обслуживанию системы "Личный кабинет" на сайте компании |  | 2415.8333 | БДР | 2415.8333 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "ПИАЦ "Информ-С"; Участник №2 | 2038,333; 2040,95 | - | - | - | 2038.333 | ООО "ПИАЦ "Информ-С" | 2446 |  | 32413816365 | https://zakupki.gov.ru | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 |  |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-12
12 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Выполнение работ по разработке, адаптации и сопровождению баз данных на платформе «1С:Предприятие» (Инцидентная поддержка) |  | 6125 | БДР | 6125 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО ВЦ 1С-Рарус Самара; ООО «Информационные системы ВС» | 4,38; 3,8 | - | - | - | 6125 | ООО ВЦ 1С-Рарус Самара | 7350 |  | 32514622614 | https://zakupki.gov.ru | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-13
13 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по приобретению неисключительных прав на использования программы для ЭВМ "NERPA" |  | 722.0833 | БДР | 722.0833 | Безальтернативная закупка | Безальтернативная закупка | 1 | 1 | НОВОСОФТ РАЗВИТИЕ ООО | 722.0833 | - | - | - | 722.0833 | НОВОСОФТ РАЗВИТИЕ ООО | 866.5 | [7 empty] | п.7.2.1.5 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-12-31
14 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка серверного оборудования |  | 11895.75 | БДР | 11895.75 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "ЭРА"; ООО "ЭСК" | 11571,9; 11730 | - | - | - | 11571.9 | ООО "ЭРА" | 11571.9 |  | 32514705816 | https://zakupki.gov.ru | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-21
15 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка оргтехники, фотоаппаратуры |  | 3155.3462 | БДР | 3155.3462 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 3 | ООО "ЭРА"; ООО "ЭСК"; ИП Вихарев Константин Сергеевич | 3093,475; 3123,792; 2306,843 | - | - | - | 3093.475 | ООО "ЭРА" | 3712.17 |  | 32514707472 | https://zakupki.gov.ru | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-10
16 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Лицензионное ПО |  | 86.3333 | БДР | 86.3333 | Безальтернативная закупка | Безальтернативная закупка | 1 | 1 | Сертум-Про ООО | 86.3333 | - | - | - | 86.3333 | Сертум-Про ООО | 103.6 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 22.07.2025; 02.12.2025 | 22.07.2025; 02.12.2025 | 22.07.2025; 02.12.2025 | 22.07.2025; 02.12.2025 | 22.07.2025; 02.12.2025
17 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по приобретению программного обеспечения Информационной системы "СК-11" |  | 55587.1 | БДР | 55587.1 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | Монитор Электрик | 55587.1 | - | - | - | 55587.1 | Монитор Электрик | 66704.52 | [7 empty] | п.7.2.1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2025-04-27
18 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по приобретению шлюза безопасности Континент 4.1 |  | 1360.1773 | БДР | 1360.1773 | Открытый запрос оферт | Открытый запрос оферт | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 1 | ООО "Ореол Секьюрити" | 1360.1773 | - | - | - | 1360.1773 | ООО "Ореол Секьюрити" | 1426.194 |  | 32515186810 | https://zakupki.gov.ru | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | п.13.4.1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30
19 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка телефона и планшета |  | 379.5 | БДР | 379.5 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ЭРА" | 379.5 | - | - | - | 379.5 | ООО "ЭРА" | 455.4 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-15
20 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка ТМЦ |  | 130.9 | БДР | 130.9 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ЭРА" | 130.9 | - | - | - | 130.9 | ООО "ЭРА" | 157.08 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-09
21 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по прокладке наружных и внутренних сетей включающих в себя модернизацию пожарной сигнализации (Безымянский участок СЭС, г. Самара, пр. Кирова 75) |  | 1538.6235 | БДР | 1538.6235 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 1 | 1 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 1538.6235 | - | - | - | 1538.6235 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 1846.3482 |  | 32514622356 | https://zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п.7.2.2.20.3 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-09-30
22 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по прокладке наружних и внутренних сетей и систем г. Самара |  | 250 | БДР | 250 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 250 | - | - | - | 250 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 300 | [7 empty] | п.7.2.2.20.3 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30
23 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по прокладке наружных и внутренних сетей и систем, включающих в себя модернизацию пожарной сигнализации и видеонаблюдения на объектах по адресам: г.Тольятти, ул. Офицерская 10Б (АБК, склад); г. Тольятти, ул. Жукова 13; г. Жигулевск, ул.Вокзальная 15; г. Тольятти, ул. Северная, 75; Самарская область, г. Кинель, Орджоникидзе, 103Б; Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Молодежная, 11. |  | 4660.3901 | БДР | 4660.3901 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 1 | 1 | ООО "ОСТ" | 4660.3901 | - | - | - | 4660.3901 | ООО "ОСТ" | 4660.3901 |  | 32514673710 | https://zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п.7.2.2.20.3 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-09-30
24 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Оказание услуг по прокладке наружних и внутренних сетей и систем Самарские электрические сети, Центральные электрические сети, Северные электрические сети, Южные электрические сети, Восточные электрические сети, Западные электрические сети |  | 415.6019 | БДР | 415.6019 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ОСТ" | 415.6019 | - | - | - | 415.6019 | ООО "ОСТ" | 415.6019 | [7 empty] | п.7.2.2.20.3 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30
25 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка сварочного, заточного, гидравлического оборудования, электроинструмента |  | 1559.2509 | БДР | 1559.2509 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 5 | ООО "ЭРА"; ООО "ВЭЛС"; ООО "СТРОЙ СТРАНА"; ООО "СТИН+"; ООО "ТД МОНОЛИТ" | 1528,677; 1543,658; 1479,729; 1106,207; 1297,288 | - | - | - | 1528.677 | ООО "ЭРА" | 1834.4124 |  | 32514982281 | https://zakupki.gov.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-12
26 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка измерительной электротехники и приборов, кнопок управления |  | 23404.2062 | БДР | 23404.2062 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 1 | ООО "ЭРА" | 22945.3 | - | - | - | 22945.3 | ООО "ЭРА" | 27534.36 |  | 32514984178 | https://zakupki.gov.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-03
27 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка приборов учета |  | 166666.6667 | БДР | 166666.6667 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "ЭРА"; ООО "ЭСК" | 4367,982; 5421,56 | - | - | - | 4367.982 | ООО "ЭРА" | 200000 |  | 32414389245 | https://zakupki.gov.ru | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-16 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14
28 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка сварочного, заточного, гидравлического оборудования, электроинструмента |  | 5507.2461 | БДР | 5507.2461 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 3 | ООО "ЭСК"; ООО "ЭРА"; ООО "ЮНИОНИНВЕСТ" | 3894,4097; 3856,614; 3770,951 | - | - | - | 3856.614 | ООО "ЭРА" | 4627.9368 |  | 32413651182 | https://zakupki.gov.ru | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-06 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-04
29 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Поставка автосервисного оборудования, зарядных устройств, инструмента и расходных материалов для обслуживания |  |  | БДР | 1840.7082 | Запрос оферт в электронной форме | Запрос оферт в электронной форме | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "ЭРА", Участник №2 | 1804,609; 1822,655 | - | - | - | 1804.609 | ООО "ЭРА" | 2165.5308 |  | 32514783185 | https://zakupki.gov.ru | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-11
30 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Модернизация ОПС Безымянский участок СЭС, г. Самара, пр. Кирова 75 |  | 1538.6235 | БДР | 1538.6235 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 1 | 1 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 1538.6235 | - | - | - | 1538.6235 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 1846.3482 |  | 32514622356 | https://zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п.7.2.2.20.3 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-09-30
31 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы СКУД, г. Самара, ул.Межевая, 7 инв.№00000914 |  | 415.6019 | БДР | 415.6019 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ОСТ" | 415.6019 | - | - | - | 415.6019 | ООО "ОСТ" | 415.6019 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30
32 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Электронной системы безопасности, г. Октябрьск, пер.Железнодорожный, 20 инв.№10000533
33 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Электронной системы безопасности, ГПП-4, г. Тольятти, Южное шоссе, 97б инв.№28002275
34 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Электронной системы безопасности, РПБ, г. Тольятти, ул. Северная, 75, инв.№28002277
35 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Электронной системы безопасности, с.Клявлино, ул.Тракторная, д. 4 инв.№03000271
36 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы видеонаблюдения, г. Самара, ул. Кирова, 75а инв.№00003981 |  | 250 | БДР | 250 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 250 | - | - | - | 250 | ООО "ИНФО-ЛИНИЯ" | 300 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30
37 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, г.Самара, ул.Гагарина, 22 инв.№00022433
38 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы видеонаблюдения, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 112 Б, инв.№ 00021396
39 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы видеонаблюдения, г.Самара, п.Мехзавод, кв. 7, д.9а, инв.№00022432
40 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы охранной сигнализации РП, ТП Центральный участок, г. Самара, инв.№00022507
41 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы видеонаблюдения в ЗРУ-10кВ ПС 110 кв Южный город, Заречье, инв.№00023360
42 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация системы охранной сигнализации РП,ТП Северный участок, г. Самара, инв.№00022509
43 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Дополнение к лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро CSP |  | 103.6 | БДР | 103.6 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | Сертум-Про ООО | 103.6 | - | - | - | 103.6 | Сертум-Про ООО | 103.6 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 24.07.2025; 04.12.2025 | 24.07.2025; 04.12.2025 | 24.07.2025; 04.12.2025 | 24.07.2025; 04.12.2025 | 24.07.2025; 04.12.2025
44 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация 1С:Управление холдингом 8 |  | 6125 | БДР | 6125 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО ВЦ 1С-Рарус Самара; ООО «Информационные системы ВС» | 4380,00;3800,00 | - | - | - | 6125 | ООО ВЦ 1С-Рарус Самара | 7350 |  | 32514622614 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | [5 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-13
45 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация 1С:Управление холдингом Рег. учет
46 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация базы данных конфигурации ЦОП
47 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация права на испол. ПО 1С:Учет энергообъектов
48 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация сайта |  | 2415.8333 | БДР | 2415.8333 | Открытый тендер | Открытый тендер | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 2 | ООО "ПИАЦ "Информ-С"; Участник №2 | 2038,333; 2040,95 | - | - | - | 2446 | ООО "ПИАЦ "Информ-С" | 2446 |  | 32413816365 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | [5 empty] | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-12
49 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Модернизация Неисключительной лицензии на ПО СК11 |  | 55587.1 | БДР | 55587.1 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | АО "Монитор Электрик" | 63364.52 | - | - | - | 63364.52 | АО "Монитор Электрик" | 66704.52 |  | 32413559303 | [5 empty] | Положение 10-22з от 29.09.2022 (п.7.2.1) |  |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2025-12-01
50 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Неискл. право на исп. ПО Комплекс безопасности Континент |  | 1213.0789 | БДР | 1213.0789 | Открытый запрос оферт | Открытый запрос оферт | Закупочная документация доступна для ознакомления и скачивания на сайте www.zakupki.gov.ru всем желающим | 1 | ООО "Ореол Секьюрити" | 1213.0789 | - | - | - | 1213.0789 | ООО "Ореол Секьюрити" | 1426.194 |  | 32515186810 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | п.13.4.1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30
51 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | услуги | Комплекс безопасности Континент.Версия 4.Узел безопасности.Аппаратная платформа IPCR550.ЦУС(К4-R550-
52 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Планшет Apple iPad Pro (M4, 2024) |  | 379.5 | БДР | 379.5 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ЭРА" | 379.5 | - | - | - | 379.5 | ООО "ЭРА" | 455.4 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-15
53 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Телефон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB
54 | АО "ССК" | 1.1 Работы, услуги | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | товар | Телефон Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb Black Titanium A3295 |  | 130.9 | БДР | 130.9 | Безальтеранативная закупка | Безальтеранативная закупка | 1 | 1 | ООО "ЭРА" | 130.9 | - | - | - | 130.9 | ООО "ЭРА" | 157.08 | [7 empty] | п.7.2.1.12 Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "ССК" |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-09

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "ССК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025ONM
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение спецтехники, ИТ, диагностического и прочего оборудования (54 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Самарская область, г.о. Самара
Тип проекта | Приобретение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 54 шт (54 шт),
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1707.8811
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупнённый сметный расчёт стоимости строительства
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 424.2297
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 424.2297
в том числе
Договоры поставки оборудования | ООО "Повольжье-Авто", ООО "ПИАЦ "Информ-С", ООО ВЦ 1С-Рарус Самара
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 424.2297
% от сметной стоимости проекта | 24.84%
оплачено по договору, млн. руб. | 424.2297
освоено по договору, млн. руб. | 361.5963
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 24.84%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 24.84%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 424.2297
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 361.5963
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "ССК"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.11.2025
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)