## приложение 9 4 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
за 2017 г. | [67 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [36 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [21 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [21 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 1.56 | / | 0 | 319.852 | / | 29.68 | 321.412 | / | 35.86 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 1.56 | / | 0 | 319.852 | / | 15.94 | 321.412 | / | 22.12
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 1.56 | / | 0 | 319.852 | / | 29.68 | 321.412 | / | 35.86 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 1.56 | / | 0 | 319.852 | / | 15.94 | 321.412 | / | 22.12
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.81 | / | 0.16 |  | 2.81 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.75 | / | 0.16 | 2.75 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.81 | / | 0.16 | 2.81 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.75 | / | 0.16 | 2.75 | / | 0.16
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.97 | / | 0.25 | 2.97 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.97 | / | 0.25 | 2.97 | / | 0.25
4 | Больше-Черниговский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.68 | / | 0.4 |  | 1.68 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.62 | / | 0.4 | 1.62 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.68 | / | 0.4 | 1.68 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.62 | / | 0.4 | 1.62 | / | 0.4
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.55 | / | 0.1 | 0.55 | / | 0.1 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.55 | / | 0.4 | 0.55 | / | 0.4
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.8 | / | 0.25 |  | 0.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.38 | / | 0.25 | 0.38 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.8 | / | 0.25 | 0.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.38 | / | 0.25 | 0.38 | / | 0.25
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.16 |  | 2.2 | / | 0.16 | [9 empty] | 1.79 | / | 0.16 | 1.79 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.16 | 2.2 | / | 0.16 | [9 empty] | 1.79 | / | 0.16 | 1.79 | / | 0.16
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.05 | / | 0.25 |  | 1.05 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.79 | / | 0.25 | 0.79 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.05 | / | 0.25 | 1.05 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.79 | / | 0.25 | 0.79 | / | 0.25
10 | Волжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [15 empty] | 13.4 | / |  |  | 13.4 | / | 0 | [9 empty] | 13.75 | / |  | 13.75 | / | 0 | [9 empty] | 13.4 | / |  | 13.4 | / | 0 | [9 empty] | 13.75 | / |  | 13.75 | / | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | [16 empty] | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [10 empty] | / | 0.8 | 0 | / | 0.8 | [10 empty] | / | 0.2 | 0 | / | 0.2 | [10 empty] | / | 0.2 | 0 | / | 0.2
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | 0 | [9 empty] | 1.12 | / |  | 1.12 | / | 0 | [9 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | 0 | [9 empty] | 1.12 | / |  | 1.12 | / | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | 0 | [9 empty] | 1.07 | / |  | 1.07 | / | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0 | [9 empty] | 1.07 | / |  | 1.07 | / | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.23 | / |  | 1.23 | / | 0 | [9 empty] | 1 | / | 0.4 | 1 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.23 | / | 0.4 | 1.23 | / | 0.4
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.65 | / | 0.25 |  | 2.65 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.7 | / |  | 1.7 | / | 0 | [9 empty] | 2.65 | / | 0.25 | 2.65 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.7 | / | 0.25 | 1.7 | / | 0.25
17 | Елховский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.92 | / | 0.1 |  | 0.92 | / | 0.1 | [9 empty] | 0.87 | / | 0.1 | 0.87 | / | 0.1 | [9 empty] | 0.92 | / | 0.1 | 0.92 | / | 0.1 | [9 empty] | 0.87 | / | 0.1 | 0.87 | / | 0.1
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.6 | / | 0.4 |  | 0.6 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.26 | / | 0.25 | 0.26 | / | 0.25 | [9 empty] | 0.6 | / | 0.4 | 0.6 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.26 | / | 0.4 | 0.26 | / | 0.4
20 | Кинель-Черкасский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 8.2 | / | 0.4 |  | 8.2 | / | 0.4 | [9 empty] | 5.12 | / | 0.4 | 5.12 | / | 0.4 | [9 empty] | 8.2 | / | 0.25 | 8.2 | / | 0.25 | [9 empty] | 5.12 | / | 0.25 | 5.12 | / | 0.25
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.19 | / | 0.25 | 1.19 | / | 0.25 | [9 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.19 | / | 0.25 | 1.19 | / | 0.25
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.5 | / | 0.4 | 1.5 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.5 | / | 0.4 | 1.5 | / | 0.4
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | [15 empty] | 4.32 | / | 0.4 |  | 4.32 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.37 | / | 0.4 | 3.37 | / | 0.4 | [9 empty] | 4.32 | / | 0.4 | 4.32 | / | 0.4 | [9 empty] | 3.37 | / | 0.4 | 3.37 | / | 0.4
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | [15 empty] | 6 | / |  |  | 6 | / | 0 | [9 empty] | 4.88 | / |  | 4.88 | / | 0 | [9 empty] | 6 | / |  | 6 | / | 0 | [9 empty] | 4.88 | / |  | 4.88 | / | 0
26 | Кинельский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | [15 empty] | 27.5 | / |  |  | 27.5 | / | 0 | [9 empty] | 17.12 |  |  | 17.12 |  | 0 | [9 empty] | 27.5 | / |  | 27.5 | / | 0 | [9 empty] | 17.12 |  |  | 17.12 |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | [15 empty] | 1.87 | / |  |  | 1.87 | / | 0 | [9 empty] | 1.66 |  |  | 1.66 |  | 0 | [9 empty] | 1.87 | / |  | 1.87 | / | 0 | [9 empty] | 1.66 |  |  | 1.66 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 1.8 | / | 0.4 |  | 1.8 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.26 | / | 0.4 | 1.26 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.26 | / | 0.25 | 1.26 | / | 0.25
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.45 | / | 0.4 |  | 1.45 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.78 | / |  | 0.78 | / | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.16 | 1.45 | / | 0.16 | [9 empty] | 0.78 | / |  | 0.78 | / | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | [15 empty] | 2.22 | / |  |  | 2.22 | / | 0 | [9 empty] | 1.57 | / |  | 1.57 | / | 0 | [9 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | / | 0 | [9 empty] | 1.57 | / |  | 1.57 | / | 0
32 | Клявлинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | [15 empty] | 6.35 | / | 0.9 |  | 6.35 | / | 0.9 | [9 empty] | 4.66 | / | 0.9 | 4.66 | / | 0.9 | [9 empty] | 6.35 | / | 0.65 | 6.35 | / | 0.65 | [9 empty] | 4.66 | / | 0.65 | 4.66 | / | 0.65
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | [15 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0 | [9 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | / | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.1 | / | 0.1 |  | 2.1 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1 | [9 empty] | 2.1 | / | 0.1 | 2.1 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1
36 | Кошкинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | [15 empty] | 3.47 | / |  |  | 3.47 | / | 0 | [9 empty] | 3.04 |  |  | 3.04 |  | 0 | [9 empty] | 3.47 | / |  | 3.47 | / | 0 | [9 empty] | 3.04 |  |  | 3.04 |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.9 | / | 0.25 |  | 1.9 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.9 | / | 0.25 | 1.9 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.24 | / | 0.4 |  | 2.24 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.15 | / | 0.4 | 1.15 | / | 0.4 | [9 empty] | 2.24 | / | 0.4 | 2.24 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.15 | / | 0.4 | 1.15 | / | 0.4
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [15 empty] | 2.68 | / | 0.16 |  | 2.68 | / | 0.16 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 1.3 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.68 | / | 0.1 | 2.68 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.1 | 1.3 | / | 0.1
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.03 | / | 0.4 |  | 2.03 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.75 | / | 0.4 | 1.75 | / | 0.4 | [9 empty] | 2.03 | / | 0.4 | 2.03 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.75 | / | 0.4 | 1.75 | / | 0.4
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 1.85 | / | 0.4 |  | 1.85 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.634 | / | 0.4 | 1.634 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.85 | / | 0.8 | 1.85 | / | 0.8 | [9 empty] | 1.634 | / | 0.8 | 1.634 | / | 0.8
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.22 | / | 0.4 | 1.22 | / | 0.4 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.32 | 0.7 | / | 0.32 | [9 empty] | 1.22 | / | 0.32 | 1.22 | / | 0.32
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.395 | / | 0.25 | 1.395 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 1.3 | / | 0.16 | [9 empty] | 1.395 | / | 0.16 | 1.395 | / | 0.16
45 | Красноармейский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | [15 empty] | 1.2 | / |  |  | 1.2 | / | 0 | [9 empty] | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | / | 0 | [9 empty] | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0
47 | Красноярский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | [15 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | 0 | [9 empty] | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | / | 0 | [9 empty] | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 7 | / | 0.8 |  | 7 | / | 0.8 | [9 empty] | 3.57 | / | 0.4 | 3.57 | / | 0.4 | [9 empty] | 7 | / | 0.5 | 7 | / | 0.5 | [9 empty] | 3.57 | / | 0.25 | 3.57 | / | 0.25
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 2.9 | / | 0.4 |  | 2.9 | / | 0.4 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.4 | 2.6 | / | 0.4 | [9 empty] | 2.9 | / | 0.25 | 2.9 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 2.6 | / | 0.25
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.4 |  | 3 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.4 | 1.65 | / | 0.4 | [9 empty] | 3 | / | 0.4 | 3 | / | 0.4 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.4 | 1.65 | / | 0.4
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 5 | / | 0.4 |  | 5 | / | 0.4 | [9 empty] | 4.37 | / | 0.4 | 4.37 | / | 0.4 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.37 | / | 0.25 | 4.37 | / | 0.25
54 | Пестравский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | [15 empty] | 12.6 | / |  |  | 12.6 | / | 0 | [9 empty] | 11.58 |  |  | 11.58 |  | 0 | [9 empty] | 12.6 | / |  | 12.6 | / | 0 | [9 empty] | 11.58 |  |  | 11.58 |  | 0
56 | Приволжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | [15 empty] | 1.65 | / | 0.25 |  | 1.65 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.77 | / | 0.25 | 1.77 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.16 | 1.65 | / | 0.16 | [9 empty] | 1.77 | / | 0.16 | 1.77 | / | 0.16
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.45 | / | 0.25 |  | 1.45 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.23 | / | 0.25 | 1.23 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.25 | 1.45 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.23 | / | 0.25 | 1.23 | / | 0.25
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.61 | / | 0.25 |  | 2.61 | / | 0.25 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.61 | / | 0.25 | 2.61 | / | 0.25 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25
60 | г.Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | [15 empty] | 11.8 | / |  |  | 11.8 | / | 0 | [9 empty] | 27.91 | / |  | 27.91 | / | 0 | [9 empty] | 11.8 | / |  | 11.8 | / | 0 | [9 empty] | 27.91 | / |  | 27.91 | / | 0
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | [15 empty] | 11.08 | / | 9.26 |  | 11.08 | / | 9.26 | [9 empty] | 68.02 | / | 9.28 | 68.02 | / | 9.28 | [9 empty] | 11.08 | / |  | 11.08 | / | 0 | [9 empty] | 68.02 | / |  | 68.02 | / | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | [15 empty] | 1.05 | / |  |  | 1.05 | / | 0 | [9 empty] | 1.53 | / | 1.26 | 1.53 | / | 1.26 | [9 empty] | 1.05 | / |  | 1.05 | / | 0 | [9 empty] | 1.53 | / |  | 1.53 | / | 0
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | [15 empty] | 16.14 | / |  |  | 16.14 | / | 0 | [9 empty] | 15.36 |  |  | 15.36 |  | 0 | [9 empty] | 16.14 | / |  | 16.14 | / | 0 | [9 empty] | 15.36 |  |  | 15.36 |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 |  | 1.26
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 |  | 1.26
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 |  | 1.26
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | / | 0.4 | [16 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 |  | 0.4
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [6 empty] | 0 |  | 2 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [6 empty] | 0 |  | 2
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | [15 empty] | 0.1 | / |  |  | 0.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | [15 empty] | 0.23 | / |  |  | 0.23 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) | [28 empty] | 1.56 | / |  |  |  |  | 1.56 | / | 0 | [21 empty] | 1.56 | / |  |  |  |  | 1.56 |  | 0
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | [15 empty] | 2.5 | / | 2 |  | 2.5 | / | 2 | [9 empty] | 1.98 | / | 2.52 | 1.98 | / | 2.52 | [9 empty] | 2.5 | / | 2 | 2.5 | / | 2 | [9 empty] | 1.98 |  | 2 | 1.98 |  | 2
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области | [64 empty] | 0
80 | Сергиевский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | [15 empty] | 5.1 | / |  |  | 5.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / |  | 5.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | [15 empty] | 9.31 | / |  |  | 9.31 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 9.31 | / |  | 9.31 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | [15 empty] | 3.1 | / |  |  | 3.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.1 | / |  | 3.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | [15 empty] | 3.82 | / |  |  | 3.82 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.82 | / |  | 3.82 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | [15 empty] | 5.05 | / |  |  | 5.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.05 | / |  | 5.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | [15 empty] | 3.05 | / |  |  | 3.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.05 | / |  | 3.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | [15 empty] | 5.775 | / |  |  | 5.775 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.775 | / |  | 5.775 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 5.1 | / | 0.65 |  | 5.1 | / | 0.65 | [9 empty] | 4.35 | / | 0.65 | 4.35 | / | 0.65 | [9 empty] | 5.1 | / | 0.4 | 5.1 | / | 0.4 | [9 empty] | 4.35 | / | 0.4 | 4.35 | / | 0.4
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 2.6 | / | 0.5 |  | 2.6 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 2.6 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0
91 | г. Сызрань | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | [15 empty] | 11.76 | / | 1.72 |  | 11.76 | / | 1.72 | [9 empty] | 14.253 | / | 1.62 | 14.253 | / | 1.62 | [9 empty] | 11.76 | / | 1.72 | 11.76 | / | 1.72 | [9 empty] | 14.253 | / | 1.47 | 14.253 | / | 1.47
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.64 | / | 0.25 | 1.64 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.64 | / | 0.25 | 1.64 | / | 0.25
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.72 | / | 0.25 | 1.72 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 | / | 0.25 | [9 empty] | 1.72 | / | 0.25 | 1.72 | / | 0.25
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.8 | / | 0.25 |  | 4.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.2 | / | 0.25 | 4.2 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.8 | / | 0.25 | 4.8 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.2 | / | 0.25 | 4.2 | / | 0.25
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.09 | / | 0.25 |  | 4.09 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.67 | / | 0.4 | 3.67 | / | 0.4 | [9 empty] | 4.09 | / | 0.25 | 4.09 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.67 | / | 0.25 | 3.67 | / | 0.25
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.25 |  | 3 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.25 | / | 0.25 | 3.25 | / | 0.25 | [9 empty] | 3 | / | 0.25 | 3 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.25 | / | 0.25 | 3.25 | / | 0.25
98 | г.Тольятти | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | [15 empty] | 18.0293 | / |  |  | 18.0293 | / | 0 | [9 empty] | 23 | / | 1.55 | 23 | / | 1.55 | [9 empty] | 18.0293 | / |  | 18.0293 | / | 0 | [9 empty] | 23 | / |  | 23 | / | 0
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | [15 empty] | 12 | / |  |  | 12 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12 | / |  | 12 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
101 | г.Чапаевск | [19 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [15 empty] | 0.7 | / |  |  | 0.7 | / | 0 | [9 empty] | 4.41 |  |  | 4.41 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | / | 0 | [9 empty] | 4.41 |  |  | 4.41 |  | 0
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [15 empty] | 4.5 | / | 0.8 |  | 4.5 | / | 0.8 | [9 empty] | 5.01 | / | 0.8 | 5.01 | / | 0.8 | [9 empty] | 4.5 | / | 0.8 | 4.5 | / | 0.8 | [9 empty] | 5.01 | / | 0.8 | 5.01 | / | 0.8
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | [15 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4 | / |  | 4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | [16 empty] | / | 0.5 |  | 0 | / | 0.5 | [9 empty] | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.5 | 0 | / | 0.5 | [9 empty] | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | [15 empty] | 5 | / |  |  | 5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / |  | 5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
109 | Челно-Вершинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.1 |  | 2.2 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.91 | / | 0.1 | 1.91 | / | 0.1 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.1 | 2.2 | / | 0.1 | [9 empty] | 1.91 | / | 0.1 | 1.91 | / | 0.1
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 2.7 | / | 0.25 |  | 2.7 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.7 | / | 0.16 | 2.7 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | [15 empty] | 2.6 | / | 0.26 |  | 2.6 | / | 0.26 | [9 empty] | 2.53 | / | 0.32 | 2.53 | / | 0.32 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.16 | 2.6 | / | 0.16 | [9 empty] | 2.53 | / | 0.16 | 2.53 | / | 0.16
113 | Шенталинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | [15 empty] | 2.8 | / |  |  | 2.8 | / | 0 | [9 empty] | 2.33 |  |  | 2.33 |  | 0 | [9 empty] | 2.8 | / |  | 2.8 | / | 0 | [9 empty] | 2.33 |  |  | 2.33 |  | 0
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 56.329 | 0 | 2.081 | 61.31 | 0 | 1.94 | 196.301 | / | 6.761
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 56.329 | 0 | 2.081 | 61.31 | 0 | 1.94 | 196.301 | / | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [15 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
3 | Красноярский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [15 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [15 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
7 | г.о. Отрадный | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [15 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
10 | г.о. Самара | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [15 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
12 | г.о. Сызрань | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [15 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
14 | Сергиевский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [15 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [15 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [15 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [19 empty] | 0 |  | 0 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | / | 0.85 | 56.329 | / | 2.081 | 61.31 | / | 1.94 | 196.301 | / | 6.761 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
… | [35 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [34 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [34 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [34 empty] | 0 |  | 0
…
[7 empty] | Директор по развитию | [32 empty] | Розенцвайг Е. А.
[7 empty] | Технический директор | [32 empty] | Кучканов А. Д.
[7 empty] | Директор по экономике и финансам | [32 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 4 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2018 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 1466.6782 | 0 | 1396.1302 | 70.548 | 0 | 2072.4137 | 45.5263 | 1927.5474 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.5297 | 30.4172 | 2538.7725 | 99.34 | 0 |  |  | 0 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.162
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1308.4177 | 0 | 1237.8697 | 70.548 | 0 | 1796.5746 | 21.1678 | 1676.0668 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.5937 | 6.0586 | 1917.195 | 99.34 | 0 |  |  | 0 | 29.68 |  |  | 0 | 0 | 319.852
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1237.8697 | 0 | 1237.8697 | 0 | 0 | 1697.2346 | 21.1678 | 1676.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.2537 | 6.0586 | 1917.195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.68 |  |  | 0 | 0 | 319.852
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | 6.1752 |  | 6.1752 |  |  | 10.0873 |  | 10.0873 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.0873 |  | 10.0873 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 2.75
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 9.4584 |  | 9.4584 |  |  | 11.3824 |  | 11.3824 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.3824 |  | 11.3824 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 2.97
4 | Больше-Черниговский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | 4.1856 |  | 4.1856 |  |  | 6.4869 |  | 6.4869 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.4869 |  | 6.4869 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.62
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 2.304 |  | 2.304 |  |  | 3.1288 |  | 3.1288 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1288 |  | 3.1288 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.55
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 2.316 |  | 2.316 |  |  | 2.891 |  | 2.891 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.891 |  | 2.891 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.38
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 5.004 |  | 5.004 |  |  | 6.9936 |  | 6.9936 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.9936 |  | 6.9936 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.79
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | 2.796 |  | 2.796 |  |  | 4.4045 |  | 4.4045 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.4045 |  | 4.4045 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.79
10 | Волжский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 29.19 |  | 29.19 |  |  | 28.7544 |  | 28.7544 |  |  | 0 |  |  |  |  | 47.9241 |  | 47.9241 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП АСБ | 13.75
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | 3.3 |  | 3.3 |  |  | 3.6739 |  | 3.6739 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1232 |  | 6.1232 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-2х400 | 0.8
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 2.562 |  | 2.562 |  |  | 3.953 |  | 3.953 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.953 |  | 3.953 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.12
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 2.37 |  | 2.37 |  |  | 3.9709 |  | 3.9709 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.9709 |  | 3.9709 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.07
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 2.88 |  | 2.88 |  |  | 2.0587 |  | 2.0587 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4312 |  | 3.4312 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.23
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 5.868 |  | 5.868 |  |  | 4.6942 |  | 4.6942 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.6942 |  | 4.6942 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.7
17 | Елховский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | 2.5466 |  | 2.5466 |  |  | 3.889 |  | 3.889 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.889 |  | 3.889 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.87
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 2.112 |  | 2.112 |  |  | 3.0257 |  | 3.0257 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.0257 |  | 3.0257 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.26
20 | Кинель-Черкасский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 16.704 |  | 16.704 |  |  | 24.0035 |  | 24.0035 |  |  | 0 |  |  |  |  | 24.0035 |  | 24.0035 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП | 5.12
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 4.62 |  | 4.62 |  |  | 5.1727 |  | 5.1727 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.1727 |  | 5.1727 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.19
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 4.032 |  | 4.032 |  |  | 3.5431 |  | 3.5431 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.9052 |  | 5.9052 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.5
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | 9.2544 |  | 9.2544 |  |  | 14.3083 |  | 14.3083 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.3083 |  | 14.3083 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 3.37
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 11.52 |  | 11.52 |  |  | 15.6903 |  | 15.6903 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.6903 |  | 15.6903 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 4.88
26 | Кинельский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | 52.8 |  | 52.8 |  |  | 113.0726 | 3.6584 | 109.4143 |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.4143 |  | 109.4143 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП АСБ | 17.12
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 3.5904 |  | 3.5904 |  |  | 6.7095 |  | 6.7095 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.7095 |  | 6.7095 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП АСБ | 1.66
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 4.416 |  | 4.416 |  |  | 6.3419 |  | 6.3419 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.3419 |  | 6.3419 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.26
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3.564 |  | 3.564 |  |  | 2.933 |  | 2.933 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.933 |  | 2.933 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 0.78
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 4.2624 |  | 4.2624 |  |  | 4.4639 |  | 4.4639 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.4639 |  | 4.4639 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.57
32 | Клявлинский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | 14.712 |  | 14.712 |  |  | 22.9052 |  | 22.9052 |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.9052 |  | 22.9052 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 ТМГ-250 ТМГ-250 | 0.9 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110, | СИП | 4.66
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 2.88 |  | 2.88 |  |  | 2.1688 |  | 2.1688 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6147 |  | 3.6147 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 4.812 |  | 4.812 |  |  | 3.4188 |  | 3.4188 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.6979 |  | 5.6979 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.5
36 | Кошкинский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | 6.6624 |  | 6.6624 |  |  | 16.3455 |  | 16.3455 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.3455 |  | 16.3455 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП | 3.04
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | 4.464 |  | 4.464 |  |  | 10.3155 |  | 10.3155 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.3155 |  | 10.3155 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.8
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | 5.2608 |  | 5.2608 |  |  | 8.3271 |  | 8.3271 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.3271 |  | 8.3271 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.15
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 5.9256 |  | 5.9256 |  |  | 5.6188 |  | 5.6188 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.6221 |  | 5.6221 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.3
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | 4.8576 |  | 4.8576 |  |  | 8.7661 |  | 8.7661 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.7661 |  | 8.7661 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.75
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 4.746 |  | 4.746 |  |  | 7.075 |  | 7.075 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.075 |  | 7.075 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП АСБ | 1.634
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 2.304 |  | 2.304 |  |  | 6.2995 |  | 6.2995 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.2995 |  | 6.2995 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП | 1.22
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3.276 |  | 3.276 |  |  | 7.4265 |  | 7.4265 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.4265 |  | 7.4265 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП | 1.395
45 | Красноармейский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 2.304 |  | 2.304 |  |  | 2.6294 |  | 2.6294 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6294 |  | 2.6294 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП | 0.84
47 | Красноярский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | 10.62 |  | 10.62 |  |  | 24.3363 | 0.90968 | 23.4266 |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.4276 |  | 23.4276 | [6 empty] | 2017 | 35 |  | АСБ | 3.2
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 15.36 |  | 15.36 |  |  | 12.0176 |  | 12.0176 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.0176 |  | 12.0176 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 3.57
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 6.528 |  | 6.528 |  |  | 9.55 |  | 9.55 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.55 |  | 9.55 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 2.6
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 6.72 |  | 6.72 |  |  | 7.7847 |  | 7.7847 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.7847 |  | 7.7847 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.65
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 10.56 |  | 10.56 |  |  | 14.777 |  | 14.777 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.777 |  | 14.777 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 4.37
54 | Пестравский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 24.192 |  | 24.192 |  |  | 28.351 |  | 28.351 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.351 |  | 28.351 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП | 11.58
56 | Приволжский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | 3.948 |  | 3.948 |  |  | 9.6191 |  | 9.6191 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.6191 |  | 9.6191 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.77
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | 3.564 |  | 3.564 |  |  | 5.3794 |  | 5.3794 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.3794 |  | 5.3794 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.23
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | 5.7912 |  | 5.7912 |  |  | 17.1096 |  | 17.1096 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.1096 |  | 17.1096 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 5
60 | г.Самара | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | 42.48 |  | 42.48 |  |  | 238.7629 |  | 238.7629 |  |  | 0 |  |  |  |  | 238.7621 |  | 238.7621 | [6 empty] | 2017 | 35 |  | АСБ | 27.91
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 272.4684 |  | 272.4684 |  |  | 405.8023 | 3.9 | 401.9023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 625.2857 |  | 625.2857 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-2х630, ТМГ-2х160, ТМГ-2х1000, ТМГ-2х1600, 2ТМГ-1250 | 9.28 | 2017 | 35 |  | АСБ | 68.02
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 39.3144 |  | 39.3144 |  |  | 34.1461 | 1.8516 | 32.2945 |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.2945 |  | 32.2945 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-630, ТМГ-630 | 1.26 | 2017 | 35 |  | АСБ | 1.53
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 61.38 |  | 61.38 |  |  | 49.0845 | 3.6431 | 45.4414 |  |  | 0 |  |  |  |  | 45.4881 | 0.046737 | 45.4414 | [6 empty] | 2017 | 35 |  | АСБ | 15.36
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 1.8339 |  | 1.8339 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | 1.02 |  | 1.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | 1.32 |  | 1.32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 49.56 |  | 49.56 |  |  | 74.7982 |  | 74.7982 |  |  | 0 |  |  |  |  | 74.7955 |  | 74.7955 |  |  | 2017 | 33 | 2хТМГ-630 2хТМГ-630 | 2.52 | 2017 | 35 |  | АСБ | 1.98
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 7.08 |  | 7.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | 74.34 |  | 74.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0 |  |  | 0.098105 | 0.098105 | [8 empty] | 0.098105 | 0.098105
80 | Сергиевский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | 9.792 |  | 9.792 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | 17.8752 |  | 17.8752 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | 5.952 |  | 5.952 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | 7.3344 |  | 7.3344 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | 9.696 |  | 9.696 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | 5.856 |  | 5.856 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | 11.088 |  | 11.088 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Ставропольский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 11.532 |  | 11.532 |  |  | 17.2801 |  | 17.2801 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.2801 |  | 17.2801 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 ТМГ-250 | 0.65 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП | 4.35
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 6.552 |  | 6.552 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
91 | г. Сызрань | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | 28.9992 |  | 28.9992 |  |  | 58.3921 |  | 58.3921 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60.3906 |  | 60.3906 |  |  | 2017 | 33 | 2ТМГ-400 2ТМГ-250 2ТМГ-160 | 1.62 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП АСБ | 14.253
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 9.4584 |  | 9.4584 |  |  | 7.1192 |  | 7.1192 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.1192 |  | 7.1192 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.64
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | 3.276 |  | 3.276 |  |  | 9.7871 |  | 9.7871 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.7871 |  | 9.7871 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.72
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 9.996 |  | 9.996 |  |  | 14.7178 |  | 14.7178 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.7178 |  | 14.7178 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 4.2
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 8.6328 |  | 8.6328 |  |  | 12.3411 |  | 12.3411 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.3411 |  | 12.3411 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.4 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 3.67
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | 6.54 |  | 6.54 |  |  | 12.7068 |  | 12.7068 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.7068 |  | 12.7068 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 3.25
98 | г.Тольятти | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | 64.9051 |  | 64.9051 |  |  | 99.2327 |  | 99.2327 |  |  | 0 |  |  |  |  | 88.159 |  | 88.159 |  |  | 2017 | 33 | 3ТМГ-250 2ТМГ-400 | 1.55 | 2017 | 35 | СВ-95 СВ-110 | СИП АСБ | 23
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 36 |  | 36 |  |  | 3.5586 | 3.5586 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | г.Чапаевск | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 5.4 |  | 5.4 |  |  | 4.5061 |  | 4.5061 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.5101 |  | 7.5101 | [6 empty] | 2017 | 35 |  | АСБ | 0.72
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 24.8892 |  | 24.8892 |  |  | 32.794 |  | 32.794 |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.794 |  | 32.794 | [6 empty] | 2017 | 35 |  | АСБ | 4.41
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | 10.8 |  | 10.8 |  |  | 29.21 |  | 29.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.21 |  | 29.21 |  |  |  |  | ТМГ-2х400 | 0.8 | 2017 | 35 |  | АСБ | 5.01
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 1.0395 | 1.0395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7325 | 1.7325
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 1.0233 | 1.0233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7054 | 1.7054
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 1.4855 | 1.4855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4759 | 2.4759
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | 13.5 |  | 13.5 |  |  | 31.0324 |  | 31.0324 |  |  | 0 |  |  |  |  | 31.031 |  | 31.031 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-95 | АСБ | 6.5
109 | Челно-Вершинский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 5.004 |  | 5.004 |  |  | 7.4216 |  | 7.4216 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.4216 |  | 7.4216 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-100 | 0.1 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 1.91
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 5.988 |  | 5.988 |  |  | 5.2617 |  | 5.2617 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | 6.552 |  | 6.552 |  |  | 12.5858 |  | 12.5858 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.5858 |  | 12.5858 |  |  | 2017 | 33 | 2ТМГ-160 | 0.32 | 2017 | 35 | СВ-95 | СИП | 2.53
113 | Шенталинский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 5.376 |  | 5.376 |  |  | 7.1929 |  | 7.1929 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.1929 |  | 7.1929 | [6 empty] | 2017 | 35 | СВ-110 | СИП | 2.33
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 70.548 |  |  | 70.548 |  | 99.34 |  |  | 99.34 | [6 empty] | 99.34 |  |  | 99.34
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 158.2606 | 0 | 158.2606 | 0 | 0 | 275.8392 | 24.3585 | 251.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.936 | 24.3585 | 621.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.31
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 158.2606 | 0 | 158.2606 | 0 | 0 | 275.8392 | 24.3585 | 251.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.936 | 24.3585 | 621.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.31
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 35.6048 |  | 35.6048 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Красноярский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 3.5078 |  | 3.5078 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 4.5696 |  | 4.5696 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | г.о. Отрадный | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 3.864 |  | 3.864 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 3.2995 |  | 3.2995 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | г.о. Самара | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 31.0654 |  | 31.0654 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | г.о. Сызрань | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 62.6977 |  | 62.6977 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Сергиевский район | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 3.864 |  | 3.864 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 3.4944 |  | 3.4944 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 6.2933 |  | 6.2933 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 275.8392 | 24.3585 | 251.4807 |  |  | 0 |  |  |  |  | 645.936 | 24.3585 | 621.5775 | [5 empty] | 1.94 |  |  |  |  | 61.31
… | [16 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 4 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | за 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2018 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | 3193.3207 | 232.1873 | 103.0995 | 0 | 557.2515 | 977.7847 | 460.556 | 1466.677 | 2072.4137 | 3604.445 | 2668.5297 | 2722.9163 | 2016.4345 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 2439.2797 | 232.1873 | 103.0995 | 0 | 256.6447 | 872.2776 | 282.9609 | 1308.4165 | 1796.5746 | 2414.4788 | 2022.5937 | 2109.0224 | 1863.5831 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 2165.8597 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.5947 | 825.2464 | 208.9909 | 1237.8697 | 1697.2346 | 2141.0588 | 1923.2537 | 1877.3105 | 1779.3967 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 11.0828 |  |  |  | 0.39818 | 4.1168 | 0.59727 | 6.1752 | 10.0873 | 11.0828 | 10.0873 | 9.3922 | 9.3922 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 12.9062 |  |  |  | 0.60954 | 6.3056 | 0.91431 | 9.4584 | 11.3824 | 12.9062 | 11.3824 | 10.9375 | 10.9375 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 7.1653 |  |  |  | 0.67842 | 2.7904 | 0 | 4.1856 | 6.4869 | 7.1653 | 6.4869 | 6.0723 | 6.0723 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 3.4784 |  |  |  | 0.34952 | 1.536 | 0 | 2.304 | 3.1288 | 3.4784 | 3.1288 | 2.9478 | 2.9478 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 3.2711 |  |  |  | 0.3801 | 1.544 | 0 | 2.316 | 2.891 | 3.2711 | 2.891 | 2.7721 | 2.7721 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 7.8068 |  |  |  | 0.32528 | 3.336 | 0.48791 | 5.004 | 6.9936 | 7.8068 | 6.9936 | 6.6159 | 6.6159 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 4.8612 |  |  |  | 0.45671 | 1.864 | 0 | 2.796 | 4.4045 | 4.8612 | 4.4045 | 4.1196 | 4.1196 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
10 | Волжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 47.9834 |  |  |  | 0.059312 | 19.46 | 19.1696 | 29.19 | 28.7544 | 47.9834 | 47.9241 | 51.7452 | 51.7452 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 6.6615 |  |  |  | 0.21532 | 2.2 | 2.7723 | 3.3 | 3.6739 | 6.6615 | 6.1232 | 5.6454 | 5.6454 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 4.3657 |  |  |  | 0.16509 | 1.708 | 0.24764 | 2.562 | 3.953 | 4.3657 | 3.953 | 3.6998 | 3.6998 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 4.3579 |  |  |  | 0.15483 | 1.58 | 0.23225 | 2.37 | 3.9709 | 4.3579 | 3.9709 | 3.6932 | 3.6932 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 3.749 |  |  |  | 0.31782 | 1.92 | 1.3725 | 2.88 | 2.0587 | 3.749 | 3.4312 | 3.1771 | 3.1771 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 5.4817 |  |  |  | 0.31501 | 3.912 | 0.47252 | 5.868 | 4.6942 | 5.4817 | 4.6942 | 4.6455 | 4.6455 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
17 | Елховский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 4.3077 |  |  |  | 0.41862 | 1.6978 | 0 | 2.5466 | 3.889 | 4.3077 | 3.889 | 3.6506 | 3.6506 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 3.3364 |  |  |  | 0.31066 | 1.408 | 0 | 2.112 | 3.0257 | 3.3364 | 3.0257 | 2.8275 | 2.8275 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 26.3069 |  |  |  | 0.92136 | 11.136 | 1.382 | 16.704 | 24.0035 | 26.3069 | 24.0035 | 22.294 | 22.294 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 5.9164 |  |  |  | 0.74372 | 3.08 | 0 | 4.62 | 5.1727 | 5.9164 | 5.1727 | 5.0139 | 5.0139 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 6.5626 |  |  |  | 0.65738 | 2.688 | 2.3621 | 4.032 | 3.5431 | 6.5626 | 5.9052 | 5.5615 | 5.5615 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 15.8409 |  |  |  | 0.61305 | 6.1696 | 0.91957 | 9.2544 | 14.3083 | 15.8409 | 14.3083 | 13.4245 | 13.4245 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 17.5354 |  |  |  | 0.73807 | 7.68 | 1.1071 | 11.52 | 15.6903 | 17.5354 | 15.6903 | 14.8605 | 14.8605 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
26 | Кинельский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 118.1494 |  |  |  | 3.403 | 35.2 | 1.6738 | 52.8 | 113.0726 | 118.1494 | 109.4143 | 96.4291 | 96.4291 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 7.3013 |  |  |  | 0.2367 | 2.3936 | 0.35505 | 3.5904 | 6.7095 | 7.3013 | 6.7095 | 6.1875 | 6.1875 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 7.064 |  |  |  | 0.72216 | 2.944 | 0 | 4.416 | 6.3419 | 7.064 | 6.3419 | 5.9865 | 5.9865 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 3.3788 |  |  |  | 0.44576 | 2.376 | 0 | 3.564 | 2.933 | 3.3788 | 2.933 | 2.8634 | 2.8634 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 5.1573 |  |  |  | 0.27735 | 2.8416 | 0.41603 | 4.2624 | 4.4639 | 5.1573 | 4.4639 | 4.3706 | 4.3706 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
32 | Клявлинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 25.3373 |  |  |  | 0.97285 | 9.808 | 1.4593 | 14.712 | 22.9052 | 25.3373 | 22.9052 | 21.4723 | 21.4723 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 4.0848 |  |  |  | 0.47013 | 1.92 | 1.4459 | 2.88 | 2.1688 | 4.0848 | 3.6147 | 3.4617 | 3.4617 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 6.4905 |  |  |  | 0.79254 | 3.208 | 2.2792 | 4.812 | 3.4188 | 6.4905 | 5.6979 | 5.5004 | 5.5004 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
36 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 17.3666 |  |  |  | 0.40845 | 4.4416 | 0.61268 | 6.6624 | 16.3455 | 17.3666 | 16.3455 | 14.7175 | 14.7175 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 11.0401 |  |  |  | 0.72458 | 2.976 | 0 | 4.464 | 10.3155 | 11.0401 | 10.3155 | 9.356 | 9.356 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 9.1884 |  |  |  | 0.34455 | 3.5072 | 0.51683 | 5.2608 | 8.3271 | 9.1884 | 8.3271 | 7.7868 | 7.7868 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 6.5292 |  |  |  | 0.36415 | 3.9504 | 0.54622 | 5.9256 | 5.6188 | 6.5325 | 5.6221 | 5.536 | 5.536 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 9.5672 |  |  |  | 0.32042 | 3.2384 | 0.48063 | 4.8576 | 8.7661 | 9.5672 | 8.7661 | 8.1078 | 8.1078 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 7.8393 |  |  |  | 0.76427 | 3.164 | 0 | 4.746 | 7.075 | 7.8393 | 7.075 | 6.6435 | 6.6435 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 6.6725 |  |  |  | 0.37296 | 1.536 | 0 | 2.304 | 6.2995 | 6.6725 | 6.2995 | 5.6547 | 5.6547 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 7.9523 |  |  |  | 0.52584 | 2.184 | 0 | 3.276 | 7.4265 | 7.9523 | 7.4265 | 6.7392 | 6.7392 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
45 | Красноармейский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 3 |  |  |  | 0.37064 | 1.536 | 0 | 2.304 | 2.6294 | 3 | 2.6294 | 2.5424 | 2.5424 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
47 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | договор с подрядчиком расторгнут, авансовый платеж возвращен
49 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 25.0085 |  |  |  | 0.60652 | 7.08 | 0.06564 | 10.62 | 24.3363 | 25.0094 | 23.4276 | 21.1944 | 21.1944 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 13.1246 |  |  |  | 0.44279 | 10.24 | 0.66418 | 15.36 | 12.0176 | 13.1246 | 12.0176 | 11.1225 | 11.1225 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 10.9705 |  |  |  | 1.4205 | 4.352 | 0 | 6.528 | 9.55 | 10.9705 | 9.55 | 9.297 | 9.297 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 8.8836 |  |  |  | 0.43958 | 4.48 | 0.65937 | 6.72 | 7.7847 | 8.8836 | 7.7847 | 7.5285 | 7.5285 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 16.4242 |  |  |  | 0.65888 | 7.04 | 0.98832 | 10.56 | 14.777 | 16.4242 | 14.777 | 13.9188 | 13.9188 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
54 | Пестравский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 31.7922 |  |  |  | 1.3764 | 16.128 | 2.0647 | 24.192 | 28.351 | 31.7922 | 28.351 | 26.9425 | 26.9425 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
56 | Приволжский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 10.2663 |  |  |  | 0.64717 | 2.632 | 0 | 3.948 | 9.6191 | 10.2663 | 9.6191 | 8.7003 | 8.7003 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 5.9581 |  |  |  | 0.57868 | 2.376 | 0 | 3.564 | 5.3794 | 5.9581 | 5.3794 | 5.0492 | 5.0492 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 18.0682 |  |  |  | 0.95863 | 3.8608 | 0 | 5.7912 | 17.1096 | 18.0682 | 17.1096 | 15.312 | 15.312 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
60 | г.Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 252.5719 |  |  |  | 6.2147 | 28.32 | 7.5942 | 42.48 | 238.7629 | 252.571 | 238.7621 | 212.821 | 212.821 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 629.1857 |  |  |  | 102.2942 | 181.6456 | 121.0891 | 272.4684 | 405.8023 | 625.2857 | 625.2857 | 563.0397 | 563.0397 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 35.4146 |  |  |  | 1.2684 | 26.2096 | 0 | 39.3144 | 34.1461 | 35.4146 | 32.2945 | 30.0123 | 30.0123 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 51.1947 |  |  |  | 0.99346 | 40.92 | 1.1168 | 61.38 | 49.0845 | 51.1947 | 45.4881 | 43.3854 | 43.3854 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 |  | 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 |  | 18.7555 | [6 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 |  | 27.4828 | [6 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 |  | 24.0017 | [6 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 |  | 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 |  | 5.4496 | [6 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 3.0565 |  |  |  | 3.0565 | 1.2226 |  | 1.8339 |  | 3.0565 |  | 2.7352
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0 | [8 empty] | финансирование наиболее приоритетных работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 1.02 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  | 1.32 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 2.9078 |  |  |  | 1.1631 |  | 1.7447 |  |  | 2.9078 |  | 2.4642 | 2.4642 | [5 empty] | появление необходимости реконструкции сетей с целью повышения надежности электроснабжения объектов электросетевого хозяйства
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 78.1739 |  |  |  | 0.034836 | 33.04 | 3.3409 | 49.56 | 74.7982 | 78.1712 | 74.7955 | 66.2468 | 66.2468 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 3.673 |  |  |  | 3.673 | 4.72 |  | 7.08 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | перенос части работ на 2018 год
78 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 49.56 |  | 74.34 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | перенос работ на 2018 год
79 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0.29432 |  |  |  | 0.19621 |  |  |  | 0.098105 | 0.29432 | 0.098105 | 0 | [6 empty] | появление необходимости реконструкции сетей с целью повышения надежности электроснабжения объектов электросетевого хозяйства
80 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 |  |  |  |  | 6.528 |  | 9.792 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | финансирование наиболее приоритетных работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 |  |  |  |  | 11.9168 |  | 17.8752 |  | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 |  |  |  |  | 3.968 |  | 5.952 |  | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 |  |  |  |  | 4.8896 |  | 7.3344 |  | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 |  |  |  |  | 6.464 |  | 9.696 |  | 0 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 |  |  |  |  | 3.904 |  | 5.856 |  | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 11.088 |  | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 19.1848 |  |  |  | 0.76188 | 7.688 | 1.1428 | 11.532 | 17.2801 | 19.1848 | 17.2801 | 16.2583 | 16.2583 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 1.7643 |  |  |  | 1.7643 | 4.368 | 0 | 6.552 |  | 1.7643 | 0 | 0 | [6 empty] | перенос части работ на 2018 год
91 | г. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 64.8173 |  |  |  | 4.4266 | 19.3328 | 1.9985 | 28.9992 | 58.3921 | 64.8173 | 60.3906 | 54.9299 | 54.9299 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 8.5921 |  |  |  | 0.58919 | 6.3056 | 0.88378 | 9.4584 | 7.1192 | 8.5921 | 7.1192 | 7.2815 | 7.2815 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 10.3256 |  |  |  | 0.21538 | 2.184 | 0.32307 | 3.276 | 9.7871 | 10.3256 | 9.7871 | 8.7505 | 8.7505 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 16.3661 |  |  |  | 1.6483 | 6.664 | 0 | 9.996 | 14.7178 | 16.3661 | 14.7178 | 13.8696 | 13.8696 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 13.7512 |  |  |  | 1.4101 | 5.7552 | 0 | 8.6328 | 12.3411 | 13.7512 | 12.3411 | 11.6535 | 11.6535 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 13.7737 |  |  |  | 1.0669 | 4.36 | 0 | 6.54 | 12.7068 | 13.7737 | 12.7068 | 11.6726 | 11.6726 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
98 | г.Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 111.1945 |  |  |  | 7.6531 | 43.2701 | 4.3087 | 64.9051 | 99.2327 | 99.2291 | 88.159 | 81.4284 | 81.4284 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 5.931 |  |  |  | 2.3724 | 24 |  | 36 | 3.5586 | 5.931 |  | 0 | [6 empty] | перенос части работ на 2018 год
101 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 7.5694 |  |  |  | 0.059312 | 3.6 | 3.004 | 5.4 | 4.5061 | 7.5694 | 7.5101 | 7.037 | 7.037 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 60.4792 |  |  |  | 16.5928 | 16.5928 | 11.0924 | 24.8892 | 32.794 | 60.4792 | 32.794 | 53.4951 | 53.4951 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 30.9647 |  |  |  | 0.7019 | 7.2 | 1.0529 | 10.8 | 29.21 | 30.9647 | 29.21 | 26.2413 | 26.2413 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 1.7325 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.693 | 2.4 | 1.0395 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | [5 empty] | перенос части работ на 2018 год
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 1.7054 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.68217 | 2.4 | 1.0233 | 1.7054 | 1.7054 | 0 | 0 | [5 empty] | перенос части работ на 2018 год
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 2.4759 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.99035 | 2.4 | 1.4855 | 2.4759 | 2.4759 | 0 | 0 | [5 empty] | перенос части работ на 2018 год
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 33.0744 |  |  |  | 0.81679 | 9 | 1.2252 | 13.5 | 31.0324 | 33.073 | 31.031 | 28.0279 | 28.0279 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
109 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 8.2332 |  |  |  | 0.81159 | 3.336 | 0 | 5.004 | 7.4216 | 8.2332 | 7.4216 | 6.9773 | 6.9773 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 6.2407 |  |  |  | 0.97902 | 3.992 | 0 | 5.988 | 5.2617 | 0.97902 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | перенос части работ на 2018 год
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 13.6472 |  |  |  | 1.0615 | 4.368 | 0 | 6.552 | 12.5858 | 13.6472 | 12.5858 | 11.5655 | 11.5655 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
113 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 7.9322 |  |  |  | 0.29572 | 3.584 | 0.44359 | 5.376 | 7.1929 | 7.9322 | 7.1929 | 6.7222 | 6.7222 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 273.42 | 162.2 | 33.06 |  | 67.05 | 47.0312 | 73.97 | 70.5468 | 99.34 | 273.42 | 99.34 | 231.7119 | 84.1864 | [5 empty] | уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | 754.0409 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 275.8392 | 1189.9661 | 645.936 | 613.8939 | 152.8514
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | 754.0409 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 275.8392 | 1189.9661 | 645.936 | 613.8939 | 152.8514
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
3 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
7 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
10 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
12 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
14 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933 | [10 empty] | не поступление заявок на ТП по ранее направленным запросам администраций муниципальных образований
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 754.0409 |  |  |  | 300.6068 |  | 177.595 |  | 275.8392 | 1189.9661 | 645.936 | 613.8939 | 152.8514 | [5 empty] | поступление заявок на ТП от физических и юридических лиц
… | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 4 кв+чм (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | за 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2018 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | #REF! | 232.1853 | #REF! | 0 | 563.8955 | 977.7855 | 460.9863 | 1466.6782 | 1472.0147 | 3175.746 | 2103.6184 | 2749.9673 | 1995.0906 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 2014.8091 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 263.2888 | 872.2785 | 283.3913 | 1308.4177 | 1235.8916 | 2451.3512 | 1923.2537 | 2136.0734 | 1842.2391 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 1704.5167 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.5947 | 825.2464 | 208.9909 | 1237.8697 | 1235.8916 | 2141.0588 | 1923.2537 | 1877.3105 | 1779.3967 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 11.0828 |  |  |  | 0.39818 | 4.1168 | 0.59727 | 6.1752 | 10.0873 | 11.0828 | 10.0873 | 9.3922 | 9.3922
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 12.9062 |  |  |  | 0.60954 | 6.3056 | 0.91431 | 9.4584 | 11.3824 | 12.9062 | 11.3824 | 10.9375 | 10.9375
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 7.1653 |  |  |  | 0.67842 | 2.7904 | 0 | 4.1856 | 6.4869 | 7.1653 | 6.4869 | 6.0723 | 6.0723
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 3.4784 |  |  |  | 0.34952 | 1.536 | 0 | 2.304 | 3.1288 | 3.4784 | 3.1288 | 2.9478 | 2.9478
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 3.2711 |  |  |  | 0.3801 | 1.544 | 0 | 2.316 | 2.891 | 3.2711 | 2.891 | 2.7721 | 2.7721
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 7.8068 |  |  |  | 0.32528 | 3.336 | 0.48791 | 5.004 | 6.9936 | 7.8068 | 6.9936 | 6.6159 | 6.6159
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 4.8612 |  |  |  | 0.45671 | 1.864 | 0 | 2.796 | 4.4045 | 4.8612 | 4.4045 | 4.1196 | 4.1196
10 | Волжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 47.9834 |  |  |  | 0.059312 | 19.46 | 19.1696 | 29.19 | 28.7544 | 47.9834 | 47.9241 | 51.7452 | 51.7452
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 6.6615 |  |  |  | 0.21532 | 2.2 | 2.7723 | 3.3 | 3.6739 | 6.6615 | 6.1232 | 5.6454 | 5.6454
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 4.3657 |  |  |  | 0.16509 | 1.708 | 0.24764 | 2.562 | 3.953 | 4.3657 | 3.953 | 3.6998 | 3.6998
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 4.3579 |  |  |  | 0.15483 | 1.58 | 0.23225 | 2.37 | 3.9709 | 4.3579 | 3.9709 | 3.6932 | 3.6932
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 3.749 |  |  |  | 0.31782 | 1.92 | 1.3725 | 2.88 | 2.0587 | 3.749 | 3.4312 | 3.1771 | 3.1771
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 5.4817 |  |  |  | 0.31501 | 3.912 | 0.47252 | 5.868 | 4.6942 | 5.4817 | 4.6942 | 4.6455 | 4.6455
17 | Елховский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 4.3077 |  |  |  | 0.41862 | 1.6978 | 0 | 2.5466 | 3.889 | 4.3077 | 3.889 | 3.6506 | 3.6506
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 3.3364 |  |  |  | 0.31066 | 1.408 | 0 | 2.112 | 3.0257 | 3.3364 | 3.0257 | 2.8275 | 2.8275
20 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 26.3069 |  |  |  | 0.92136 | 11.136 | 1.382 | 16.704 | 24.0035 | 26.3069 | 24.0035 | 22.294 | 22.294
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 5.9164 |  |  |  | 0.74372 | 3.08 | 0 | 4.62 | 5.1727 | 5.9164 | 5.1727 | 5.0139 | 5.0139
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 6.5626 |  |  |  | 0.65738 | 2.688 | 2.3621 | 4.032 | 3.5431 | 6.5626 | 5.9052 | 5.5615 | 5.5615
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 15.8409 |  |  |  | 0.61305 | 6.1696 | 0.91957 | 9.2544 | 14.3083 | 15.8409 | 14.3083 | 13.4245 | 13.4245
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 17.5354 |  |  |  | 0.73807 | 7.68 | 1.1071 | 11.52 | 15.6903 | 17.5354 | 15.6903 | 14.8605 | 14.8605
26 | Кинельский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 91.1494 |  |  |  | 3.403 | 35.2 | 1.6738 | 52.8 | 86.0726 | 118.1494 | 109.4143 | 96.4291 | 96.4291 | [6 empty] | 36.0456 | 2.6029
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 7.3013 |  |  |  | 0.2367 | 2.3936 | 0.35505 | 3.5904 | 6.7095 | 7.3013 | 6.7095 | 6.1875 | 6.1875
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 7.064 |  |  |  | 0.72216 | 2.944 | 0 | 4.416 | 6.3419 | 7.064 | 6.3419 | 5.9865 | 5.9865
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 3.3788 |  |  |  | 0.44576 | 2.376 | 0 | 3.564 | 2.933 | 3.3788 | 2.933 | 2.8634 | 2.8634
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 5.1573 |  |  |  | 0.27735 | 2.8416 | 0.41603 | 4.2624 | 4.4639 | 5.1573 | 4.4639 | 4.3706 | 4.3706
32 | Клявлинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 25.3373 |  |  |  | 0.97285 | 9.808 | 1.4593 | 14.712 | 22.9052 | 25.3373 | 22.9052 | 21.4723 | 21.4723
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 4.0848 |  |  |  | 0.47013 | 1.92 | 1.4459 | 2.88 | 2.1688 | 4.0848 | 3.6147 | 3.4617 | 3.4617
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 6.4905 |  |  |  | 0.79254 | 3.208 | 2.2792 | 4.812 | 3.4188 | 6.4905 | 5.6979 | 5.5004 | 5.5004
36 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 17.3666 |  |  |  | 0.40845 | 4.4416 | 0.61268 | 6.6624 | 16.3455 | 17.3666 | 16.3455 | 14.7175 | 14.7175
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 11.0401 |  |  |  | 0.72458 | 2.976 | 0 | 4.464 | 10.3155 | 11.0401 | 10.3155 | 9.356 | 9.356
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 9.1884 |  |  |  | 0.34455 | 3.5072 | 0.51683 | 5.2608 | 8.3271 | 9.1884 | 8.3271 | 7.7868 | 7.7868
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 3.1592 |  |  |  | 0.36415 | 3.9504 | 0.54622 | 5.9256 | 2.2488 | 6.5325 | 5.6221 | 5.536 | 5.536
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 9.5672 |  |  |  | 0.32042 | 3.2384 | 0.48063 | 4.8576 | 8.7661 | 9.5672 | 8.7661 | 8.1078 | 8.1078
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 7.8393 |  |  |  | 0.76427 | 3.164 | 0 | 4.746 | 7.075 | 7.8393 | 7.075 | 6.6435 | 6.6435
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 6.6725 |  |  |  | 0.37296 | 1.536 | 0 | 2.304 | 6.2995 | 6.6725 | 6.2995 | 5.6547 | 5.6547
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 7.9523 |  |  |  | 0.52584 | 2.184 | 0 | 3.276 | 7.4265 | 7.9523 | 7.4265 | 6.7392 | 6.7392
45 | Красноармейский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 3 |  |  |  | 0.37064 | 1.536 | 0 | 2.304 | 2.6294 | 3 | 2.6294 | 2.5424 | 2.5424
47 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | договор с подрядчиком расторгнут, авансовый платеж возвращен
49 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 22.6385 |  |  |  | 0.60652 | 7.08 | 0.06564 | 10.62 | 21.9663 | 25.0094 | 23.4276 | 21.1944 | 21.1944 | [6 empty] | 7.0001
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 13.1246 |  |  |  | 0.44279 | 10.24 | 0.66418 | 15.36 | 12.0176 | 13.1246 | 12.0176 | 11.1225 | 11.1225
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 10.9705 |  |  |  | 1.4205 | 4.352 | 0 | 6.528 | 9.55 | 10.9705 | 9.55 | 9.297 | 9.297
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 8.8836 |  |  |  | 0.43958 | 4.48 | 0.65937 | 6.72 | 7.7847 | 8.8836 | 7.7847 | 7.5285 | 7.5285
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 16.4242 |  |  |  | 0.65888 | 7.04 | 0.98832 | 10.56 | 14.777 | 16.4242 | 14.777 | 13.9188 | 13.9188
54 | Пестравский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 31.7922 |  |  |  | 1.3764 | 16.128 | 2.0647 | 24.192 | 28.351 | 31.7922 | 28.351 | 26.9425 | 26.9425
56 | Приволжский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 10.2663 |  |  |  | 0.64717 | 2.632 | 0 | 3.948 | 9.6191 | 10.2663 | 9.6191 | 8.7003 | 8.7003
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 5.9581 |  |  |  | 0.57868 | 2.376 | 0 | 3.564 | 5.3794 | 5.9581 | 5.3794 | 5.0492 | 5.0492
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 18.0682 |  |  |  | 0.95863 | 3.8608 | 0 | 5.7912 | 17.1096 | 18.0682 | 17.1096 | 15.312 | 15.312
60 | г.Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 158.2119 |  |  |  | 6.2147 | 28.32 | 7.5942 | 42.48 | 144.4029 | 252.571 | 238.7621 | 212.821 | 212.821 | [6 empty] | 13 | 2
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 326.4427 |  |  |  | 102.2942 | 181.6456 | 121.0891 | 272.4684 | 103.0593 | 625.2857 | 625.2857 | 563.0397 | 563.0397
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 35.4146 |  |  |  | 1.2684 | 26.2096 | 0 | 39.3144 | 34.1461 | 35.4146 | 32.2945 | 30.0123 | 30.0123
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 51.1947 |  |  |  | 0.99346 | 40.92 | 1.1168 | 61.38 | 49.0845 | 51.1947 | 45.4881 | 43.3854 | 43.3854
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 |  | 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 |  | 18.7555
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 |  | 27.4828
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 |  | 24.0017
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 |  | 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 |  | 5.4496
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 3.0565 |  |  |  | 3.0565 | 1.2226 |  | 1.8339 |  | 3.0565 |  | 2.7352
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 1.02 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  | 1.32 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 2.9078 |  |  |  | 1.1631 |  | 1.7447 |  |  | 2.9078 |  | 2.4642 | 2.4642
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 53.2939 |  |  |  | 0.034836 | 33.04 | 3.3409 | 49.56 | 49.9182 | 78.1712 | 74.7955 | 66.2468 | 66.2468 | [6 empty] | 20
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 3.673 |  |  |  | 3.673 | 4.72 |  | 7.08 |  | 0 | 0 | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 49.56 |  | 74.34 |  | 0 | 0 | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0.29432 |  |  |  | 0.19621 |  |  |  | 0.098105 | 0.29432 | 0.098105 | 0
80 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 |  |  |  |  | 6.528 |  | 9.792 |  | 0 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 |  |  |  |  | 11.9168 |  | 17.8752 |  | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 |  |  |  |  | 3.968 |  | 5.952 |  | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 |  |  |  |  | 4.8896 |  | 7.3344 |  | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 |  |  |  |  | 6.464 |  | 9.696 |  | 0 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 |  |  |  |  | 3.904 |  | 5.856 |  | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 11.088 |  | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 19.1848 |  |  |  | 0.76188 | 7.688 | 1.1428 | 11.532 | 17.2801 | 19.1848 | 17.2801 | 16.2583 | 16.2583
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 1.7643 |  |  |  | 1.7643 | 4.368 | 0 | 6.552 |  | 1.7643 | 0 | 0
91 | г. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 64.8173 |  |  |  | 4.4266 | 19.3328 | 1.9985 | 28.9992 | 58.3921 | 64.8173 | 60.3906 | 54.9299 | 54.9299
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 8.5921 |  |  |  | 0.58919 | 6.3056 | 0.88378 | 9.4584 | 7.1192 | 8.5921 | 7.1192 | 7.2815 | 7.2815
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 10.3256 |  |  |  | 0.21538 | 2.184 | 0.32307 | 3.276 | 9.7871 | 10.3256 | 9.7871 | 8.7505 | 8.7505
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 16.3661 |  |  |  | 1.6483 | 6.664 | 0 | 9.996 | 14.7178 | 16.3661 | 14.7178 | 13.8696 | 13.8696
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 13.7512 |  |  |  | 1.4101 | 5.7552 | 0 | 8.6328 | 12.3411 | 13.7512 | 12.3411 | 11.6535 | 11.6535
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 13.7737 |  |  |  | 1.0669 | 4.36 | 0 | 6.54 | 12.7068 | 13.7737 | 12.7068 | 11.6726 | 11.6726
98 | г.Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 111.1945 |  |  |  | 7.6531 | 43.2701 | 4.3087 | 64.9051 | 99.2327 | 99.2291 | 88.159 | 81.4284 | 81.4284
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 5.931 |  |  |  | 2.3724 | 24 |  | 36 | 3.5586 | 5.931 |  | 0
101 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 7.5694 |  |  |  | 0.059312 | 3.6 | 3.004 | 5.4 | 4.5061 | 7.5694 | 7.5101 | 7.037 | 7.037
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 60.4792 |  |  |  | 16.5928 | 16.5928 | 11.0924 | 24.8892 | 32.794 | 60.4792 | 32.794 | 53.4951 | 53.4951
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 30.9647 |  |  |  | 0.7019 | 7.2 | 1.0529 | 10.8 | 29.21 | 30.9647 | 29.21 | 26.2413 | 26.2413
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 1.7325 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.693 | 2.4 | 1.0395 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 1.7054 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.68217 | 2.4 | 1.0233 | 1.7054 | 1.7054 | 0 | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 2.4759 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.99035 | 2.4 | 1.4855 | 2.4759 | 2.4759 | 0 | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 26.4544 |  |  |  | 0.81679 | 9 | 1.2252 | 13.5 | 24.4124 | 33.073 | 31.031 | 28.0279 | 28.0279 | [6 empty] | 3
109 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 8.2332 |  |  |  | 0.81159 | 3.336 | 0 | 5.004 | 7.4216 | 8.2332 | 7.4216 | 6.9773 | 6.9773
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 6.2407 |  |  |  | 0.97902 | 3.992 | 0 | 5.988 | 5.2617 | 0.97902 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 13.6472 |  |  |  | 1.0615 | 4.368 | 0 | 6.552 | 12.5858 | 13.6472 | 12.5858 | 11.5655 | 11.5655
113 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 7.9322 |  |  |  | 0.29572 | 3.584 | 0.44359 | 5.376 | 7.1929 | 7.9322 | 7.1929 | 6.7222 | 6.7222
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 310.2923 | 162.198 | 162.198 |  | 73.694 | 47.032 | 74.4003 | 70.548 |  | 310.2923 |  | 258.7628 | 62.8425
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 236.1231 | 724.3948 | 180.3647 | 613.8939 | 152.8514
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 236.1231 | 724.3948 | 180.3647 | 613.8939 | 152.8514
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048
3 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
7 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
10 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
12 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977
14 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 714.3249 |  |  |  | 300.6068 |  | 177.595 |  | 236.1231 | 724.3948 | 180.3647 | 613.8939 | 152.8514 | [6 empty] | 65.9609
… |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## год разница план факт (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  |  | за 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2018 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | план-факт | освоение-финанс | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего | #REF! | #REF! | 2676.649 | #REF! | 232.1853 | #REF! | 0 | 563.8955 | 977.7855 | 460.9863 | 1466.6782 | 1472.0147 | 3175.746 | 2103.6184 | 2749.9673 | 1995.0906 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 398.0724 | 436.5421 | 2412.8814 | 2014.8091 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 263.2888 | 872.2785 | 283.3913 | 1308.4177 | 1235.8916 | 2451.3512 | 1923.2537 | 2136.0734 | 1842.2391 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 428.5867 | 436.5421 | 2133.1034 | 1704.5167 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.5947 | 825.2464 | 208.9909 | 1237.8697 | 1235.8916 | 2141.0588 | 1923.2537 | 1877.3105 | 1779.3967 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | -0.79077 | -2e-09 | 4: 10.292; 5: 11.0828; 9: 0.39818; 10: 4.1168; 11: 0.59727; 12: 6.1752; 13: 10.0873; 14: 11.0828; 15: 10.0873; 16: 9.3922; 17: 9.3922
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 2.8578 | 2e-09 | 4: 15.764; 5: 12.9062; 9: 0.60954; 10: 6.3056; 11: 0.91431; 12: 9.4584; 13: 11.3824; 14: 12.9062; 15: 11.3824; 16: 10.9375; 17: 10.9375
4 | Больше-Черниговский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | -0.18934 | 0 | 4: 6.976; 5: 7.1653; 9: 0.67842; 10: 2.7904; 11: 0; 12: 4.1856; 13: 6.4869; 14: 7.1653; 15: 6.4869; 16: 6.0723; 17: 6.0723
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 0.36164 | -4e-09 | 4: 3.84; 5: 3.4784; 9: 0.34952; 10: 1.536; 11: 0; 12: 2.304; 13: 3.1288; 14: 3.4784; 15: 3.1288; 16: 2.9478; 17: 2.9478
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 0.5889 | -2e-09 | 4: 3.86; 5: 3.2711; 9: 0.3801; 10: 1.544; 11: 0; 12: 2.316; 13: 2.891; 14: 3.2711; 15: 2.891; 16: 2.7721; 17: 2.7721
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 0.53322 | 2e-09 | 4: 8.34; 5: 7.8068; 9: 0.32528; 10: 3.336; 11: 0.48791; 12: 5.004; 13: 6.9936; 14: 7.8068; 15: 6.9936; 16: 6.6159; 17: 6.6159
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | -0.20118 | 2e-09 | 4: 4.66; 5: 4.8612; 9: 0.45671; 10: 1.864; 11: 0; 12: 2.796; 13: 4.4045; 14: 4.8612; 15: 4.4045; 16: 4.1196; 17: 4.1196
10 | Волжский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 0.66664 | 0 | 4: 48.65; 5: 47.9834; 9: 0.059312; 10: 19.46; 11: 19.1696; 12: 29.19; 13: 28.7544; 14: 47.9834; 15: 47.9241; 16: 51.7452; 17: 51.7452
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | -1.1615 | -4e-09 | 4: 5.5; 5: 6.6615; 9: 0.21532; 10: 2.2; 11: 2.7723; 12: 3.3; 13: 3.6739; 14: 6.6615; 15: 6.1232; 16: 5.6454; 17: 5.6454
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | -0.095734 | 0 | 4: 4.27; 5: 4.3657; 9: 0.16509; 10: 1.708; 11: 0.24764; 12: 2.562; 13: 3.953; 14: 4.3657; 15: 3.953; 16: 3.6998; 17: 3.6998
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | -0.40794 | 4e-09 | 4: 3.95; 5: 4.3579; 9: 0.15483; 10: 1.58; 11: 0.23225; 12: 2.37; 13: 3.9709; 14: 4.3579; 15: 3.9709; 16: 3.6932; 17: 3.6932
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 1.051 | 4e-09 | 4: 4.8; 5: 3.749; 9: 0.31782; 10: 1.92; 11: 1.3725; 12: 2.88; 13: 2.0587; 14: 3.749; 15: 3.4312; 16: 3.1771; 17: 3.1771
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 4.2983 | 2e-09 | 4: 9.78; 5: 5.4817; 9: 0.31501; 10: 3.912; 11: 0.47252; 12: 5.868; 13: 4.6942; 14: 5.4817; 15: 4.6942; 16: 4.6455; 17: 4.6455
17 | Елховский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | -0.063267 | 4e-09 | 4: 4.2444; 5: 4.3077; 9: 0.41862; 10: 1.6978; 11: 0; 12: 2.5466; 13: 3.889; 14: 4.3077; 15: 3.889; 16: 3.6506; 17: 3.6506
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 0.1836 | 4e-09 | 4: 3.52; 5: 3.3364; 9: 0.31066; 10: 1.408; 11: 0; 12: 2.112; 13: 3.0257; 14: 3.3364; 15: 3.0257; 16: 2.8275; 17: 2.8275
20 | Кинель-Черкасский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 1.5331 | 2e-09 | 4: 27.84; 5: 26.3069; 9: 0.92136; 10: 11.136; 11: 1.382; 12: 16.704; 13: 24.0035; 14: 26.3069; 15: 24.0035; 16: 22.294; 17: 22.294
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 1.7836 | -4e-09 | 4: 7.7; 5: 5.9164; 9: 0.74372; 10: 3.08; 11: 0; 12: 4.62; 13: 5.1727; 14: 5.9164; 15: 5.1727; 16: 5.0139; 17: 5.0139
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 0.1574 | 2e-09 | 4: 6.72; 5: 6.5626; 9: 0.65738; 10: 2.688; 11: 2.3621; 12: 4.032; 13: 3.5431; 14: 6.5626; 15: 5.9052; 16: 5.5615; 17: 5.5615
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | -0.41692 | 2e-09 | 4: 15.424; 5: 15.8409; 9: 0.61305; 10: 6.1696; 11: 0.91957; 12: 9.2544; 13: 14.3083; 14: 15.8409; 15: 14.3083; 16: 13.4245; 17: 13.4245
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 1.6646 | -4e-09 | 4: 19.2; 5: 17.5354; 9: 0.73807; 10: 7.68; 11: 1.1071; 12: 11.52; 13: 15.6903; 14: 17.5354; 15: 15.6903; 16: 14.8605; 17: 14.8605
26 | Кинельский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | -3.1494 | 27 | 4: 88; 5: 91.1494; 9: 3.403; 10: 35.2; 11: 1.6738; 12: 52.8; 13: 86.0726; 14: 118.1494; 15: 109.4143; 16: 96.4291; 17: 96.4291 | 36.0456 | 2.6029
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | -1.3173 | 4e-09 | 4: 5.984; 5: 7.3013; 9: 0.2367; 10: 2.3936; 11: 0.35505; 12: 3.5904; 13: 6.7095; 14: 7.3013; 15: 6.7095; 16: 6.1875; 17: 6.1875
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.29598 | 0 | 4: 7.36; 5: 7.064; 9: 0.72216; 10: 2.944; 11: 0; 12: 4.416; 13: 6.3419; 14: 7.064; 15: 6.3419; 16: 5.9865; 17: 5.9865
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 2.5612 | -2e-09 | 4: 5.94; 5: 3.3788; 9: 0.44576; 10: 2.376; 11: 0; 12: 3.564; 13: 2.933; 14: 3.3788; 15: 2.933; 16: 2.8634; 17: 2.8634
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 1.9467 | 0 | 4: 7.104; 5: 5.1573; 9: 0.27735; 10: 2.8416; 11: 0.41603; 12: 4.2624; 13: 4.4639; 14: 5.1573; 15: 4.4639; 16: 4.3706; 17: 4.3706
32 | Клявлинский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | -0.81728 | -4e-09 | 4: 24.52; 5: 25.3373; 9: 0.97285; 10: 9.808; 11: 1.4593; 12: 14.712; 13: 22.9052; 14: 25.3373; 15: 22.9052; 16: 21.4723; 17: 21.4723
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 0.7152 | 2e-09 | 4: 4.8; 5: 4.0848; 9: 0.47013; 10: 1.92; 11: 1.4459; 12: 2.88; 13: 2.1688; 14: 4.0848; 15: 3.6147; 16: 3.4617; 17: 3.4617
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 1.5295 | 4e-09 | 4: 8.02; 5: 6.4905; 9: 0.79254; 10: 3.208; 11: 2.2792; 12: 4.812; 13: 3.4188; 14: 6.4905; 15: 5.6979; 16: 5.5004; 17: 5.5004
36 | Кошкинский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | -6.2626 | 4e-09 | 4: 11.104; 5: 17.3666; 9: 0.40845; 10: 4.4416; 11: 0.61268; 12: 6.6624; 13: 16.3455; 14: 17.3666; 15: 16.3455; 16: 14.7175; 17: 14.7175
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | -3.6001 | -2e-09 | 4: 7.44; 5: 11.0401; 9: 0.72458; 10: 2.976; 11: 0; 12: 4.464; 13: 10.3155; 14: 11.0401; 15: 10.3155; 16: 9.356; 17: 9.356
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | -0.42045 | -4e-09 | 4: 8.768; 5: 9.1884; 9: 0.34455; 10: 3.5072; 11: 0.51683; 12: 5.2608; 13: 8.3271; 14: 9.1884; 15: 8.3271; 16: 7.7868; 17: 7.7868
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 6.7168 | 3.3733 | 4: 9.876; 5: 3.1592; 9: 0.36415; 10: 3.9504; 11: 0.54622; 12: 5.9256; 13: 2.2488; 14: 6.5325; 15: 5.6221; 16: 5.536; 17: 5.536
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | -1.4712 | -4e-09 | 4: 8.096; 5: 9.5672; 9: 0.32042; 10: 3.2384; 11: 0.48063; 12: 4.8576; 13: 8.7661; 14: 9.5672; 15: 8.7661; 16: 8.1078; 17: 8.1078
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0.070707 | 4e-09 | 4: 7.91; 5: 7.8393; 9: 0.76427; 10: 3.164; 11: 0; 12: 4.746; 13: 7.075; 14: 7.8393; 15: 7.075; 16: 6.6435; 17: 6.6435
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | -2.8325 | 0 | 4: 3.84; 5: 6.6725; 9: 0.37296; 10: 1.536; 11: 0; 12: 2.304; 13: 6.2995; 14: 6.6725; 15: 6.2995; 16: 5.6547; 17: 5.6547
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | -2.4923 | 4e-09 | 4: 5.46; 5: 7.9523; 9: 0.52584; 10: 2.184; 11: 0; 12: 3.276; 13: 7.4265; 14: 7.9523; 15: 7.4265; 16: 6.7392; 17: 6.7392
45 | Красноармейский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 0.84 | 4e-09 | 4: 3.84; 5: 3; 9: 0.37064; 10: 1.536; 11: 0; 12: 2.304; 13: 2.6294; 14: 3; 15: 2.6294; 16: 2.5424; 17: 2.5424
47 | Красноярский район | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | 2 | 0 | 4: 2; 5: 0; 10: 0.8; 12: 1.2; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 23: договор с подрядчиком расторгнут, авансовый платеж возвращен
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | -4.9385 | 2.3709 | 4: 17.7; 5: 22.6385; 9: 0.60652; 10: 7.08; 11: 0.06564; 12: 10.62; 13: 21.9663; 14: 25.0094; 15: 23.4276; 16: 21.1944; 17: 21.1944 | 7.0001
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 12.4754 | -2e-09 | 4: 25.6; 5: 13.1246; 9: 0.44279; 10: 10.24; 11: 0.66418; 12: 15.36; 13: 12.0176; 14: 13.1246; 15: 12.0176; 16: 11.1225; 17: 11.1225
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | -0.090484 | 2e-09 | 4: 10.88; 5: 10.9705; 9: 1.4205; 10: 4.352; 11: 0; 12: 6.528; 13: 9.55; 14: 10.9705; 15: 9.55; 16: 9.297; 17: 9.297
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 2.3164 | 0 | 4: 11.2; 5: 8.8836; 9: 0.43958; 10: 4.48; 11: 0.65937; 12: 6.72; 13: 7.7847; 14: 8.8836; 15: 7.7847; 16: 7.5285; 17: 7.5285
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 1.1758 | 4e-09 | 4: 17.6; 5: 16.4242; 9: 0.65888; 10: 7.04; 11: 0.98832; 12: 10.56; 13: 14.777; 14: 16.4242; 15: 14.777; 16: 13.9188; 17: 13.9188
54 | Пестравский район | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 8.5278 | 0 | 4: 40.32; 5: 31.7922; 9: 1.3764; 10: 16.128; 11: 2.0647; 12: 24.192; 13: 28.351; 14: 31.7922; 15: 28.351; 16: 26.9425; 17: 26.9425
56 | Приволжский район | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | -3.6863 | 4e-09 | 4: 6.58; 5: 10.2663; 9: 0.64717; 10: 2.632; 11: 0; 12: 3.948; 13: 9.6191; 14: 10.2663; 15: 9.6191; 16: 8.7003; 17: 8.7003
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | -0.018065 | -4e-09 | 4: 5.94; 5: 5.9581; 9: 0.57868; 10: 2.376; 11: 0; 12: 3.564; 13: 5.3794; 14: 5.9581; 15: 5.3794; 16: 5.0492; 17: 5.0492
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | -8.4162 | 4e-09 | 4: 9.652; 5: 18.0682; 9: 0.95863; 10: 3.8608; 11: 0; 12: 5.7912; 13: 17.1096; 14: 18.0682; 15: 17.1096; 16: 15.312; 17: 15.312
60 | г.Самара | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 16: 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | -87.4119 | 94.3592 | 4: 70.8; 5: 158.2119; 9: 6.2147; 10: 28.32; 11: 7.5942; 12: 42.48; 13: 144.4029; 14: 252.571; 15: 238.7621; 16: 212.821; 17: 212.821 | 13 | 2
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 127.6713 | 298.843 | 4: 454.114; 5: 326.4427; 9: 102.2942; 10: 181.6456; 11: 121.0891; 12: 272.4684; 13: 103.0593; 14: 625.2857; 15: 625.2857; 16: 563.0397; 17: 563.0397
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 30.1094 | 2e-09 | 4: 65.524; 5: 35.4146; 9: 1.2684; 10: 26.2096; 11: 0; 12: 39.3144; 13: 34.1461; 14: 35.4146; 15: 32.2945; 16: 30.0123; 17: 30.0123
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 51.1053 | 0 | 4: 102.3; 5: 51.1947; 9: 0.99346; 10: 40.92; 11: 1.1168; 12: 61.38; 13: 49.0845; 14: 51.1947; 15: 45.4881; 16: 43.3854; 17: 43.3854
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара | 2e-08 | 0 | 4: 8.9522; 5: 8.9522; 6: 8.9522; 7: 8.9522; 14: 8.9522; 16: 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара | 0.87651 | 0 | 4: 3.5604; 5: 2.6839; 6: 3.5604; 7: 2.6839; 14: 2.6839; 16: 18.7555
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | 4.1645 | 0 | 4: 35.9472; 5: 31.7827; 6: 35.9472; 7: 31.7827; 14: 31.7827; 16: 27.4828
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | -5.4835 | 0 | 4: 1.5376; 5: 7.0211; 6: 1.5376; 7: 7.0211; 14: 7.0211; 16: 24.0017
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара | 2e-08 | 0 | 4: 13.4272; 5: 13.4272; 6: 13.4272; 7: 13.4272; 14: 13.4272; 16: 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара | 0.39033 | 0 | 4: 6.5628; 5: 6.1725; 6: 6.5628; 7: 6.1725; 14: 6.1725; 16: 5.4496
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 0 | 0 | 4: 3.0565; 5: 3.0565; 9: 3.0565; 10: 1.2226; 12: 1.8339; 14: 3.0565; 16: 2.7352
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | 0.6 | 0 | 4: 0.6; 5: 0; 10: 0.24; 12: 0.36; 14: 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | 1.7 | 0 | 4: 1.7; 5: 0; 10: 0.68; 12: 1.02; 14: 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | 2.2 | 0 | 4: 2.2; 5: 0; 10: 0.88; 12: 1.32; 14: 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) | -2.9078 | 0 | 5: 2.9078; 9: 1.1631; 11: 1.7447; 14: 2.9078; 16: 2.4642; 17: 2.4642
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 29.3061 | 24.8773 | 4: 82.6; 5: 53.2939; 9: 0.034836; 10: 33.04; 11: 3.3409; 12: 49.56; 13: 49.9182; 14: 78.1712; 15: 74.7955; 16: 66.2468; 17: 66.2468 | 20
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 8.127 | -3.673 | 4: 11.8; 5: 3.673; 9: 3.673; 10: 4.72; 12: 7.08; 14: 0; 15: 0; 16: 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | 123.9 | 0 | 4: 123.9; 5: 0; 10: 49.56; 12: 74.34; 14: 0; 15: 0; 16: 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области | -0.29432 | 0 | 5: 0.29432; 9: 0.19621; 13: 0.098105; 14: 0.29432; 15: 0.098105; 16: 0
80 | Сергиевский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | 16.32 | 0 | 4: 16.32; 5: 0; 10: 6.528; 12: 9.792; 14: 0; 16: 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | 29.792 | 0 | 4: 29.792; 5: 0; 10: 11.9168; 12: 17.8752; 14: 0; 16: 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | 9.92 | 0 | 4: 9.92; 5: 0; 10: 3.968; 12: 5.952; 14: 0; 16: 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | 12.224 | 0 | 4: 12.224; 5: 0; 10: 4.8896; 12: 7.3344; 14: 0; 16: 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | 16.16 | 0 | 4: 16.16; 5: 0; 10: 6.464; 12: 9.696; 14: 0; 16: 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | 9.76 | 0 | 4: 9.76; 5: 0; 10: 3.904; 12: 5.856; 14: 0; 16: 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | 18.48 | 0 | 4: 18.48; 5: 0; 10: 7.392; 12: 11.088; 14: 0; 16: 0
88 | Ставропольский район | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0.035155 | 4e-09 | 4: 19.22; 5: 19.1848; 9: 0.76188; 10: 7.688; 11: 1.1428; 12: 11.532; 13: 17.2801; 14: 19.1848; 15: 17.2801; 16: 16.2583; 17: 16.2583
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 9.1557 | 0 | 4: 10.92; 5: 1.7643; 9: 1.7643; 10: 4.368; 11: 0; 12: 6.552; 14: 1.7643; 15: 0; 16: 0
91 | г. Сызрань | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 16: 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | -16.4853 | 0 | 4: 48.332; 5: 64.8173; 9: 4.4266; 10: 19.3328; 11: 1.9985; 12: 28.9992; 13: 58.3921; 14: 64.8173; 15: 60.3906; 16: 54.9299; 17: 54.9299
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 7.1719 | 2e-09 | 4: 15.764; 5: 8.5921; 9: 0.58919; 10: 6.3056; 11: 0.88378; 12: 9.4584; 13: 7.1192; 14: 8.5921; 15: 7.1192; 16: 7.2815; 17: 7.2815
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | -4.8656 | -2e-09 | 4: 5.46; 5: 10.3256; 9: 0.21538; 10: 2.184; 11: 0.32307; 12: 3.276; 13: 9.7871; 14: 10.3256; 15: 9.7871; 16: 8.7505; 17: 8.7505
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 0.29392 | 2e-09 | 4: 16.66; 5: 16.3661; 9: 1.6483; 10: 6.664; 11: 0; 12: 9.996; 13: 14.7178; 14: 16.3661; 15: 14.7178; 16: 13.8696; 17: 13.8696
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 0.63685 | -4e-09 | 4: 14.388; 5: 13.7512; 9: 1.4101; 10: 5.7552; 11: 0; 12: 8.6328; 13: 12.3411; 14: 13.7512; 15: 12.3411; 16: 11.6535; 17: 11.6535
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | -2.8737 | -2e-09 | 4: 10.9; 5: 13.7737; 9: 1.0669; 10: 4.36; 11: 0; 12: 6.54; 13: 12.7068; 14: 13.7737; 15: 12.7068; 16: 11.6726; 17: 11.6726
98 | г.Тольятти | 0 | 0 | 5: 0; 10: 0; 12: 0; 16: 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | -3.0193 | -11.9655 | 4: 108.1752; 5: 111.1945; 9: 7.6531; 10: 43.2701; 11: 4.3087; 12: 64.9051; 13: 99.2327; 14: 99.2291; 15: 88.159; 16: 81.4284; 17: 81.4284
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 54.069 | 2e-09 | 4: 60; 5: 5.931; 9: 2.3724; 10: 24; 12: 36; 13: 3.5586; 14: 5.931; 16: 0
101 | г.Чапаевск | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 16: 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 1.4306 | 0 | 4: 9; 5: 7.5694; 9: 0.059312; 10: 3.6; 11: 3.004; 12: 5.4; 13: 4.5061; 14: 7.5694; 15: 7.5101; 16: 7.037; 17: 7.037
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | -18.9972 | 0 | 4: 41.482; 5: 60.4792; 9: 16.5928; 10: 16.5928; 11: 11.0924; 12: 24.8892; 13: 32.794; 14: 60.4792; 15: 32.794; 16: 53.4951; 17: 53.4951
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | -12.9647 | 4e-09 | 4: 18; 5: 30.9647; 9: 0.7019; 10: 7.2; 11: 1.0529; 12: 10.8; 13: 29.21; 14: 30.9647; 15: 29.21; 16: 26.2413; 17: 26.2413
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 2.2675 | -2e-09 | 4: 4; 5: 1.7325; 9: 0; 10: 1.6; 11: 0.693; 12: 2.4; 13: 1.0395; 14: 1.7325; 15: 1.7325; 16: 0; 17: 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 2.2946 | -4e-09 | 4: 4; 5: 1.7054; 9: 0; 10: 1.6; 11: 0.68217; 12: 2.4; 13: 1.0233; 14: 1.7054; 15: 1.7054; 16: 0; 17: 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 1.5241 | -4e-09 | 4: 4; 5: 2.4759; 9: 0; 10: 1.6; 11: 0.99035; 12: 2.4; 13: 1.4855; 14: 2.4759; 15: 2.4759; 16: 0; 17: 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | -3.9544 | 6.6186 | 4: 22.5; 5: 26.4544; 9: 0.81679; 10: 9; 11: 1.2252; 12: 13.5; 13: 24.4124; 14: 33.073; 15: 31.031; 16: 28.0279; 17: 28.0279 | 3
109 | Челно-Вершинский район | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 0.10681 | 4e-09 | 4: 8.34; 5: 8.2332; 9: 0.81159; 10: 3.336; 11: 0; 12: 5.004; 13: 7.4216; 14: 8.2332; 15: 7.4216; 16: 6.9773; 17: 6.9773
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3.7393 | -5.2617 | 4: 9.98; 5: 6.2407; 9: 0.97902; 10: 3.992; 11: 0; 12: 5.988; 13: 5.2617; 14: 0.97902; 15: 0; 16: 0; 17: 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | -2.7272 | -4e-09 | 4: 10.92; 5: 13.6472; 9: 1.0615; 10: 4.368; 11: 0; 12: 6.552; 13: 12.5858; 14: 13.6472; 15: 12.5858; 16: 11.5655; 17: 11.5655
113 | Шенталинский район | 0 | 0 | 5: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 1.0278 | 2e-09 | 4: 8.96; 5: 7.9322; 9: 0.29572; 10: 3.584; 11: 0.44359; 12: 5.376; 13: 7.1929; 14: 7.9322; 15: 7.1929; 16: 6.7222; 17: 6.7222
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | -30.5143 | 0 | 4: 279.778; 5: 310.2923; 6: 162.198; 7: 162.198; 9: 73.694; 10: 47.032; 11: 74.4003; 12: 70.548; 14: 310.2923; 16: 258.7628; 17: 62.8425
… |  |  |  | 10: 0; 12: 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 10: 0; 12: 0
1 | Объект 1 |  |  | 10: 0; 12: 0
2 | Объект 2 |  |  | 10: 0; 12: 0
… |  |  |  | 10: 0; 12: 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 10: 0; 12: 0
1 | Объект 1 |  |  | 10: 0; 12: 0
2 | Объект 2 |  |  | 10: 0; 12: 0
… |  |  |  | 10: 0; 12: 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 10: 0; 12: 0
1 | Объект 1 |  |  | 10: 0; 12: 0
2 | Объект 2 |  |  | 10: 0; 12: 0
… |  |  |  | 10: 0; 12: 0
2. | Новое строительство |  |  | 263.7676 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 236.1231 | 724.3948 | 180.3647 | 613.8939 | 152.8514
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 10: 0; 12: 0
1 | Объект 1 |  |  | 10: 0; 12: 0
2 | Объект 2 |  |  | 10: 0; 12: 0
… |  |  |  | 10: 0; 12: 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 263.7676 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 236.1231 | 724.3948 | 180.3647 | 613.8939 | 152.8514
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  |  | 4: 59.3414; 5: 0; 10: 23.7365; 12: 35.6048
3 | Красноярский район |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  |  | 4: 5.8464; 5: 0; 10: 2.3386; 12: 3.5078
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  |  | 4: 7.616; 5: 0; 10: 3.0464; 12: 4.5696
7 | г.о. Отрадный |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  |  | 4: 6.44; 5: 0; 10: 2.576; 12: 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  |  | 4: 5.4992; 5: 0; 10: 2.1997; 12: 3.2995
10 | г.о. Самара |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  |  | 4: 51.7757; 5: 0; 10: 20.7103; 12: 31.0654
12 | г.о. Сызрань |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  |  | 4: 104.4962; 5: 0; 10: 41.7985; 12: 62.6977
14 | Сергиевский район |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  |  | 4: 6.44; 5: 0; 10: 2.576; 12: 3.864
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 5: 0; 10: 0; 12: 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  |  | 4: 5.824; 5: 0; 10: 2.3296; 12: 3.4944
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  |  | 4: 10.4888; 5: 0; 10: 4.1955; 12: 6.2933
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 4: 0; 5: 714.3249; 9: 300.6068; 11: 177.595; 13: 236.1231; 14: 724.3948; 15: 180.3647; 16: 613.8939; 17: 152.8514 | 65.9609
… |  |  |  | 5: #REF!; 7: #REF!; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 5: #REF!; 7: #REF!; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
1 | Объект 1 |  |  | 5: #REF!; 7: #REF!; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
2 | Объект 2 |  |  | 5: #REF!; 7: #REF!; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.