## приложение 9 1 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
1 квартал 2016 г. | [56 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [26 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [11 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [11 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. | 2 кв. 2014 г. |  | 3 кв. 2014 г. | 4 кв. 2014 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2 | [8 empty] | 0 | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3.23 | / | 0.25 |  | 3.23 | / | 0.25 | [24 empty] | 3.23 | / | 0.16 | 3.23 | / | 0.16
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка | [5 empty] | 4.56 | / |  |  | 4.56 | / | [25 empty] | 4.56 | / |  | 4.56 | /
4 | Больше-Черниговский район
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [5 empty] | 1.65 | / | 0.4 |  | 1.65 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.65 | / | 0.4 | 1.65 | / | 0.4
6 | Волжский район
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [6 empty] | / | 3.793 |  |  | / | 3.793 | [25 empty] | / | 3.793 |  | / | 3.793
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 | [5 empty] | 0.17 | / |  |  | 0.17 | / | [25 empty] | 0.17 | / |  | 0.17 | /
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.16 | 0.4 | / | 0.16
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | [5 empty] | 1.8 | / |  |  | 1.8 | / | [25 empty] | 1.8 | / |  | 1.8 | /
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА | [5 empty] | 1.9 | / |  |  | 1.9 | / | [25 empty] | 1.9 | / |  | 1.9 | /
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 0.8 | / | 0.16 |  | 0.8 | / | 0.16 | [24 empty] | 0.8 | / | 0.1 | 0.8 | / | 0.1
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [24 empty] | 0.9 | / | 0.16 | 0.9 | / | 0.16
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.63 |  | 0.4 | / | 0.63 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 | / | 0.4
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.1 | / | 0.25 |  | 0.1 | / | 0.25 | [24 empty] | 0.1 | / | 0.16 | 0.1 | / | 0.16
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА | [5 empty] | 0.5 | / | 1.26 |  | 0.5 | / | 1.26 | [24 empty] | 0.5 | / | 0.25 | 0.5 | / | 0.25
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.25 | 0.4 | / | 0.25
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [6 empty] | / | 0.25 |  |  | / | 0.25 | [25 empty] | / | 0.16 |  | / | 0.16
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 | [5 empty] | 3.5 | / |  |  | 3.5 | / | [25 empty] | 3.5 | / |  | 3.5 | /
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" | [5 empty] | 0.6 | / |  |  | 0.6 | / | [25 empty] | 0.6 | / |  | 0.6 | /
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 10.8 | / |  |  | 10.8 | /
28 | Елховский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.5 | / | 0.25 |  | 1.5 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.63 | 1.5 | / | 0.63
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 | / | 0.4 |  | 1.1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.1 | / | 0.4 | 1.1 | / | 0.4
31 | Камышлинский район | [6 empty] | / |  |  |  | /
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 8.65 | / | 0.4 |  | 8.65 | / | 0.4 | [24 empty] | 8.65 | / | 0.25 | 8.65 | / | 0.25
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [25 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
34 | Кинель-Черкасский район
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.25 | / | 0.25 |  | 4.25 | / | 0.25 | [24 empty] | 4.25 | / | 0.25 | 4.25 | / | 0.25
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [25 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | /
37 | Кинельский район
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 | / | 0.16 |  | 2.5 | / | 0.16 | [24 empty] | 2.5 | / | 0.16 | 2.5 | / | 0.16
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 |  | 0.25 |  | 2.5 |  | 0.25 | [24 empty] | 2.5 | / | 0.25 | 2.5 | / | 0.25
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [25 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | /
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4
42 | Клявлинский район | [37 empty] | /
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0.75 | / |  |  | 0.75 | / | [25 empty] | 0.75 | / |  | 0.75 | /
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки | [5 empty] | 3.2 | / | 0.5 |  | 3.2 | / | 0.5 | [24 empty] | 3.2 | / | 0.25 | 3.2 | / | 0.25
46 | Кошкинский район | [37 empty] | /
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 | [5 empty] | 8.07 | / |  |  | 8.07 | / | [25 empty] | 8.07 | / |  | 8.07 | /
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [25 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | /
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 2.3 | / | 0.25 |  | 2.3 | / | 0.25 | [24 empty] | 2.3 | / | 0.16 | 2.3 | / | 0.16
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [24 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
51 | Красноармейский район
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань | [5 empty] | 4.6 | / |  |  | 4.6 | / | [25 empty] | 4.6 | / |  | 4.6 | /
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань | [5 empty] | 1.42 | / |  |  | 1.42 | / | [25 empty] | 1.42 | / |  | 1.42 | /
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань | [5 empty] | 2.46 | / |  |  | 2.46 | / | [25 empty] | 2.46 | / |  | 2.46 | /
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА | [5 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | [25 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | /
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [24 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | /
58 | Красноярский район
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 6.7 | / | 0.41 |  | 6.7 | / | 0.41 | [24 empty] | 6.7 | / | 0.25 | 6.7 | / | 0.25
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 6.2 | / | 0.25 |  | 6.2 | / | 0.25 | [24 empty] | 6.2 | / | 0.1 | 6.2 | / | 0.1
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 4.8 | / | 0.16 |  | 4.8 | / | 0.16 | [24 empty] | 4.8 | / |  | 4.8 | /
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [25 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | /
63 | Пестравский район
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [25 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.1 | / | 0.25 |  | 4.1 | / | 0.25 | [24 empty] | 4.1 | / | 0.25 | 4.1 | / | 0.25
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА | [5 empty] | 4 | / | 0.8 |  | 4 | / | 0.8 | [24 empty] | 4 | / | 0.4 | 4 | / | 0.4
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 |  | 0.25 |  | 1.1 |  | 0.25 | [24 empty] | 1.1 | / | 0.25 | 1.1 | / | 0.25
68 | г.о. Новокуйбышевск
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА | [5 empty] | 0.52 | / | 1.26 |  | 0.52 | / | 1.26 | [24 empty] | 0.52 | / | 0.57 | 0.52 | / | 0.57
70 | Приволжский район
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.9 | / | 0.16 |  | 1.9 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.9 | / | 0.16 | 1.9 | / | 0.16
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка | [5 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | [25 empty] | 4 | / |  | 4 | /
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 3.6 | / | 0.4 |  | 3.6 | / | 0.4 | [24 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.25 |  | 1.6 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.6 | / | 0.25 | 1.6 | / | 0.25
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.16 | / | 0.16 |  | 1.16 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.16 | / | 0.16 | 1.16 | / | 0.16
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.7 | / | 0.25 |  | 1.7 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.7 | / | 0.16 | 1.7 | / | 0.16
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.18 | / | 0.25 |  | 1.18 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.18 | / | 0.25 | 1.18 | / | 0.25
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 1.62 | / | 0.16 |  | 1.62 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.62 | / | 0.1 | 1.62 | / | 0.1
79 | г.о. Самара
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | [5 empty] | 2 | / | 2 |  | 2 | / | 2 | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 2 | / |  | 2 | / |  | 9.84 | / | 2 | [8 empty] | 9.84 | / | 2
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | [5 empty] | 0.5 | / |  |  | 0.5 | / | [25 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | /
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 | [5 empty] | 32.4 | / |  |  | 32.4 | /
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная | [5 empty] | 0.34 | / |  |  | 0.34 | /
85 | г. Тольятти
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 | [5 empty] | 4.44 | / |  |  | 4.44 | /
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале | [5 empty] | 3 | / |  |  | 3 | / | [25 empty] | 3 | / |  | 3 | /
88 | Ставропольский район | [6 empty] | / |  |  |  | /
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 7.5 | / | 0.9 |  | 7.5 | / | 0.9 | [24 empty] | 7.5 | / | 1.03 | 7.5 | / | 1.03
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 5.37 | / | 0.88 |  | 5.37 | / | 0.88 | [24 empty] | 5.37 | / | 0.63 | 5.37 | / | 0.63
94 | г.Чапаевск
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [5 empty] | 8.2 | / |  |  | 8.2 | / | [25 empty] | 8.2 | / |  | 8.2 | /
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [5 empty] | 2.7 | / | 0.8 |  | 2.7 | / | 0.8 | [24 empty] | 2.7 | / | 0.8 | 2.7 | / | 0.8
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская | [5 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | [25 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | /
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская | [5 empty] | 5.3 | / |  |  | 5.3 | / | [25 empty] | 5.3 | / |  | 5.3 | /
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2"
100 | Челно-Вершинский район
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины | [5 empty] | 16 | / | 0.8 |  | 16 | / | 0.8 | [24 empty] | 16 | / | 0.8 | 16 | / | 0.8
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3 | / | 0.16 |  | 3 | / | 0.16 | [24 empty] | 3 | / | 0.16 | 3 | / | 0.16
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.5 | / | 0.1 |  | 1.5 | / | 0.1 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1
105 | Шенталинский район
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала | [5 empty] | 5.2 | / |  |  | 5.2 | / | [25 empty] | 5.2 | / |  | 5.2 | /
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | 17.311 | / | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | / | 2.06
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | 17.311 | / | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | / | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Богатовский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [5 empty] | 3.69 | / | 0.8 |  | 3.69 | / | 0.8
3 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [5 empty] | 0 | / | 0.25 |  | 0 | / | 0.25
5 | г.о. Кинель | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [5 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5
7 | Красноярский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25
9 | г.о. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [5 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25
11 | г.о. Отрадный | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [5 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [5 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4
14 | г.о. Самара | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 8.6 | / | 4 |  | 8.6 | / | 4
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [5 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6
17 | Строительство БКТП 2х630кВА | [5 empty] | 0 | / | 1.26 |  | 0 | / | 1.26
18 | г.о. Сызрань | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | г.о. Чапаевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [5 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [5 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [12 empty] | 17.311 | / | 2.06 | [9 empty] | 17.311 | / | 2.06
… | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
…
|  |  |  | Директор по развитию | [25 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [25 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [25 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 1 квартал (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 1 квартал 2016 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2072.7672 | 138.4949 | 94.9773 | 138.4949 | 0 | 0 | 791.1159 | 0 | 1186.6739 | 0 | 186.2113 | 186.2113 | 159.2792 | 159.2792 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1630.6297 | 106.4019 | 94.9773 | 106.4019 | 0 | 0 | 614.2609 | 0 | 921.3914 | 0 | 106.4019 | 106.4019 | 91.6441 | 91.6441 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1534.0097 | 94.9773 | 94.9773 | 94.9773 | 0 | 0 | 575.6129 | 0 | 863.4194 | 0 | 94.9773 | 94.9773 | 81.9623 | 81.9623 | 0
1 | Алексеевский район | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 10.644 | 0 |  | 0 |  |  | 4.2576 |  | 6.3864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка |  | 12.768 | 0 |  | 0 |  |  | 5.1072 |  | 7.6608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  | 6.32 | 0 |  | 0 |  |  | 2.528 |  | 3.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 54.17 | 0 |  | 0 |  |  | 21.668 |  | 32.502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП |  | 15.6 | 0 |  | 0 |  |  | 6.24 |  | 9.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 |  | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1.12 |  | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 |  | 0.476 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1904 |  | 0.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 2.82 | 0 |  | 0 |  |  | 1.128 |  | 1.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 4.98 | 0 |  | 0 |  |  | 1.992 |  | 2.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА |  | 5.32 | 0 |  | 0 |  |  | 2.128 |  | 3.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 3.64 | 0 |  | 0 |  |  | 1.456 |  | 2.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.12 | 0 |  | 0 |  |  | 1.648 |  | 2.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА |  | 2.92 | 0 |  | 0 |  |  | 1.168 |  | 1.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА |  | 1.88 | 0 |  | 0 |  |  | 0.752 |  | 1.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА |  | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 |  | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА |  | 2.82 | 0 |  | 0 |  |  | 1.128 |  | 1.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0.56 |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 |  | 8.96 | 0 |  | 0 |  |  | 3.584 |  | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 |  | 8.75 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  | 2.16 |  | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | 1.44 |  | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 |  | 8.96 | 0 |  | 0 |  |  | 3.584 |  | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 53.96 | 0 |  | 0 |  |  | 21.584 |  | 32.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Елховский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  | 2.32 |  | 3.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.78 | 0 |  | 0 |  |  | 1.912 |  | 2.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Камышлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.92 | 0 |  | 0 |  |  | 10.368 |  | 15.552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган |  | 3.08 | 0 |  | 0 |  |  | 1.232 |  | 1.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП |  | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  | 5.4 |  | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 |  | 32.2 | 0 |  | 0 |  |  | 12.88 |  | 19.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Кинельский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП |  | 8.4 | 0 |  | 0 |  |  | 3.36 |  | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП |  | 8.6 | 0 |  | 0 |  |  | 3.44 |  | 5.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА |  | 8.12 | 0 |  | 0 |  |  | 3.248 |  | 4.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП |  | 6.18 | 0 |  | 0 |  |  | 2.472 |  | 3.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0.84 |  | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 2.52 | 0 |  | 0 |  |  | 1.008 |  | 1.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки |  | 12.16 | 0 |  | 0 |  |  | 4.864 |  | 7.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 |  | 22.596 | 0 |  | 0 |  |  | 9.0384 |  | 13.5576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 |  | 33.2 | 0 |  | 0 |  |  | 13.28 |  | 19.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 8.04 | 0 |  | 0 |  |  | 3.216 |  | 4.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  | 1.76 |  | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань |  | 12.88 | 0 |  | 0 |  |  | 5.152 |  | 7.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань |  | 3.976 | 0 |  | 0 |  |  | 1.5904 |  | 2.3856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань |  | 6.888 | 0 |  | 0 |  |  | 2.7552 |  | 4.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА |  | 4.2 | 0 |  | 0 |  |  | 1.68 |  | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2.88 |  | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0.56 |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Красноярский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 21.76 | 0 |  | 0 |  |  | 8.704 |  | 13.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 18.96 | 0 |  | 0 |  |  | 7.584 |  | 11.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 14.84 | 0 |  | 0 |  |  | 5.936 |  | 8.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 |  | 11.96 | 0 |  | 0 |  |  | 4.784 |  | 7.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка |  | 3.08 | 0 |  | 0 |  |  | 1.232 |  | 1.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 13.08 | 0 |  | 0 |  |  | 5.232 |  | 7.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА |  | 14.43 | 0 |  | 0 |  |  | 5.772 |  | 8.658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП |  | 4.68 | 0 |  | 0 |  |  | 1.872 |  | 2.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА |  | 7.67 | 0 |  | 0 |  |  | 3.068 |  | 4.602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 0 |  | 0 |  |  | 2.688 |  | 4.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка |  | 11.2 | 0 |  | 0 |  |  | 4.48 |  | 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 11.78 | [5 empty] | 4.712 |  | 7.068
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП |  | 6.08 | [5 empty] | 2.432 |  | 3.648
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП |  | 4.648 | [5 empty] | 1.8592 |  | 2.7888
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.36 | [5 empty] | 2.544 |  | 3.816
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП |  | 4.904 | [5 empty] | 1.9616 |  | 2.9424
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 5.936 | [5 empty] | 2.3744 |  | 3.5616
79 | г.о. Самара | [7 empty] | 0 |  | 0
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 97 | 94.9773 | 94.9773 | 94.9773 |  |  | 0.80908 |  | 1.2136 |  | 94.9773 | 94.9773 | 81.9623 | 81.9623
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.57 | [5 empty] | 0.628 |  | 0.942
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 |  | 460.6305 | [5 empty] | 184.2522 |  | 276.3783
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями |  | 29.9956 | [5 empty] | 11.9982 |  | 17.9974
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная |  | 1.2036 | [5 empty] | 0.48144 |  | 0.72216
85 | г. Тольятти | [7 empty] | 0 |  | 0
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 |  | 26.64 | [5 empty] | 10.656 |  | 15.984
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Ставропольский район | [7 empty] | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 2.8 | [5 empty] | 1.12 |  | 1.68
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 2.8 | [5 empty] | 1.12 |  | 1.68
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.96 | [5 empty] | 3.584 |  | 5.376
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.996 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 18.436 | [5 empty] | 7.3744 |  | 11.0616
94 | г.Чапаевск | [7 empty] | 0 |  | 0
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 27.86 | [5 empty] | 11.144 |  | 16.716
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 27.55 | [5 empty] | 11.02 |  | 16.53
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская |  | 7 | [5 empty] | 2.8 |  | 4.2
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская |  | 21.56 | [5 empty] | 8.624 |  | 12.936
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 0.708 | [5 empty] | 0.2832 |  | 0.4248
100 | Челно-Вершинский район | [7 empty] | 0 |  | 0
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины |  | 54.64 | [5 empty] | 21.856 |  | 32.784
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП |  | 9.8 | [5 empty] | 3.92 |  | 5.88
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 |  | 2.52 | [5 empty] | 1.008 |  | 1.512
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП |  | 5.55 | [5 empty] | 2.22 |  | 3.33
105 | Шенталинский район | [7 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.6 | [5 empty] | 6.24 |  | 9.36
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала |  | 14.56 | [5 empty] | 5.824 |  | 8.736
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.6 | [5 empty] | 6.24 |  | 9.36
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 96.62 | 11.4246 |  | 11.4246 |  |  | 38.648 |  | 57.972 |  | 11.4246 | 11.4246 | 9.6818 | 9.6818
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 442.1375 | 32.093 | 0 | 32.093 | 0 | 0 | 176.855 |  | 265.2825 |  | 79.8095 | 79.8095 | 67.6351 | 67.6351
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 442.1375 | 32.093 | 0 | 32.093 | 0 | 0 | 176.855 |  | 265.2825 |  | 79.8095 | 79.8095 | 67.6351 | 67.6351
1 | Богатовский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 19.4622 | 0 |  |  |  |  | 7.7849 |  | 11.6773
3 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 2.912 | 0 |  |  |  |  | 1.1648 |  | 1.7472
5 | г.о. Кинель |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3558 | 0 |  |  |  |  | 23.7423 |  | 35.6135
7 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
9 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
11 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
14 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок |  | 143.4485 | 0 |  |  |  |  | 57.3794 |  | 86.0691
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
17 | Строительство БКТП 2х630кВА |  | 12.5328 | 0 |  |  |  |  | 5.0131 |  | 7.5197
18 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  | 0 |  |  | 41.7985 |  | 62.6977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Сергиевский район |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  | 0 |  |  | 2.576 |  | 3.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3296 |  | 3.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  | 0 |  |  | 4.1955 |  | 6.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 32.093 |  | 32.093 | [6 empty] | 79.8095 | 79.8095 | 67.6351 | 67.6351
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 1 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2016 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 2072.7672 | 206.9956 | 1508.2904 | 344.217 | 13.2641 | 138.4949 | 32.093 | 94.9773 | 11.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2113 | 7.5388 | 167.248 | 11.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1630.6297 | 136.2536 | 1397.7561 | 96.62 | 0 | 106.4019 | 0 | 94.9773 | 11.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4019 | 0 | 94.9773 | 11.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 9.84
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1534.0097 | 136.2536 | 1397.7561 | 0 | 0 | 94.9773 | 0 | 94.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9773 | 0 | 94.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 9.84
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 10.644 | 1.0644 | 9.5796 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка | 12.768 | 1.2768 | 11.4912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | 6.32 | 0.632 | 5.688 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Волжский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 54.17 | 11.668 | 42.502 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП | 15.6 | 1.56 | 14.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 | 2.8 | 0.28 | 2.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 | 0.476 | 0.0476 | 0.4284 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 2.82 | 0.282 | 2.538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | 4.98 | 0 | 4.98 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА | 5.32 | 0.532 | 4.788 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 3.64 | 0.364 | 3.276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА | 4.12 | 0.412 | 3.708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА | 2.92 | 0.292 | 2.628 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА | 1.88 | 0.188 | 1.692 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА | 4.5 | 0.45 | 4.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА | 5 | 0.5 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА | 2.82 | 0.282 | 2.538 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | 1.4 | 0.14 | 1.26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 | 8.96 | 0.896 | 8.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 | 8.75 | 0.875 | 7.875 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля | 5.4 | 0.54 | 4.86 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" | 3.6 | 0.36 | 3.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 | 8.96 | 0.896 | 8.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | 53.96 | 0 | 53.96 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Елховский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 5.8 | 0.58 | 5.22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | 4.78 | 0.478 | 4.302 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Камышлинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 25.92 | 2.592 | 23.328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган | 3.08 | 0.308 | 2.772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Кинель-Черкасский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП | 13.5 | 1.35 | 12.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 | 32.2 | 3.22 | 28.98 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Кинельский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП | 8.4 | 0.84 | 7.56 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП | 8.6 | 0.86 | 7.74 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА | 8.12 | 0.812 | 7.308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП | 6.18 | 0.618 | 5.562 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Клявлинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | 2.1 | 0.21 | 1.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | 2.52 | 0.252 | 2.268 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки | 12.16 | 1.216 | 10.944 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 | 22.596 | 2.2596 | 20.3364 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 | 33.2 | 3.32 | 29.88 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 8.04 | 0.804 | 7.236 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП | 4.4 | 0.44 | 3.96 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Красноармейский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань | 12.88 | 1.288 | 11.592 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань | 3.976 | 0.3976 | 3.5784 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань | 6.888 | 0.6888 | 6.1992 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА | 4.2 | 0.42 | 3.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП | 7.2 | 0.72 | 6.48 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА | 1.4 | 0.14 | 1.26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Красноярский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА | 21.76 | 2.176 | 19.584 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 18.96 | 1.896 | 17.064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА | 14.84 | 1.484 | 13.356 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 | 11.96 | 1.196 | 10.764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Пестравский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка | 3.08 | 0.308 | 2.772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 13.08 | 1.308 | 11.772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА | 14.43 | 1.443 | 12.987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП | 4.68 | 0.468 | 4.212 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | г.о. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА | 7.67 | 0.767 | 6.903 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Приволжский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП | 6.72 | 0.672 | 6.048 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка | 11.2 | 1.12 | 10.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 11.78 | 1.178 | 10.602
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП | 6.08 | 0.608 | 5.472
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП | 4.648 | 0.4648 | 4.1832
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 6.36 | 0.636 | 5.724
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП | 4.904 | 0.4904 | 4.4136
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 5.936 | 0.5936 | 5.3424
79 | г.о. Самара
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | 97 | 0 | 97 |  |  | 94.9773 | 0 | 94.9773 | [7 empty] | 94.9773 |  | 94.9773 |  |  |  |  | ТМГ-2х1000 | 2 | 2016 | 33 |  | АСБ-1 АСБ-10 | 9.84
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | 1.57 | 0 | 1.57
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 | 460.6305 | 46.063 | 414.5674
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями | 29.9956 | 0 | 29.9956
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная | 1.2036 | 0.12036 | 1.0832
85 | г. Тольятти
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 | 26.64 | 2.664 | 23.976
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале | 18 | 1.8 | 16.2 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
88 | Ставропольский район
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | 2.8 | 0.28 | 2.52
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | 2.8 | 0.28 | 2.52
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | 8.96 | 0.896 | 8.064
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 24.99 | 0 | 24.99 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 18.436 | 1.8436 | 16.5924
94 | г.Чапаевск
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | 27.86 | 0 | 27.86
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 27.55 | 2.755 | 24.795
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская | 7 | 0.7 | 6.3
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская | 21.56 | 2.156 | 19.404
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 0.708 | 0.708 | 0
100 | Челно-Вершинский район
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины | 54.64 | 5.464 | 49.176
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП | 9.8 | 0.98 | 8.82
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 | 2.52 | 0.252 | 2.268
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП | 5.55 | 0.555 | 4.995
105 | Шенталинский район
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | 15.6 | 1.56 | 14.04
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала | 14.56 | 1.456 | 13.104
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | 15.6 | 1.56 | 14.04
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 96.62 |  |  | 96.62 |  | 11.4246 |  |  | 11.4246 | [6 empty] | 11.4246 |  |  | 11.4246
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 442.1375 | 70.742 | 110.5344 | 247.597 | 13.2641 | 32.093 | 32.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8095 | 7.5388 | 72.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 442.1375 | 70.742 | 110.5344 | 247.597 | 13.2641 | 32.093 | 32.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8095 | 7.5388 | 72.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311
1 | Богатовский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | 19.4622 | 3.114 | 4.8656 | 10.8988 | 0.58387
3 | Кошкинский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | 2.912 | 0.46592 | 0.728 | 1.6307 | 0.08736
5 | г.о. Кинель
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 59.3558 | 9.4969 | 14.8389 | 33.2392 | 1.7807
7 | Красноярский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 5.8464 | 0.93542 | 1.4616 | 3.274 | 0.17539
9 | г.о. Новокуйбышевск
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 7.616 | 1.2186 | 1.904 | 4.265 | 0.22848
11 | г.о. Отрадный
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 6.44 | 1.0304 | 1.61 | 3.6064 | 0.1932
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 5.4992 | 0.87987 | 1.3748 | 3.0796 | 0.16498
14 | г.о. Самара
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок | 143.4485 | 22.9518 | 35.8621 | 80.3311 | 4.3035
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 51.7757 | 8.2841 | 12.9439 | 28.9944 | 1.5533
17 | Строительство БКТП 2х630кВА | 12.5328 | 2.0052 | 3.1332 | 7.0184 | 0.37598
18 | г.о. Сызрань
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 104.4962 | 16.7194 | 26.124 | 58.5178 | 3.1349 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | Сергиевский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 6.44 | 1.0304 | 1.61 | 3.6064 | 0.1932 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 5.824 | 0.93184 | 1.456 | 3.2615 | 0.17472 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 10.4888 | 1.6782 | 2.6222 | 5.8737 | 0.31466 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [5 empty] | 32.093 | 32.093 | [8 empty] | 79.8095 | 7.5388 | 72.2707 | [5 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 17.311
… | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 9 2 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
2 квартал 2016 г. | [56 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [26 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [11 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [11 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. | 2 кв. 2014 г. |  | 3 кв. 2014 г. | 4 кв. 2014 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 20.98 | / | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | / | 2.9 | [8 empty] | 0 | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 20.98 | / | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | / | 2.63
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 20.98 | / | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | / | 2.9 | [9 empty] | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 20.98 | / | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | / | 2.63
1 | Алексеевский район | [53 empty] | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3.23 | / | 0.25 |  | 3.23 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 3.23 | / | 0.16 | 3.23 | / | 0.16 | [11 empty] | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка | [5 empty] | 4.56 | / |  |  | 4.56 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 4.56 | / |  | 4.56 | / | [12 empty] | 0
4 | Больше-Черниговский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [5 empty] | 1.65 | / | 0.4 |  | 1.65 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.65 | / | 0.4 | 1.65 | / | 0.4 | [11 empty] | 0
6 | Волжский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [6 empty] | / | 3.793 |  |  | / | 3.793 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | / | 3.793 |  | / | 3.793 | [11 empty] | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | / |  | 1 | / | [12 empty] | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 | [5 empty] | 0.17 | / |  |  | 0.17 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.17 | / |  | 0.17 | / | [12 empty] | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.4 | / | 0.16 | 0.4 | / | 0.16 | [11 empty] | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | [5 empty] | 1.8 | / |  |  | 1.8 | / |  |  |  |  | 3.27 | / | [7 empty] | 3.27 | / | 0 | [9 empty] | 1.8 | / |  | 1.8 | / |  |  |  |  | 3.27 | / | [6 empty] | 3.27 | / | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА | [5 empty] | 1.9 | / |  |  | 1.9 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1.9 | / |  | 1.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 0.8 | / | 0.16 |  | 0.8 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.8 | / | 0.1 | 0.8 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.9 | / | 0.16 | 0.9 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.63 |  | 0.4 | / | 0.63 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.1 | / | 0.25 |  | 0.1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.1 | / | 0.16 | 0.1 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА | [5 empty] | 0.5 | / | 1.26 |  | 0.5 | / | 1.26 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.5 | / | 0.25 | 0.5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.4 | / | 0.25 | 0.4 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [6 empty] | / | 0.25 |  |  | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | / | 0.16 |  | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 | [5 empty] | 3.5 | / |  |  | 3.5 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 3.5 | / |  | 3.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" | [5 empty] | 0.6 | / |  |  | 0.6 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.6 | / |  | 0.6 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 10.8 | / |  |  | 10.8 | / | [13 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
28 | Елховский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.5 | / | 0.25 |  | 1.5 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.5 | / | 0.63 | 1.5 | / | 0.63 | [11 empty] | 0 |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 | / | 0.4 |  | 1.1 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.1 | / | 0.4 | 1.1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
31 | Камышлинский район | [6 empty] | / |  |  |  | / | [13 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 8.65 | / | 0.4 |  | 8.65 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 8.65 | / | 0.25 | 8.65 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
34 | Кинель-Черкасский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.25 | / | 0.25 |  | 4.25 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 4.25 | / | 0.25 | 4.25 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
37 | Кинельский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 | / | 0.16 |  | 2.5 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 2.5 | / | 0.16 | 2.5 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 |  | 0.25 |  | 2.5 |  | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 2.5 | / | 0.25 | 2.5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
42 | Клявлинский район | [24 empty] | 0 | [12 empty] | / | [15 empty] | 0 |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0.75 | / |  |  | 0.75 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.75 | / |  | 0.75 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки | [5 empty] | 3.2 | / | 0.5 |  | 3.2 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 3.2 | / | 0.25 | 3.2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
46 | Кошкинский район | [24 empty] | 0 | [12 empty] | / | [15 empty] | 0 |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 | [5 empty] | 8.07 | / |  |  | 8.07 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 8.07 | / |  | 8.07 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 2.3 | / | 0.25 |  | 2.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 2.3 | / | 0.16 | 2.3 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
51 | Красноармейский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань | [5 empty] | 4.6 | / |  |  | 4.6 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 4.6 | / |  | 4.6 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань | [5 empty] | 1.42 | / |  |  | 1.42 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1.42 | / |  | 1.42 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань | [5 empty] | 2.46 | / |  |  | 2.46 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 2.46 | / |  | 2.46 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА | [5 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
58 | Красноярский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 6.7 | / | 0.41 |  | 6.7 | / | 0.41 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 6.7 | / | 0.25 | 6.7 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 6.2 | / | 0.25 |  | 6.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 6.2 | / | 0.1 | 6.2 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 4.8 | / | 0.16 |  | 4.8 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 4.8 | / |  | 4.8 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
63 | Пестравский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.1 | / | 0.25 |  | 4.1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 4.1 | / | 0.25 | 4.1 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА | [5 empty] | 4 | / | 0.8 |  | 4 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 4 | / | 0.4 | 4 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 |  | 0.25 |  | 1.1 |  | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.1 | / | 0.25 | 1.1 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
68 | г.о. Новокуйбышевск | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА | [5 empty] | 0.52 | / | 1.26 |  | 0.52 | / | 1.26 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.52 | / | 0.57 | 0.52 | / | 0.57 | [11 empty] | 0 |  | 0
70 | Приволжский район | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.9 | / | 0.16 |  | 1.9 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.9 | / | 0.16 | 1.9 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка | [5 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 4 | / |  | 4 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 3.6 | / | 0.4 |  | 3.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.25 |  | 1.6 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.6 | / | 0.25 | 1.6 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.16 | / | 0.16 |  | 1.16 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.16 | / | 0.16 | 1.16 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.7 | / | 0.25 |  | 1.7 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.7 | / | 0.16 | 1.7 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.18 | / | 0.25 |  | 1.18 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.18 | / | 0.25 | 1.18 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 1.62 | / | 0.16 |  | 1.62 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1.62 | / | 0.1 | 1.62 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
79 | г.о. Самара | [24 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | [5 empty] | 2 | / | 2 |  | 2 | / | 2 | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 2 | / |  | 2 | / |  | 9.84 | / | 2 | [8 empty] | 9.84 | / | 2
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | [5 empty] | 0.5 | / |  |  | 0.5 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 | [5 empty] | 32.4 | / |  |  | 32.4 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная | [5 empty] | 0.34 | / |  |  | 0.34 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
85 | г. Тольятти | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 | [5 empty] | 4.44 | / |  |  | 4.44 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале | [5 empty] | 3 | / |  |  | 3 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / |  | 3 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район | [6 empty] | / |  |  |  | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 7.5 | / | 0.9 |  | 7.5 | / | 0.9 |  |  |  | 7.49 | / | 0.9 | [6 empty] | 7.49 | / | 0.9 | [9 empty] | 7.5 | / | 1.03 | 7.5 | / | 1.03 |  |  |  | 7.49 | / | 0.63 | [5 empty] | 7.49 | / | 0.63
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 5.37 | / | 0.88 |  | 5.37 | / | 0.88 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.37 | / | 0.63 | 5.37 | / | 0.63 | [11 empty] | 0 |  | 0
94 | г.Чапаевск | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [5 empty] | 8.2 | / |  |  | 8.2 | / |  |  |  |  | 10.22 | / | [7 empty] | 10.22 | / | 0 | [9 empty] | 8.2 | / |  | 8.2 | / |  |  |  |  | 10.22 | / | [6 empty] | 10.22 | / | 0
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [5 empty] | 2.7 | / | 0.8 |  | 2.7 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.7 | / | 0.8 | 2.7 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская | [5 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская | [5 empty] | 5.3 | / |  |  | 5.3 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.3 | / |  | 5.3 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
100 | Челно-Вершинский район | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины | [5 empty] | 16 | / | 0.8 |  | 16 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16 | / | 0.8 | 16 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3 | / | 0.16 |  | 3 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.16 | 3 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.5 | / | 0.1 |  | 1.5 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
105 | Шенталинский район | [24 empty] | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала | [5 empty] | 5.2 | / |  |  | 5.2 | / | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.2 | / |  | 5.2 | / | [12 empty] | 0 |  | 0
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [24 empty] | 0 |  | 0
… | [25 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [24 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 |  | 0
… | [25 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [24 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 |  | 0
… | [25 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [24 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 |  | 0
… | [25 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | 17.311 | / | 2.06 | 32.21 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.521 | / | 2.06
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [24 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 |  | 0
… | [25 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | 17.311 | / | 2.06 | 32.21 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.521 | / | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Богатовский район | [24 empty] | 0 |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [5 empty] | 3.69 | / | 0.8 |  | 3.69 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0
3 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [5 empty] | 0 | / | 0.25 |  | 0 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | г.о. Кинель | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [5 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5 | [12 empty] | 0 |  | 0
7 | Красноярский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0
9 | г.о. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [5 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0
11 | г.о. Отрадный | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [5 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [5 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0
14 | г.о. Самара | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 8.6 | / | 4 |  | 8.6 | / | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [5 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6 | [12 empty] | 0 |  | 0
17 | Строительство БКТП 2х630кВА | [5 empty] | 0 | / | 1.26 |  | 0 | / | 1.26 | [12 empty] | 0 |  | 0
18 | г.о. Сызрань | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | г.о. Чапаевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [5 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [5 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [12 empty] | 17.311 | / | 2.06 | 32.21 | / | [7 empty] | 49.521 | / | 2.06
… | [13 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
…
|  |  |  | Директор по развитию | [25 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [25 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [25 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 2 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 2 квартал 2016 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2072.7672 | 325.9776 | 94.9773 | 138.4949 | 0 | 187.4827 | 791.1159 | 0 | 1186.6739 | 0 | 359.7237 | 173.5124 | 319.8364 | 160.5572 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1630.6297 | 175.3309 | 94.9773 | 106.4019 | 0 | 68.9291 | 614.2609 | 0 | 921.3914 | 0 | 162.5385 | 56.1367 | 152.7303 | 61.0862 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1534.0097 | 163.9064 | 94.9773 | 94.9773 | 0 | 68.9291 | 575.6129 | 0 | 863.4194 | 0 | 151.114 | 56.1367 | 143.0485 | 61.0862 | 0
1 | Алексеевский район | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 10.644 | 0.49172 |  | 0 |  | 0.49172 | 4.2576 |  | 6.3864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка |  | 12.768 | 0.60793 |  | 0 |  | 0.60793 | 5.1072 |  | 7.6608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  | 6.32 | 0.28401 |  | 0 |  | 0.28401 | 2.528 |  | 3.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 54.17 | 0.023067 |  | 0 |  | 0.023067 | 21.668 |  | 32.502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП |  | 15.6 | 0.45188 |  | 0 |  | 0.45188 | 6.24 |  | 9.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 |  | 2.8 | 0.132 |  | 0 |  | 0.132 | 1.12 |  | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 |  | 0.476 | 0.021907 |  | 0 |  | 0.021907 | 0.1904 |  | 0.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 2.82 | 0.1132 |  | 0 |  | 0.1132 | 1.128 |  | 1.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 4.98 | 4.9746 |  | 0 |  | 4.9746 | 1.992 |  | 2.988 |  | 4.9746 | 4.9746 | 9.1498 | 9.1498
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА |  | 5.32 | 0.26008 |  | 0 |  | 0.26008 | 2.128 |  | 3.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 3.64 | 0.1609 |  | 0 |  | 0.1609 | 1.456 |  | 2.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.12 | 0.18204 |  | 0 |  | 0.18204 | 1.648 |  | 2.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА |  | 2.92 | 0.12143 |  | 0 |  | 0.12143 | 1.168 |  | 1.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА |  | 1.88 | 0.073294 |  | 0 |  | 0.073294 | 0.752 |  | 1.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА |  | 4.5 | 0.20684 |  | 0 |  | 0.20684 | 1.8 |  | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА |  | 5 | 0.20476 |  | 0 |  | 0.20476 | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА |  | 2.82 | 0.11789 |  | 0 |  | 0.11789 | 1.128 |  | 1.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1.4 | 0.04801 |  | 0 |  | 0.04801 | 0.56 |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 |  | 8.96 | 0.42484 |  | 0 |  | 0.42484 | 3.584 |  | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 |  | 8.75 | 0.41852 |  | 0 |  | 0.41852 | 3.5 |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 |  | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" |  | 3.6 | 0.13679 |  | 0 |  | 0.13679 | 1.44 |  | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 |  | 8.96 | 0.42484 |  | 0 |  | 0.42484 | 3.584 |  | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 53.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.584 |  | 32.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Елховский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.8 | 0.26032 |  | 0 |  | 0.26032 | 2.32 |  | 3.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.78 | 0.21091 |  | 0 |  | 0.21091 | 1.912 |  | 2.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Камышлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.92 | 1.2244 |  | 0 |  | 1.2244 | 10.368 |  | 15.552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган |  | 3.08 | 0.14972 |  | 0 |  | 0.14972 | 1.232 |  | 1.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП |  | 13.5 | 0.62606 |  | 0 |  | 0.62606 | 5.4 |  | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 |  | 32.2 | 1.4933 |  | 0 |  | 1.4933 | 12.88 |  | 19.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Кинельский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП |  | 8.4 | 0.40194 |  | 0 |  | 0.40194 | 3.36 |  | 5.04 |  | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП |  | 8.6 | 0.4052 |  | 0 |  | 0.4052 | 3.44 |  | 5.16 |  | 1.013 | 1.013 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА |  | 8.12 | 0.39899 |  | 0 |  | 0.39899 | 3.248 |  | 4.872 |  | 0.99748 | 0.99748 | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП |  | 6.18 | 0.27993 |  | 0 |  | 0.27993 | 2.472 |  | 3.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 2.1 | 0.10197 |  | 0 |  | 0.10197 | 0.84 |  | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 2.52 | 0.20519 |  | 0 |  | 0.20519 | 1.008 |  | 1.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки |  | 12.16 | 0.57591 |  | 0 |  | 0.57591 | 4.864 |  | 7.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 |  | 22.596 | 1.0949 |  | 0 |  | 1.0949 | 9.0384 |  | 13.5576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 |  | 33.2 | 1.6248 |  | 0 |  | 1.6248 | 13.28 |  | 19.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 8.04 | 0.37738 |  | 0 |  | 0.37738 | 3.216 |  | 4.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП |  | 4.4 | 0.20034 |  | 0 |  | 0.20034 | 1.76 |  | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань |  | 12.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.152 |  | 7.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань |  | 3.976 | 0.19643 |  | 0 |  | 0.19643 | 1.5904 |  | 2.3856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань |  | 6.888 | 0.3415 |  | 0 |  | 0.3415 | 2.7552 |  | 4.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА |  | 4.2 | 0.20676 |  | 0 |  | 0.20676 | 1.68 |  | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП |  | 7.2 | 0.3267 |  | 0 |  | 0.3267 | 2.88 |  | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА |  | 1.4 | 0.066454 |  | 0 |  | 0.066454 | 0.56 |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Красноярский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 21.76 | 1.0187 |  | 0 |  | 1.0187 | 8.704 |  | 13.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 18.96 | 0.8857 |  | 0 |  | 0.8857 | 7.584 |  | 11.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 14.84 | 0.69158 |  | 0 |  | 0.69158 | 5.936 |  | 8.904 |  | 1.729 | 1.729 | 0 | 0
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 |  | 11.96 | 0.50116 |  | 0 |  | 0.50116 | 4.784 |  | 7.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка |  | 3.08 | 0.14598 |  | 0 |  | 0.14598 | 1.232 |  | 1.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 13.08 | 0.59437 |  | 0 |  | 0.59437 | 5.232 |  | 7.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА |  | 14.43 | 0.65472 |  | 0 |  | 0.65472 | 5.772 |  | 8.658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП |  | 4.68 | 0.20704 |  | 0 |  | 0.20704 | 1.872 |  | 2.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА |  | 7.67 | 0 |  | 0 |  |  | 3.068 |  | 4.602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 0.29506 |  | 0 |  | 0.29506 | 2.688 |  | 4.032 |  | 0.73765 | 0.73765 | 0 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка |  | 11.2 | 0.55988 |  | 0 |  | 0.55988 | 4.48 |  | 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 11.78 | 0.56197 |  |  |  | 0.56197 | 4.712 |  | 7.068 |  | 1.4049 | 1.4049
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП |  | 6.08 | 0.26906 |  |  |  | 0.26906 | 2.432 |  | 3.648 |  | 0.67266 | 0.67266
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП |  | 4.648 | 0.20497 |  |  |  | 0.20497 | 1.8592 |  | 2.7888 |  | 0.51243 | 0.51243
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.36 | 0.28459 |  |  |  | 0.28459 | 2.544 |  | 3.816 |  | 0.71147 | 0.71147
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП |  | 4.904 | 0.54395 |  |  |  | 0.54395 | 1.9616 |  | 2.9424 |  | 0.54395 | 0.54395
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 5.936 | 0.68031 |  |  |  | 0.68031 | 2.3744 |  | 3.5616 |  | 0.68031 | 0.68031
79 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 97 | 94.9773 | 94.9773 | 94.9773 |  |  | 0.80908 |  | 1.2136 |  | 94.9773 |  | 81.9623
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.57 | 0 |  |  |  |  | 0.628 |  | 0.942
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 |  | 460.6305 | 0 |  |  |  |  | 184.2522 |  | 276.3783
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями |  | 29.9956 | 17.8107 |  |  |  | 17.8107 | 11.9982 |  | 17.9974
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная |  | 1.2036 | 0 |  |  |  |  | 0.48144 |  | 0.72216
85 | г. Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 |  | 26.64 | 1.0122 |  |  |  | 1.0122 | 10.656 |  | 15.984
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале |  | 18 | 0.68397 | 0 |  | 0 | 0.68397 | 7.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
88 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 2.8 | 0.13267 |  |  |  | 0.13267 | 1.12 |  | 1.68
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 2.8 | 0.13267 |  |  |  | 0.13267 | 1.12 |  | 1.68
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.96 | 0.42544 |  |  |  | 0.42544 | 3.584 |  | 5.376
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.99 | 13.2912 | 0 |  | 0 | 13.2912 | 9.996 | 0 | 14.994 | 0 | 13.2912 | 13.2912 | 22.8335 | 22.8335 | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 18.436 | 0.84333 |  |  |  | 0.84333 | 7.3744 |  | 11.0616
94 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 27.86 | 0 |  |  |  | 0 | 11.144 |  | 16.716 |  | 27.8632 | 27.8632 | 29.1029 | 29.1029
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 27.55 | 0 |  |  |  | 0 | 11.02 |  | 16.53
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская |  | 7 | 0.34992 |  |  |  | 0.34992 | 2.8 |  | 4.2
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская |  | 21.56 | 0 |  |  |  | 0 | 8.624 |  | 12.936
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 0.708 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2832 |  | 0.4248
100 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины |  | 54.64 | 2.5018 |  |  |  | 2.5018 | 21.856 |  | 32.784
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП |  | 9.8 | 0.45224 |  |  |  | 0.45224 | 3.92 |  | 5.88
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 |  | 2.52 | 0.12389 |  |  |  | 0.12389 | 1.008 |  | 1.512
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП |  | 5.55 | 0.255 |  |  |  | 0.255 | 2.22 |  | 3.33
105 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.6 | 0.72663 |  |  |  | 0.72663 | 6.24 |  | 9.36
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала |  | 14.56 | 0.71227 |  |  |  | 0.71227 | 5.824 |  | 8.736
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.6 | 0.72663 |  |  |  | 0.72663 | 6.24 |  | 9.36
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 96.62 | 11.4246 |  | 11.4246 |  |  | 38.648 |  | 57.972 |  | 11.4246 |  | 9.6818
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 442.1375 | 150.6467 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 |  | 265.2825 |  | 197.1852 | 117.3757 | 167.1061 | 99.471
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 442.1375 | 150.6467 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 |  | 265.2825 |  | 197.1852 | 117.3757 | 167.1061 | 99.471
1 | Богатовский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 19.4622 | 0 |  |  |  |  | 7.7849 |  | 11.6773
3 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 2.912 | 0 |  |  |  |  | 1.1648 |  | 1.7472
5 | г.о. Кинель |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3558 | 0 |  |  |  |  | 23.7423 |  | 35.6135
7 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
9 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
11 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
14 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок |  | 143.4485 | 0 |  |  |  |  | 57.3794 |  | 86.0691
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
17 | Строительство БКТП 2х630кВА |  | 12.5328 | 0 |  |  |  |  | 5.0131 |  | 7.5197
18 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  | 0 |  |  | 41.7985 |  | 62.6977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Сергиевский район |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  | 0 |  |  | 2.576 |  | 3.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3296 |  | 3.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  | 0 |  |  | 4.1955 |  | 6.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 150.6467 |  | 32.093 |  | 118.5537 |  |  |  |  | 197.1852 | 117.3757 | 167.1061 | 99.471
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 2 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2016 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4827 | 47.8949 | 139.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5124 | 25.05 | 148.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9291 | 32.8526 | 36.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1367 | 10.0077 | 46.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 20.98
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9291 | 32.8526 | 36.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1367 | 10.0077 | 46.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 20.98
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.49172 | 0.49172 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка | [5 empty] | 0.60793 | 0.60793 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [5 empty] | 0.28401 | 0.28401 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Волжский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [5 empty] | 0.023067 | 0.023067 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.45188 | 0.45188 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 | [5 empty] | 0.132 | 0.132 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 | [5 empty] | 0.021907 | 0.021907 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.1132 | 0.1132 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | [5 empty] | 4.9746 |  | 4.9746 |  | 0 | [5 empty] | 4.9746 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2016 | 33 | СВ-110 | СИП-3 | 3.27
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА | [5 empty] | 0.26008 | 0.26008 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 0.1609 | 0.1609 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.18204 | 0.18204 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА | [5 empty] | 0.12143 | 0.12143 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.073294 | 0.073294 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 0.20684 | 0.20684 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА | [5 empty] | 0.20476 | 0.20476 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.11789 | 0.11789 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0.04801 | 0.04801 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 | [5 empty] | 0.42484 | 0.42484 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 | [5 empty] | 0.41852 | 0.41852 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" | [5 empty] | 0.13679 | 0.13679 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 | [5 empty] | 0.42484 | 0.42484 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Елховский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.26032 | 0.26032 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.21091 | 0.21091 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Камышлинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 1.2244 | 1.2244 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган | [5 empty] | 0.14972 | 0.14972 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Кинель-Черкасский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.62606 | 0.62606 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 | [5 empty] | 1.4933 | 1.4933 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Кинельский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.40194 | 0.40194 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.4052 | 0.4052 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА | [5 empty] | 0.39899 | 0.39899 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.99748 | 0.99748 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.27993 | 0.27993 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Клявлинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0.10197 | 0.10197 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0.20519 | 0.20519 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки | [5 empty] | 0.57591 | 0.57591 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 | [5 empty] | 1.0949 | 1.0949 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 | [5 empty] | 1.6248 | 1.6248 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.37738 | 0.37738 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.20034 | 0.20034 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Красноармейский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань | [5 empty] | 0.19643 | 0.19643 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань | [5 empty] | 0.3415 | 0.3415 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА | [5 empty] | 0.20676 | 0.20676 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.3267 | 0.3267 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА | [5 empty] | 0.066454 | 0.066454 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Красноярский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 1.0187 | 1.0187 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.8857 | 0.8857 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 0.69158 | 0.69158 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.729 | 1.729 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 | [5 empty] | 0.50116 | 0.50116 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Пестравский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка | [5 empty] | 0.14598 | 0.14598 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.59437 | 0.59437 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА | [5 empty] | 0.65472 | 0.65472 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.20704 | 0.20704 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | г.о. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Приволжский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.29506 | 0.29506 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73765 | 0.73765 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка | [5 empty] | 0.55988 | 0.55988 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 0.56197 | 0.56197 | [8 empty] | 1.4049 | 1.4049
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.26906 | 0.26906 | [8 empty] | 0.67266 | 0.67266
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.20497 | 0.20497 | [8 empty] | 0.51243 | 0.51243
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.28459 | 0.28459 | [8 empty] | 0.71147 | 0.71147
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.54395 | 0.54395 | [8 empty] | 0.54395 | 0.54395
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 0.68031 | 0.68031 | [8 empty] | 0.68031 | 0.68031
79 | г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями | [5 empty] | 17.8107 |  | 17.8107 | [7 empty] | 0
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
85 | г. Тольятти | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 | [5 empty] | 1.0122 | 1.0122 | [8 empty] | 0
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале | [5 empty] | 0.68397 | 0.68397 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
88 | Ставропольский район | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0.13267 | 0.13267 | [8 empty] | 0
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 0.13267 | 0.13267 | [8 empty] | 0
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0.42544 | 0.42544 | [8 empty] | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 13.2912 |  | 13.2912 |  | 0 | [5 empty] | 13.2912 |  | 13.2912 |  | 0 |  |  | ТМГ 1х400, ТМГ 2х250 | 0.9 | 2016 | 33 | СВ-95, СВ-110 | СИП-2,3,4 | 7.49
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 0.84333 | 0.84333 | [8 empty] | 0
94 | г.Чапаевск | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 27.8632 |  | 27.8632 | [6 empty] | 2016 | 33 | СВ-110 | СИП-3, АСБл-6 | 10.22
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская | [5 empty] | 0.34992 | 0.34992 | [8 empty] | 0
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
100 | Челно-Вершинский район | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины | [5 empty] | 2.5018 | 2.5018 | [8 empty] | 0
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.45224 | 0.45224 | [8 empty] | 0
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 | [5 empty] | 0.12389 | 0.12389 | [8 empty] | 0
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0.255 | 0.255 | [8 empty] | 0
105 | Шенталинский район | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0.72663 | 0.72663 | [8 empty] | 0
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала | [5 empty] | 0.71227 | 0.71227 | [8 empty] | 0
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0.72663 | 0.72663 | [8 empty] | 0
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5537 | 15.0423 | 103.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3757 | 15.0423 | 102.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.21
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5537 | 15.0423 | 103.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3757 | 15.0423 | 102.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.21
1 | Богатовский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
3 | Кошкинский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина
5 | г.о. Кинель
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда
7 | Красноярский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный
9 | г.о. Новокуйбышевск
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А
11 | г.о. Отрадный
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)
14 | г.о. Самара
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
17 | Строительство БКТП 2х630кВА
18 | г.о. Сызрань
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
20 | Сергиевский район | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
22 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [5 empty] | 118.5537 | 15.0423 | 103.5114 | [7 empty] | 117.3757 | 15.0423 | 102.3334 | [10 empty] | 32.21
… | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.