## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (3 квартал 2013 г.)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2013 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 713.528 | 192.231 | 7.4986 | 64.779 | 31.467 | 13.242 | 184.5354 | 114.21 | 490.025 | 0 | 188.699 | 151.978 | 154.865 | 154.865 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 545.93 | 192.231 | 7.4986 | 64.779 | 31.467 | 13.242 | 155.597 | 114.21 | 351.3674 | 0 | 188.699 | 151.978 | 154.865 | 154.865 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 545.93 | 192.231 | 7.4986 | 64.779 | 31.467 | 13.242 | 155.597 | 114.21 | 351.3674 | 0 | 188.699 | 151.978 | 154.865 | 154.865 | 0 | [5 empty] | 33.207 | 192.231
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гер 107/160 кВА с заменой КТП |  | 2.82 |  | 0.11 |  | 0.245 |  | 1.29 |  | 1.175
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 1207/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1.1 |  | 0.335 | [5 empty] | 0.765
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 616/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.81 |  | 0.289 |  | 0.67 |  | 3.53 |  | 2.321
6 | Борский район
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Алд 310/63 кВА |  | 6.43 | 3.388 |  |  | 0.749 |  | 2.747 | 3.388 | 2.934 |  | 6.429 | 6.429 | 5.448 | 5.448 | [7 empty] | 3.388
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мар 521/160 кВА с заменой КТП |  | 6.38 | 3.673 | 0.242 |  | 0.564 |  | 1.477 | 3.673 | 4.097 |  | 6.375 | 6.375 | 5.403 | 5.403 | [7 empty] | 3.673
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЕТ 602/250 кВА с заменой КТП |  | 7.88 | 4.656 | 0.303 |  | 0.707 |  | 3.702 | 4.656 | 3.168 |  | 7.882 | 7.882 | 6.679 | 6.679 | [7 empty] | 4.656
10 | Волжский район
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП М 606/400 кВА |  | 8.66 | 4.812 |  |  | 1.091 |  | 4.003 | 4.812 | 3.566 |  | 8.755 | 8.755 | 7.419 | 7.419 | [7 empty] | 4.812
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП См 508/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА |  | 9.92 | 5.528 |  |  | 1.237 |  | 4.532 | 5.528 | 4.151 |  | 10.676 | 10.676 | 9.047 | 9.047 | [7 empty] | 5.528
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 809/400 кВА |  | 11.148 | 5.574 | 0.412 |  | 0.96 |  | 5.03 | 5.574 | 4.746 |  | 1.185 | 1.185 | [9 empty] | 5.574
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 507/250 кВА |  | 4.49 |  | 0.169 |  | 0.393 |  | 2.061 |  | 1.867 |  | 0.664 | 0.664
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 214/400 кВА |  | 13.33 | 6.666 | 0.468 |  | 1.093 |  | 2.861 | 6.666 | 8.908 | [12 empty] | 6.666
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 808/400 кВА |  | 6.357 | 3.571 |  |  | 0.812 |  | 2.975 | 3.571 | 2.57 |  | 6.992 | 6.992 | 5.925 | 5.925 | [7 empty] | 3.571
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 305/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 14.95 | 7.476 |  |  | 2.148 |  | 3.938 | 7.476 | 8.864 | [12 empty] | 7.476
18 | Елховский район
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 424/250 кВА с заменой КТП |  | 2.54 |  | 0.12 |  | 0.281 |  | 1.469 |  | 0.67
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 401/250 кВА |  | 4.3 | 2.497 | 0.16 |  | 0.371 |  | 2.497 | 2.497 | 1.272 |  | 4.725 | 4.725 | 4.004 | 4.004 | [7 empty] | 2.497
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 410/400 кВА |  | 8.407 | 4.714 |  |  | 1.029 |  | 1.887 | 4.714 | 5.491 |  | 7.019 | 7.019 | 5.949 | 5.949 | [7 empty] | 4.714
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА |  | 1 |  | 0.234 |  | 0.546 |  |  |  | 0.22
23 | Исаклинский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1712/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 7.138 | 3.569 |  |  | 0.87 |  | 3.188 | 3.569 | 3.08 | [12 empty] | 3.569
25 | Камышлинский район
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 704/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.94 |  |  |  | 0.373 |  | 0.871 |  | 8.696
27 | Кинель-Черкасский район
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1801/2х160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и двух трансформаторов на 250 кВА |  | 9.47 |  |  |  | 1.056 |  |  |  | 8.414
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 915/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 12 |  |  |  | 1.523 |  | 5.586 |  | 4.891
30 | Кошкинский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1102/160 кВА с заменой КТП на 250 кВа |  | 6.61 |  | 0.223 |  | 0.52 |  | 2.385 |  | 3.482
32 | Красноярский район
33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 511/400 кВа с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 17.56 |  |  |  | 2.048 |  | 7.513 |  | 7.999
34 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-КЯР-2 от ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" и ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 220/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП-10/0,4 кВ/400 кВА |  | 24.42 | 15.368 | 3.298 |  |  | 11.821 | 5.469 | 3.547 | 15.653 |  | 24.416 | 21.323 | 20.692 | 20.692 | [7 empty] | 15.368
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 621/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 22.22 |  |  |  | 0.727 |  | 10.586 |  | 10.907
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 620/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 22.68 | 12.535 |  |  | 2.891 |  | 10.602 | 12.535 | 9.187 |  | 2.391 | 2.391 | [9 empty] | 12.535
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 502/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 15.74 | 8.731 |  |  | 2.148 |  | 7.876 | 8.731 | 5.716 |  | 1.717 | 1.717 | [9 empty] | 8.731
38 | Пестравский район
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 413/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.14 |  | 0.139 |  | 0.325 |  | 1.698 |  | 1.978
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 1.3 | [7 empty] | 1.3
41 | Приволжский район
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 224/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 7.98 |  |  |  | 0.326 |  | 4.748 |  | 2.906
43 | Сергиевский район
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 415/250 кВА |  | 9.7 |  | 0.365 |  | 0.852 |  | 4.463 |  | 4.02
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 411/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 8.08 |  |  |  | 1.025 |  | 3.759 |  | 3.296
46 | Ставропольский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА |  | 1.1 |  | 0.352 | [5 empty] | 0.748
48 | г.о. Тольятти
49 | Реконструкция КЛ- 10, 0,4кВ для электроснабжения ледового дворца спорта и прилегающей территории под застройку нового микрорайона Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Ботаническая (КЛ-10 кВ) |  | 99.473 | 99.473 |  | 64.779 |  | 1.421 |  | 33.273 | 99.473 |  | 99.473 | 65.845 | 84.299 | 84.299 | [6 empty] | 33.207 | 99.473
50 | г. Чапаевск
51 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6кВ для электроснабжение производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 |  | 57.39 | [7 empty] | 57.39
52 | Реконструкция ТП - 36/400 кВА с заменой на КТП |  | 3.44 |  | 0.0366 |  | 0.084 |  | 0.441 |  | 2.8784
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП "ЖКК" и "Х10" |  | 9.01 |  | 0.243 |  | 0.568 |  | 2.975 |  | 5.224
54 | Челно-Вершинский район
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1404/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки |  | 9.82 |  |  |  | 0.287 |  | 4.179 |  | 5.354
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 109/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки |  | 11.3 |  |  |  | 1.488 |  | 5.456 |  | 4.356
57 | Шенталинский район
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 201/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 15.84 |  |  |  | 1.46 |  | 8.273 |  | 6.107
59 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 43.057 | [5 empty] | 21.53 |  | 21.527
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 167.598 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.9384 | 0 | 138.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.702 | [5 empty] | 0.6702 |  | 6.0318
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 16.031 | [5 empty] | 1.6031 |  | 14.4279
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
9 | Борский район
10 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с.Борское ул.Молодежная |  | 2.23 | [5 empty] | 0.223 |  | 2.007
11 | Елховский район
12 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
13 | г.о. Жигулевск
14 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 |  | 3.054 | [5 empty] | 3.054
15 | Исаклинский район
16 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы |  | 1.95 | [5 empty] | 0.195 |  | 1.755
17 | Камышлинский район
18 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
19 | Кинельский район
20 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель |  | 1.18 | [5 empty] | 0.118 |  | 1.062
21 | Кинель-Черкасский район
22 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 |  | 1.18 | [5 empty] | 0.118 |  | 1.062
23 | Красноармейский район
24 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения 18-ти квартирного жилого дома, с.Красноармейское ул. Шоссейная, 46 |  | 1.503 | [5 empty] | 0.1503 |  | 1.3527
25 | Красноярский район
26 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 140 мест, п. Новосемейкино |  | 5.57 | [5 empty] | 0.557 |  | 5.013
27 | Нефтегорский район
28 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск |  | 1.95 | [5 empty] | 0.195 |  | 1.755
29 | г.о. Новокуйбышевск
30 | Администрация г.о. Новокуйбышевск, строительство внешнего электроснабжения психоневрологического диспансера, г.Новокуйбышевск, ул.Садово-Дачная 50 "а" |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
31 | г.о. Отрадный
32 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения муниципальной котельной №1, г. Отрадный, ул. Физкультурников |  | 10.48 | [5 empty] | 10.478
33 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 240 мест, г. Отрадный, ул. Орлова |  | 4.18 | [5 empty] | 0.418 |  | 3.762
34 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения ледового дворца, г.Отрадный, ул. Советская |  | 2.596 | [5 empty] | 0.2596 |  | 2.3364
35 | Пестравский район
36 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 9.369 | [5 empty] | 0.9369 |  | 8.4321
37 | Похвистневский район
38 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево |  | 1.949 | [5 empty] | 0.1949 |  | 1.7541
39 | г.о. Самара
40 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 64.664 | [5 empty] | 6.4664 |  | 58.1976
41 | Сергиевский район
42 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения двух 32-х квартирных жилых дома в с.Сергиевск, ул.Ленина |  | 4.177 | [5 empty] | 0.4177 |  | 3.7593
43 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п. Сергиевск, ул. Северная, Степная, Заводская |  | 4.316 | [5 empty] | 0.4316 |  | 3.8844
44 | Сызранский район
45 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово |  | 1.114 | [5 empty] | 0.1114 |  | 1.0026
46 | г.о. Тольятти
47 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский |  | 1.949 | [5 empty] | 0.1949 |  | 1.7541
48 | Хворостянский район
49 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения крытого рынка в с. Хворостянка |  | 1.949 | [5 empty] | 0.1949 |  | 1.7541
50 | г.о. Чапаевск
51 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Севастопольская 120 |  | 2.785 | [5 empty] | 0.2785 |  | 2.5065
52 | Челно-Вершинский район
53 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
54 | Шенталинский район
55 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала |  | 1.949 | [5 empty] | 0.1949 |  | 1.7541
56 | Шигонский район
57 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 5.027 | [5 empty] | 0.5027 |  | 4.5243
58 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная |  | 1.392 | [5 empty] | 0.1392 |  | 1.2528
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.