## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (4 квартал 2011г.)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 938.1793 | 516.6023 | 16.4795 | 28.8384 | 247.1931 | 80.8398 | 407.1737 | 146.2815 | 299.5604 | 260.6418 | 740.6047 | 424.6359 |  |  | 421.5771
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 806.4578 | 516.6023 | 13.8451 | 28.8384 | 207.6767 | 80.8398 | 346.5817 | 146.2815 | 270.5816 | 260.6418 | 740.6047 | 424.6359 |  |  | 289.8555
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 806.4578 | 516.6023 | 13.8451 | 28.8384 | 207.6767 | 80.8398 | 346.5817 | 146.2815 | 270.5816 | 260.6418 | 740.6047 | 424.6359 |  |  | 289.8561
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Гв 226/160 кВА с заменой на КТП с. Шариповка |  | 5.1577 | 5.158 | 0.10315 |  | 1.5473 | 2.457 | 2.3725 | 2.7007 | 1.1347 |  | 5.158
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 304/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 11.99 | 2.022 | 0.2398 |  | 3.597 |  | 5.5154 | 1.022 | 2.6378 | 1 | 11.986 | 10.9639 |  |  | 9.968
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП БОГ 1502/100 кВА с разделом нагрузки на 3 КТП: 2-250кВА, 1-160кВА |  | 16.4197 | 15.2682 | 0.32839 |  | 4.9259 | 0.33723 | 7.5531 | 0.79716 | 3.6123 | 14.1338 | 16.2682 |  |  |  | 1.1515
6 | Большеглушицкий район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Б-Глушица |  | 2.5099 | 2.5057 | 0.050197 |  | 0.75296 | 0.7517 | 1.1545 | 1.754 | 0.55217 |  | 2.5057 |  |  |  | 0.0042
8 | Борский район
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 707/400 кВА с установкой доп. КТП 400 кВА |  | 3.7996 | 2.1381 | 0.075992 | 0.005 | 1.1399 | 0.42377 | 1.7478 | 1.7094 | 0.83591 |  | 2.1381 |  |  |  | 1.6614
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП БОР 504/630+320 кВА |  | 6.02 | 3.729 | 0.1204 | 0.005 | 1.806 | 0.17135 | 2.7692 | 3.5527 | 1.3244 |  | 6.882 | 6.3057 |  |  | 2.291
11 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ от КТП БОР 701/250 с заменой КТП |  | 8.909 | 4.3675 | 0.17818 | 0.005 | 2.6727 | 0.19238 | 4.0981 | 4.1701 | 1.96 |  | 8.187 | 7.5407 |  |  | 4.5415
12 | Волжский район
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Дубовый Гай" 160/6 с заменой ТП на КТП 250/6 |  | 6.12 | 6.1181 | 0.1224 |  | 1.836 | 2.9297 | 2.8152 | 3.1883 | 1.3464 |  | 6.1181 |  |  |  | 0.001892
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 101/250 кВА ПС Рождествено с заменой КТП |  | 6.7 | 6.7005 | 0.134 |  | 2.01 | 3.284 | 3.082 | 3.4165 | 1.474 |  | 6.7005
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 802/400 кВА |  | 7.25 | 7.2498 | 0.145 |  | 2.175 | 3.4661 | 3.335 | 3.7838 | 1.595 |  | 7.2498
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  | 21.2999 | 19.9944 | 0.426 | 0.56039 | 6.39 |  | 9.798 | 9.717 | 4.686 | 9.717 | 21.302 |  |  |  | 1.3055
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  | 14.9299 | 7.1586 | 0.2986 | 0.45832 | 4.479 |  | 6.8678 |  | 3.2846 | 6.7002 | 14.928 | 13.4005 |  |  | 7.7714
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Курумоч, ул. Молодежная |  | 2.56 | 2.5523 | 0.0512 |  | 0.768 |  | 1.1776 | 1.5128 | 0.5632 | 1.0395 | 2.5523 |  |  |  | 0.0077243
19 | Елховский район
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 415/250 с заменой КТП |  | 8.3599 | 8.3583 | 0.1672 |  | 2.508 | 4.1792 | 3.8456 |  | 1.8392 | 4.1792 | 8.3583 |  |  |  | 0.0016048
21 | г.о. Жигулевск
22 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ Ф-55 ПС 110/35/6 "Ремзавод" |  | 5.6 | 2.8167 | 0.112 |  | 1.68 |  | 2.576 |  | 1.232 | 2.8167 | 5.6334 | 5.6334 |  |  | 2.7833
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 "Жигулёвская" |  | 2.84 | 1.111 | 0.0568 |  | 0.85201 |  | 1.3064 |  | 0.62481 | 1.111 | 2.2219 | 2.2219 |  |  | 1.7291
24 | Реконструкцкя ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 Услада |  | 0.92005 | 0.92261 | 0.018401 |  | 0.27601 | 0.27551 | 0.42322 | 0.00609 | 0.20241 | 0.64101 | 0.92261 |  |  |  | -0.002564
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 Глинкарьер |  | 1.6 | 1.6137 | 0.031999 |  | 0.47999 | 0.48187 | 0.73598 | 0.00936 | 0.35199 | 1.1225 | 1.6137 |  |  |  | -0.013778
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП З 5-57/160 с заменой КТП и установкой новой КТП 160/6 с.Солнечная поляна |  | 1.22 | 1.2191 | 0.0244 |  | 0.366 | 0.37368 | 0.5612 |  | 0.2684 | 0.84538 | 1.2191 |  |  |  | 0.000942
27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-58 ПС "Ремзавод" |  | 4.24 | 2.4105 | 0.0848 |  | 1.272 |  | 1.9504 |  | 0.93279 | 2.4105 | 4.8211 | 4.8211 |  |  | 1.8294
28 | Исаклинский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП ИС 1607/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 8.8699 | 4.9495 | 0.1774 | 0.30937 | 2.661 |  | 4.0802 | 4.6402 | 1.9514 |  | 8.8678 |  |  |  | 3.9204
30 | Камышлинский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП КМШ 708/63 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 7.48 | 4.1444 | 0.1496 | 0.24315 | 2.244 |  | 3.4408 | 0.56734 | 1.6456 | 3.3339 | 7.478 | 6.6678 |  |  | 3.3357
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП УС 212/160 |  | 6.11 | 3.4445 | 0.1222 | 0.24597 | 1.833 |  | 2.8106 | 3.1985 | 1.3442 |  | 6.069 | 5.2492 |  |  | 2.6655
33 | Кинельский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП ММ 702/160 кВА |  | 3.17 | 3.1679 | 0.063399 | 0.17561 | 0.95099 | 1.2913 | 1.4582 | 1.701 | 0.69739 |  | 3.1679 |  |  |  | 0.002002
35 | Кинель-Черкасский район
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП Ч 1805/320 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 15.47 | 10.3412 | 0.3094 | 0.68126 | 4.641 |  | 7.1162 | 1.5896 | 3.4034 | 8.0703 | 18.412 | 16.1407 |  |  | 5.1288
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3,4,5 от КТП Сах 108/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 12.23 | 9.7585 | 0.2446 | 0.4664 | 3.669 |  | 5.6258 | 1.0883 | 2.6906 | 8.2038 | 12.806 | 11.2514 |  |  | 2.4715
38 | Красноярский район
39 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Красноярская 110/35/10 |  | 27.39 | 14.8415 | 0.5478 |  | 8.217 | 0.304 | 12.5994 | 6.3112 | 6.0258 | 8.2263 | 29.099 | 27.0484 |  |  | 12.5485
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1103/100 кВА с заменой КТП 250 кВА |  | 7.16 | 4.797 | 0.1432 |  | 2.148 | 0.24728 | 3.2936 | 0.01558 | 1.5752 | 4.5341 | 8.698 | 7.8013 |  |  | 2.363
41 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РЦ 11 |  | 9.06 | 9.0572 | 0.1812 |  | 2.718 | 4.5286 | 4.1676 | 4.5286 | 1.9932 |  | 9.0572 |  |  |  | 0.00286
42 | Электроснабжение жилых зданий и построек с установкой блочно-модульной трансформаторной подстанции по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский. массив Сосновый Бор, уч. № 31а (1этап) |  | 27.52 | 27.5215 | 0.5504 |  | 8.256 | 27.5215 | 12.6592 |  | 6.0544 |  | 27.5215 |  |  |  | -0.00158
43 | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 "Хилково" и КТП 6/0,4 кВ 100 кВА |  |  | 3.5792 | [6 empty] | 3.5792 | 3.5792 | 3.579 | 3.5792 |  |  | -3.5792
44 | Клявлинский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КЛВ-12 |  | 11.37 | 5.6764 | 0.2274 | 0.37351 | 3.411 |  | 5.2302 | 5.303 | 2.5014 |  | 11.851 | 10.6058 |  |  | 5.6936
46 | Кошкинский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1116/250 с заменой КТП на 400кВА |  | 6.34 | 6.3428 | 0.1268 | 0.22997 | 1.902 |  | 2.9164 | 3.325 | 1.3948 | 2.7878 | 6.3428 |  |  |  | -0.0027435
48 | Нефтегорский район
49 | Реконструкция ПС "Самарский водозабор" 35/6 кВ |  | 28.9299 |  | 0.5786 |  | 8.679 |  | 13.3078 |  | 6.3646 | [5 empty] | 28.9299
50 | г.о. Новокуйбышевск
51 | Строительство КЛ-35 кВ "Водозабор-1" |  | 12 | 10.4941 | 0.24 | 4.4886 | 3.6 | 6 | 5.52 | 0.006 | 2.64 |  | 10.5769 |  |  |  | 1.5059
52 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-31 и строительство КЛ-6 кВ от ТП-31 до ТП-113 в г.о. Новокуйбышевск |  | 5.72 | 5.3301 | 0.1144 |  | 1.716 |  | 2.6312 | 0.00107 | 1.2584 | 5.3291 | 10.119 | 9.5786 |  |  | 0.3899
53 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" в г.о. Новокуйбышевск |  | 98.21 | 28.6861 | 1.9642 |  | 29.463 |  | 45.1766 | 0.00107 | 21.6062 | 28.6851 | 88.928 | 81.5232 |  |  | 69.5238
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Маяк |  | 25.49 | 25.4918 | 0.5098 | 12.2959 | 7.647 | 13.1959 | 11.7254 |  | 5.6078 |  | 25.4918 |  |  |  | -0.001754
55 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП-5, ЦРП-7 Ф-1,2 |  | 14.32 | 7.315 | 0.2864 |  | 4.296 |  | 6.5872 | 0.00107 | 3.1504 | 7.3139 | 13.411 | 12.1916 |  |  | 7.005
56 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-95 до новой КТП 400/6/0,4 с ВЛ-0,4 кВ п.Русло |  | 7.56 | 4.226 | 0.1512 | 0.24737 | 2.268 |  | 3.4776 |  | 1.6632 | 3.9786 | 8.782 | 7.9572 |  |  | 3.3341
57 | г.о.Отрадный
58 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2*400 кВА (2 нитки) |  | 1.7 | 1.0536 | 0.034001 | 0.12626 | 0.51001 |  | 0.78201 | 0.927 | 0.37401 |  | 1.714 | 1.3213 |  |  | 0.64639
59 | Замена кабельных выводов от ПС "Мухановская " Ф-2, 4, КНС-5 до опор №200/1, №400/1, КНС 500/1 (2 нитки) |  | 5.54 | 2.9601 | 0.1108 | 0.1392 | 1.662 |  | 2.5484 | 2.821 | 1.2188 |  | 5.381 | 4.8411 |  |  | 2.5799
60 | Установка СП-6кВ на Ф-17 опора № 1700/57 |  | 1.44 | 0.78346 | 0.028799 | 0.03827 | 0.43199 |  | 0.66238 | 0.745 | 0.31679 |  | 1.439 | 1.3118 |  |  | 0.65649
61 | Установка СП-6кВ на Ф-18 опора № 1800/5 |  | 1.51 | 0.82042 | 0.0302 | 0.03827 | 0.453 |  | 0.6946 | 0.782 | 0.3322 |  | 1.513 | 1.3857 |  |  | 0.68958
62 | Реконструкция ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ Ф-11 ПС Новоотрадная |  | 39.97 | 43.017 | 0.7994 | 1.0033 | 11.991 |  | 18.3862 | 20.64 | 8.7934 | 21.3737 | 43.017 | 3.6436 |  |  | -3.0469
63 | Строительство КТП 160 кВА от Ф-2 ПС "Осиновская" |  | 2.03 | 1.1302 | 0.040599 | 0.07628 | 0.60899 |  | 0.93378 | 1.054 | 0.44659 |  | 2.034 | 1.8076 |  |  | 0.89977
64 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-16 до ТП-ЗТП НО 3207/2*400 с установкой СП-6кВ на Ф-16 опора № 1600/38 |  | 2.62 | 1.5444 | 0.052399 | 0.14932 | 0.78599 |  | 1.2052 | 1.395 | 0.57639 |  | 2.619 | 2.1491 |  |  | 1.0756
65 | Реконструкция РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ в ЦРП-3 с заменой 2 трансформаторов ТМ-400/6 |  |  | 7.0215 | [6 empty] | 14.4211 | 7.0215 | 14.421 | 14.4211 |  |  | -7.0215
66 | Пестравский район
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 401/250кВА Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП |  | 6.8 | 5.6239 | 0.136 | 0.35289 | 2.04 |  | 3.128 | 0.823 | 1.496 | 4.448 | 5.624 | 4.4476 |  |  | 1.1761
68 | Приволжский район
69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ПР 403/160 с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.72 | 5.5292 | 0.1344 | 0.22995 | 2.016 |  | 3.0912 | 0.537 | 1.4784 | 4.7623 | 5.5293 |  |  |  | 1.1907
70 | Похвистневский район
71 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ ф-1,2,3,4 от ТП ПФ 2005/160 с заменой КТП с. Подбельск |  | 13.07 | 13.0658 | 0.2614 | 0.4991 | 3.921 |  | 6.0122 | 2.866 | 2.8754 | 9.7007 | 13.0658 |  |  |  | 0.0042456
72 | Сергиевский район
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Серноводская 110/35/6 |  | 18.79 | 8.7057 | 0.3758 | 0.44613 | 5.637 |  | 8.6434 | 8.26 | 4.1338 |  | 18.826 | 17.3389 |  |  | 10.0842
74 | Строительство ВЛ-10 кВ - отпайка от Ф-3 ПС 110/10 "Сергиевская" с переподключением КТП СРГ 415/250 кВА |  | 1.97 | 0.87674 | 0.0394 | 0.16068 | 0.591 |  | 0.9062 | 0.716 | 0.4334 |  | 1.968 | 1.4321 |  |  | 1.0933
75 | Ставропольский район
76 | Реконструкция энергоснабжения с. Тимофеевка |  | 20.62 | 17.0916 | 0.4124 |  | 6.186 | 6.2024 | 9.4852 | 4.213 | 4.5364 | 6.6763 | 21.279 | 4.1876 |  |  | 3.5284
77 | Сызранский район
78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Зб 304/560 с заменой КТП |  | 7.56 | 0.24379 | 0.1512 | 0.24379 | 2.268 |  | 3.4776 |  | 1.6632 |  | 0.81264 |  |  |  | 7.3162
79 | Повышение надежности питания п.Балашейка |  | 8.1601 | 8.163 | 0.1632 | 4.0125 | 2.448 |  | 3.7536 | 4.15 | 1.7952 |  | 8.163 |  |  |  | -0.002896
80 | г.о. Чапаевск
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 35 |  | 6.73 | 7.0135 | 0.1346 |  | 2.019 | 0.31685 | 3.0958 | 2.979 | 1.4806 | 3.7176 | 7.0134 |  |  |  | -0.28344
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф4 ПС 110/35/10 "Чапаевская" |  | 8.7901 | 8.8763 | 0.1758 |  | 2.637 | 0.27072 | 4.0434 | 3.987 | 1.9338 | 4.6185 | 8.8763 |  |  |  | -0.086208
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.А.Матросова |  | 6.57 | 6.5722 | 0.1314 |  | 1.971 |  | 3.0222 | 6.572 | 1.4454 |  | 6.5722 |  |  |  | -0.002176
84 | Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-1 и прокладка КЛ-10кВ от РП ЖБК до ЦРП-1 |  | 33.81 | 20.2723 | 0.6762 |  | 10.143 | 1.2134 | 15.5526 | 9.463 | 7.4382 | 9.5959 | 36.5 | 32.4554 |  |  | 13.5377
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-70 до РП ЖБК и ТП 41 |  | 1.33 | 1.3368 | 0.0266 |  | 0.39899 | 0.42443 | 0.61179 | 0.5 | 0.2926 | 0.41235 | 1.3368 |  |  |  | -0.006802
86 | Реконструкция электроснабжения пожарной части с заменой ТП "ХЗ" и ТП "ГП" на КТП 2х400 кВА |  | 7.4499 | 4.0258 | 0.149 |  | 2.235 |  | 3.427 | 0.208 | 1.639 | 3.8178 | 7.358 | 6.6648 |  |  | 3.4242
87 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-16 |  |  | 6.2527 | [6 empty] | 12.9191 | 6.2527 | 12.9191 | 12.9191 |  |  | -6.2527
88 | Челно-Вершинский район
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ЧВ 705/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 11.3 | 6.0911 | 0.226 | 0.26581 | 3.39 |  | 5.198 | 0.62 | 2.486 | 5.2053 | 11.296 | 10.4102 |  |  | 5.2089
90 | Реконструкция КТП ЧВ 119/250 кВА с заменой на КТП-400 кВА |  |  | 0.654 | [6 empty] | 1.308 | 0.654 | 1.308 | 1.308 |  |  | -0.654
91 | Шенталинский район
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 219/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.59 | 2.5697 | 0.091799 | 0.16337 | 1.377 |  | 2.1114 | 2.406 | 1.0098 |  | 4.595 | 4.0503 |  |  | 2.0202
93 | Шигонский район
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА с.Шигоны |  | 0.33984 | 0.10248 | 0.0067968 | 0.10248 | 0.10195 |  | 0.15633 |  | 0.074765 |  | 0.34161 |  |  |  | 0.23736
95 | Приобретение спец.автотранспорта***** |  | 43.8417 | 42.6262 | [6 empty] | 43.8417 | 42.6262 | 48.0588 | 48.0588 |  |  | 1.2155
96 | Дооборудование, реконструкция, строительство производственно-технических баз***** |  | 70.3605 | [5 empty] | 28.1442 |  | 42.2163 | [5 empty] | 70.3605
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 131.7216 |  | 2.6344 |  | 39.5165 |  | 60.5919 |  | 28.9787
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 131.7216 |  | 2.6344 |  | 39.5165 |  | 60.5919 |  | 28.9787
1 | Безенчукский район
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 36-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Демократическая |  | 8.5902 |  | 0.1718 |  | 2.5771 |  | 3.9515 |  | 1.8898
3 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 24-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Молодёжная |  | 6.122 |  | 0.12244 |  | 1.8366 |  | 2.8161 |  | 1.3468
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения 50-ти одноэтажных домов, юго-восточная часть п. Безенчук |  | 8.0546 |  | 0.16109 |  | 2.4164 |  | 3.7051 |  | 1.772
5 | Богатовский район |  | 0
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Зелёная, Овражная, Газовиков |  | 3.3213 |  | 0.066426 |  | 0.9964 |  | 1.5278 |  | 0.73069
7 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 15-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Дальняя |  | 4.8328 |  | 0.096655 |  | 1.4498 |  | 2.2231 |  | 1.0632
8 | г.о. Жигулевск |  | 0
9 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения жилого дома поз.3, 4 г. Жигулевск, МКР-10 |  | 20.0929 |  | 0.40186 |  | 6.0279 |  | 9.2427 |  | 4.4204
10 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №3, г. Жигулевск, МКР В-3 |  | 6.014 |  | 0.12028 |  | 1.8042 |  | 2.7664 |  | 1.3231
11 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №35, г. Жигулевск, В-1 |  | 6.3919 |  | 0.12784 |  | 1.9176 |  | 2.9403 |  | 1.4062
12 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения котельной, г. Жигулевск, МКР В-3 |  | 5.2662 |  | 0.10532 |  | 1.5799 |  | 2.4225 |  | 1.1586
13 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 |  | 13.427 |  | 0.26854 |  | 4.0281 |  | 6.1764 |  | 2.9539
14 | Кошкинский район |  | 0
15 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 3-х одноквартирных домов, ул. Солнечная |  | 0.81118 |  | 0.016224 |  | 0.24335 |  | 0.37314 |  | 0.17846
16 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения ФОКа, ул. Заводская |  | 3.031 |  | 0.06062 |  | 0.9093 |  | 1.3943 |  | 0.66682
17 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 5-ти одноквартирных домов, ул. Преображенская |  | 1.3423 |  | 0.026846 |  | 0.40269 |  | 0.61746 |  | 0.29531
18 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных домов, ул. Поселковая |  | 3.6563 |  | 0.073127 |  | 1.0969 |  | 1.6819 |  | 0.80439
19 | г.о. Отрадный |  | 0
20 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения торгового центра (8000 м2), г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 12.2318 |  | 0.24464 |  | 3.6695 |  | 5.6266 |  | 2.691
21 | г.о. Самара |  | 0
22 | Строительство схемы внешнего электроснабжения канатной переправы и сопутствующей инфраструктуры в районе Струковского парка г.о. Самара |  | 8.0533 |  | 0.16107 |  | 2.416 |  | 3.7045 |  | 1.7717
23 | ООО Материк строительство схемы внешнего электроснабжения жилой застройки 88 квартала г.о. Самара |  | 8.0533 |  | 0.16107 |  | 2.416 |  | 3.7045 |  | 1.7717
24 | Шигонский район |  | 0
25 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Шигонская, Первомайская, Юбилейная, Кооперативная |  | 6.5237 |  | 0.13047 |  | 1.9571 |  | 3.0009 |  | 1.4352
26 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. 50 лет Победы |  | 5.9059 |  | 0.11812 |  | 1.7718 |  | 2.7167 |  | 1.2993
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Директор по реализации и развитию |  |  |  |  | Голин Р.В.
| Заместитель технического директора |  |  |  |  | Казанцев А.Ф.
| Директор по экономике и финансам |  |  |  |  | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" за 4 квартал 2011 года. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 299.5604 | 0 | 255.7186 | 43.8417 | 0 | 260.6418 | 3.6509 | 214.3005 | 42.6262 | 0.064229 | [5 empty] | 424.6359 | 3.197 | 373.3799 | 48.0588 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 270.5816 | 0 | 226.7399 | 43.8417 | 0 | 260.6418 | 3.6509 | 214.3005 | 42.6262 | 0.064229 | [5 empty] | 424.6359 | 3.197 | 373.3799 | 48.0588 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 270.5816 | 0 | 226.7399 | 43.8417 | 0 | 260.6418 | 3.6509 | 214.3005 | 42.6262 | 0.064229 | [5 empty] | 424.6359 | 3.197 | 373.3799 | 48.0588 | 0 |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 128.25
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Гв 226/160 кВА с заменой на КТП с. Шариповка | 1.1347 |  | 1.1347
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 304/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | 2.6378 |  | 2.6378 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 10.9639 |  | 10.9639 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-250 | 0.25 | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП | 4.66
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП БОГ 1502/100 кВА с разделом нагрузки на 3 КТП: 2-250кВА, 1-160кВА | 3.6123 |  | 3.6123 |  |  | 14.1338 |  | 14.1338
6 | Большеглушицкий район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Б-Глушица | 0.55217 |  | 0.55217
8 | Борский район
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 707/400 кВА с установкой доп. КТП 400 кВА | 0.83591 |  | 0.83591
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП БОР 504/630+320 кВА | 1.3244 |  | 1.3244 | [12 empty] | 6.3057 |  | 6.3057 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП | 2.5
11 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ от КТП БОР 701/250 с заменой КТП | 1.96 |  | 1.96 | [12 empty] | 7.5407 |  | 7.5407 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-400 | 0.4 | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП | 3.41
12 | Волжский район
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Дубовый Гай" 160/6 с заменой ТП на КТП 250/6 | 1.3464 |  | 1.3464
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 101/250 кВА ПС Рождествено с заменой КТП | 1.474 |  | 1.474
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 802/400 кВА | 1.595 |  | 1.595
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ | 4.686 |  | 4.686 |  |  | 9.717 |  | 9.717
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ | 3.2846 |  | 3.2846 |  |  | 6.7002 |  | 6.7002 | [7 empty] | 13.4005 |  | 13.4005 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3,5 | СИП | 7
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Курумоч, ул. Молодежная | 0.5632 |  | 0.5632 |  |  | 1.0395 |  | 1.0395
19 | Елховский район
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 415/250 с заменой КТП | 1.8392 |  | 1.8392 |  |  | 4.1792 |  | 4.1792
21 | г.о. Жигулевск
22 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ Ф-55 ПС 110/35/6 "Ремзавод" | 1.232 |  | 1.232 |  |  | 2.8167 |  | 2.8167 | [7 empty] | 5.6334 |  | 5.6334 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3, СНЦс-7,7-12 | СИП, АСБЛ-6кВ, АПвПуг-6кВ | 2.14
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 "Жигулёвская" | 0.62481 |  | 0.62481 |  |  | 1.111 |  | 1.111 | [7 empty] | 2.2219 |  | 2.2219 | [9 empty] | АПвПуг-6кВ | 0.64
24 | Реконструкцкя ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 Услада | 0.20241 |  | 0.20241 |  |  | 0.64101 | 0.64022 |  |  | 0.000792
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 Глинкарьер | 0.35199 |  | 0.35199 |  |  | 1.1225 | 1.1217 |  |  | 0.000792
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП З 5-57/160 с заменой КТП и установкой новой КТП 160/6 с.Солнечная поляна | 0.2684 |  | 0.2684 |  |  | 0.84538 | 0.83401 |  |  | 0.011372
27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-58 ПС "Ремзавод" | 0.93279 |  | 0.93279 |  |  | 2.4105 |  | 2.4105 | [7 empty] | 4.8211 |  | 4.8211 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3, СНЦс-7,7-12 | СИП | 3
28 | Исаклинский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП ИС 1607/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 1.9514 |  | 1.9514
30 | Камышлинский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП КМШ 708/63 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 1.6456 |  | 1.6456 |  |  | 3.3339 |  | 3.3339 | [7 empty] | 6.6678 |  | 6.6678 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-160 | 0.16 | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП | 2.62
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП УС 212/160 | 1.3442 |  | 1.3442 | [12 empty] | 5.2492 |  | 5.2492 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-95-3, СВ-105-3 | СИП | 2.4
33 | Кинельский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП ММ 702/160 кВА | 0.69739 |  | 0.69739
35 | Кинель-Черкасский район
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП Ч 1805/320 кВА с заменой на КТП 400 кВА | 3.4034 |  | 3.4034 |  |  | 8.0703 |  | 8.0703 | [7 empty] | 16.1407 |  | 16.1407 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-400 | 0.4 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-110-3,5 | СИП | 6.38
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3,4,5 от КТП Сах 108/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 2.6906 |  | 2.6906 |  |  | 8.2038 |  | 8.2038 | [7 empty] | 11.2514 |  | 11.2514 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-400 | 0.4 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-110-3,5 | СИП | 4.5
38 | Красноярский район
39 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Красноярская 110/35/10 | 6.0258 |  | 6.0258 |  |  | 8.2263 |  | 8.2263 | [7 empty] | 27.0484 |  | 27.0484 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-110-5 | СИП | 9.39
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1103/100 кВА с заменой КТП 250 кВА | 1.5752 |  | 1.5752 |  |  | 4.5341 |  | 4.4829 |  | 0.051273 | [5 empty] | 7.8013 |  | 7.8013 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-250 | 0.25 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-105 | СИП, АПвБбШв | 3.04
41 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РЦ 11 | 1.9932 |  | 1.9932
42 | Электроснабжение жилых зданий и построек с установкой блочно-модульной трансформаторной подстанции по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский. массив Сосновый Бор, уч. № 31а (1этап) | 6.0544 |  | 6.0544
43 | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 "Хилково" и КТП 6/0,4 кВ 100 кВА | 3.5792 |  | 3.5792 |  |  | 3.5792 |  | 3.5792 | [7 empty] | 3.5792 |  | 3.5792 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-100 | 0.1 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-110-3,5 | СИП | 1.43
44 | Клявлинский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КЛВ-12 | 2.5014 |  | 2.5014 | [12 empty] | 10.6058 |  | 10.6058 | [6 empty] | 2011 | 35 | СНВ-7-13 СВ-110-3 | СИП | 4.6
46 | Кошкинский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1116/250 с заменой КТП на 400кВА | 1.3948 |  | 1.3948 |  |  | 2.7878 |  | 2.7878
48 | Нефтегорский район
49 | Реконструкция ПС "Самарский водозабор" 35/6 кВ | 6.3646 |  | 6.3646
50 | г.о. Новокуйбышевск
51 | Строительство КЛ-35 кВ "Водозабор-1" | 2.64 |  | 2.64
52 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-31 и строительство КЛ-6 кВ от ТП-31 до ТП-113 в г.о. Новокуйбышевск | 1.2584 |  | 1.2584 |  |  | 5.3291 |  | 5.3291 | [7 empty] | 9.5786 |  | 9.5786 | [6 empty] | 2011 | 35 |  | АСБл-6кВ | 0.6
53 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" в г.о. Новокуйбышевск | 21.6062 |  | 21.6062 |  |  | 28.6851 |  | 28.6851 | [7 empty] | 81.5232 | 1.12 | 80.4026 | [6 empty] | 2011 | 35 |  | АСБл-6кВ | 13.9
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Маяк | 5.6078 |  | 5.6078
55 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП-5, ЦРП-7 Ф-1,2 | 3.1504 |  | 3.1504 |  |  | 7.3139 |  | 7.3139 | [7 empty] | 12.1916 |  | 12.1916 | [6 empty] | 2011 | 35 |  | АСБл-6кВ | 3.3
56 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-95 до новой КТП 400/6/0,4 с ВЛ-0,4 кВ п.Русло | 1.6632 |  | 1.6632 |  |  | 3.9786 |  | 3.9786 | [7 empty] | 7.9572 |  | 7.9572 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-400 | 0.4 | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП, АСБл-6кВ | 3.48
57 | г.о.Отрадный
58 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2*400 кВА (2 нитки) | 0.37401 |  | 0.37401 | [12 empty] | 1.3213 |  | 1.3213 | [6 empty] | 2011 | 35 |  | АВБбШв | 0.9
59 | Замена кабельных выводов от ПС "Мухановская " Ф-2, 4, КНС-5 до опор №200/1, №400/1, КНС 500/1 (2 нитки) | 1.2188 |  | 1.2188 | [12 empty] | 4.8411 |  | 4.8411 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3 | СИП, АСБл-6кВ | 1.02
60 | Установка СП-6кВ на Ф-17 опора № 1700/57 | 0.31679 |  | 0.31679 | [12 empty] | 1.3118 |  | 1.3118 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3 | СИП
61 | Установка СП-6кВ на Ф-18 опора № 1800/5 | 0.3322 |  | 0.3322 | [12 empty] | 1.3857 |  | 1.3857 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3 | СИП
62 | Реконструкция ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ Ф-11 ПС Новоотрадная | 8.7934 |  | 8.7934 |  |  | 21.3737 |  | 21.3737 | [7 empty] | 3.6436 |  | 3.6436 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3, СНЦс-7,7-12 | СИП, АСБл-6кВ | 14.72
63 | Строительство КТП 160 кВА от Ф-2 ПС "Осиновская" | 0.44659 |  | 0.44659 | [12 empty] | 1.8076 |  | 1.8076 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-160 | 0.16 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-110-3,5 | СИП
64 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-16 до ТП-ЗТП НО 3207/2*400 с установкой СП-6кВ на Ф-16 опора № 1600/38 | 0.57639 |  | 0.57639 | [12 empty] | 2.1491 |  | 2.1491 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3 | СИП, АСБл-6кВ | 0.5
65 | Реконструкция РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ в ЦРП-3 с заменой 2 трансформаторов ТМ-400/6 | 14.4211 |  | 14.4211 |  |  | 7.0215 | 0.28357 | 6.7379 | [7 empty] | 14.4211 | 0.94525 | 13.4758 |  |  | 2011 | 35 | 2*ТМГ-400 | 0.8
66 | Пестравский район
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 401/250кВА Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП | 1.496 |  | 1.496 |  |  | 4.448 |  | 4.448 | [7 empty] | 4.4476 |  | 4.448 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-250 | 0.25 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-105-3,6 | СИП | 1.5
68 | Приволжский район
69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ПР 403/160 с заменой КТП на 250 кВА | 1.4784 |  | 1.4784 |  |  | 4.7623 |  | 4.7623
70 | Похвистневский район
71 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ ф-1,2,3,4 от ТП ПФ 2005/160 с заменой КТП с. Подбельск | 2.8754 |  | 2.8754 |  |  | 9.7007 |  | 9.7007
72 | Сергиевский район
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Серноводская 110/35/6 | 4.1338 |  | 4.1338 | [12 empty] | 17.3389 |  | 17.3389 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-105, СВ-110-3,5 | СИП | 6.8
74 | Строительство ВЛ-10 кВ - отпайка от Ф-3 ПС 110/10 "Сергиевская" с переподключением КТП СРГ 415/250 кВА | 0.4334 |  | 0.4334 | [12 empty] | 1.4321 |  | 1.4321 | [6 empty] | 2011 | 35 | СВ-110-3,5 | СИП | 0.45
75 | Ставропольский район
76 | Реконструкция энергоснабжения с. Тимофеевка | 4.5364 |  | 4.5364 |  |  | 6.6763 |  | 6.6763 | [7 empty] | 4.1876 |  | 4.1876 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-630 | 0.63 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-105, СВ-110-3 | СИП | 13.7
77 | Сызранский район
78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Зб 304/560 с заменой КТП | 1.6632 |  | 1.6632
79 | Повышение надежности питания п.Балашейка | 1.7952 |  | 1.7952
80 | г.о. Чапаевск
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 35 | 1.4806 |  | 1.4806 |  |  | 3.7176 |  | 3.7176
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф4 ПС 110/35/10 "Чапаевская" | 1.9338 |  | 1.9338 |  |  | 4.6185 |  | 4.6185
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.А.Матросова | 1.4454 |  | 1.4454
84 | Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-1 и прокладка КЛ-10кВ от РП ЖБК до ЦРП-1 | 7.4382 |  | 7.4382 |  |  | 9.5959 |  | 9.5959 | [7 empty] | 32.4554 |  | 32.4554 | [6 empty] | 2011 | 35 |  | АСБл-10кВ | 3.4
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-70 до РП ЖБК и ТП 41 | 0.2926 |  | 0.2926 |  |  | 0.41235 | 0.41235
86 | Реконструкция электроснабжения пожарной части с заменой ТП "ХЗ" и ТП "ГП" на КТП 2х400 кВА | 1.639 |  | 1.639 |  |  | 3.8178 |  | 3.8178 | [7 empty] | 6.6648 |  | 6.6648 |  |  | 2011 | 35 | 2*ТМГ-400 | 0.8 | 2011 | 35 | СНЦс-3,4-11,5 | СИП, АСБл-10кВ | 1.65
87 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-16 | 12.9191 |  | 12.9191 |  |  | 6.2527 | 0.31028 | 5.9424 | [7 empty] | 12.9191 | 1.0343 | 11.8848
88 | Челно-Вершинский район
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ЧВ 705/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 2.486 |  | 2.486 |  |  | 5.2053 |  | 5.2053 | [7 empty] | 10.4102 |  | 10.4102 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-250 | 0.25 | 2011 | 35 | СВ-95-3 СВ-105-3 | СИП | 3.62
90 | Реконструкция КТП ЧВ 119/250 кВА с заменой на КТП-400 кВА | 1.308 |  | 1.308 |  |  | 0.654 | 0.048733 | 0.60527 | [7 empty] | 1.308 | 0.097466 | 1.2105 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-400 | 0.4 | 2011 | 35 |  | СИП
91 | Шенталинский район
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 219/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 1.0098 |  | 1.0098 | [12 empty] | 4.0503 |  | 4.0503 |  |  | 2011 | 35 | ТМГ-250 | 0.25 | 2011 | 35 | СВ-95-3 | СИП | 1
93 | Шигонский район
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА с.Шигоны | 0.074765 |  | 0.074765
95 | Приобретение спец.автотранспорта***** | 43.8417 |  |  | 43.8417 |  | 42.6262 |  |  | 42.6262 | [6 empty] | 48.0588 |  |  | 48.0588
96 | Дооборудование, реконструкция, строительство производственно-технических баз***** | 42.2163 |  | 42.2163
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 28.9787 |  | 28.9787
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 28.9787 |  | 28.9787
1 | Безенчукский район
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 36-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Демократическая | 1.8898 |  | 1.8898
3 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 24-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Молодёжная | 1.3468 |  | 1.3468
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения 50-ти одноэтажных домов, юго-восточная часть п. Безенчук | 1.772 |  | 1.772
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Зелёная, Овражная, Газовиков | 0.73069 |  | 0.73069
7 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 15-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Дальняя | 1.0632 |  | 1.0632
8 | г.о. Жигулевск
9 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения жилого дома поз.3, 4 г. Жигулевск, МКР-10 | 4.4204 |  | 4.4204
10 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №3, г. Жигулевск, МКР В-3 | 1.3231 |  | 1.3231
11 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №35, г. Жигулевск, В-1 | 1.4062 |  | 1.4062
12 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения котельной, г. Жигулевск, МКР В-3 | 1.1586 |  | 1.1586
13 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 | 2.9539 |  | 2.9539
14 | Кошкинский район
15 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 3-х одноквартирных домов, ул. Солнечная | 0.17846 |  | 0.17846
16 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения ФОКа, ул. Заводская | 0.66682 |  | 0.66682
17 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 5-ти одноквартирных домов, ул. Преображенская | 0.29531 |  | 0.29531
18 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных домов, ул. Поселковая | 0.80439 |  | 0.80439
19 | г.о. Отрадный
20 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения торгового центра (8000 м2), г. Отрадный, ул. Первомайская | 2.691 |  | 2.691
21 | г.о. Самара
22 | Строительство схемы внешнего электроснабжения канатной переправы и сопутствующей инфраструктуры в районе Струковского парка г.о. Самара | 1.7717 |  | 1.7717
23 | ООО Материк строительство схемы внешнего электроснабжения жилой застройки 88 квартала г.о. Самара | 1.7717 |  | 1.7717
24 | Шигонский район
25 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Шигонская, Первомайская, Юбилейная, Кооперативная | 1.4352 |  | 1.4352
26 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. 50 лет Победы | 1.2993 |  | 1.2993
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Директор по реализации и развитию |  |  |  |  | Голин Р.В.
| Заместитель технического директора |  |  |  |  | Казанцев А.Ф.
| Директор по экономике и финансам |  |  |  |  | Кириллов Ю.А.

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2012 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | км/ МВА |  |  |  |  | км/ МВА |  |  |  |  | км/ МВА |  |  |  |  | км/ МВА
|  | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 82,27/6,07 | 144,32/6,03 | 226,59/12,1 |  |  | 82,23/6,07 | 128,25/5,9 | 210,48/11,97 |  |  | 79,77/3,77 | 131,72/4,9 | 187,29/8,1 |  |  | 79,32/3,77 | 104,02/4,263 | 183,34/8,033
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 82,27/6,07 | 144,32/6,03 | 226,59/12,1 |  |  | 82,23/6,07 | 128,25/5,9 | 210,48/11,97 |  |  | 79,77/3,77 | 131,72/4,9 | 187,29/8,1 |  |  | 79,32/3,77 | 104,02/4,263 | 183,34/8,033
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Гв 226/160 кВА с заменой на КТП с. Шариповка |  |  | 1,8/0,16 |  | 1,8/0,16 |  |  | 1,8/0,16 |  | 1,8/0,16 |  |  | 1,8/0,16 |  | 1,8/0,16 |  |  | 1,8/0,16 |  | 1,8/0,16
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 304/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  |  |  | 4,66/0,25 | 4,66/0,25 |  |  |  | 4,66/0,25 | 4,66/0,25 |  |  |  | 4,66/0,16 | 4,66/0,16 |  |  |  | 4,66/0,16 | 4,66/0,16
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП БОГ 1502/100 кВА с разделом нагрузки на 3 КТП: 2-250кВА, 1-160кВА |  |  | 6,08/0,66 |  | 6,08/0,66 |  |  | 6,08/0,66 |  | 6,08/0,66 |  |  | 6,08/0,1 |  | 6,08/0,1 |  |  | 6,08/0,1 |  | 6,08/0,1
6 | Большеглушицкий район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Б-Глушица
8 | Борский район
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 707/400 кВА с установкой доп. КТП 400 кВА |  |  |  | `-/0,8 | `-/0,8 | [8 empty] | `-/0,8 | `-/0,8
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП БОР 504/630+320 кВА |  |  |  | 2,5/ | 2,5/ |  |  |  | 2,5/ | 2,5/ |  |  |  | 2,5/ | 2,5/ |  |  |  | 2,5/ | 2,5/
11 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ от КТП БОР 701/250 с заменой КТП |  |  |  | 3,3/0,4 | 3,3/0,4 |  |  |  | 3,4/0,4 | 3,4/0,4 |  |  |  | 3,3/0,25 | 3,3/0,25 |  |  |  | 3,3/0,25 | 3,3/0,25
12 | Волжский район
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Дубовый Гай" 160/6 с заменой ТП на КТП 250/6 |  |  | 2,0/0,25 |  | 2,0/0,25 |  |  | 2,0/0,25 |  | 2,0/0,25 |  |  | 2,0/0,16 |  | 2,0/0,16 |  |  | 2,0/0,16 |  | 2,0/0,16
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 101/250 кВА ПС Рождествено с заменой КТП |  |  | 2,65/0,25 |  | 2,65/0,25 |  |  | 2,65/0,25 |  | 2,65/0,25 |  |  | 2,65/0,25 |  | 2,65/0,25 |  |  | 2,65/0,25 |  | 2,65/0,25
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 802/400 кВА |  |  | 3,5/- |  | 3,5/- |  |  | 3,5/- |  | 3,5/- |  |  | 3,5/- |  | 3,5/- |  |  | 3,5/- |  | 3,5/-
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  |  | 9,0/- |  | 9,0/- |  |  | 8,6/- |  | 8,6/- |  |  | 9,0/- |  | 9,0/- |  |  | 8,6/- |  | 8,6/-
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ |  |  |  | 7,0/- | 7,0/- |  |  |  | 7,0/- | 7,0/- |  |  |  | 7,0/- | 7,0/- |  |  |  | 7,0/- | 7,0/-
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Курумоч, ул. Молодежная |  |  | 0,95/- |  | 0,95/- |  |  | 0,9/- |  | 0,9/- |  |  | 0,95/- |  | 0,95/- |  |  | 0,9/- |  | 0,9/-
19 | Елховский район
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 415/250 с заменой КТП |  |  | 4,1/0,25 |  | 4,1/0,25 |  |  | 4,1/0,25 |  | 4,1/0,25 |  |  | 4,1/0,25 |  | 4,1/0,25 |  |  | 4,1/0,25 |  | 4,1/0,25
21 | г.о. Жигулевск
22 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ Ф-55 ПС 110/35/6 "Ремзавод" |  |  |  | 4,9/- | 4,9/- |  |  |  | 2,14/- | 2,14/- |  |  |  | 4,9/- | 4,9/- |  |  |  | 2,14/- | 2,14/-
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 "Жигулёвская" |  |  |  | 1,2/- | 1,2/- |  |  |  | 0,64/- | 0,64/- |  |  |  | 1,2/- | 1,2/- |  |  |  | 0,64/- | 0,64/-
24 | Реконструкцкя ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 Услада
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 Глинкарьер
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП З 5-57/160 с заменой КТП и установкой новой КТП 160/6 с.Солнечная поляна
27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-58 ПС "Ремзавод" |  |  |  | 2,5/- | 2,5/- |  |  |  | 3,0/- | 3,0/- |  |  |  | 2,5/- | 2,5/- |  |  |  | 3,0/- | 3,0/-
28 | Исаклинский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП ИС 1607/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 3,56/0,4 |  | 3,56/0,4 |  |  | 3,56/0,4 |  | 3,56/0,4 |  |  | 3,56/0,25 |  | 3,56/0,25 |  |  | 3,56/0,25 |  | 3,56/0,25
30 | Камышлинский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП КМШ 708/63 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  |  | 2,6/0,16 | 2,6/0,16 |  |  |  | 2,62/0,16 | 2,62/0,16 |  |  |  | 2,62/0,063 | 2,62/0,063 |  |  |  | 2,62/0,063 | 2,62/0,063
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП УС 212/160 |  |  |  | 2,4/- | 2,4/- |  |  |  | 2,4/- | 2,4/- |  |  |  | 2,4/- | 2,4/- |  |  |  | 2,4/- | 2,4/-
33 | Кинельский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП ММ 702/160 кВА |  |  | 1,2/- |  | 1,2/- |  |  | 1,2/- |  | 1,2/- |  |  | 1,2/- |  | 1,2/- |  |  | 1,2/- |  | 1,2/-
35 | Кинель-Черкасский район
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП Ч 1805/320 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  |  |  | 6,4/0,4 | 6,4/0,4 |  |  |  | 6,38/0,4 | 6,38/0,4 |  |  |  | 6,4/0,320 | 6,4/0,320 |  |  |  | 6,38/0,32 | 6,38/0,32
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3,4,5 от КТП Сах 108/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  |  | 4,5/0,4 | 4,5/0,4 |  |  |  | 4,5/0,4 | 4,5/0,4 |  |  |  | 4,5/0,320 | 4,5/0,320 |  |  |  | 4,5/0,320 | 4,5/0,320
38 | Красноярский район
39 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Красноярская 110/35/10 |  |  |  | 12,0/- | 12,0/- |  |  |  | 9,39/- | 9,39/- |  |  |  | 12,0/- | 12,0/- |  |  |  | 9,39/- | 9,39/-
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1103/100 кВА с заменой КТП 250 кВА |  |  |  | 3,1/0,25 | 3,1/0,25 |  |  |  | 3,04/0,25 | 3,04/0,25 |  |  |  | 3,1/0,1 | 3,1/0,1 |  |  |  | 3,04/0,1 | 3,04/0,1
41 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РЦ 11 |  |  | 3,8/- |  | 3,8/- |  |  | 3,8/- |  | 3,8/- |  |  | 3,8/- |  | 3,8/- |  |  | 3,8/- |  | 3,8/-
42 | Электроснабжение жилых зданий и построек с установкой блочно-модульной трансформаторной подстанции по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский. массив Сосновый Бор, уч. № 31а (1этап) |  |  | 2,5/1,26 |  | 2,5/1,26 |  |  | 3,11/1,26 |  | 3,11/1,26
43 | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/6 "Хилково" и КТП 6/0,4 кВ 100 кВА | [8 empty] | 1,43/0,1 | 1,43/0,1
44 | Клявлинский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КЛВ-12 |  |  |  | 4,64/- | 4,64/- |  |  |  | 4,6/- | 4,6/- |  |  |  | 4,64/- | 4,64/- |  |  |  | 4,6/- | 4,6/-
46 | Кошкинский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 1116/250 с заменой КТП на 400кВА |  |  | 2,3/0,4 |  | 2,3/0,4 |  |  | 2,3/0,4 |  | 2,3/0,4 |  |  | 2,3/0,25 |  | 2,3/0,25 |  |  | 2,3/0,25 |  | 2,3/0,25
48 | Нефтегорский район
49 | Реконструкция ПС "Самарский водозабор" 35/6 кВ
50 | г.о. Новокуйбышевск
51 | Строительство КЛ-35 кВ "Водозабор-1" |  |  |  | 0,9/- | 0,9/-
52 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-31 и строительство КЛ-6 кВ от ТП-31 до ТП-113 в г.о. Новокуйбышевск |  |  |  | 0,4/- | 0,4/- |  |  |  | 0,6/- | 0,6/- |  |  |  | 0,4/- | 0,4/- |  |  |  | 0,6/- | 0,6/-
53 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" в г.о. Новокуйбышевск |  |  |  | 22,9/- | 22,9/- |  |  |  | 13,9/- | 13,9/-
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Маяк |  |  | 21,0/- |  | 21,0/- |  |  | 21,0/- |  | 21,0/- |  |  | 21,0/- |  | 21,0/- |  |  | 21,0/- |  | 21,0/-
55 | Строительство КЛ-6кВ ЦРП-5, ЦРП-7 Ф-1,2 |  |  |  | 3,4/- | 3,4/- |  |  |  | 3,3/- | 3,3/-
56 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-95 до новой КТП 400/6/0,4 с ВЛ-0,4 кВ п.Русло |  |  |  | 3,3/0,4 | 3,3/0,4 |  |  |  | 3,48/0,4 | 3,48/0,4
57 | г.о.Отрадный
58 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 301/2*400 кВА (2 нитки) |  |  |  | 0,9/- | 0,9/- |  |  | 0,9/- |  | 0,9/-
59 | Замена кабельных выводов от ПС "Мухановская " Ф-2, 4, КНС-5 до опор №200/1, №400/1, КНС 500/1 (2 нитки) |  |  |  | 1,02/- | 1,02/- |  |  |  | 1,02/- | 1,02/- |  |  |  | 1,02/- | 1,02/- |  |  |  | 1,02/- | 1,02/-
60 | Установка СП-6кВ на Ф-17 опора № 1700/57 |  |  |  | 0,075/- | 0,075/-
61 | Установка СП-6кВ на Ф-18 опора № 1800/5 |  |  |  | 0,026/- | 0,026/-
62 | Реконструкция ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ Ф-11 ПС Новоотрадная |  |  |  | 14,5/- | 14,5/- |  |  |  | 14,72/- | 14,72/- |  |  |  | 14,5/- | 14,5/- |  |  |  | 14,72/- | 14,72/-
63 | Строительство КТП 160 кВА от Ф-2 ПС "Осиновская" |  |  |  | `-/0,16 | `-/0,16 |  |  |  | `-/0,16 | `-/0,16
64 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-16 до ТП-ЗТП НО 3207/2*400 с установкой СП-6кВ на Ф-16 опора № 1600/38 |  |  |  | 0,7/- | 0,7/- |  |  |  | 0,5/- | 0,5/-
65 | Реконструкция РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ в ЦРП-3 с заменой 2 трансформаторов ТМ-400/6 | [8 empty] | /0,8 | /0,8 | [8 empty] | /0,8 | /0,8
66 | Пестравский район
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 401/250кВА Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП |  |  |  | 2,0/0,25 | 2,0/0,25 |  |  |  | 1,54/0,25 | 1,54/0,25 |  |  |  | 2,0/0,25 | 2,0/0,25 |  |  |  | 1,54/0,25 | 1,54/0,25
68 | Приволжский район
69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ПР 403/160 с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2,2/0,25 |  | 2,2/0,25 |  |  | 2,2/0,25 |  | 2,2/0,25 |  |  | 2,2/0,16 |  | 2,2/0,16 |  |  | 2,2/0,16 |  | 2,2/0,16
70 | Похвистневский район
71 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ ф-1,2,3,4 от ТП ПФ 2005/160 с заменой КТП с. Подбельск |  |  | 5,4/0,16 |  | 5,4/0,16 |  |  | 5,4/0,16 |  | 5,4/0,16 |  |  | 5,4/0,16 |  | 5,4/0,16 |  |  | 5,4/0,16 |  | 5,4/0,16
72 | Сергиевский район
73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Серноводская 110/35/6 |  |  |  | 6,8/- | 6,8/- |  |  |  | 6,8/- | 6,8/- |  |  |  | 6,8/- | 6,8/- |  |  |  | 6,8/- | 6,8/-
74 | Строительство ВЛ-10 кВ - отпайка от Ф-3 ПС 110/10 "Сергиевская" с переподключением КТП СРГ 415/250 кВА |  |  |  | 0,8/- | 0,8/- |  |  |  | 0,45/- | 0,45/-
75 | Ставропольский район
76 | Реконструкция энергоснабжения с. Тимофеевка |  |  |  | 13,7/0,63 | 13,7/0,63 |  |  |  | 13,7/0,63 | 13,7/0,63 |  |  |  | 13,7/0,63 | 13,7/0,63 |  |  |  | 13,7/0,63 | 13,7/0,63
77 | Сызранский район
78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Зб 304/560 с заменой КТП |  |  |  | 2,6/0,63 | 2,6/0,63 | [8 empty] | 2,6/0,63 | 2,6/0,63
79 | Повышение надежности питания п.Балашейка |  |  | -/2,03 |  | -/2,03 |  |  | -/2,03 |  | -/2,03 |  |  | -/2,03 |  | -/2,03 |  |  | -/2,03 |  | -/2,03
80 | г.о. Чапаевск
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 35 |  |  | 3,6/- |  | 3,6/- |  |  | 3,4/- |  | 3,4/- |  |  | 3,6/- |  | 3,6/- |  |  | 3,4/- |  | 3,4/-
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф4 ПС 110/35/10 "Чапаевская" |  |  | 3,0/- |  | 3,0/- |  |  | 3,0/- |  | 3,0/- |  |  | 3,0/- |  | 3,0/- |  |  | 3,0/- |  | 3,0/-
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.А.Матросова |  |  | 3,63/- |  | 3,63/- |  |  | 3,63/- |  | 3,63/- |  |  | 3,63/- |  | 3,63/- |  |  | 3,63/- |  | 3,63/-
84 | Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-1 и прокладка КЛ-10кВ от РП ЖБК до ЦРП-1 |  |  |  | 3,4/- | 3,4/- |  |  |  | 3,4/- | 3,4/- | [8 empty] | 3,4/- | 3,4/-
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-70 до РП ЖБК и ТП 41
86 | Реконструкция электроснабжения пожарной части с заменой ТП "ХЗ" и ТП "ГП" на КТП 2х400 кВА |  |  |  | 0,5/0,8 | 0,5/0,8 |  |  |  | 1,65/0,8 | 1,65/0,8 |  |  |  | 0,5/0,8 | 0,5/0,8 |  |  |  | 1,65/0,8 | 1,65/0,8
87 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-16
88 | Челно-Вершинский район
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-1,2 от КТП ЧВ 705/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  |  | 3,7/0,25 | 3,7/0,25 |  |  |  | 3,62/0,25 | 3,62/0,25 |  |  |  | 3,7/0,16 | 3,7/0,16 |  |  |  | 3,62/0,16 | 3,62/0,16
90 | Реконструкция КТП ЧВ 119/250 кВА с заменой на КТП-400 кВА | [8 empty] | /0,4 | /0,4 | [8 empty] | /0,25 | /0,25
91 | Шенталинский район
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 219/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  |  | 1/0,25 | 1/0,25 |  |  |  | 1/0,25 | 1/0,25 |  |  |  | 1/0,16 | 1/0,16 |  |  |  | 1/0,16 | 1/0,16
93 | Шигонский район
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА с.Шигоны
95 | Приобретение спец.автотранспорта*****
96 | Дооборудование, реконструкция, строительство производственно-технических баз*****
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 3,005/28,58/16,94 | [7 empty] | `-/3,6/-
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 3,005/28,58/16,94 | [7 empty] | `-/3,6/-
1 | Безенчукский район
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 36-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Демократическая |  |  | `-/2,8/- | 0,200/-/0,4 | 0,200/2,8/0,4
3 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения двух 24-ти квартирных жилых домов, п. Безенчук, ул. Молодёжная |  |  | `-/1,5/- | 0,140/-/0,63 | 0,140/1,5/0,63
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения 50-ти одноэтажных домов, юго-восточная часть п. Безенчук |  |  | `-/-/1,26 | 0,185/-/1,26 | 0,185/-/2,52
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Зелёная, Овражная, Газовиков |  |  | `-/1,4/- | 0,075/0,4/- | 0,075/1,8/-
7 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 15-ти одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул. Дальняя |  |  | `-/1,7/- | 0,110/-/0,16 | 0,110/1,7/0,16
8 | г.о. Жигулевск
9 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения жилого дома поз.3, 4 г. Жигулевск, МКР-10 |  |  | `-/4,2/- | 0,460/2,4/1,26 | 0,460/6,6/1,26 | [7 empty] | /2,4/
10 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №3, г. Жигулевск, МКР В-3 |  |  | `-/0,8/0,4 | 0,130/-/0,4 | 0,130/0,8/0,8
11 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №35, г. Жигулевск, В-1 |  |  | `-/2,7/0,4 | 0,145/-/0,4 | 0,145/2,7/0,8 | [7 empty] | /1,2/
12 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения котельной, г. Жигулевск, МКР В-3 |  |  | `-/1,5/025 | 0,120/-/0,25 | 0,120/1,5/0,5
13 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 |  |  | `-/-/2,78 | 0,305/-/1,0 | 0,305/-/3,78
14 | Кошкинский район
15 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 3-х одноквартирных домов, ул. Солнечная |  |  | `-/0,4/- | 0,020/0,1/- | 0,020/0,5/-
16 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения ФОКа, ул. Заводская |  |  | `-/1,5/- | 0,070/-/0,16 | 0,070/1,5/0,16
17 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 5-ти одноквартирных домов, ул. Преображенская |  |  | `-/0,18/- | 0,030/-/0,4 | 0,030/0,18/0,4
18 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных домов, ул. Поселковая |  |  | `-/1,7/- | 0,080/-/0,25 | 0,080/1,7/0,25
19 | г.о. Отрадный
20 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения торгового центра (8000 м2), г. Отрадный, ул. Первомайская |  |  | `-/0,2/- | 0,280/-/0,25 | 0,280/0,2/0,25
21 | г.о. Самара
22 | Строительство схемы внешнего электроснабжения канатной переправы и сопутствующей инфраструктуры в районе Струковского парка г.о. Самара |  |  | `-/-/1,0 | 0,185/-/1,0 | 0,185/-/2,0
23 | ООО Материк строительство схемы внешнего электроснабжения жилой застройки 88 квартала г.о. Самара |  |  | `-/-/1,0 | 0,185/-/1,0 | 0,185/-/2,0
24 | Шигонский район
25 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Шигонская, Первомайская, Юбилейная, Кооперативная |  |  | `-/2,9/- | 0,150/-/0,63 | 0,150/2,9/0,63
26 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. 50 лет Победы |  |  | `-/2,2/- | 0,135/-/0,4 | 0,135/2,2/0,4
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [7 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Заместитель технического директора | [7 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | Кириллов Ю.А.